Пояснительная записка

по оценке эффективности и результативности

муниципальных программ города Пыть-Яха

по итогам 2021 года

На территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, в соответствии с распоряжением администрации города от 18.07.2013 № 1670-ра (с изменениями от 22.10.2021 № 2053-ра), по состоянию на 31.12.2021 года разработаны, утверждены и реализуются 20 муниципальных программ.

Реализация муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе» осуществляется с 01.01.2022 года (постановление администрации города от 15.12.2021 №579-па).

Оценка эффективности осуществлена в соответствии с постановлением администрации города от 05.08.2019 № 306-па «Об утверждении порядка проведения и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ город Пыть-Ях».

Оценка эффективности реализации программ основана на оценке уровня достижения показателя результативности каждого программного мероприятия, с учетом фактически выделенного объема ассигнования.

Оценка эффективности реализации программы проведена с использованием следующих показателей:

Фi – уровень исполнения финансирования мероприятия (комплекса мероприятий);

Пi – уровень достижения показателя по каждому мероприятию (комплекса мероприятий);

Рi – результативность расходования средств;

Эj – эффективность реализации программы за отчетный период;

Эобщ – эффективность программы за весь период реализации.

При завершении расчетов показателей, сформированы выводы по оценке эффективности реализации программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) более 110% – эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Муниципальная программа высокорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 90% до 110% – реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) от 50% до 90% – эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Муниципальная программа низкорезультативна;

- значение показателя (Эj, либо Эобщ) менее 50% – муниципальная программа реализуется неэффективно.

Ниже приведены краткие результаты полученного анализа.

Ответственный исполнитель: Управление по образованию.

1. Развитие образования в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 25.12.2018 № 474-па (с изм. от 30.12.2021 №640-па) (приложение 1).

Эффективность программы за 2021 год составила 102,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,4%, уровень достижения показателей составил 107,8%.

Из 11 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 7 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%;

- 2 показателя - уровень достижения ниже 90%.

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, составила 25,6% (план - 9,0%), уровень достижения показателя 284,4% к плану. По итогам 2021 года 99 педагогов прошли повышение квалификации из 386 педагогических работников.

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений» составила 37,1% (план - 24,4%), уровень достижения показателя 152,0% к плану.  Задействовано в мероприятиях общественных объединений организованных на базе общеобразовательных организаций 3 908 человек из 10 535 человек общей численности молодежи города в возрасте от 14 до 35 лет.

Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования составила 0,74% (план – 1,5%), уровень достижения показателя 49,3% к плану. Расходы на сертификат ПФДО составили 7 172,2 тыс. руб., на реализацию программы «Наше время» общественной организацией Активист - 5 361,0 тыс.руб. Низкое исполнение связано с отсутствием потенциальных поставщиков услуг.

Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности, составила 96 человек (план – 3500 человек), уровень достижения показателя 2,7% к плану. Среднесписочная численность педагогических работников дошкольного и общего образования в городе составляет 1 379,2 человека, из них 96 человек (в общеобразовательных организациях 22 человека, в дошкольных образовательных организациях 74 человека) приняли участие в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Справочно: при расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год не участвуют денежные средства, поступившие по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту РФ, заключенному между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и Администрацией города Пыть-Яха от 29.12.2021 года №2142021/3392Д в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 103,0% (2019г. – 93,0%; 2020г. – 113,5%).

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по труду и социальным вопросам.

2. Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 428-па (с изм. от 30.12.2021 №632-па) (приложение 2).

Эффективность программы за 2021 год составила 102,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,3%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 2 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень достижения 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 101,2% (2019г. – 100,0%; 2020г. – 101,5%).

Вывод: муниципальная программа результативна.

3. Поддержка занятости населения в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 426-па (с изм. от 30.12.2021 №638-па) (приложение 3).

Эффективность программы за 2021 год составила 101,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,2%, уровень достижения показателей составил 99,9%.

По 3 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, уровень достижения показателей составил от 99,7 до 100%;

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 100,6% (2019г. – 100,7%; 2020г. – 100,0%).

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление по экономике.

4. Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 431-па (с изм. от 29.12.2021 №628-па) (приложение 4).

Эффективность программы за 2021 год составила 96,5%. Уровень исполнения финансирования программы – 94,8%, уровень достижения показателей составил 94,4%.

По 7 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 6 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения ниже 90%.

По показателю «Количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию)» уровень достижения 74,3%. Заключены 4 муниципальных контракта, количество животных без владельцев, прошедших отлов, транспортировку, регистрацию, учет, содержание, лечение (вакцинацию) – 133 ед., при плане 179 ед.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 105,1% (2019г. – 112,3%; 2020г. – 106,4%).

Вывод: муниципальная программа результативна.

5. Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 423-па (с изм. от 22.12.2021 №600-па) (приложение 5).

Эффективность программы за 2021 год составила 103.3%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,5%, уровень достижения показателей составил 102,5%.

По 3 показателям, участвующим в оценке эффективности, уровень достижения от 90 до 110%.

В связи с тем, что итоги переписи населения будут подведены в конце 2022 года, в оценке эффективности не участвует мероприятие «Проведение всероссийской переписи населения 2020 года в городе Пыть-Яхе».

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.  Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 113,8% (2019г. – 141,2%; 2020г. – 96,8%).

Вывод: Муниципальная программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Управление по культуре и спорту.

6. Культурное пространство города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 28.11.2018 № 399-па (с изм. от 30.12.2021 №634-па) (приложение 6).

Эффективность программы за 2021 год составила 115,8%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,1%, уровень достижения показателей составил 111,6%.

По 7 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности,

- 5 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 2 показателя – уровень достижения свыше 110%.

Перевыполнены показатели:

- увеличение числа посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) – 121,7%. Число посещений культурных мероприятий составило 279,8 тыс. человек при плане 230,0 тыс. человек.

- увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) – 172,4%. Число пользователей на 10 тыс. человек населения составило 707 человек при плане – 410.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Муниципальная программа высокорезультативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 129,1% (2019г. – 174,9%; 2020г. – 96,7%).

Вывод: Муниципальная программа высокорезультативна.

7. Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2018 № 445-па (с изм. от 18.10.2021 №476-па) (приложение 7).

Эффективность программы за 2021 год составила 96,0%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,0%, уровень достижения показателей составил 95,3%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 2 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 2 показателя – значение выше 110%;

- 2 показателя – значение ниже 90%;

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 57,8% (план 50,0%), уровень достижения показателя 115,6% к плану. Количество занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта 982 человека, общая численность занимающихся – 1 700 человек. В связи с переходом муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» на спортивную подготовку (распоряжение администрации города от 30.09.2020 № 1770-ра «Об утверждении плана перехода муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс» на реализацию программ спортивной подготовки», увеличилось количество воспитанников на этапах спортивной подготовки учреждений спорта.

- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составила 19,8% (план – 40,0%, уровень достижения показателя 49,5% к плану. На территории города проведено 10 мероприятий по приему норм (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятиях приняли участие 775 человек, получены награды (значки): 31 золотых, 57 серебряных, 66 бронзовых значков.

- из них доля учащихся составила 84,4% (план – 70,3%), уровень достижения показателя 120,0% к плану. В мероприятиях приняли участие 179 человек, выполнили нормативы– 151 человек.

Перевыполнение данного показателя связано с пропагандой здорового образа жизни в образовательных организациях, в которых на постоянной основе проводятся лекции и беседы тренерским составом учреждений физической культуры и спорта.

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи составила 71,5% (план – 86,0%), уровень достижения показателя 83,1%. В связи с установленным в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре режимом повышенной готовности, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, учреждения физической культуры и спорта были ограничены в проведении мероприятий, а также оказании физкультурно-оздоровительных услуг. Численность детей и молодежи, систематически занимающиеся спортом, - 10 230 человек, общая численность детей и молодежи (возраст 3-29 лет) – 14 300 человек.

В оценке эффективности не участвует мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» с плановым объемом финансирования            347 255,7 тыс. руб. Не освоены средства, предусмотренные на строительство спортивно - досугового комплекса.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 103,9% (2019г. – 82,8%; 2020г. – 132,9%).

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление по жилищным вопросам.

8. Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 429-па (с изм. от 28.12.2021 №618-па) (приложение 8).

Эффективность программы за 2021 год составила 114,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 92,8%, уровень достижения показателей составил 100,1%.

Из 5 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 1 показатель - достигнуто значение выше 110%;

- 3 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение ниже 90%.

Показатель «Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год» составил 36,70 тыс. кв.м. при плане 30 тыс. кв.м. Введено в эксплуатацию: 16 объектов индивидуального жилищного строительства (1,9 тыс.кв.м.), 72 садовых дома (4,5 тыс.кв.м.), 2 многоквартирных дома (30,3 тыс. кв.м.).

В оценке эффективности не участвует мероприятие 4.1. «Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ» с объемом финансирования в размере 39 056,60 тыс.руб.  (исполнение на 31.12.2021- 37 777,63 тыс.руб.).

Показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м.»  составил 0,006 млн. кв.м., при плане 0,008 млн. кв.м. В 2021 году за счет доведенных лимитов приобретено 16 жилых помещений под расселение 1 дома, признанного аварийным. Не достижение показателя обусловлено тем, что дом (мкр. «Пионерный»), в котором были приобретены жилые помещения, ввели в эксплуатацию в середине декабря 2021 года, а передача жилых помещений администрации города осуществлена 12.01.2022.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной.  Муниципальная программа высокорезультативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 130,1% (2019г. – 173,5%; 2020г. – 102,5%).

Вывод: Муниципальная программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Управление по ЖКК, транспорту и дорогам.

9. Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 13.12.2018 № 444-па (с изм. от 25.06.2021 № 280-па) (приложение 9).

Эффективность программы за 2021 год составила 68,6%. Уровень исполнения финансирования программы – 96,9%, уровень достижения показателей составил 56,7%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 3 показателя – значение ниже 90%.

Показатель «Доля населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» – 40% при плане 100%. В 2021 году в связи с вводом ВОС-1 (2 очередь) чистая вода подается во 2-а мкр.

Показатель «Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности» – 0 при плане 100%. Согласно муниципальному контракту в течение 2019 года выполнены работы по техническому обследованию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработана финансовая модель заключения концессионного соглашения. На сегодняшний день администрацией города вносятся изменения в разработанную конкурсную документацию с учетом предложений АО «ЮТЭК – РС», который планирует заключение концессионного соглашения в порядке частной инициативы. В 2021 году заключены муниципальные контракты на актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В 2022 году запланировано проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, либо заключение концессионного соглашения в порядке частной инициативы.

Показатель «Доля убыточных муниципальных предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства» – 100% (план – 0%). В целях погашения задолженности РСО перед гарантирующими поставщиками энергетических ресурсов в 2021 году МУП «УГХ» предоставлена субсидия в размере 268,5 млн. руб., что позволило погасить задолженность РСО за газ и электроэнергию с февраля по октябрь 2021 года.

Некорректный расчет значений целевых показателей, а также несвоевременная их корректировка привела к низкой результативности муниципальной программы.

Вывод: эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. Муниципальная программа низкорезультативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 99,2% (2019г. – 100,9%; 2020г. – 128,1%).

Вывод: муниципальная программа результативна.

10. Экологическая безопасность города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 438-па (с изм. от 26.07.2021 №349-па) (приложение 10).

Эффективность программы за 2021 год составила 113,1%. Уровень исполнения финансирования программы – 95,2%, уровень достижения показателей составил 103,9%.

По 10 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности:

- 8 показателей достигнуты от 90 до 110%;

- 1 показатель – уровень достижения свыше 110%;

- 1 показатель – уровень достижения ниже 90%.

Информирование населения о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами, шт. (статьи на сайте) – 150,0% (6 статей) при запланированных 4 статьях.

Площадь территорий, очищенных от свалок– 66,7%, очищено 4 гектара при плане 6 гектаров.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 118,7% (2019г. – 102,5%; 2020г. – 140,4%).

Вывод: муниципальная программа высокорезультативна.

11. Современная транспортная система города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 439-па (с изм. от 25.10.2021 № 481-па) (приложение 11).

Эффективность программы за 2021 год составила 110,1%. Уровень исполнения финансирования программы – 93,8%, уровень достижения показателей составил 103,3%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 5 показателей - достигнуто значение от 90 до 110%;

- 1 показатель – значение выше 110%;

Значение показателя «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» составило 8,58 км при плане 7,1 км. (120,8%).

В 2021 году произведен ремонт 9 дорог общей протяженностью 8,58 км: ул. Центральная (391 м.), ул. В. Высотского (591 м.), ул. Кедровая (50 м.), Евгения Котина (770 м.), ул. Семена Урусова (570 м.), ул. Транспортная (670 м.), ул. Белых ночей (843 м.), ул. Кольцевая (1900 м.), ул. Тюменский тракт в г. Пыть-Ях (2800 м.)

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна.

Справочно: при расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год не участвуют денежные средства, поступившие по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту РФ, заключенному между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и Администрацией города Пыть-Яха от 29.12.2021 года №2142021/3392Д в размере 20 000,0 тыс. рублей.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 107,8% (2019г. – 97,5%; 2020г. – 115,7%).

Вывод: муниципальная программа результативна.

12. Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 11.12.2018 № 437-па (с изм. от 30.12.2021 № 639-па) (приложение 12).

Эффективность программы за 2021 год составила 127,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 75,8%, уровень достижения показателей составил 100%.

В оценке эффективности участвуют 10 показателей, целевые значения по всем показателям достигнуты 100,0%.

По мероприятию «Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. «Солнечный» исполнение составило 16 670,8 тыс. руб. при плане 44 543,5 тыс. руб.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна.

Справочно: при расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год не участвуют денежные средства, поступившие по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту РФ, заключенному между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и Администрацией города Пыть-Яха от 29.12.2021 года №2142021/3392Д в размере 48 500,0 тыс. рублей.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 123,1% (2019г. – 92,0%; 2020г. – 117,0%).

Вывод: муниципальная программа высокорезультативна.

13. Безопасность жизнедеятельности в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 432-па (с изм. от 05.08.2021 №369-па) (приложение 13).

Эффективность программы за 2021 год составила 100,3%. Уровень исполнения финансирования программы – 98,2%, уровень достижения показателей составил 100,0%.

В оценке эффективности участвуют 7 показателей, целевые значения по всем показателям достигнуты 100,0%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 100,2% (2019г. – 100,0%; 2020г. – 100,3%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Управление по внутренней политике.

14. Профилактика правонарушений в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 425-па (с изм. от 30.12.2021 №633-па) (приложение 14).

Эффективность программы за 2021 год составила 100,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 100,0%, уровень достижения показателей составил 100,4%.

Из 3 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности, по всем показателям достигнуты значения от 90 до 110%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 106,8% (2019г. – 96,7%; 2020г. – 123,3%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

15. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 22.11.2018 № 382-па (с изм. от 30.12.2021 №631-па) (приложение 15).

Эффективность программы за 2021 год составила 105,0%. Уровень исполнения финансирования программы –99,9%, уровень достижения показателей составил 102,4%.

Из 4 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности:

- 3 показателя - достигнуто значение 100%;

- 1 показатель – значение выше 110%.

Перевыполнен показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, %». Уровень достижения показателя –114,6%. Определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 105,3% (2019г. – 108,2%; 2020г. – 102,5%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

16. Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 05.12.2018 № 414-па (с изм. от 29.12.2021 №619-па) (приложение 16).

Эффективность программы за 2021 год составила 100,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,4%, уровень достижения показателей составил 100%.

В расчете оценки эффективности участвуют 4 показателя, целевые значения которых достигнуты 100%.

Уровень достижения показателя «Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальных образованиях и случаев их применения в городе Пыть-Яхе» -164,3%. В связи с тем, что реализация основного мероприятия «Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления» осуществлялось без финансирования, в расчете оценки эффективности вышеуказанный показатель не участвует.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Справочно: при расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год не участвуют денежные средства, поступившие по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту РФ, заключенному между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и Администрацией города Пыть-Яха от 29.12.2021года №2142021/3392Д в размере 1 350,0 тыс. рублей.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 100,6% (2019г. – 100,7%; 2020г. – 101,0%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Комитет по финансам.

17. Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 04.12.2018 №410-па (с изм. от 30.12.2021 №635-па) (приложение 17).

Эффективность программы за 2021 год составила 52,9%. Уровень исполнения финансирования программы – 94,6%, уровень достижения показателей составил 87,5%.

Из 4 показателей:

- 3 показателя - достигнуто значение 100%;

- 1 показатель – значение ниже 50%:

Показатель «Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %» составил 10,0% при плановом 5% (50,0%). Обратный показатель. В декабре 2021 года были привлечены кредитные средства по муниципальному контракту №0187300019419000159 от 13.12.2019 с ПАО «Совкомбанк» в сумме 100 000,0 тыс. рублей для обеспечения первоочередных расходов.

Муниципальная программа соответствует запланированным результатам, за исключением одного показателя «Достижение отношения муниципального долга городского округа к доходам бюджета городского округа, без учёта безвозмездных поступлений до 0,0, %» при запланированном объёме финансирования в связи с вынужденным привлечением бюджетного кредита в целях погашения задолженности за потребленные энергоресурсы в конце отчетного периода.

Вывод: в целях обеспечения первоочередных расходов муниципального образования города Пыть-Яха управление по экономике администрации города рекомендует сохранить уровень финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств в очередном финансовом году. Муниципальная программа низкорезультативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 100,9% (2019г. – 145,6%; 2020г. – 104,2%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Отдел по обеспечению информационной безопасности.

18. Цифровое развитие города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 05.12.2018 № 415-па (с изм. от 07.12.2021 №551-па) (приложение 18).

Эффективность программы за 2021 год составила 100,2%. Уровень исполнения финансирования программы – 99,8%, уровень достижения показателей составил 100%.

По 5 показателям, участвующим в расчете оценки эффективности, достигнуты значения 100%.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 101,0% (2019г. – 100,1%; 2020г. – 102,6%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

Ответственный исполнитель: Отдел муниципальной службы, кадров и наград.

19. Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе, утвержденная постановлением администрации города от 10.12.2018 № 430-па (с изм. от 27.10.2021 № 486-па) (приложение 19).

Эффективность программы за 2021 год составила 122,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 97,7%, уровень достижения показателей составил 100,5%.

Из 6 показателей, участвующих в расчете оценки эффективности, значения достигнуты от 90 до 110%.

Вывод: эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. Программа высокорезультативна.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 114,5% (2019г. – 119,4%; 2020г. – 101,7%)

Вывод: муниципальная программа высокорезультативна.

Ответственный исполнитель: Управление по муниципальному имуществу.

20. Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха, утвержденная постановлением администрации города от 04.12.2018 № 409-па (с изм. от 30.12.2021 №641-па) (приложение 20).

Эффективность программы за 2021 год составила 92,4%. Уровень исполнения финансирования программы – 87,2%, уровень достижения показателей составил 84,3%.

Из 4 показателей, участвующих в оценке эффективности:

- 2 показателя достигнуты 100%;

- 2 показателя - процент выполнения менее 90%:

Показатель «Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, в %», показатель обратный, составил 0,9% при запланированном значении 0,5%. Уровень достижения показателя – 58,6%. Фактическое количество неиспользуемого имущества – 25 ед., количество недвижимого имущества – 2 932 ед.

Показатель «Обеспечение содержания и эксплуатации муниципального имущества (%)» составил 78,6% при запланированном значении 100%. Уровень достижения показателя – 78,6%. Заключены 55 контрактов, в том числе 50 контрактов на содержание незакрепленного имущества.

Вывод: реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Муниципальная программа результативна.

Справочно: при расчете оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год не участвуют денежные средства, поступившие по договору пожертвования денежных средств юридическому лицу-резиденту РФ, заключенному между ООО «РН-Юганскнефтегаз» и Администрацией города Пыть-Яха от 29.12.2021года №2142021/3392Д в размере 36 500,0 тыс. рублей.

Эффективность программы за 2019-2021 годы составила 100,9% (2019г. – 110,7%; 2020г. – 99,7%)

Вывод: муниципальная программа результативна.

По результатам проведенной оценки эффективности программ за 2021 год, действующих на территории города Пыть-Ях, из 20 программ:

- 6 программ высокорезультативны;

- 12 программ результативны;

- 2 программы низкорезультативны.

В связи с окончанием реализации программ, проведена оценка эффективности программ за весь период реализации, 2019-2021 годы.

По результатам проведенной оценки из 20 программ:

-	6 программ высокорезультативны;

-	14 программ результативны;

-	низкорезультативных и неэффективных программ нет.

Постановлением администрации города от 28.12.2021 № 616-па утверждена новая методика оценки эффективности муниципальных программ города Пыть-Яха, в соответствии с которой муниципальные программы, реализуемые с 2022 года, будут оцениваться, в том числе, на заседаниях Общественного совета города Пыть-Яха.

Ответственным исполнителям программ, в целях своевременного внесения изменений в программы, реализуемые в 2022 году, рекомендуется:

- обеспечить соответствие целевых показателей, содержащихся в муниципальных программах, показателям, содержащимся в документах стратегического планирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципального образования;

- проводить корректировку целевых показателей по объективным причинам;

- проводить предварительную оценку эффективности и результативности программы по итогам реализации программных мероприятий за 10-11 месяцев текущего года;

- во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 года №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения или внесения изменений в муниципальную программу направлять посредством информационной системы «ГАС Управление» уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации;

- своевременно размещать на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникацонной сети Интернет www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные программы»:

- актуальную редакцию программ в течение 5 рабочих дней после утверждения изменений (раздел «Актуальные редакции муниципальных программ»);

- отчеты о ходе реализации муниципальных программ ежеквартально, с нарастающим итогом с начала года, в срок до 25 –го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (раздел «Отчеты о ходе реализации муниципальных программ»).

Начальник отдела экономического

анализа и прогнозирования управления по экономике

И.С. Черновая, 8 (3463) 46-40-69