Мониторинг выполнения комплекса мероприятий

Программы социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город  Пыть-Ях на 2010-2015 годы

за  2014 год

| Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Результат исполнения (целевые показатели) | Объем и источник финансирования | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Демографическая политика |  |  |  |  |  |
| 1.1. Применение механизмов стимулирования рождаемости (содействие в предоставлении организационно-правовых и финансовых механизмов помощи в приобретении детского питания, детской одежды и иным условиям, необходимым для ухода за детьми и их воспитанием; доступность дошкольного образования, консультация, профилактика) | Органы местного самоуправления | 2010-2015 | Разработанные механизмы стимулирования рождаемости | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Естественный прирост населения за 2014 год составил 579 человек. Родился 791 младенец, что на 1,5% ниже показателя 2013 года. Управление социальной защиты населения по городу Пыть-Ях в полном объеме осуществляет функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию в соответствии с действующим законодательством (81-ФЗ от 19.05.1995 г., 45-оз от 07.07.2004 г.). |
| 1.2. Содействие в реализации государственной миграционной политики, в части привлечения иностранных работников на основе мониторинга потребностей экономики города в специалистах | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Мониторинг потребностей экономики города в специалистах. Мониторинг привлечения иностранных работников: контроль над использованием квоты на привлечение иностранных работников. Коэффициент освоения квоты не ниже 0,8. | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Проведена работа по освоению квоты ИРС в течение 2014 года. Уровень освоения квоты за 2014 год (370 единиц), организациями, использующими иностранную рабочую силу, по состоянию на 01.01.2015 по данным Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры, составил 82,7 % (306 единиц). Проведена работа по рассмотрению заявок работодателей на привлечение ИРС на 2015 год: на заседании рабочей группы по миграции при трехсторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отношений согласована квота по 4 предприятиям на 266 единиц. |
| 2. Занятость и трудовые отношения |  |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие в организации эффективного использования местных трудовых ресурсов и занятости населения города. | Отдел по труду и социальным вопросам, Департамент образования и молодежной политики | 2013-2015 | Среднегодовой уровень безработицы не более 1,2%. Еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда. Содействие занятости молодежи. | Финансирование в рамках программ | Осуществляется еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда, информация направляется в Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. Уровень безработицы на 30.12.2014 года составил 0,36%. Заключено соглашение о реализации и финансировании за счет округа мероприятий государственной программы «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы». По состоянию на 31.12.2014 года освоение средств составило 100,0%. В рамках реализации мероприятий по активной политике занятости для временного трудоустройства граждан (временные и общественные работы) за 2014 год трудоустроен 531 человек, в том числе: 431 - лица в возрасте от 14 до 18 лет, 13 - испытывающие трудности в поиске работы, 11 - выпускники, 76 - трудоустроено на общественные работы. |
| 2.2. Содействие в разработке мероприятий по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Система мер по содействию в подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Финансирование в рамках программ | КУ «Пыть-Яхский Центр занятости населения» в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» организует профессиональную ориентацию граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. По состоянию на 31.12.2014 года профессиональное обучение граждан по рабочим профессиям прошли - 61 человек, в том числе: - 33 - из числа безработных (из них 3 – инвалида); - 22 - из числа женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3-х лет; - 6 - из числа граждан предпенсионного, пенсионного возраста. |
| 3. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация мониторинга удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Отдел по здравоохранению | Ежегодно (2 раза в год) | Отчет об удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В структурных подразделениях БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская больница» проведено анкетирование по опросу удовлетворенности населения качеством медицинской помощи. По результатам анкетирования 68% опрошенных удовлетворены качеством медицинской помощи. В АУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» - удовлетворенность пациентов по итогам опроса составила 87%. |
| 3.2. Разработка и внедрение стандартов качества в медицинских учреждениях | Отдел по здравоохранению | 2013-2015 | Работа медицинских учреждений на основе разработанных стандартов качества | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Учреждения здравоохранения в своей работе руководствуются федеральными и региональными порядками и стандартами качества оказания медицинской помощи. В работе используются приказы Министерства здравоохранения РФ и Департамента здравоохранения ХМАО-Югры, регламентирующие порядок оказания медицинской помощи. Контроль осуществляется как учреждениями, так и страховыми компаниями обязательного и добровольного медицинского страхования. |
| 3.6. Компьютеризация рабочих мест амбулаторно-поликлинических подразделений и скорой помощи | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках программ | По состоянию на 31.12.2014 года в БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская больница» укомплектовано 43 рабочих места в амбулаторно-поликлинических подразделениях (86%); скорой медицинской помощи – 13 рабочих мест (86,6%). В АУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» компьютеризация рабочих мест составляет 95%. |
| 3.8. Укомплектование кадрами МБУЗ «Городская больница», доукомплектование врачебных ставок врачами специалистами-онкологами, врачами функциональной диагностики, невропатологами и др. | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города | По итогам 2014 года укомплектованность врачами составила: БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская больница»: врачи - 65%, средний медицинский персонал – 81%, принято на работу 6 специалистов (2 терапевта, 2 педиатра, 1 – КДЛ, 1 дерматовенеролог). |
| 4. Образование и наука |  |  |  |  |  |
| 4.8. Расширение спектра услуг в системе дополнительного образования (баскетбол, волейбол, ачери-биатлон) | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Осуществление новых услуг в системе дополнительного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 2014 год спектр услуг не расширялся. В связи с вводом в эксплуатацию спортивного объекта «Модульная лыжная база», в 4 квартале 2014 года предоставляются в прокат беговые лыжи. |
| 4.9. Укрепление материально-технической базы системы образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования | Финансирование в рамках программ | В соответствии с муниципальной программой "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы», на укрепление материально-технической базы системы образования запланированы средства бюджета автономного округа в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры на общую сумму 3 083,1 тыс.руб.: - 1 360,0 тыс.руб. на приобретение и установку оборудования для игровых площадок МДОАУ д/с «Улыбка», МДОАУ црр–д/с «Аленький цветочек». - 350,0 тыс.руб. на приобретение покрытия для спортивной площадки и его монтаж МДОАУ д/с «Родничок; - 498,4 тыс.руб. на приобретение кресел для актового зала МБОУ СОШ № 5; - 224,7 тыс.руб. на приобретение музыкальной аппаратуры для МБОУ СОШ № 1; - 650,0 тыс.руб. на приобретение мебели, оборудования, мягкого инвентаря для МДОАУ д/с "Фантазия". За счет средств городского бюджета приобретена специализированная мебель в МБОУ СОШ № 1,2,5 и технологическое оборудование для модернизации пищеблока МБОУ СОШ № 2 на общую сумму 2 014,7 тыс.руб. |
| 4.10. Проектирование и строительство: - спортзала СОШ № 2- - ЦДТ - Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.), МБОУ СОШ № 6 | Департамент образования и молодежной политики МКУ Управление капитального строительства; | 2013-2015 | Спортзал МБОУ СОШ №2 Центр детского творчества Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 (2а мкр.), МБОУ СОШ № 6 | Объемы и источники финансирования объектов будут определены после разработки ПСД | В рамках подписанного соглашения между Департаментом образования и молодежной политики ХМАО-Югры и администрацией города завершены работы по обустройству спортивной площадки МБОУ СОШ № 1, в том числе по укладке искусственной травы. Администрацией города передано в оперативное управление МОАУ ДОД «Центр детского творчества» здание общей площадью 2 333,4 кв.м., и строительства здания не требуется. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства спортзала МБОУ СОШ № 2 в текущем году не представляется возможным в связи с отсутствием источника финансирования. |
| 4.13. Внедрение новых схем оказания услуг дошкольного образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2012-2015 | Новые схемы оказания услуг дошкольного образования | За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Во всех дошкольных образовательных учреждениях созданы условия по оказанию дополнительных платных образовательных услуг. В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014–2020 годы» осуществляется финансовая поддержка субъектов социального предпринимательства: - предоставление грантовой поддержки социальному предпринимательству; - предоставление грантовой поддержки на организацию Центра времяпрепровождения детей; - субсидии социальному предпринимательству на возмещение затрат. Индивидуальным предпринимателем Исаевой В.А. организована работа Детского Центра «Тёма» для оказания услуг группы кратковременного пребывания детей ясельного возраста. Проведены 3 встречи с заинтересованными лицами по содействию в организации деятельности на территории города. С индивидуальным предпринимателем Мироновой Д.А. ведется работа по заключению соглашения о совместной деятельности и предоставлению в аренду нежилого помещения. |
| 4.14. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы образования в СМИ | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере образования в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За отчетный период освещение мероприятий деятельности Департамента образования и молодежной политики и подведомственных образовательных учреждений проводилось посредством телевидения – 28 видеосюжетов, размещения информации на сайте Департамента http://ko.mmc-pytyach.org/news.php, на сайтах образовательных учреждений (обновление информации на сайтах не реже 1 раза в неделю). В рамках заключенного договора на сумму 90,0 тыс.руб. с МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» (от 03.10.2014 № 134) подготовлен фильм о муниципальной системе образования, обеспечен выход в эфир ко дню Учителя. Оказаны иные и информационные услуги. |
| Всего средств на финансирование направления 4 |  |  |  |  | 5097,8 тыс. рублей |
| 5. Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 5.1. Внесение изменений в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки на основании предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства | Отдел территориального развития | 2010 -2015 | Решение Думы о внесении изменений в Генеральный план, в Правила землепользования и застройки | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | В рамках муниципального контракта с ООО «ГРАД-Информ» завершены работы по разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха. Проект документа территориального планирования прошел процедуру согласования: получено Сводное заключение заместителя Губернатора ХМАО-Югры Д.В. Шаповала (исх. от 22.09.2014 № ДШ-18-287). Решением Думы города от 30.09.2014 № 279 внесены изменения в действующую редакцию Правил землепользования и застройки города Пыть-Яха. |
| 5.3.Разработка цветовых решений центральных улиц, малых архитектурных форм детских площадок по микрорайонам города | Отдел территориального развития | При необходимости | Постановление администрации г. Пыть-Яха об утверждении цветовых решений | За счет средств городского бюджета | Разработаны цветовые решения по объектам в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2014-2016 годы»: - улица Святослава Федорова, путем фотомонтажа (размещение вазонов, ограждений); - мемориальные пилоны с подсветкой и праздничное оформление аллеи ветеранов к 70-летию ВОВ (5 мкр.); - рассмотрены эскизные решения фасадов строящихся объектов жилищного строительства и объектов общественно-деловой застройки. |
| 5.4.Инженерная подготовка территории города: - магистральные сети ТВС ул. С.Урусова в 3 мкр., в т.ч. ПИР; - сети ТВС 2А мкр. по ул. Сибирская с закольцовкой магистральных сетей - строительство 2-ой очереди; - реконструкция сетей ТВС от ТК65 до ТК 82 по ул. Солнечная; - наружные инженерные сети к жилым домам № 17, 21, 22, 28/2, 28/3,29 в 3 мкр.; - инженерные сети мкр. Черемушки (2 очередь); - инженерные сети мкр. 6а «Вертолетка» - инженерные сети мкр.8 «Горка» - строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в мкр. «Пионерный» г.Пыть-Ях - ливневая канализация на территории мкр.№ 3, ул.Р.Кузоваткина- С.Федорова – С.Урусова | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Изыскания, Проект «Комплексная схема ливневой канализации», Строительство объектов | Финансирование в рамках программ | Введены в эксплуатацию №ru86308000-110/10 от 14.10.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-117/10 от 23.11.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-161/11 от 26.12.11 Введены в эксплуатацию №ru86308000-120/10 от 03.12.10 Введены в эксплуатацию №ru86308000-182/12 от 30.08.2012 г. Отсутствие источника финансирования в 2014 году Отсутствие источника финансирования в 2014 году Предусмотрено инвестиционной программой ОАО «ЮТЭК-РС» Отсутствие источника финансирования в 2014 году |
| 5.5.Реформирование и модернизация ЖКХ (Таблица 1) | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» | 2010-2015 | Строительство инженерных сетей и сооружений (Таблица 1) | 1 916 363,48 тыс. руб. финансирование за счет средств городского и окружного бюджетов, привлеченных средств | 55 418,0 тыс.руб. |
| 5.6.Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города (Таблица 2) | Структурные подразделения администрации (по направлениям) МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях»; Отдел территориального развития; | 2010-2015 – до исполнения | Фактическое проведение мероприятий (Таблица 2) | 5 316 031,00 тыс.руб. средства окружного и местного бюджетов, средства инвесторов | 123 249,7 тыс.руб. |
| 5.8. Расширение дорог, строительство новых, организация парковок, строительство подземного перехода. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Мероприятия по усовершенствованию элементов улично-дорожной сети. | Объемы и источник финансирования будут определены после изготовления ПСД | В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 – 2020 годы» произведен ямочный ремонт общей площадью 1551 кв.м. Произведен ремонт улиц С.Федорова, Магистральная, Центральная, 7 мкр. на общую сумму 22 649,0 тыс.руб. |
| 5.9. Благоустройство, озеленение по микрорайонам города, размещение детских игровых площадок в соответствии со схемами размещения и благоустройства | Отдел территориального развития, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Благоустройство города Пыть-Яха | Финансирование в рамках программ | Произведено озеленение города (высадка цветочных композиций, высадка деревьев) выставление топиарных форм в скверах и парках; ведутся плановые работы по ремонту и содержанию МАФ на детских игровых площадках, на общую сумму 16 998,2 тыс. руб. |
| 5.10. Инженерные изыскания. Обновление планово-картографического материала | Отдел территориального развития | 2012-2015 | Инженерные изыскания | Финансирование в рамках программ | Выполнение данного мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей МО ГО г. Пыть-Ях на 2014-2020 года», с обеспечением финансирования запланировано на 2015 год. |
| 5.11.Реконструкция городской среды с учётом потребностей маломобильных групп населения | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Факт реконструкции городской среды | Финансирование в рамках программ | В рамках муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» выполнены строительно-монтажные работы по устройству раздвижных автоматических дверей в здании администрации города Пыть-Ях для обеспечения доступа маломобильных групп на сумму 398,2 т.р. |
| - Разработка решений праздничного оформления города | Отдел территориального развития | 2010-2015 | Решения праздничного оформления города | Финансирование в рамках программ | В рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Яха на 2014-2016 годы» осуществлена поэтапная разработка цветовой концепции улиц города: ул. Центральная, ул.Св. Федорова. Произведено праздничное оформление флагами расцвечивания, установлена флаговая композиция, выполнено подключение и содержание на общую сумму 196,1 тыс.руб. |
| - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках реализации генерального плана | Отдел территориального развития Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Резервный фонд городских земель | Финансирование в рамках программ | В целях обеспечения документацией территориального и градостроительного планирования, в рамках заключенных муниципальных контрактов, утверждены проекты планировки и межевания следующих микрорайонов: мкр. № 1 «Центральный»; мкр. № 6 «Пионерный»; мкр. № 9 «Черемушки»; внесение изменений в проект планировки и межевания мкр. № 2а (распоряжения от 12.03.2014 №№ 38-па, 39-па, 40-па, 41-па). В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей МО ГО г. Пыть-Ях на 2014-2020 года» завершены работы по разработке проектов планировки и межевания по 2-м планировочным территориям: мкр. № 3 «Кедровый» и мкр. № 10 «Мамонтово». |
| - Создание условий для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Условия для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | Финансирование в рамках программ за счет средств городского и окружного бюджетов. | В 2014 году проведена ценовая экспертиза проектно-сметной документации объекта «Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр. г.Пыть-Ях». |
| - Проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках программ | За 2014 год мероприятия не проводились ввиду отсутствия источника финансирования. |
| 5.18. Обеспечение условий для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Условия для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | Финансирование в рамках программ | Строительство межмуниципального полигона финансируется из средств автономного округа в рамках Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 13.12.2013 № 542-п. |
| 5.19. Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2010-2015 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Финансирование в соответствии с постановлением от 10.07.2012 № 151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях» | За 2014 год проведены мероприятия на общую сумму 2 316,2 тыс.руб.: - изготовление информационных памяток, буклетов и брошюр - 10700 шт; - выполнение работ по замене, обслуживанию, содержанию и ремонту наружных источников противопожарного водоснабжения; - изготовление и трансляция двух информационных роликов на противопожарную тематику в эфире ТРК «Пыть-Яхинформ»; - выполнение работ по изготовлению памяток на противопожарную тематику в количестве 4 900 шт.; - содержание 6 единиц минерализованных полос и противопожарных разрывов; - обеспечение безопасности граждан в зоне отдыха 5 мкр., охрана их жизни и здоровья, создание общественных спасательных постов; - лабораторные исследования воды и песка в зоне отдыха 5 мкр. г.Пыть-Ях; - обучение должностных лиц и специалистов уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС; - приобретено имущество гражданской обороны, а также средства индивидуальной защиты. |
| Всего средств на финансирование направления 5 |  |  |  |  | 221 225,4 тыс. рублей |
| 6. Культура |  |  |  |  |  |
| 6.1. Создание реестра творческих коллективов, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Актуальная база данных | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Утверждено распоряжение администрации города от 21.11.2014 № 2990-ра «Об утверждении реестра творческих коллективов города Пыть-Яха». В реестре учтено 103 творческого коллектива. |
| 6.5. Укрепление материально-технической базы | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы | Финансирование в рамках программ | В рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» проведено укрепление материально-технической базы объектов культуры и искусства на общую сумму 4 111,95 тыс. руб. |
| 6.6. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы культуры в СМИ | отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере культуры в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» на освещение деятельности сферы культуры в СМИ направлено 397 тыс. рублей: - еженедельное размещение плана мероприятий учреждений культуры и искусства в телевизионной программе новостей «Наше время»; - еженедельное размещение информации о проводимых и проведенных мероприятиях на официальном сайте администрации города Пыть-Ях(158 ед.); - ежемесячное размещение в городском вестнике «Новая Северная газета» информации о текущих мероприятиях (204 объявления, 46 информационных материалов, 39 статей о культуре) - еженедельное размещение информации о планируемых мероприятиях на рекламных щитах города, на сайтах учреждений культуры и искусства. |
| Всего средств на финансирование направления 6 |  |  |  | 148 402,9 тыс. рублей | 147 733,78тыс. руб. (99,5% ) |
| 7. Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| 7.1. Создание реестра детских и молодежных общественных объединений, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Актуальная база данных (обновление ежемесячное) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В 2014 году был обновлен Реестр детских и молодежных общественных объединений г. Пыть-Ях, в котором учтено 1 молодежное объединение - «Твой шанс» МБУ Центр «Современник». |
| 7.5. Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Финансирование в рамках программ | Укрепление МТБ учреждений молодежной политики осуществляется за счет средств поступающих от предпринимательской деятельности и средств местного бюджета. За отчетный период МАУ АЦ «Дельфин» за счет средств, поступивших от предпринимательской деятельности приобретены кардиотренажеры на сумму 800,0 тыс.руб., а так же произведен ремонт 2 тренажерных залов, 1 душевой и 1 раздевалки на сумму 405,5 тыс.руб., приобретены баннеры – 14,3 тыс.руб. МАУ ГЛБ «Северное сияние» приобретен спортинвентарь, мягкий инвентарь, электротовары на общую сумму 103,3 тыс.руб. |
| 7.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | В рамках подпрограммы III «Молодежь Югры» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» предусмотрено финансирование рекламно-информационных услуг МБУ Центр «Современник» в размере 100,0 тыс.руб. (изготовлен баннер, стоимостью 23,1 тыс.руб., с логотипом летней оздоровительной кампании 2014 года, на 76,9 тыс.руб. заключен договор с МАУ ТРК "Пыть-Яхинформ» на оказание информационных услуг (бегущая строка, рубрика «Полезная информация», новостная лента о деятельности центра). |
| Всего средств на финансирование направления 7 |  |  |  |  | 1 414,05 тыс.рублей |
| 8. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 8.1. Организация мероприятий по повышению квалификации работников физкультуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Повышение квалификации физкультурных работников | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 2014 год в период проведения соревнований различного уровня, в периоды проведения соревнований 10 тренеров – преподавателей (2 тренера по лыжным гонкам, 5 тренеров - преподавателей по вольной борьбе, 1 тренер по дзюдо, 2 тренера по айкидо) прошли обучающие семинары среди тренеров и судей по спорту по повышению квалификации и обмену опытом работы. |
| 8.5. Укрепление материально-технической базы физкультурной направленности. Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря. Установка спортивных площадок в микрорайонах города | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования, физической культуры и спорта | Финансирование в рамках программ | За 2014 год учреждением МАУ «Спортивный комплекс» организована работа проката спортивного инвентаря и оборудования: прейскурант цен размещён на официальном сайте администрации города Пыть-Ях, в афише газеты «Новая северная газета». В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2014-2020 годы» за 2014 год финансирование по данному мероприятию не поступало, в связи изменением лимитов бюджетных обязательств и сокращением расходов по Государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы», выделение средств из бюджета ХМАО-Югры в текущем году не планируется (информационное письмо Департамента Физической культуры и спорта ХМАО-Югры №19-1151 от 07.04.2014). |
| 8.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Информация о деятельности учреждений физической культуры и спорта размещена в каталоге спортивных объектов ХМАО-Югры на сайте www.rossportreestr.ru, а также на официальном сайте администрации города www.adm.gov86.org в разделе «Муниципальные учреждения». Информация о предоставлении муниципальных услуг учреждениями размещена на официальном сайте администрации города www.adm.gov86.org в разделе «Административные регламенты». За 2014 год было опубликовано 26 статей в «Новой северной газете». По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ г. Пыть-Ях на 2014-2020 годы» финансирование на рекламно-информационные услуги исполнение составило – 100,0 тыс.рублей по МАУ «Спортивный комплекс». |
| 8.7. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту | 2012-2015 | Охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от численности населения) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 2014 год охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 10 215 человек (24 ,9% от численности населения). |
| Всего средств на финансирование направления 8 |  |  |  |  | 84 780,8 тыс. рублей |
| 9. Охрана общественного порядка |  |  |  |  |  |
| 9.1. Организация работы горячих линий, телефонов доверия | Управление внутренних дел, Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (ЕДДС) | 2010-2015 | Наличие горячей линии и телефонов доверия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | За 2014 год обращения на телефон горячей линии не поступали. На «телефон доверия» в дежурной части ОМВД России по г.Пыть-Ях, для свободного поступления обращения граждан по всем интересующим вопросам за 2014 год поступило 92 обращения; МБУ Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» проведено 1 268 консультаций по оказанию психологической помощи по «Телефону доверия». |
| 9.2 Организация профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Администрация города | Ежегодно Не менее 2 раз в год | Профилактика детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | МБУ Центр профилактики употребления психоактивных веществ среди детей и молодежи «Современник» совместно с волонтерами молодежного объединения «Твой шанс» приняли участие в 30 различных мероприятиях: проводились беседы на тему антинаркотической агитации, раздавались буклеты. Охват мероприятиями составил более 600 человек. В период с 12 февраля по 21 февраля 2014 года в МАУК «КДЦ» прошла антинаркотическая окружная передвижная выставка под названием «Молодёжь 21 века против наркотиков», с целью пропаганды здорового образа жизни и формирования у подрастающего поколения негативного отношения к вредным привычкам. В выставке участвовали 500 человек. Проведены в общеобразовательных школах и дворовых клубах города в течение 2014г мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, информированию детей о пагубном влиянии вредных привычек, обучению способам отказа от употребления психоактивных веществ с общим охватом слушателей 2 643 человека. Занятие с элементами игры «Не начинай не, привыкай» - 248 человек. Занятие с элементами тренинга «Вредные напитки» - 350 человек. В ходе проведения тренингов подросткам были выданы 540 флеш-накопителей с профилактической информацией и социальной рекламой. Участники игры-конкурса получили в качестве поощрительных призов 60 компьютерных колонок. Лучшие работы участников конкурса социальной антинаркотической рекламы были награждены компьютерной техникой (клавиатуры, мыши, наушники, колонки). Проведена акция «Это надо знать» в ходе которой распространены листовки на тему «Жизнь прекрасна» в количестве 1000 штук. |
| 9.3. Организация видеонаблюдения в городе | Администрация города | 2012-2013 | Осуществление видеонаблюдения в городе | Финансирование в рамках текущих полномочий | В рамках муниципальной программы «Обеспечение прав и законных интересов населения в отдельных сферах жизнедеятельности, реализация государственной политики по профилактике экстремизма в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» по состоянию на 31.12.2014 г. проведена работа по линии безопасности дорожного движения: - приобретение и поставка конвертовальной машины для конвертования и рассылки постановлений за нарушение ПДД на сумму 1 278,9 тыс. руб. (1 134,6 тыс. руб. - окружной бюджет, 144,3 тыс. руб. - местный бюджет). В настоящее время готовятся документы на оплату контракта на общую сумму 753,99 тыс.руб.; - оснащение и организация защищённого межсетевого взаимодействия систем фото- видеофиксации ОМВД России по г. Пыть-Ях с сегментом интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы МВД России на сумму 1 681,9 тыс. руб. (1 134,6 тыс. руб. – окружной бюджет, 547,3 тыс. руб. – местный бюджет). Готовится контракт с победителем аукциона; - информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Выполнение мероприятия запланировано после приобретения и запуска в работу конвертовальной машины в 4 квартале 2014 года. В настоящее время готовится заключение договора на приобретение конвертов и объявление котировок на марки. |
| Всего средств на финансирование направления 9 |  |  |  |  | 2 978,9 тыс. рублей |
| 10. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |
| 10.1 Разработка Плана мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Управление по экономике | 2012-2013 | План мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Распоряжением администрации города от 15.03.2013 №536-ра утвержден План мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2013-3015 годы, размещен на официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность». |
| 10.3. Обеспечение инвесторов информационной поддержкой на сайте администрации города | Управление по экономике | 2012-2015 | Информация для инвесторов на сайте администрации города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | На официальном сайте администрации города в разделе «Инвестиционная деятельность» размещена вся необходимая информация для инвесторов. Кроме того, в течение отчетного периода 2014 года в других разделах сайта, а также в «ленте новостей» размещались информационные материалы, связанные с поддержкой малого и среднего предпринимательства, информация о проведении аукционов на земельные участки, общая информация о социально-экономическом развитии города. |
| 11. Информатизация |  |  |  |  |  |
| 11.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | Управление делами | 2010-2015 | Информационная открытость органов местного самоуправления | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Официальный сайт администрации города Пыть-Ях работает в постоянном режиме, в соответствии с постановлением администрации города от 26.12.2009г. № 311-па «Об обеспеченности доступа к информации о деятельности Администрации города Пыть-Яха». На постоянной основе проводятся работы по наполнению контентом и модернизации как самой структуры сайта, так и сервисов взаимодействия с гражданами. |
| 11.2. Внедрение элементов электронных услуг | Управление делами, отраслевые подразделения администрации | 2010-2014 | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | С целью электронного межведомственного взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, на рабочих местах ответственных сотрудников администрации города полноценно функционируют 16 рабочих мест СМЭВ. Были получены и установлены ЭЦП органа власти и пользователей СМЭВ, получены и установлены технологические сертификаты СИР. Возможность получения гражданами государственных и муниципальных услуг в комфортных условиях в режиме «одного окна» обеспечивает МБУ «МФЦ города Пыть-Яха» Количество предоставляемых услуг составляет 94 единицы (в т.ч. муниципальных - 21 единица). |
| 11.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов | Управление делами, отраслевые структуры администрации города | 2010-2015 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры | Финансирование в рамках программ | Приобретено серверное оборудование на сумму 709,800 тыс. рублей. |
| 11.4. Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | Управление делами | 2010-2015 | Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест | Финансирование в рамках программ | Приобретено оборудование на 2 369,0 тыс.руб. для администрации города. Техническое сопровождение автоматизированных систем на сумму 1 933,3 тыс.рублей. Модернизация комплекса SAUMI УМИ 128,3 тыс.рублей. Приобретение ЭЦП 8,0 тыс.рублей. Модернизация электронного документооборота до СЭД3 597,0 тыс.рублей. |
| 11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Управление делами | 2010-2015 | Обучающие курсы | Финансирование в рамках программ | Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах не проводилось в связи с перенесением финансирования на другие приоритетные направления по данной программе. |
| Всего средств на финансирование направления 11 |  |  |  |  | 5 745,4 тыс.рублей |
| 12. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 12.2. Организация регулярных месячников по благоустройству и санитарной очистке города - акция «Чистый город» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Ежегодно | 100% саночистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ | Разработано и подготовлено распоряжение по организации и проведению XII Международной акции «Спасти и сохранить» от 14.05.2014 № 1010-ра, в рамках проведено 6 общегородских субботников «Чистый город» на проведение субботников было потрачено 31,2 тыс. руб., объем убранного мусора составляет 462,45 м3; площадь очищенной территории составляет 17778,9 м 2 |
| 12.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, программах, планах. Поддержание соответствующего раздела на официальном сайте города | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Размещение материалов экологической тематики не менее 1 раза в квартал | Финансирование в рамках программ | МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» выпущено 5 видеосюжетов (субботники, посадка саженцев, открытие акции, стоянка на газонах) и изготовлено 3 статичных баннера о проводимых конкурсах. На официальном сайте опубликованы 4 заметки о проводимых мероприятиях. Также информация об административном наказании за загрязнение окружающей среды транслируется на экранах в 2 мкр. и 3 мкр. По итогам конкурса «Самый благоустроенный город, поселок, село ХМАО-Югры» г.Пыть-Ях занял 3 место по II категории «Муниципальное образование (городской округ) численностью населения до 50 тыс. человек», получена денежная премия в размере 356,3 тыс.рублей. Информирование населения об административном наказании за загрязнение окружающей среды на светодиодном экране в 2мкр. и 3 мкр. с мая по сентябрь 2014 года. На МАУ ТРК «Пыть-Яхинформ» вышли 2 сюжета по стоянке автотранспорта на газонах, 2 сюжета в рамках акции «Спасти и сохранить» и 2 информационных стационарных баннера, 2 статьи на официальном сайте администрации |
| 12.4. Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах, детских садах | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, Департамент образования и молодежной политики | 2010-2015 | Охват мероприятиями 20% детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города, привлечение финансирования благотворительных организаций и грантов | В рамках акции «Спасти и сохранить» проведены книжные выставки, игровые программы, викторины, конкурсы рисунков, фотоконкурс, охвачено мероприятиями 32% детей. |
| 12.5. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Финансирование в рамках программ | Ведется реестр несанкционированных свалок, заключено 5 муниципальных контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города на общую сумму 457,5 тыс. руб. |
| 12.6. Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Не менее 1 мероприятия в год | Финансирование в рамках программ | Подготовлено и разработано распоряжение по организации и проведению XI Международной акции «Спасти и сохранить» от 14.05.2014 № 1010-ра, в рамках акции проведены викторины, игровые программы, конкурс детского рисунка «Зеленый автобус», фотоконкурс «Природа в объективе», конкурс «Лучшая клумба», проведены субботники «Чистый город». В рамках акции высажена сосновая аллея в сквере «Часовня» 2 мкр., всего по городу высажено 800 саженцев. |
| Всего средств на финансирование направления 12 |  |  |  |  | 845,0 тыс.руб. |
| 14. Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 14.1. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период с предоставлением финансово-экономического обоснования | Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города | Утвержден решением Думы города Пыть-Яха от 09.12.2013г. № 238 прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 г. В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов планировалось приватизировать в 2014 году 11 ед. имущества на сумму 5590,0 тыс. руб., фактически по результатам 4-х аукционов (22.05.2014, 02.07.2014, 03.09.2014, 10.12.2014) по продаже муниципального имущества и по продаже имущества посредством публичного предложения (15.12.2014г.), заключено 3 договора купли-продажи на 2 объекта недвижимого имущества и 1 транспортное средство на сумму 2 278,3 тыс. руб. По 6 ед. имущества аукционы не состоялись ввиду отсутствия заявок. В целях реализации Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» от 22.07.2008 № 159-ФЗ продано имущества в кол-ве 1 ед. на сумму 2511,0 тыс. руб. с рассрочкой на 5 лет, поступило в 2014г -43,0 тыс. руб. Объем вложенных средств на предпродажную подготовку составил 58,0 тыс. руб. |
| Итого по программе |  |  |  |  | 288 309,1 тыс. рублей |

* на территории города с 01.01.2014 года прекращена деятельность целевых программ, реализуются муниципальные программы.

Таблица №1

Реформирование и модернизация ЖКХ

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение 2014 год (тыс. руб.) | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) | 2011-2015 | 114 170,00 | 55 418,0 | М.Б. О.Б. | Реконструкция объекта осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО - Югры на 2015 год. Готовность объекта -53%. |
| 2. | Реконструкция КОС -7000 | 2013-2015 | 620 000,00 | 0,0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 3. | Инженерное обеспечение мкр. индивид. Застройки «Черемушки» - поселок Набережный | 2010-2015 | 34 840,00 | 0,0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 4. | Реконструкция ВОС-3 с корректировкой проекта по оптимизации технологического процесса (основные проектные решения в наличии) | 2014-2015 | 293 235,00 | 0,0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования. Ведется работа по корректировке проектной и рабочей документации. |
| 5. | Реконструкция водовода от ВОС-3 до станции 3 подъема «Волна-8» | 2013-2014 | 43 500,00 | 0,0 | ПСД – М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования. |
| 6. | Строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 2012-2015 | 99 275,00 | 0,0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования. |
|  | Итого |  | 1 916 363,48 | 55 418,0 |  |  |

Таблица №2

Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) | Фактическое исполнение мероприятий за 2014 год | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство «Культурного центра (Комплекса) с концертно-театральным залом» в 5 мкр. | 2010-2015 | 520 000,00 | 0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 2. | Реконструкция ГДК «Россия» | 2012-2014 | 189 510,00 | 50 583,2 | Привлеченные средства | Реконструкция объекта осуществляется в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2015 год. Готовность объекта -60%. |
| 3. | Завершение строительства объекта «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» в 4 мкр. | 2012-2013 | 156 261,00 | 17 471,6 | М.Б. О.Б. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru8630800-249-14 от 08.10.2014г. |
| 4. | Развитие горнолыжной базы «Северное Сияние» | 2013-2015 | 6 040,00 | 0 | М.Б. Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 5. | Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр.г.Пыть-Ях | 2012-2015 | 393 413,00 | 0 | М.Б. источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | Отсутствие источника финансирования. Объект включён в Соглашение о финансировании строительства за счет средств ОАО «НК «Роснефть» |
| 7. | Дворовые спортивно-игровые площадки с наливным покрытием в количестве 7 ед. (1 мкр.,2А мкр., 3 мкр., 5 мкр.) | 2012-2015 | 14 695,00 | 0 | М.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 8. | Реконструкция хирургического корпуса под городскую поликлинику в микрорайоне № 2, дом 16а в г.Пыть-Ях» | 2011-2014 | 189 474,00 | 53 276,00 | М.Б. О.Б. | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № ru86308000-255-14 от 14.11.2014г. |
| 9. | Реконструкция помещения пищеблока под лабораторию клинической иммунологии и профилактики ВИЧ | 2011-2014 | 20 006,00 | 0 | О.Б. | Отсутствие источника финансирования (Полномочия субъекта РФ) |
| 11. | Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Пыть-Ях, в т.ч. крытый пешеходный переход через ж/д пути | 2012-2015 | 637 150,00 | 0 | Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 12. | Развитие базы МСДЦ | 2011-2015 | 60 400,00 | 0 | Привлеченные средства; М.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 13. | Храмовый комплекс «Нечаянная радость» (2 очередь) | 2010-2015 | 200 000,00 | 0 | Привлеченные средства | Отсутствие источника финансирования |
| 14. | Завершение строительства автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка | 2010-2015 – до исполнения | 84 000,00 | 0 | М.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 15. | Продление ул. Солнечной в границах пересечения ул. Магистральной и Белых ночей | 2012-2015 | 150 000,00 | 0 | М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 18. | Строительство пождепо на 6 автомашин | 2013-2015 | 120 600,00 | 0 | ПСД – М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования |
| 19. | Детский сад в 3 микрорайоне (второй) | 2013-2015 | 326 163,00 | 0 | ПСД – М.Б. О.Б. | Отсутствие источника финансирования Реализация в рамках ГЧП |
| 20. | Детский сад в мкр. «Горка» | 2013-2015 | 360 929,00 | 0 | ПСД – М.Б., источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | Отсутствие источника финансирования Реализация в рамках ГЧП |
| 21. | Детский сад | 2013-2015 | 326 163,00 | 0 | ПСД – М.Б., источник будет определен после прохождения экспертизы проекта | Отсутствие источника финансирования Реализация в рамках ГЧП |
| 22. | Реконструкция сквера с городским фонтаном | 2013-2014 | 28 000,0 | 1 918,9 | Привлеченные средства | Разрешение на ввод от 01.10.2013г. №ru86308000-221-13. |
|  | ИТОГО по разделу |  | 3 843 204,00 | 123 249,7 |  |  |