Аналитическая записка

о результатах мониторинга исполнения муниципальных заданий  учреждениями культуры и искусства г. Пыть–Яха

за 6 месяцев 2017 года

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Культурно-досуговый центр»

- Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»:

1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: не предусмотрено

  - Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество мероприятий | единица | 200 | 103 | 52% | Показатель определится по итогам года |
| 2 | Количество участников мероприятий | человек | 20 000 | 50 911 | 255% | Значение показателя увеличилось за счет проведения праздничных мероприятий посвященных Дню весны и труда и 72-ой годовщины Победы в ВОВ |
| 3 | Количество проведенных мероприятий | человеко-день | 10 560 | 3 027 | 28,7% | Показатель определится по итогам года |
| 4 | Количество проведенных мероприятий | час | 400 | 173 | 43,3% | Показатель определится по итогам года |

  - Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

2.	Муниципальная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»:

2.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Разнообразие тематических направлений | штука | 3 | 3 | 100% | патриотическое, эстетическое, нравственное |

2.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Число зрителей | человек | 1 300 | 1 071 | 82% | Показатель определится по итогам года |

  - Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

3.		Муниципальная услуга «Показ кинофильмов»:

3.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: не предусмотрено

3.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Число зрителей | человек | 12 000 | 17 521 | 146% | В связи с модернизацией кинозала «Кедр» повысился спрос у населения на киносеансы |

Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

4.	Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества»:

4.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы):

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов | единица | 7 | 7 | 100% |  |
| 2 | Количество коллективов-победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне | единица | 3 | 4 | 133,3% | Значение показателя увеличилось за счет повышение уровня подготовки коллективов. |

4.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество клубных формирований | штука | 25 | 25 | 100% |  |
| 2 | Число участников клубных формирований | человек | 554 | 556 | 100,4% | Значение показателя увеличилось за счет большего спроса у населения клубных формирований по направлению – хореография |

4.3.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

5.	Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ»:

5.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы):

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Разнообразие тематических направлений | штука | 3 | 3 | 100% | патриотическое, эстетическое, нравственное |

5.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | штука | 13 | 9 | 69% | Показатель определится по итогам года |

5.3.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

13.01.2017 территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе проведена проверка соблюдения санитарного законодательства (акт№7 от 02.03.2017).

02.03.2017 отделом по культуре и искусству администрации города Пыть-Ях проведена проверка исполнения фактических показателей объема муниципальных услуг, предоставляемых населению МАУК «КДЦ» (акт№1 от 10.04.2017).

10.04.2017 администрацией города Пыть-Яха проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности  ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта (здание ГДК «Факел») (акт №102 от 10.04.2017).

10.04.2017 администрацией города Пыть-Яха  проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности  ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта (здание кинозала «Кедр») (акт №102 от 10.04.2017)

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320–ра от 15.02.2013 года «Об  утверждении  порядка   изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры»  за 1 полугодие 2017 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Ях, в котором приняли участие 598 человек.

По итогам анкетирования было установлено следующее:

| № п\п | Наименование муниципальной услуги | Количество человек участвующий в анкетировании | Анкетирование населения по муниципальным услугам, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Удовлетворенных услугой | % Неудовлетворенных услугой | % затруднившихся ответить |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 598 | 80,7 | 8,3 | 9 |
| 2 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ |  |  |  |  |
| 3 | Показ кинофильмов |  |  |  |  |

Результаты проведенного анкетирования указывают на достаточно высокое удовлетворение населения качеством муниципальных услуг.

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты».

11.	Объем внебюджетных средств:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Объем внебюджетных средств на 2017г. | тыс. руб. | 8 062,8 | 4 124,1 | 51% | Итоговое значение определится по результатам года |

12.	Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных и их характеристика:

-	за счет проведения  праздничных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и 72-годовщины Победы в ВОВ, увеличилось значение показателя «Количество проведенных мероприятий»;

-	за счет повышение уровня подготовки коллективов увеличилось значение показателя «Количество коллективов-победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне»;

-	за счёт модернизации кинотеатра «Кедр» увеличилось значение показателя «Число зрителей»;

-      за счет большего спроса у населения клубных формирований по направлению –  хореография увеличилось значение показателя «Число участников клубных формирований».

13.	Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и  показателями качества муниципальных услуг: по итогам 6 месяцев 2017 года при внесении изменений в муниципальное задание МАУК «Культурно-досуговый центр» в сторону увеличения значения некоторых показателей можно прогнозировать 100% выполнение муниципального задания к концу года.

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система»

1.	Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»:

1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Обращаемость фонда | процент | 3,4 | 1,9 | 55,9% | Исполнение соответствуют динамике увеличения данных показателей. |
| 2 | Использование электронных технологий в обслуживании пользователей | человек | 4 500 | 2 773 | 61,6% |  |
| 3 | Разнообразие литературной тематической направленности | единица | 680 | 406 | 59,7% |  |

1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество посещений | единица | 114 000 | 71 172 | 62,4% | Показатель определится по итогам года |

1.3.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

2.	Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»:

2.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество изданий, внесенных в электронный каталог | штука | 128 137 | 126 696 | 98,9% | Показатель определится по итогам года |

2.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество документов | единица | 3 764 | 1 494 | 39,6% | Показатель определится по итогам года |

  - Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

03.03.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 2016 год (акт проверки № 3 от 03.03.2017).

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об  утверждении  порядка   изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры»  за 1 полугодие 2017 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняли участие 220 человек.

По итогам анкетирования было установлено, что:

| № п\п | Наименование муниципальной услуги | Количество человек участвующий в анкетировании | Анкетирование населения по муниципальным услугам, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Удовлетворенных услугой | % Неудовлетворенных услугой | % затруднившихся ответить |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 220 | 93 | 1 | 6 |

Анкетирование показало, что деятельность библиотек города соответствует требованиям и информационным потребностям населения.

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты».

3.	Объем внебюджетных средств:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Объем внебюджетных средств на 2017г. | тыс. руб. | 353,0 | 137,3 | 38,9% | Итоговое значение определится по результатам года |

4.	Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: отклонения фактических объемов исполнения муниципального задания: за 6 месяцев 2017 года отклонений нет.

5.	Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и  показателями качества муниципальных услуг по итогам: по итогам 6 месяцев 2017 года можно прогнозировать выполнение муниципального задания на 100%.

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Краеведческий экомузей»

1.	Муниципальная услуга «Публичный показ  музейных  предметов, музейных коллекций»:

1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество выставок всего | штука | 14 | 10 | 71% | Показатель определится по итогам года |
| 1.1 | в стационаре | штука | 12 | 9 | 75% |  |
| 1.2 | вне стационара | штука | 2 | 1 | 50% |  |
| 2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | процент | 45% | 25,6% | 56,9% | Показатель определится по итогам года |
| 2.1 | в стационаре | процент | 42% | 24,6% | 58,6% |  |
| 2.2 | вне стационара | процент | 3% | 1% | 33% |  |

1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Число посетителей всего | человек | 8 650 | 3 640 | 42% | Показатель определится по итогам года |
| 1.1. | в стационаре | человек | 6 100 | 3 540 | 58% |  |
| 1.2 | вне стационара | человек | 2 550 | 100 | 3,9% | Планируется выставка в 4 квартале в городе Ханты-Мансийске |

1.3.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

2.	Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок»:

2.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Единицы хранения | штук | 1 348 | 682 | 53,6% | Показатель определится по итогам года |
| 1.1. | в стационаре | штук | 979 | 525 | 38,9% |  |
| 1.2 | вне стационара | штук | 369 | 157 | 42,5% |  |
| 2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | процент | 45% | 25,6% | 56,9% | Показатель определится по итогам года |
| 2.1 | в стационаре | процент | 42% | 24,6% | 58,6% |  |
| 2.2 | вне стационара | процент | 3% | 1% | 33% |  |
| 3 | Увеличение количества оцифрованных музейных предметов музейного фонда, представленных в сети Интернет | процент | 18 | 8 | 44% | Показатель определится по итогам года |
| 3.1 | в стационаре | процент | 9 | 4 | 44% |  |
| 3.2 | вне стационара | процент | 9 | 4 | 44% |  |

2.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество экспозиций | штук | 14 | 5 | 35,7% | Показатель определится по итогам года |
| 1.1. | в стационаре | штук | 11 | 5 | 45,4% |  |
| 1.2 | вне стационара | штук | 3 | - | - | Планируется выставка в 4 квартале в городе Ханты-Мансийске |

2.3.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

3.	Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»:

3.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Научно-исследовательская работа: описание музейных предметов, коллекций их систематизация | штук | не менее 100 | 25 | 25% | Показатель определится по итогам года |

3.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество предметов | единица | 3 737 | 3 611 | 100% | Показатель определится по итогам года |

3.3.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

03.03.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 2016 год (акт проверки № 3 от 03.03.2017).

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об  утверждении  порядка   изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры»  за 1 полугодие 2017 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняли участие 60 человек.

По итогам анкетирования было установлено, что:

| № п\п | Наименование муниципальной услуги | Количество человек участвующий в анкетировании | Анкетирование населения по муниципальным услугам, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Удовлетворенных услугой | % Неудовлетворенных услугой | % затруднившихся ответить |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях | 60 | 90,6 | 0 | 3,3 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара |  |  |  |  |

Анкетирование показало, что деятельность библиотек города соответствует требованиям и информационным потребностям населения.

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты».

6.	Объем внебюджетных средств:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Объем внебюджетных средств на 2017г. | тыс. руб. | 120,0 | 21,3 | 17,7% | Итоговое значение определится по результатам года |

7.	Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: нет.

8.	Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и  показателями качества муниципальных услуг: по итогам 6 месяцев 2017 года можно прогнозировать выполнение муниципального задания 100% к концу года.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Детская школа искусств»

1.	Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»: Фортепиано, Струнные инструменты, Живопись, Хореографическое творчество

1.1.	 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ: | единица | 6 | 6 | 100% |  |
|  | Фортепиано | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Струнные инструменты | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Живопись | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Хореографическое творчество | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Народные инструменты | единица | 1 | 1 | 100% |  |
| 2 | Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, от общего количества выпускников | процент | - | - | - | показатель будет отображен после первого выпуска учащихся в 2020 году |
| 3 | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении от количества детей от 4 до 17 лет проживающих в городе: | процент | 4,18% | 3,9% | 93% | Показатель определится по итогам года |
|  | Фортепиано | процент | 0,74% | 0,62% | 83,8% |  |
|  | Струнные инструменты | процент | 0,16% | 0,12% | 75% |  |
|  | Живопись | процент | 1,55% | 1,57% | 101,3% |  |
|  | Хореографическое творчество | процент | 0,86% | 0,88% | 102% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | процент | 0,38% | 0,3% | 78,9% |  |
|  | Народные инструменты | процент | 0,49% | 0,4% | 81,6 |  |
| 4 | Доля детей, ставших победителями и призерами городских, окружных, региональных, всероссийских и международных мероприятий: | процент | 35% | 32% | 91% | Показатель определится по итогам года |
|  | Фортепиано | процент | 20% | 20% | 100% |  |
|  | Струнные инструменты | процент | 4% | 4% | 100% |  |
|  | Живопись | процент | 41% | 41% | 100% |  |
|  | Хореографическое творчество | процент | 23% | 14% | 60,9% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | процент | 10% | 10% | 100% |  |
|  | Народные инструменты | процент | 13% | 13% | 100% |  |
| 5 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 100% | 97% | 97% | Показатель определится по итогам года |
|  | Фортепиано | процент | 100% | 97% | 97% |  |
|  | Струнные инструменты | процент | 100% | 96% | 96% |  |
|  | Живопись | процент | 100% | 98% | 98% |  |
|  | Хореографическое творчество | процент | 100% | 96% | 96% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | процент | 100% | 97% | 97% |  |
|  | Народные инструменты | процент | 100% | 98% | 98% |  |

1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Число обучающихся | человек | 316 | 295 | 93% | Показатель определится по итогам года |
|  | Фортепиано | человек | 56 | 47 | 83,9% |  |
|  | Струнные инструменты | человек | 12 | 9 | 75% |  |
|  | Живопись | человек | 117 | 119 | 101,7% |  |
|  | Хореографическое творчество | человек | 65 | 67 | 103% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | человек | 29 | 23 | 79% |  |
|  | Народные инструменты | человек | 37 | 30 | 81% |  |

Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

2.	Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»:

2.1.	 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: не предусмотрено

2.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 130 917 | 72 730 | 55,5 % | Показатель определится по итогам года |

2.3.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг - за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало.

-	Замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют.

03.03.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 2016 год (акт проверки № 4 от 03.03.2017).

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка изучения мнения  населения города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об утверждении порядка изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного образования  в  сфере  культуры» за 1 полугодие 2017 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняли участие 206 человека.

По итогам анкетирования было установлено, что:

| № п\п | Наименование муниципальной услуги | Количество человек участвующий в анкетировании | Анкетирование населения по муниципальным услугам, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Удовлетворенных услугой | % Неудовлетворенных услугой | % затруднившихся ответить |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 206 | 92 | 5 | 3 |
| 2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |

по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств», «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» удовлетворенность потребителей составляет 92% респондентов; 5% респондентов не удовлетворены предоставлением муниципальных услуг; 3% респондентов затруднились ответить.

Результаты анкетирования указывают на высокий уровень качества предоставления муниципальной услуги.

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты».

3.	Объем внебюджетных средств:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Объем внебюджетных средств на 2017г. | тыс. руб. | 1 500,0 | 338,9 | 22,6% | Итоговое значение определится по результатам года |

4.	Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: отклонения фактических объемов исполнения муниципального задания: за 6 месяцев 2017 года отклонений нет.

5.	Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и  показателями качества муниципальных услуг: по итогам 6 месяцев 2017 года выполнение муниципального задания составило 88%. К концу года можно прогнозировать выполнение муниципального задания на 100%.

Начальник отдела								Е.А. Усова