Аналитическая записка

о результатах мониторинга исполнения муниципальных заданий учреждениями культуры и искусства г. Пыть–Яха

за 12 месяцев 2017 года

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Культурно-досуговый центр»

- Муниципальная услуга «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий».

1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.

1.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: не предусмотрено

1.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество мероприятий | единица | 200 | 211 | 105% | Значение показателя увеличилось за счёт проведения дополнительных внеплановых мероприятий |
| 2 | Количество участников мероприятий | человек | 80 000 | 85 178 | 106% | Значение показателя увеличилось за счет увеличения количества проведенных мероприятий |
| 3 | Количество проведенных мероприятий | человеко-день | 10 560 | 11 141 | 105% | Значение показателя увеличилось за счёт проведения дополнительных внеплановых мероприятий |
| 4 | Количество проведенных мероприятий | час | 400 | 422 | 105% | Значение показателя увеличилось за счёт проведения дополнительных внеплановых мероприятий |

1.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

2.	Муниципальная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ».

2.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.

2.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Разнообразие тематических направлений | штука | 3 | 3 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |

2.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Число зрителей | человек | 1 300 | 1 331 | 102% | Показатель увеличился за счёт увеличения спроса на услугу |

2.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

3.		Муниципальная услуга «Показ кинофильмов».

3.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги.

3.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: не предусмотрено

3.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Число зрителей | человек | 30 000 | 32 518 | 108% | Показатель увеличился за счёт премьерных кинопоказов |

3.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

4.	Муниципальная работа «Организация деятельности клубных формирований и формирование самодеятельного народного творчества».

4.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

4.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов | единица | 7 | 7 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2 | Количество коллективов-победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне | единица | 4 | 5 | 125% | Значение показателя увеличилось за счет повышение уровня подготовки коллективов |

4.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество клубных формирований | штука | 25 | 25 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2 | Число участников клубных формирований | человек | 554 | 573 | 103% | Значение показателя увеличилось за счет большего спроса у населения клубных формирований по направлению – хореография |

4.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

5.	Муниципальная работа «Создание концертов и концертных программ».

5.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

5.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Разнообразие тематических направлений | штука | 3 | 3 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |

5.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество новых (капитально-возобновленных) концертов | штука | 13 | 13 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |

5.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

13.01.2017 территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе проведена проверка соблюдения санитарного законодательства (акт№7 от 02.03.2017).

02.03.2017 отделом по культуре и искусству администрации города Пыть-Ях проведена проверка исполнения фактических показателей объема муниципальных услуг, предоставляемых населению МАУК «КДЦ» (акт№1 от 10.04.2017).

10.04.2017 межведомственной комиссией проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта (акт №102 от 10.04.2017).

16.06.2017 межведомственной комиссией проведено обследование и категорирование объектов МАУК «КДЦ» (акт проверки б/н от 16.06.2017).

19.06.2017 филиалом №3 Государственного  учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре проведена плановая выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты   страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ФСС РФ по установленному законодательством РФ тарифу с учетом установленной отделением Фонда скидки, а также правомерности производственных расходов на выплату страхового обеспечения страхователя (акт №24н/с от 19.06.2017).

19.06.2017 филиалом №3 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре проведена плановая выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты   страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС РФ плательщиком страховых взносов (акт №16/ОСС.Д от 19.06.2017).

19.06.2017 филиалом №3 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре проведена плановая выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя (акт №16/ОСС.Р от 19.06.2017)

14.07.2017 рабочей группой в составе представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ХМАО-Югры проведена плановая комплексная межведомственная проверка деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Пыть-Ях (справка б/н от 14.07.2017г).

03.08.2017 УПФР в г. Нефтеюганске ХМАО-Югры (межрайонное) проведена плановая выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиков страховых взносов (акт №027V10170000309 от 03.08.2017)

17.08.2017 Пыть-Яхским ОВО – филиалом ФГКУ «УВО ВНГ России по ХМАО-Югре» проведено обследование на антитеррористическую защищенность, инженерно-техническую укрепленность и оснащенность техническими средствами охраны (акт №193)

02.10.2017 отделом по культуре и искусству администрации города Пыть-Яха проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта (акт №б/н от 02.10.2017).

05.12.2017 межведомственной комиссией проведена проверка по обеспечению требований антитеррористической защищенности в 2017г. (акт №№1,2 от 05.12.2017).

08.12.2017 отделом по культуре и искусству администрации города Пыть-Ях проведена проверка исполнения фактических показателей объема муниципальных услуг, предоставляемых населению МАУК «КДЦ» за 9 месяцев 2017г. (акт№3 от 08.12.2017).

На основании постановления администрации города № 222-па от 17.09.2012 года «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве  оказания муниципальных услуг», распоряжения администрации города № 320–ра от 15.02.2013 года «Об утверждении порядка изучения мнения  населения города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями культуры  и учреждениями  дополнительного образования в сфере культуры», с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Ях было проведено анкетирование за 2 полугодие 2017 года, в котором приняли участие 630 человек.

По итогам анкетирования было установлено следующее:

| № п\п | Наименование муниципальной услуги | Количество человек участвующих в анкетировании | Анкетирование населения по муниципальным услугам, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Удовлетворенных услугой | % Неудовлетворенных услугой | % затруднившихся ответить |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 630 | 84,3 | 6,3 | 9,3 |
| 2 | Показ (организация показа) концертов и концертных программ |  |  |  |  |
| 3 | Показ кинофильмов |  |  |  |  |

Результаты проведенного анкетирования указывают на достаточно высокое удовлетворение населения качеством муниципальных услуг.

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты».

6.	Объем внебюджетных средств:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Объем внебюджетных средств на 2017г. | тыс. руб. | 9562,8 | 9616,2 | 100,6% | Показатель увеличился за счёт премьерных кинопоказов |

7.	Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных и их характеристика:

-	за счет проведения дополнительных внеплановых мероприятий увеличилось значение показателя «Количество проведенных мероприятий»;

-	за счет повышение уровня подготовки коллективов увеличилось значение показателя «Количество коллективов-победителей конкурсов и фестивалей на окружном, региональном, российском и международном уровне»;

-	за счёт модернизации кинотеатра «Кедр», премьерных кинопоказов увеличилось значение показателя «Число зрителей»;

-      за счет большего спроса у населения клубных формирований по направлению «хореография» увеличилось значение показателя «Число участников клубных формирований».

8.	Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг: по итогам 12 месяцев 2017 выполнение муниципального задания составило 104%.

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система»

1.	Муниципальная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».

1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

1.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Обращаемость фонда | процент | 3,4 | 3,4 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2 | Использование электронных технологий в обслуживании пользователей | человек | 4 500 | 4 611 | 102% | Показатель увеличился за счет открытия точки доступа к Президентской библиотеке |
| 3 | Разнообразие литературной тематической направленности | единица | 680 | 710 | 104% | Показатель увеличился за счет проведения внеплановых мероприятий |

1.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество посещений | единица | 114 000 | 115 450 | 101% | Показатель увеличился за счет открытия точки доступа к Президентской библиотеке |

1.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-		наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-		замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

2.	Муниципальная работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов».

2.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

2.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество изданий, внесенных в электронный каталог | штука | 128 137 | 128 137 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |

2.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество документов | единица | 3 764 | 3 818 | 101% | Показатель увеличился за счет получения книг из резервного фонда Государственной библиотеки Югры |

2.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

27.02.2017 межведомственной комиссией проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта (акт проверки №18 от 27.02.2017).

03.03.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 2016 год (акт проверки № 3 от 03.03.2017).

30.03.2017 межведомственной комиссией проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта (акт проверки №83 от 30.03.2017).

16.06.2017 межведомственной комиссией проведено обследование и категорирование объектов МАУК «ЦБС» (акт проверки б/н от 16.06.2017).

17.08.2017 межведомственной комиссией проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности ТСО, системой видеонаблюдения и обеспечения физической охраной объекта (акт проверки №194 от 17.08.2017).

08.09.2017 межведомственной комиссией проведено обследование на предмет антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности, оснащенности (акт проверки №229 от 08.09.2017).

11.10.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 9 месяцев 2017 года (акт проверки №1 от 11.10.2017).

07.12.2017 межведомственной комиссией проведена проверка по обеспечению требований антитеррористической защищенности в 2017г. (акт №№5,6 от 07.12.2017).

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об утверждении порядка  изучения мнения населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры»  за 2 полугодие 2017 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняли участие 220 человек.

По итогам анкетирования было установлено, что:

| № п\п | Наименование муниципальной услуги | Количество человек участвующих в анкетировании | Анкетирование населения по муниципальным услугам, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Удовлетворенных услугой | % Неудовлетворенных услугой | % затруднившихся ответить |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | 220 | 96 | 0 | 4 |

Анкетирование показало, что деятельность библиотек города соответствует требованиям и информационным потребностям населения.

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты».

- Объем внебюджетных средств:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Объем внебюджетных средств на 2017г. | тыс. руб. | 441,6 | 440,9 | 99,8% |  |

- Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: за 12 месяцев 2017 года отклонений фактических объемов исполнения муниципального задания, превышающих 5% нет.

5.	Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг по итогам: по итогам 12 месяцев 2017 выполнение муниципального задания составило 101%.

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Краеведческий экомузей»

1.	Муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций».

1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

1.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество выставок всего | штука | 14 | 15 | 107% | По предложению 84 пожарной части г. Пыть-Ях, в связи с юбилейной датой 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны России была организованна и проведена выставка «История. Современность. Будущее», которая не была запланирована в выстовочной деятельности музея в 2017 году |
| 1.1 | в стационаре | штука | 12 | 13 | 107% |  |
| 1.2 | вне стационара | штука | 2 | 2 | 100% |  |
| 2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | процент | 45 | 45 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2.1 | в стационаре | процент | 42 | 42 | 100% |  |
| 2.2 | вне стационара | процент | 3 | 3 | 100% |  |

1.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Число посетителей всего | человек | 8 650 | 8 650 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| 1.1. | в стационаре | человек | 6 100 | 6 100 | 100% |  |
| 1.2 | вне стационара | человек | 2 550 | 2 550 | 100% |  |

1.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

2.	Муниципальная работа «Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок».

2.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

2.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Единицы хранения | штук | 1 348 | 1 351 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| 1.1. | в стационаре | штук | 979 | 979 | 100% |  |
| 1.2 | вне стационара | штук | 369 | 372 | 100% |  |
| 2 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда | процент | 45 | 45 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме н |
| 2.1 | в стационаре | процент | 42 | 42 | 100% |  |
| 2.2 | вне стационара | процент | 3 | 3 | 100% |  |
| 3 | Увеличение количества оцифрованных музейных предметов музейного фонда, представленных в сети Интернет | процент | 18 | 18 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
| 3.1 | в стационаре | процент | 9 | 9 | 100% |  |
| 3.2 | вне стационара | процент | 9 | 9 | 100% |  |

2.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество экспозиций | штук | 14 | 15 | 107% | По предложению 84 пожарной части г. Пыть-Ях, в связи с юбилейной датой 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны России была организованна и проведена выставка «История. Современность. Будущее», которая не была запланирована в выстовочной деятельности музея в 2017 году |
| 1.1. | в стационаре | штук | 12 | 13 | 107% |  |
| 1.2 | вне стационара | штук | 2 | 2 | 100% |  |

2.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

3.	Муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций».

3.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

3.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Научно-исследовательская работа: описание музейных предметов, коллекций их систематизация | штук | не менее 100 | 100 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |

3.1	2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (работы):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество предметов | единица | 3 737 | 3 737 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |

3.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

03.03.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 2016 год (акт проверки № 3 от 03.03.2017).

16.06.2017 межведомственной комиссией проведено обследование и категорирование объектов МАУК «КЭМ» (акт проверки б/н от 16.06.2017).

11.10.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 9 месяцев 2017 года (акт проверки № 2 от 11.10.2017).

06.12.2017 межведомственной комиссией проведена проверка по обеспечению требований антитеррористической защищенности в 2017г. (акт №4 от 06.12.2017).

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка  изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях  о  качестве  оказания  муниципальных  услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об  утверждении  порядка   изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного   образования  в  сфере  культуры»  за 2 полугодие 2017 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняли участие 60 человек.

По итогам анкетирования было установлено, что:

| № п\п | Наименование муниципальной услуги | Количество человек участвующих в анкетировании | Анкетирование населения по муниципальным услугам, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Удовлетворенных услугой | % Неудовлетворенных услугой | % затруднившихся ответить |
| 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях | 60 | 96,6 | 0 | 3,3 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара |  |  |  |  |

Анкетирование показало, что деятельность библиотек города соответствует требованиям и информационным потребностям населения.

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты».

- Объем внебюджетных средств:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Объем внебюджетных средств на 2017г. | тыс. руб. | 120,0 | 109,9 | 91,6% |  |

5.	Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика: отклонений фактических объемов исполнения муниципального задания:

-	увеличилось значение показателя «Количество экспозиций» за счет проведения выставки «История. Современность. Будущее» по предложению 84 пожарной части г. Пыть-Ях, в связи с юбилейной датой 85-ой годовщиной со дня образования гражданской обороны России, которая не была запланирована в выстовочной деятельности музея в 2017 году.

6.	Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг: по итогам 12 месяцев 2017 выполнение муниципального задания составило 101%.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»

1.	Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств».

1.1.	 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

1.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ: | единица | 6 | 6 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | Фортепиано | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Струнные инструменты | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Живопись | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Хореографическое творчество | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | единица | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Народные инструменты | единица | 1 | 1 | 100% |  |
| 2 | Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, от общего количества выпускников | процент | - | - | - | показатель будет отображен после первого выпуска учащихся в 2020 году |
| 3 | Доля детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в образовательном учреждении от количества детей от 4 до 17 лет проживающих в городе: | процент | 4,18 | 4,34 | 104% | Увеличение значения показателя произошло по результатам вступительных экзаменов по направлениям «живопись», «струнные инструменты», «хореографическое искусство» |
|  | Фортепиано | процент | 0,74 | 0,71 | 96% |  |
|  | Струнные инструменты | процент | 0,16 | 0,17 | 106% |  |
|  | Живопись | процент | 1,55 | 1,7 | 109% |  |
|  | Хореографическое творчество | процент | 0,86 | 1,03 | 119% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | процент | 0,38 | 0,31 | 81% |  |
|  | Народные инструменты | процент | 0,49 | 0,42 | 85% |  |
| 4 | Доля детей, ставших победителями и призерами городских, окружных, региональных, всероссийских и международных мероприятий: | процент | 35 | 35 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |
|  | Фортепиано | процент | 20 | 20 | 100% |  |
|  | Струнные инструменты | процент | 4 | 4 | 100% |  |
|  | Живопись | процент | 41 | 41 | 100% |  |
|  | Хореографическое творчество | процент | 23 | 23 | 100% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | процент | 10 | 10 | 100% |  |
|  | Народные инструменты | процент | 13 | 13 | 100% |  |
| 5 | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | процент | 100 | 97 | 97% |  |
|  | Фортепиано | процент | 100 | 97 | 97% |  |
|  | Струнные инструменты | процент | 100 | 96 | 96% |  |
|  | Живопись | процент | 100 | 98 | 98% |  |
|  | Хореографическое творчество | процент | 100 | 96 | 96% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | процент | 100 | 97 | 97% |  |
|  | Народные инструменты | процент | 100 | 98 | 98% |  |

1.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Число обучающихся | человек | 316 | 330 | 104% | Увеличение значения показателя произошло по результатам вступительных экзаменов по направлениям «живопись», «струнные инструменты», «хореографическое искусство» |
|  | Фортепиано | человек | 56 | 54 | 96% |  |
|  | Струнные инструменты | человек | 12 | 13 | 108% |  |
|  | Живопись | человек | 117 | 129 | 110% |  |
|  | Хореографическое творчество | человек | 65 | 78 | 120% |  |
|  | Духовые и ударные инструменты | человек | 29 | 24 | 82% |  |
|  | Народные инструменты | человек | 37 | 32 | 86% |  |

1.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

2.	Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ».

2.1.	 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги (работы).

2.1.1.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: не предусмотрено

2.1.2.	Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество человеко-часов | Человеко-час | 130 917 | 130 917 | 100% | Показатель выполнен в полном объеме |

2.2.	Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг:

-	наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг: за отчетный период жалоб на качество оказания муниципальной услуги - не поступало

-	замечания в отчетном периоде к качеству услуг со стороны контролирующих органов: отсутствуют.

03.03.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 2016 год (акт проверки № 4 от 03.03.2017).

16.06.2017 межведомственной комиссией проведено обследование и категорирование объектов МБОУ ДО «ДШИ» (акт проверки б/н от 16.06.2017).

29.09.2017-24.11.2017 контрольно-ревизионным отделом администрации города проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, ХМАО-Югры, органов местного самоуправления, регулирующих деятельность муниципальных учреждений г.Пыть-Яха, законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МБОУ ДО «ДШИ» (акт проверки б/н от 15.12.2017).

27.11.2017 отделом по культуре и искусству проведена проверка по исполнению фактических показателей объема муниципальных услуг за 10 месяцев 2017 года (акт проверки № 4 от 06.12.2017).

05.12.2017 межведомственной комиссией проведена проверка по обеспечению требований антитеррористической защищенности в 2017г. (акт №3 от 05.12.2017).

На  основании  постановления  администрации города   № 222-па от 17.09.2012 года «Об  утверждении  порядка изучения мнения  населения города Пыть-Ях о  качестве  оказания  муниципальных услуг», распоряжения  администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об утверждении порядка изучения  мнения  населения  города Пыть-Ях о  качестве  оказания муниципальных  услуг  учреждениями  культуры  и учреждениями  дополнительного образования  в  сфере  культуры» за 2 полугодие 2017 года было проведено анкетирование с целью исследования качества предоставления муниципальных услуг населению города Пыть-Яха, в котором приняли участие 206 человека.

По итогам анкетирования было установлено, что:

| № п\п | Наименование муниципальной услуги | Количество человек участвующих в анкетировании | Анкетирование населения по муниципальным услугам, в т.ч.: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Удовлетворенных услугой | % Неудовлетворенных услугой | % затруднившихся ответить |
| 1 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | 206 | 93 | 3,8 | 3,2 |
| 2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |

Результаты анкетирования указывают на высокий уровень качества предоставления муниципальной услуги.

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте Администрации города Пыть-Яха в разделе «Услуги», «Муниципальные услуги», «Отчеты».

3.	Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и их характеристика:

- превышение плановых значений показателя объема «Число обучающихся» произошло по результатам вступительных экзаменов по направлениям «живопись», «струнные инструменты», «хореографическое искусство» (соответственно изменились значения показателей качества услуги по соответствующим направлениям).

4.	Исполнение муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг: по итогам 12 месяцев 2017 выполнение муниципального задания составило 101%.

Начальник отдела								Е.А. Усова