

**Территориальная избирательная комиссия**

**ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | 27 февраля 2019 года |  | |  | |  |  | | --- | --- | | № | 102/491 | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  |  | | --- | --- | | № |  | | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | |  |  | |  | |  |  | | --- | --- | | № |  | | |

**Об утверждении Плана работы по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2019 год**

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии Т.С.Балабановой, рассмотрев проект Плана работы территориальной избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2019 год, с учетом мнений членов территориальной избирательной комиссии города Пыть-Яха, территориальная избирательная комиссия города Пыть-Яха постановляет:

1. Утвердить План работы территориальной избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2019 год (приложение).

2. Контроль исполнения Плана работы территориальной избирательной комиссии по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2019 год возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии М.Н.Шевченко.

3. Настоящее постановление разместить на сайте администрации города во вкладке «Информация» на странице «территориальная избирательная комиссия».

Председатель

территориальной избирательной

комиссии города Пыть-Яха Т.С.Балабанова

Секретарь

территориальной избирательной

комиссии города Пыть-Яха М.Н. Шевченко

Приложение

к постановлению территориальной избирательной

комиссии города Пыть-Яха

от 27 февраля 2019 года № 102/491

**ПЛАН**

**работы по повышению правовой культуры избирателей (участников референдума) на 2019 год**

г. Пыть-Ях 2019 г.

| Номер  пункта | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** | **Соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| **Раздел I. Повышение правовой культуры избирателей (участников референдумов)** | | | | |
| 1.1 | **Организация и проведение мероприятий по правовому просвещению избирателей** | | | |
| 1.1.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках Дня молодого избирателя | февраль-апрель | Балабанова Т.С.  Шевченко М.Н. | члены ТИК,  члены УИК |
| 1.1.2. | Организация и проведение комплекса мероприятий в рамках Дня Конституции | ноябрь-декабрь | Балабанова Т.С.  Шевченко М.Н. | члены ТИК,  члены УИК |
| 1.1.3 | Организация и проведение Дней отрытых дверей в помещениях избирательных комиссий для студентов вузов и учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений, в том числе для молодых и будущих избирателей | февраль-март,  август-сентябрь | Балабанова Т.С.  Шевченко М.Н. | члены ТИК,  члены УИК |
| 1.1.4 | Организация и проведение Региональных научно-практических конференций по вопросам избирательного права и избирательного процесса | сентябрь-декабрь | Балабанова Т.С.  Шевченко М.Н. | члены ТИК,  члены УИК |
| 1.1.5 | Организация и проведение комплекса гражданско-патриотических и правовых мероприятий совместно с Ханты-Мансийским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» | весь период | Балабанова Т.С.  Шевченко М.Н. | члены ТИК,  члены УИК |
| 1.1.6 | Организация и проведение серии интеллектуальных игр «Выбор есть всегда» среди обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего профессионального образования | весь период | Балабанова Т.С.  Шевченко М.Н. | члены ТИК,  члены УИК |
| **1.2.** | **Содействие развитию демократических форм участия молодежи в избирательном процессе** | | | |
| 1.2.1 | Оказание содействия деятельности молодежных избирательных комиссий, их методическая поддержка | весь период | Балабанова Т.С. | Члены ТИК |
| 1.2.2 | Формирование Молодежной избирательной комиссии города Пыть-Яха нового состава | март | Балабанова Т.С. | Члены ТИК |
| 1.2.3 | Организация и проведение I Окружного Форума молодежных избирательных комиссий Югры | май | Балабанова Т.С. | Члены ТИК |
| **1.3.** | **Организация и проведение конкурсов** | | | |
| 1.3.1 | Организация и проведение окружных и городских конкурсов, направленных на повышение правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний, в том числе молодых и будущих избирателей | весь период | Балабанова Т.С. | Члены ТИК |
| 1.3.1 | Участие в конкурсах, проводимых Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Избирательной комиссией Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе организационная и информационная поддержка проведения конкурсов | весь период | Балабанова Т.С. | Члены ТИК |
| **Раздел II. Обучение кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса** | | | | |
| 2.1 | Подготовка учебно-методических и иных информационных материалов для обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | весь период | Балабанова Т.С.  Маслак Л.С.  Шевченко М.Н. | ИК ХМАО-Югры |
| 2.2 | Организация и проведение семинара-совещания «Основные изменения в федеральном и региональном законодательстве и практике его реализации (по отраслям права)» для членов участковых избирательной комиссии | весь период  (по отдельному графику) | Балабанова Т.С.  Маслак Л.С.  Шевченко М.Н. | Члены ТИК,  Члены УИК и резерв |
| 2.3 | Организация и проведение семинаров-совещаний с председателями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки к единому дню голосования, а также деятельности ТИК в межвыборный период | весь период  (по отдельному графику) | Балабанова Т.С.  Маслак Л.С.  Шевченко М.Н. | Члены ТИК,  Члены УИК и резерв |
| 2.4 | Организация и проведение семинаров-совещаний для работников Информационного центра на тему: «Использование ГАС «Выборы» в межвыборный период» | весь период  (по отдельному графику) | Балабанова Т.С.  Белоусова О.И. | Члены ТИК,  Члены УИК и резерв |
| 2.5 | Организация и проведение обучающих семинаров, цикла лекций и практических занятий для вновь назначенных членов территориальных и участковых избирательных комиссий | апрель – май | Балабанова Т.С.  Маслак Л.С.  Шевченко М.Н. | Члены ТИК,  Члены УИК и резерв |
| 2.6 | Организация и проведение цикла лекций на тему «Выборы в органы местного самоуправления» для членов территориальных и участковых избирательных комиссий | июнь – август | Балабанова Т.С.  Маслак Л.С.  Шевченко М.Н. | Председатели УИК |
| 2.7 | Организация и проведение цикла деловых игр «Организация работы участковой избирательной комиссии» для председателей, заместителей председателей, секретарей, членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий | весь период | Маслак Л.С.  Шевченко М.Н.  Мухтарова Ю.Л. | председатели УИК |
| 2.8 | Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | весь период | Маслак Л.С.  Шевченко М.Н.  Якубовский С.Г. | Председатели УИК |
| 2.9 | Организация и проведение обучающих семинаров для представителей политических партий, общественных объединений по вопросам их участия в едином дне голосования | май-август | Маслак Л.С.  Федоров С.А.  Мухтарова Ю.Л. | Шевченко М.Н.  председатели УИК |
| 2.10 | Организация и проведение обучающих семинаров для представителей средств массовой информации по вопросам освещения подготовки и проведения выборов в единый день голосования, а также по вопросам, касающимся предвыборной агитации | май-август | Маслак Л.С.  Абдуллин Р.Ф.  Бехтерева В.Н. | Шевченко М.Н.  председатели УИК |
| 2.11 | Участие в обучающих семинарах для наблюдателей в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования | август-сентябрь | Балабанова Т.С. | Ершова О.С.  председатели УИК |
| 2.12 | Участие в обучающих мероприятиях, проводимых ЦИК России, в том числе в режиме видеоконференции, по актуальным вопросам подготовки и проведения выборов в единый день голосования, а также иным вопросам деятельности избирательных комиссий | весь период | Балабанова Т.С. | Дмитриева К.И.  председатели УИК |
| 2.13 | Участие в мероприятиях по обмену опытом работы избирательных комиссий территориальных избирательных комиссий, молодежных избирательных комиссий по вопросам обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса, выявление и распространение наиболее эффективных форм работы | весь период | Балабанова Т.С. | Дмитриева К.И.  председатели УИК |
| **Раздел III. Организационно-методическое сопровождение мероприятий** | | | | |
| 3.1 | Обмен опытом работы территориальных избирательных комиссий, молодежных избирательных комиссий по вопросам повышения правовой культуры молодежи, выявление и распространение наиболее эффективных форм работы | весь период | Балабанова Т.С. | Ершова О.С.  председатели УИК |
| 3.2 | Проведение социологических опросов, мониторинговых исследований по вопросам электоральной активности и электорального поведения избирателей, в том числе будущих и молодых, в целях выявления новых форм правового просвещения и повышения правовой культуры избирателей | весь период | Маслак Л.С. | Ершова О.С.  председатели УИК |
| 3.3 | Методическое сопровождение конкурсов, направленных на повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей, с использованием информационных технологий | весь период | Балабанова Т.С. | Ершова О.С.  председатели УИК |
| 3.4 | Формирование и систематизация базы данных фото-, видео- и иных материалов, накопленных по итогам реализации мероприятий по повышению правовой и правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов | весь период | Балабанова Т.С. | Ершова О.С.  председатели УИК |
| 3.5 | Раздача учебно-методических и иных информационных материалов для обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса | апрель-июнь | Балабанова Т.С. | Дмитриева К.И  председатели УИК |
| 3.6 | Раздача учебно-методических, справочных и иных информационных материалов для целей повышения правовой культуры избирателей (участников референдума) | весь период | Балабанова Т.С. | Ершова О.С.  председатели УИК |

Используемые сокращения:

ЦИК России – Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

ИК ХМАО - Югры – Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,

ТИК – территориальная избирательная комиссия,

ИКМО – избирательная комиссия муниципального образования,

ГАС «Выборы» - государственная автоматизированная система «Выборы»