| [Дата документа] [Номер документа] |  |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2020 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения, информация приведена в таблице № 1:

- о результатах реализации программных мероприятий, осуществление которых запланировано без финансирования, и причинах их невыполнения;

| Задача 1. Повышение качества формирования кадрового состава муниципальной службы, совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих и кадрового резерва, повышение их профессионализма и компетентности. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих и кадрового резерва в органах местного самоуправления города Пыть-Яха. |  |  |  |
| 1.1. | Организация обучения и оценка компетенций лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров муниципального образования | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Дополнительное профессиональное образование за отчетный период 2020 года получили 65 муниципальных служащих в администрации города, и 14 мун.служащих в Думе города и СКП |
| 1.2. | Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, по приоритетным и иным направлениям | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха |  |
| Задача 2. Повышение эффективности управления кадровым составом, оптимизация организационной структуры и деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха, а также совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы. |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Пыть-Яха. |  |  |  |
| 2.1. | Анализ и разработка предложений, а также проведение мероприятий по повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах местного самоуправления города Пыть-Яха | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представили 117 муниципальных служащих администрации города (+ на 200 членов семьи) и 30 руководителей МУ (+ на 37 членов семьи), что составляет 100% от общей численности муниципальных служащих и руководителей МУ, обязанных представлять сведения. В Думе города - 10 муниципальных служащих (+ на 16 членов семьи) В 2020 году факты несоблюдения требований к служебному поведению не установлены. Неполные и (или) недостоверные сведения представили в администрацию города: - 7 мун. служащих, из них 2 привлечены к дисциплинарной ответственности; - 4 руководителей МУ. В отношении 1 руководителя муниципальной организации принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности за несвоевременной уведомление Работодателя о возникновении личной заинтересованности которая может привести к конфликту интересов. В Думе города – 1 муниципальный служащий представил неполные сведения. меры ДО не применялись. |
| 2.2. | Внедрение современных технологий управления, включающих в себя новые методы планирования деятельности органов местного самоуправления, и стимулирования профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв ОМСУ: объявления о проведении конкурсов размещаются на официальных сайтах администрации города, ФГИС «ЕИСУКС», в печатном СМИ «Новая Северная газета». В целях повышения объективности и прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включение в кадровый резерв ОМСУ: объявления о проведении конкурсов размещаются на официальных сайтах администрации города, ФГИС «ЕИСУКС», в печатном СМИ «Новая Северная газета». - 6 заседаний конкурсной комиссии (на замещение должностей м/с) – по результатам конкурса отобраны 10 кандидатов, 4 кандидата рекомендованы к назначению на должности без проведения повторного конкурса (в связи с признанием его несостоявшимся по 4-м должностям м/с); За отчетный период в Думе города проведено 3 конкурса (на замещение 3 должностей муниципальной службы, отобрано 3 кандидата). |
| Задача 3. Совершенствование системы мотивации и стимулирования на муниципальной службе, повышение престижа муниципальной службы, а также обеспечение открытости деятельности органах местного самоуправления города Пыть-Яха. Подпрограмма 3. Создание условий для развития, повышения престижа и открытости муниципальной службы в городе Пыть-Яхе. |  |  |  |
| 3.1 | Содействие развитию управленческой культуры и повышению престижа муниципальной службы в муниципальном образовании | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации города Пыть-Яха» признан несостоявшимся, в связи с единственной заявкой на участие в конкурсе. В целях развития корпоративной культуры, сплочения коллективов структурных подразделений администрации города, выявления и поощрения проявленной инициативы, в администрации города проведен смотр-конкурс на лучшее праздничное оформление служебных кабинетов администрации города к Новому году. В конкурсе приняли участие 23 структурных подразделения администрации города. Определены победители, которым вручена денежная премия, а также поощрительные призы участникам конкурса. |
| 3.2. | Организация работы коллегиальных органов по вопросам формирования и развития системы управления муниципальной службой | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Создана комиссия по вопросам муниципальной службы, резерва управленческих кадров при главе города Пыть-Яха комиссии. За отчетный период проведено в администрации города: - 3 заседания комиссии по вопросам муниципальной службы и резерва управленческих кадров; по результатам конкурса в кадровый резерв администрации города включены – 7 чел.; в резерв управленческих кадров руководителей МУ – 3 чел. |
| 3.3. | Проведение методических семинаров по актуальным вопросам муниципальной службы и противодействию коррупции | Управление делами администрации города Пыть-Яха / МКУ Дума города Пыть-Яха | Ответственными должностными лицами администрации города Пыть-Яха (ОМСКиН УД) проведены методические занятия: по вопросам заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: аппаратные учебы по заполнению справок проведены – 31.01.2020, 07.02.2020. по вопросам противодействия коррупции в ОМСУ: 17, 18.12.2020 с руководителями МУ и муниципальными служащими администрации города. Разработана и размещена сайте презентация «Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих). Индивидуальное консультирование лиц. замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, а также руководителей муниципальных организаций осуществляется на постоянной основе. |

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период: информация приведена в таблице №2.

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием, % | 100% (73 чел.) | 108,2% (79 чел.) | 108,2% | Рассчитывается как отношение количества муниципальных служащих, получивших ДПО к общему числу муниципальных служащих ОМСУ, нуждающихся в дополнительном профессиональном образовании по итогам года. На 01.01.2020 включены в План всего 73 из них: 63 муниципальных служащих администрации города; и 10 – в Думе города. На 31.12.2020 в Думе ДПО получили 14 муниципальных служащих. В администрации города – 65 м/с Расчет показателя: 79/73*100=105,4; 108,2/100*100=108,2 процент выполнения. | Превышение планового показателя связано с необходимостью дополнительного обучения муниципальных служащих в соответствии п.п. «а» и «б» п. 30 Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года № 378 |
| 2 | Доля лиц, назначенных на должности из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, от общего количества назначений на вакантные должности, % | 70 | 60,0 (15 чел.) | 85,72 (от 70%) | Данный показатель рассчитывается как отношение лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, резерва управленческих кадров, по результатам конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству лиц, назначенных на вакантные должности муниципальной службы по итогам года На 31.12.2020 назначено на должности в администрации города всего: 26 (без учета временных работников, и работников, у которых изменены УТД): из них на должности по которым возможно назначение без проведения конкурса (должности с допуском гос.тайне, «обеспечивающие специалисты») – 4; по результатам конкурса – 11, из резерва – 1; без конкурса – 10 (в т.ч. участвовавшие в конкурсе котроый был признан несостоявшимся). Итого: 26-4= 22 В Думе города всего замещено 3 должности, все по результатам конкурса. Расчет показателя: 15/25*100=60,0; 60,0/70*100=85,72 (от 70%). | Не достижение планового показателя обусловлено значительным количеством несостоявшихся конкурсов по причинам: отсутствия лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, представление документов единственным кандидатом, либо отказ в допуске к участию в конкурсе кандидатов, не прошедших тестирование. |
| 3 | Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, % | 94 | 95,6 | 101,7 | Определяется при реализации мер по противодействию коррупции на основании ежегодного мониторинга выявленных нарушений ограничений и запретов на муниципальной службе, требований к служебному поведению как отношение количества служащих, соблюдающих запреты, ограничения, требования к служебному поведению, к общему количеству служащих муниципального образования. В 2020 году неполные и (или) недостоверные сведения представили 7 мун.служащих администрации города, в Думе города - нет. Всего – 172 мс в администрации и 10 в Думе. 182-8=174 чел. 174/182х100=95,6 96,5/94х100=101,7 |  |
| 4 | Увеличение доли освоенных денежных средств на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Пыть-Яха и муниципальных учреждений города, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Показатель рассчитан с учетом освоения бюджетных средств, посредством заключения муниципальных контрактов, выплаты з/платы, оплаты льготного проезда, командировочных расходов, перечислений налогов | * |
| 5 | Сохранение уровня выполнения договорных обязательств по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности администрации города, в % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Процент договорных обязательств = (плановый объем реализации - недопоставка продукции по договорам) / (плановый объем реализации) х 100 или Кп = (ТПо - ТПН) / ТП0 ×100, где Кп — искомый процент выполнения плана договорных обязательств, %, ТПо - плановый объем продукции для заключения договоров, ТПН - недопоставка продукции по договорам. | * |
| 6 | Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. | 4000 | 3809 | 95,2 | Показатели количества совершенных юридически значимых действий не зависит от качества работы отдела. Показатель зависит от количества обращений и запросов, поступивших в отдел ЗАГС, от методики учета поступающих обращений и запросов. | Не достижение планового показателя связано с введением с 01.10.2018 года на всей территории РФ в промышленную эксплуатацию программного обеспечения ФГИС «ЕГР ЗАГС», количество запросов о предоставлении сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния от организаций сократилось. Сведения, содержащиеся в ЕГР, предоставляются оператором информационной системы (ФНС России) в электронной форме посредством использования единой системы медведомственного электронного взаимодействия и подлкючаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 98,4 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

- Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Программными мероприятиями не предусмотрено.

- Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не предусмотрено.

- Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Программными мероприятиями муниципальной программы поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.

И.о. директора МКУ «УМТО г. Пыть-Ях» 	 ____________	Н.А. Сланина

Заведующий отделом муниципальной

службы, кадров и наград управления делами ____________	Я.Ю.Каримова

| Руководитель программы: ____________ А.Ф. Золотухин |  |
| --- | --- |
|  | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Владелец [Подписант] Код владельца [Код подписанта] Дата подписания [Дата подписи] |

Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы"

Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы"

Указ Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года N 288 "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы"