## 2019
Приложение 9
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе
№ п/п | Наименование | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования |  | Оценка эффективности
| целевых показателей |  |  |  | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год. | 1.1. Внесение изменений в Генеральный план города | 12.1 | 2020 | 30 | 15.02 | 23 | Без финансирования |  |  | 90.0271 | 50.0667 | 74.2397 | 82.4637 | сред ур достиж /средняя ур исполнения
|  | 1.2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | [5 empty] | Без финансирования
|  | 1.3. Разработка проекта планировки и межевания территории города Пыть-Ях | [5 empty] | 1284 | 900 | 70.0935
|  | 1.4. Выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов территориального планирования (обновление планово-картографического материала) | [5 empty] | 799.9 | 799.802 | 99.9877
|  | 1.5. Внедрение новой версии информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (РИСОГД) | [5 empty] | Без финансирования
|  | 1.6. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования | [5 empty] | 200 | 200 | 100
|  | 1.7. Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | [5 empty] | Без финансирования
2 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м. | 2.6.1.Возмещение части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры | 17.1 | 2020 | 18.9 | 18.6 | 22.9 | Без финансирования |  |  |  | 98.4127
3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. cемей, в том числе: | 2.1. Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда, а также формирование муниципального жилищного фонда коммерческого использования, в том числе для расселения иных проживающих в приспособленных для проживания строениях граждан, в том числе: | 0.16 | 2020 | 0.34 | 0.34 | 0.96 | 182592.1 | 181111.834 | 99.1893 | 94.4148 | 100 | - | 105.9156
|  | 2.1.1. формирование маневренного жилищного фонда (за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) | [5 empty] | Без финансирования
|  | 2.1.2. приобретения жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, формирование маневренного жилищного фонда | [5 empty] | Без финансирования
|  | 2.1.3. обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма | [5 empty] | Без финансирования
|  | 2.1.4 расселение аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года | [5 empty] | 8104.1 | 7043.004 | 86.9067
|  | 2.1.5. формирование муниципального жилищного фонда коммерческого использования, в том числе для расселения иных проживающих в приспособленных для проживания строениях граждан | [5 empty] | 174488 | 174068.83 | 99.7598
|  | 2.2.Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | [5 empty] | Без финансирования
|  | 2.3.Возмещение за жилое помещение | [5 empty] | 6532.7 | 6532.5543 | 99.9978
|  | 2.5.Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений | [5 empty] | 538447.8 | 537873.1403 | 99.8933
|  | 2.7. Реализация мероприятия по переселению граждан их из непредназначенных для проживания строений, созданный в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока | [5 empty] | Без финансирования
|  | Подпрограмма Ш. Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | [5 empty] | 19628.7 | 15848.6 | 80.742
4 | Количество семей, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. семей | Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными (2.1.2, 2.1.4,2.2,2.3) | 0.09 | 2020 | 0.06 | 0.065 | 0.21 | 14636.8 | 13575.5583 | 92.7495 | - | 108.3333 | - | 116.8021
5 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м. | 2.4.Демонтаж аварийного, непригодного жилищного фонда | 0.001 | 2020 | 0.005 | 0.005 | 0.03 | 6989.9 | 6696.5139 | 95.8027 | 95.4668 | 100 | - | 104.7485
|  | 2.6.2.Возмещение части затрат муниципального образования автономного округа по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства | [5 empty] | 3675.7 | 3496.7262 | 95.1309
| Итого |  | х | х | х | х | х | 760150.8 | 753459.1707 | 99.1197 | х | 91.3625 | х
Эффективность программы (%): | [13 empty] | 102.4825
В оценке эффективности не участвует мероприятие 4.1. "Реализация функций заказчика по строительству объектов, выполнение проектных, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ" с объемом финансирования 24 502,8 тыс. руб.
Исполнитель : Богданова И.А. 42-10-30