## Лист1
Приложение 14
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе»
за 2020 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм),обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя по годам |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования |  | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт |  | план по программе | кассовое исполнение | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Доля улично-дорожных сетей, обеспеченных освещением в общей протяженности улично-дорожной сети | Электроэнергия, обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей | 54.4 | 2020 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 17486 | 16638.5 | 95.1533 | - | 100% | - | 105.1% | 103.2
2 | Избежание материального ущерба от лесных пожаров на территории лесопарковых зон площадью 2671,7 га | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах, ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев | - | 2020 | - | - | - | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | - | - | #VALUE!
3 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах) | 142227 | 2020 | 142227 | 142227 | 142227 | 3497.2 | 3497.2 | 100 | - | 100% | - | 100% | 100
4 | Содержание городского кладбища | Содержание мест захоронения | 53900 | 2020 | 53900 | 53900 | 53900 | 8652 | 8427.3 | 97.4029 | - | 100% | 100% | 102.7% | 102.7
4.1. | Установка информационных табличек с Красной звездой на могилах участников Великой Отечественной войны |  | 0 | 2020 | 40 | 40 | 40 |  |  |  | - | 100% |  |  | 100
5 | Подготовка мест для массового отдыха и праздничных мероприятий | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха | 7 | 2020 | 7 | 7 | 8 | 1379.1 | 1114.5 | 80.8136 | - | 100% | - | 123.7% | 80.6
5.1. | Строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | 0 | 2020 | 3 | 3 | 3 | 10537.9 | 10273.2 | 97.4881 | - | 100% | - | 102.6% | 80.6
6 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства | 262993.67 | 2020 | 262993.67 | 262993.67 | 262993.67 | 3924.4 | 3924.4 | 100 | - | 100% | - | 100% | 104.01
7 | Улучшение санитарного состояния территорий города | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное | 649624 | 2020 | 1301840.15 | 1 301840,15 | 1301840.15 | 16886.1 | 16870.6 | 99.9082 | - | 100% | 100% | 100.1% | 117.87
8 | Механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время |  | 164326.8 | 2020 | 164326.8 | 164326.8 | 164326.8 |  |  |  |  | 100% |  |  | 117.87
9 | Обеспечение дворовых территорий жилых домов современным спортивным и игровым оборудованием на детских площадках | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки | 62 | 2020 | 64 | 64 | 64 | 2005.9 | 1983.5 | 98.8833 | - | 100% |  | 101.1% | 101.13
10 | Содержание городского фонтана, объект | Содержание городского фонтана | 0 | 2020 | 1 | 1 | 1 | 1342.2 | 1342.2 | 100 | - | 100% |  | 100% | 70
11 | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения, проект | Подготовка ПИР на объекты общественного назначения | 0 | 2020 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |  | -
12 | Участие муниципального образования в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село", меропр. | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" | 0 | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | - | 0% | - | не оценивается
11 | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Твоя инициатива - Твой бюджет" | Благоустройство дворовой территории в районе ж/д № 25,27 по ул. Св.Федорова, в районе ж/д № 12, 14 по ул. С.Урусова, мкр. 3 "Кедровый", содействие развитию исторических и иных местных традиций, создание единой и уникальной тематической парковой зоны для детей, жителей и гостей города, топиарный парк «Ноев ковчег» | 0 | 2020 | 2 | 2 | 8 | 13292.7 | 10481.9 | 78.8546 | - | 100% |  | 126.8% | 128.8
12 | Обеспечение доли, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в городе, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, к аналогичным проектам, отобранным по результатам конкурса на условиях инициативного бюджетирования | Содействие развитию исторических и иных местных традиций реализованных проектов | 0 | 2020 | 100 | 100 | 100 | без финансирования |  |  |  | 100% | - | не оценивается
13 | Поставка и установка авторского художественного произведения монументально-декоративной скульптуры «Солдат Победы», посвящённой 75-летию Победы в Великой отечественной войне и звезды для установки на вечном огне | Мемориальный комплекс - Монумент Славы и Вечного огня в 5 мкр. "Солнечный" | 0 | 2020 | 2 | 2 | 2 | 72500 | 27956.5 | 38.5607 | - | 100% | - | 259.3% | 161
14 | Изготовление, монтаж (демонтаж) баннеров, растяжек в честь празднования 75-ой годовщины Победы в Великой отечественной Войне 1941-1945 гг. | Подготовка к проведению празднования 75-летия Победы в Великой отечественной Войне | 0 | 2020 | 14 | 14 | 14 | 906.2 | 906.2 | 100 | - | 100% | 100% | 100% | 100
15 | Проведение акции «Дом, где жил ветеран» |  | 0 | 2020 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100
16 | Праздничное оформление городских территорий к юбилейным датам | Подготовка к проведению празднования юбилейных дат | 0 | 2020 | 2 | 2 | 2 | 1800 | 1800 | 100 | - | 100% | - | 100% | 100
| Итого: | - | х | х | х | х | х | 154209.7 | 105216 | 68.23% | х | 100% | х | х
Эффективность программы (%): | [13 empty] | 117%
Исполнитель: Аминева О.В. 46-51-84