## приложение 2
Приложение 7
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Ях» (наименование программы)
за 2020 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования (тыс. руб.) | [9 empty] | Оценка эффективности
[5 empty] | план | факт
[8 empty] | план по программе | кассовое исполнение | федеральный бюджет |  | бюджет автономного округа |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  | уровень исполнения финансирования, в % (Фi) |  | уровень достижения показателей в % (Пi) |  | результативность расходования средств (Рi)
[10 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9а | 10а | 9б | 10б | 9в | 10в | 9г | 10г | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.) | Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (1.3, 1.5) Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6) Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (3.1) | 129.9 | 2020 | 136.7 | 47.3 | 149.4 | 168098.3 | 152209.8 | [8 empty] | 90.5481 | - | 34.6013 | 34.6013 | 38.2132
2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) |  | 0 | 2020 | 0 | 0 | 1 | [12 empty] | 0
2 | Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц) | Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (1.1, 1.2, 1.4) | 22612 | 2020 | 84300 | 52518 | 113060 | 75937.3 | 75937.3 | [8 empty] | 100 | - | 62.2989 | - | 62.2989
3 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек) | Подпрограмма 2 Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения (2.5) Подпрограмма 5. Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (5.1) | 0 | 2020 | 7 | 7 | 10 | 485.7 | 485.7 | [8 empty] | 100 | - | 100 | 150 | 150
5 | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) |  | 0 | 2020 | 0 | 0 | 4 | [12 empty] | 0
6 | Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) |  | 0 | 2020 | 0 | 0 | 25 | [12 empty] | 0
4 | Объем услуг установленного качества, предоставленных Ресурсным центром СО НКО (единиц) |  | 0 | 2020 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 200
5 | Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) | Подпрограмма 3 Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (3.2) | 300 | 2020 | 390 | 467 | 510 | 273 | 273 | [8 empty] | 100 | - | 119.7436 | 132.8718 | 132.8718
6 | Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) |  | 1.05 | 2020 | 10 | 14.6 | 28 | [12 empty] | 146
7 | Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц) | Подпрограмма 4. Развитие туризма (4.1) | 0 | 2020 | 1 | 1 | 5 | 557.4 | 557.4 | [8 empty] | 100 | - | 100 | - | 100
11 | Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%) | Подпрограмма 6. Доступная среда (6.1) | 12.5 | 2020 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
|  |  | х | х | х | х | х | 245351.7 | 229463.2 | [8 empty] | 93.5242 | - | 95.9544 | - | х
| Эффективность программы (%): | [20 empty] | 96.6768
Корнилова Р.Н. 42 11 88
Бунак Л.Д. 46 55 07
Исполнитель: Корнилова Р.Н. 42-11-88