## 2020
Приложение 16
Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы: «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Пыть-Яхе», за 2020 год
№ п/п | Наименование показателей результатов | Наименование основного мероприятия (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижения результата | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Год реализации | Значения показателя |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Оценка эффективности
[10 empty] | уровень исполнения финансирования, в % |  | уровень достижения показателей в % |  | результативность расходования средств
[10 empty] | (Фi) |  | (Пi) |  | (Рi)
[5 empty] | план | факт |  | план по программе | кассовое исполнение | по каждому мероприятию | средняя арифметическая по мероприятиям | по каждому показателю | средняя арифметическая по показателям
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, в общем количестве граждан, % | Подпрограмма 1 Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов Подпрограмма 2 « Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» | 66.4 | 2020 | 78 | 88.4 | 81.5 | 426.8 | 426.8 | 100 | - | 113.3333 | 105.0236 | 105.0236
2 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, тыс. человек |  | - | 2020 | 42.8 | 42.9 | 19.9 |  |  |  | - | 100.2336
3 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тыс. человек |  | - | 2020 | 13.3 | 13.5 | 8.4 |  |  |  |  | 101.5038
4 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) | Подпрограмма 3 «Создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании» | 90.4 | 2020 | 95.9 | 95.9 | 100 | 3636.8 | 3636.8 | 100 |  | 100 |  | 100
итого: | [7 empty] | 4063.6 | 4063.6 | 100 |  | 102.5118
Эффективность программы (%): | [13 empty] | 102.5118
Исполнитель: Клос А.В. 46-55-95