- Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

- ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

- пятого созыва

- РЕШЕНИЕ

от  25.12.2012				    					№ 191

О внесении изменений в решение Думы

города Пыть-Ях от 16.06.2010 № 551

«Об утверждении Программы социально-

экономического развития муниципального

образования городской округ город Пыть-Ях

на 2010-2015 годы» (в ред. от 22.11.2011 №89)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Пыть-Яха Дума города

РЕШИЛА:

- Внести в Программу социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы, утвержденную решением Думы города Пыть-Яха от 16.06.2010 № 551 «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» (в ред. от 22.11.2011 № 89), следующие изменения:

1.1. Абзац первый статьи 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы рассчитана на 6 лет. Объем финансового обеспечения Программы составляет 8 191 949,48 тыс. рублей.».

1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению.

- Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

города Пыть-Яха

_________И.П. ТАРАСОВА

«____»_____________2012 г.

Приложение

к решению Думы г.Пыть-Яха

от 25.12.2012 № 191

Приложение № 1

к Программе социально-экономического

развития муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы

Комплекс мероприятий

Программы социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город  Пыть-Ях на 2010-2015 годы

| Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Результат исполнения (целевые показатели) | Объем и источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Демографическая политика |  |  |  |  |
| 1.1. Применение механизмов стимулирования рождаемости (содействие в предоставлении организационно-правовых и финансовых механизмов помощи в приобретении детского питания, детской одежды и иным условиям, необходимым для ухода за детьми и их воспитанием; доступность дошкольного образования, консультация, профилактика) | Органы местного самоуправления | 2010-2015 | Разработанные механизмы стимулирования рождаемости | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 1.2. Содействие в реализации государственной миграционной политики, в части привлечения иностранных работников на основе мониторинга потребностей экономики города в специалистах | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Мониторинг потребностей экономики города в специалистах. Мониторинг привлечения иностранных работников: контроль над использованием квоты на привлечение иностранных работников. Коэффициент освоения квоты не ниже 0,8. | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 2. Занятость и трудовые отношения |  |  |  |  |
| 2.1. Содействие в организации эффективного использования местных трудовых ресурсов и занятости населения города. | Отдел по труду и социальным вопросам, Департамент образования и молодежной политики | 2013-2015 | Среднегодовой уровень безработицы не более 1,2%. Еженедельный мониторинг состояния городского рынка труда. Содействие занятости молодежи. | Финансирование в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» за счет средств окружного и федерального бюджетов. |
| 2.2. Содействие в разработке мероприятий по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | Отдел по труду и социальным вопросам | 2010-2015 | Система мер по содействию в подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей |  |
| 3. Здравоохранение |  |  |  |  |
| 3.1. Организация мониторинга удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Отдел по здравоохранению | Ежегодно (2 раза в год) | Отчет об удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.2. Разработка и внедрение стандартов качества в медицинских учреждениях | Отдел по здравоохранению | 2013-2015 | Работа медицинских учреждений на основе разработанных стандартов качества | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.3. Создание кабинета (отделения) медицинской профилактики, центра здоровья | Отдел по здравоохранению | 2010-2011 | Центр здоровья на базе БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная больница» | За счет средств автономного округа |
| 3.4. Внедрение системы менеджмента качества медицинской помощи в ЛПУ города ИСО 9001-2001, с последующим получением сертификата соответствия | Отдел по здравоохранению | 2010 | Система менеджмента качества медицинской помощи в ЛПУ города ИСО 9001-2001, с последующим получением сертификата соответствия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.5. Доукомплектование современным медицинским оборудованием амбулаторно-поликлинического звена | Отдел по здравоохранению | 2011-2012 | Фактическое проведение мероприятий | В рамках целевых программ: «Современное здравоохранение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 и на период до 2015 года»; «Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2012 годы». |
| 3.6. Компьютеризация рабочих мест амбулаторно-поликлинических подразделений и скорой помощи | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | В рамках целевых программ: «Современное здравоохранение на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 и на период до 2015 года»; «Модернизация здравоохранения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2012 годы». |
| 3.7. Организация дневного стационара в МБУЗ «Городская больница». | Отдел по здравоохранению | 2010 | Дневной стационар в МБУЗ «Городская больница» | Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города |
| 3.8. Укомплектование кадрами МБУЗ «Городская больница», доукомплектование врачебных ставок врачами специалистами-онкологами, врачами функциональной диагностики, невропатологами и др. | Отдел по здравоохранению | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках переданных полномочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 3 |  |  |  | - |
| 4. Образование и наука |  |  |  |  |
| - Разработка муниципального стандарта безопасности и комфортности пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях города | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010 | Муниципальный стандарт безопасности и комфортности пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области школьного образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области школьного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области дошкольного воспитания | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области дошкольного воспитания | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области дополнительного образования детей | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области дополнительного образования детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| - Разработка нормативов содержания зданий муниципальных образовательных учреждений на основании утвержденных стандартов | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Нормативы содержания зданий образовательных учреждений на основании принятого муниципального стандарта безопасного и комфортного пребывания учащихся в зданиях ОУ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| - Разработка нормативов подушевого финансирования услуг школьного образования, дошкольного воспитания и дополнительного образования с учетом принятых стандартов качества услуг | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Нормативы подушевого финансирования ДОУ и ДОД на основании принятых муниципальных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 4.7. Создание в общеобразовательных учреждениях общественных органов, реализующих государственно-общественный характер управления | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2012 | Функционирование органов самоуправления в общеобразовательных учреждениях | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 4.8. Расширение спектра услуг в системе дополнительного образования (баскетбол, волейбол, ачери-биатлон) | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Осуществление новых услуг в системе дополнительного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 4.9. Укрепление материально-технической базы системы образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования | Финансирование в рамках целевой программы «Новая школа Югры на территории МО городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы» |
| 4.10. Проектировка и строительство: - спортзала СОШ № 2 - ЦДТ - Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки СОШ № 1, СОШ № 3 | МКУ Управление капитального строительства Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2013-2015 | Спортзал СОШ № 2 Центр детского творчества Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки СОШ № 1, СОШ № 3 | Спортзал СОШ № 2, ЦДТ, укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки СОШ № 1, СОШ № 3 – объемы и источники финансирования объектов будут определены после разработки ПСД |
| 4.11. Создание образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями (введение «инклюзивного» обучения) | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2012 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование за счет средств городского и окружного бюджетов |
| 4.12. Разработка мероприятий по привлечению в сферу образования молодых и талантливых специалистов на контрактной основе | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Мероприятия по привлечению в сферу образования молодых и талантливых специалистов на контрактной основе | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 4.13. Внедрение новых схем оказания услуг дошкольного образования | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2012-2015 | Новые схемы оказания услуг дошкольного образования | За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 4.14. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы образования в СМИ | Управление по образованию Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере образования в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 4 |  |  |  | - |
| - Жилищная политика |  |  |  |  |
| 5.1. Внесение изменений в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки на основании предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства | Отдел территориального развития | 2010 - 2015 | Решение Думы о внесении изменений в Генеральный план, в Правила землепользования и застройки | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| - Привлечение архитекторов для проектирования по инновационным проектам и технологиям, формирующим новый облик городской среды (при необходимости) | Отдел территориального развития | При необходимости | Распоряжение о проведении архитектурного конкурса | Средства городского бюджета и привлеченных средств |
| 5.3.Разработка цветовых решений центральных улиц, малых архитектурных форм детских площадок по микрорайонам города | Отдел территориального развития | При необходимости | Постановление администрации г. Пыть-Яха об утверждении цветовых решений | За счет средств городского бюджета |
| 5.4.Инженерная подготовка территории города: - магистральные сети ТВС ул. С.Урусова в 3 мкр., в т.ч. ПИР; - сети ТВС 2А мкр. по ул. Сибирская с закольцовкой магистральных сетей - строительство 2-ой очереди; - реконструкция сетей ТВС от ТК65 до ТК 82 по ул. Солнечная; - наружные инженерные сети к жилым домам № 17, 21, 22, 28/2, 28/3,29 в 3 мкр.; - инженерные сети мкр. Черемушки (2 очередь); - инженерные сети мкр. 6а «Вертолетка» - инженерные сети мкр.8 «Горка» - строительство 2КТПБ 630/6/0,4 кВ с кабельной линией 6 кВ в мкр. «Пионерный» г.Пыть-Ях - ливневая канализация на территории мкр.№ 3, ул.Р.Кузоваткина- С.Федорова – С.Урусова | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Изыскания, Проект «Комплексная схема ливневой канализации», Строительство объектов | Финансирование по программе «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» в рамках реализации мероприятия по проектированию и строительству инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства. |
| 5.5.Реформирование и модернизация ЖКХ (Таблица 1) | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Строительство инженерных сетей и сооружений | 1 856 193,48тыс. руб. финансирование за счет средств городского и окружного бюджетов, привлеченных средств |
| 5.6.Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города (Таблица 2) | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» Отдел территориального развития | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | 6 335 756,0 тыс. руб., средства окружного и местного бюджетов, средства инвесторов |
| - Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2011-2012 | Комплексная схема организации дорожного движения | За счет средств городского бюджета |
| - Расширение дорог, строительство новых, организация парковок, строительство подземного перехода. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Мероприятия по усовершенствованию элементов улично-дорожной сети. | Объемы и источник финансирования будут определены после изготовления ПСД |
| 5.9. Благоустройство, озеленение по микрорайонам города, размещение детских игровых площадок в соответствии со схемами размещения и благоустройства | Отдел территориального развития, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Благоустройство города Пыть-Яха | Финансирование в рамках программы «Благоустройство города Пыть-Яха» |
| 5.10. Инженерные изыскания. Обновление планово-картографического материала | Отдел территориального развития | 2012-2015 | Инженерные изыскания | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 5.11.Реконструкция городской среды с учётом потребностей маломобильных групп населения | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Факт реконструкции городской среды | Финансирование в рамках целевой программы «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории муниципального образования городского округа город Пыть-Ях на 2012-2015 годы» |
| 5.12.Формирование общественного центра по ул. Центральной и Нефтяников, и подцентров по ул. Магистральной и С.Фёдорова. Разработка индивидуального эстетического облика. Насыщение центра элементами городского дизайна. Создание условий для развития предприятий социально-бытового и культурно-досугового обслуживания, торгово-развлекательных комплексов семейного времяпровождения | Отдел территориального развития | 2010-2012 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 5.13.Разработка схем размещения временных объектов: летних кафе, торговых павильонов, киосков, остановочных пунктов | Отдел территориального развития | 2010-2012 | Схема размещения временных объектов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| - Разработка решений праздничного оформления города | Отдел территориального развития | 2010-2015 | Решения праздничного оформления города | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках реализации генерального плана | Отдел территориального развития Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Резервный фонд городских земель | Финансирование в рамках ведомственной целевой программы «Мероприятия по землеустройству и землепользованию в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| - Создание условий для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | МКУ «Управление капитального строительства г.Пыть-Ях» | 2010-2015 | Условия для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | Финансирование за счет средств городского и окружной бюджетов, в рамках целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль- ном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| - Проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосферными выбросами, бытовыми и промышленными стоками и отходами. | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках целевой прог-раммы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» |
| 5.18. Обеспечение условий для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | МКУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Условия для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | Финансирование в рамках Адресной инвестиционной программы ХМАО-Югры на 2013 год и на плановый период 2013-2014 годов в рамках мероприятия «Комплексный межмуниципальный полигон для захоро-нения (утилизации) бытовых и промыш- ленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района (ПИР)». |
| 5.19. Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2010-2015 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Финансирование в соответствии с постановлением от 10.07.2012 № 151-па «О порядке формирования и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Пыть-Ях» |
| Всего средств на финансирование направления 5 |  |  |  | 8 191 949,48 |
| 6. Культура |  |  |  |  |
| 6.1. Создание реестра творческих коллективов, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Актуальная база данных | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 6.2. Разработка муниципального стандарта качества услуги дополнительного образования детей в сфере культуры | Отдел по культуре и искусству | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги дополнительного образования детей в сфере культуры | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 6.3. Разработка нормативов содержания муниципальных учреждений культуры на основании утвержденных стандартов | Отдел по культуре и искусству | 2011 | Нормативы содержания зданий учреждений культуры на основании принятого муниципального стандарта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 6.4. Разработка подушевого норматива финансирования услуг дополнительного образования детей в области культуры с учетом принятого стандарта качества услуги | Отдел по культуре и искусству | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования услуг | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 6.5. Укрепление материально-технической базы | Отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 6.6. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы культуры в СМИ | отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере культуры в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 6 |  |  |  | - |
| 7. Молодежная политика |  |  |  |  |
| 7.1. Создание реестра детских и молодежных общественных объединений, поддержание его в актуальном режиме | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Актуальная база данных (обновление ежемесячное) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.2. Разработка стандартов качества на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Стандарты качества на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в сфере молодежной политики | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.3. Разработка нормативов содержания зданий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики на основании утвержденных стандартов | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2011 | Нормативы содержания зданий образовательных учреждений на основании принятого муниципального стандарта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.4. Разработка подушевого норматива финансирования услуг предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования услуг | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.5. Укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы учреждений молодежной политики | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» за счет средств местного бюджета |
| 7.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 7 |  |  |  | - |
| 8. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 8.1. Организация мероприятий по повышению квалификации работников физкультуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Повышение квалификации физкультурных работников | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 8.2. Разработка муниципального стандарта качества услуги образования детей в области физической культуры и спорта | Отдел по физической культуре и спорту | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги дополнительного образования детей в области спорта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 8.3. Разработка нормативов содержания муниципальных учреждений физической культуры и спорта на основании утвержденных стандартов | Отдел по физической культуре и спорту | 2011 | Нормативы содержания зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области спорта на основании утвержденных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 8.4. Разработка подушевого норматива финансирования единицы услуги на учащегося в учреждениях дополнительного образования детей в области спорта с учетом принятого стандарта качества услуги | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования ДЮСШ на основании принятых муниципальных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 8.5. Укрепление материально-технической базы физкультурной направленности. Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря. Установка спортивных площадок в микрорайонах города | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования, физической культуры и спорта | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 8.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 8.7. Формирование у населения потребности в здоровом образе жизни и повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом | Отдел по физической культуре и спорту | 2012-2015 | Охват жителей города систематически занимающихся физической культурой и спортом (% от численности населения) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 8 |  |  |  | - |
| 9. Охрана общественного порядка |  |  |  |  |
| 9.1. Организация работы горячих линий, телефонов доверия | Управление внутренних дел, Отдел по молодежной политике Департамента образования и молодежной политики, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (ЕДДС) | 2010-2015 | Наличие горячей линии и телефонов доверия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 9.2. Организация профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Администрация города | Ежегодно Не менее 2 раз в год | Профилактика детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 9.3. Организация видеонаблюдения в городе | администрация города | 2012-2013 | Осуществление видеонаблюдения в городе | Финансирование в рамках текущих полномочий |
| Всего средств на финансирование направления 9 |  |  |  | - |
| 10. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |
| 10.1 Разработка Плана мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Управление по экономике | 2012-2013 | План мероприятий по инвестиционной привлекательности города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 10.2. Создание и ведение базы данных об инвестиционных проектах, инфраструктурных площадках | Управление по экономике | 2011 | База данных об инвестиционных проектах, инфраструктурных площадках | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 10.3. Обеспечение инвесторов информационной поддержкой на сайте администрации города | Управление по экономике | 2012-2015 | Информация для инвесторов на сайте администрации города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| Всего средств на финансирование направления 10 |  |  |  | - |
| 11. Информатизация |  |  |  |  |
| 11.1. Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | Управление делами | 2010-2015 | Информационная открытость органов местного самоуправления | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 11.2. Внедрение элементов электронных услуг | Управление делами, отраслевые подразделения администрации | 2010-2014 | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 11.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов | Управление делами, отраслевые структуры администрации города | 2010-2015 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» |
| 11.4. Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | Управление делами | 2010-2015 | Создание новых и модернизация существующих автоматизированных рабочих мест | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» |
| 11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | Управление делами | 2010-2015 | Обучающие курсы | Финансирование в рамках целевой программы «Информационное общество - Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 гг.» |
| Всего средств на финансирование направления 11 |  |  |  | - |
| 12. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 12.1. Разработка Системы комплекс-ного мониторинга окружающей среды на территории МО (в т.ч. введение системы мониторинга влияния выбро-сов от автотранспорта в атмосферный воздух в пределах городской терри-тории) | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2011 | Нормативно-правовой акт | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 12.2. Организация регулярных месяч-ников по благоустройству и санитар-ной очистке города и района - акция «Чистый город» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Ежегодно | 100% саночистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 12.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, программах, планах. Поддержание соответствующе-го раздела на официальном сайте города | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Размещение материалов экологической тематики не менее 1 раза в квартал | Финансирование в рамках программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» |
| 12.4. Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах, детских садах | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, Департамент образования и молодежной политики | 2010-2015 | Охват мероприятиями 20% детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города, привлечение финансирования благотворительных организаций и грантов |
| 12.5. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | Финансирование в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» |
| 12.6. Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Не менее 1 мероприятия в год | Финансирование в рамках целевой программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» |
| Всего средств на финансирование направления 12 |  |  |  | - |
| 13. Реформирование муниципальных финансов |  |  |  |  |
| 13.1. Анализ нормативной правовой базы | Администрация города | 2010 | Аналитическая записка | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.2. Анализ социально-экономического и финансово-бюджетного состояния города | Администрация города | 2010 | Аналитическая записка | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.3. Разработка направлений реформирования муниципальных финансов | Администрация города | 2010 | Направления реформирования муниципальных финансов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.4. Разработка плана мероприятий по реализации программы | Администрация города | 2010 | План мероприятий по реализации программы | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы | Администрация города | 2010 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.6. Разработка механизмов управления Программой | Администрация города | 2010 | Механизмы управления Программой | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 14. Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 14.1. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период с предоставлением финансово-экономического обоснования | Управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и плановый период |  |
| Итого по программе |  |  |  | 8 191 949,48 |

Таблица 1

Реформирование и модернизация ЖКХ

| Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Энергоаудит системы теплоснабжения и разработка гидравлической модели | 2010 2011 | 244,73 5 196,2 |
| Строительство перехода теплосетей через железнодорожные пути ст. Пыть-Ях (закольцовка сетей тепло,- водоснабжения 1 мкр. - 2А мкр.) | 2010 2011 | 85 484,86 12 181,9 |
| КНС-2 с напорным коллектором во 2 мкр. | 2010 | 34 455,0 |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС- 2 до колодца гасителя в районе пекарни «Колос» | 2010 2011 | 22 164,56 30 074,4 |
| Строительство КНС-5 со строительством канализационного коллектора до КНС-1 | 2010 2011-2012 | 22 357,19 36 902,7 |
| Расширение котельной, микрорайон 10 «Мамонтово» | 2010 2011-2012 | 72 551,64 114 984,8 |
| Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) | 2011-2014 | 89 754,0 |
| Реконструкция КОС -7000 | 2013-2015 | 620 000,0 |
| Инженерное обеспечение мкр. индивид. Застройки «Черемушки» - поселок Набережный | 2010-2015 | 34 840,0 |
| Строительство РП в 5 мкр. с переводом питания 4, 5 мкр. на ПС «Южная» (ПСД в наличии) | 2012-2013 | 59 871,0 (привлеченные средства) |
| Реконструкция ВОС-3 с корректировкой проекта по оптимизации технологического процесса (основные проектные решения в наличии) | 2014-2015 | 293 235 |
| Инженерное обеспечение производственной базы по ул. Магистральной (ПСД в наличии) 1 очередь ТП с сетями, 2 очередь КНС с сетями водопровода и канализации | 2015 | 55 000,0 |
| Внеплощадочные сети к жилому дому № 19 в микрорайоне 5 | 2011 2012-2013 | 11 986,3 16 271,1 |
| Строительство 2КТПБ 630/6/04 кВт с кабельной линией 6 кВт в микрорайоне 3 | 2011-2012 | 10 901,1 |
| Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (по мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» Программы ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013 г») | 2011-2015 | 57 762,0 |
| Реконструкция водоводов от ВОС-1 до ж.д. № 20 по ул.Центральная; от ВОС-1 до мкр.1 по ул.Первопроходцев | 2013 | 17 700,0 |
| Реконструкция водовода от ВОС-3 до станции 3 подъема «Волна-8» | 2013-2014 | 43 500,0 |
| Строительство подводящих сетей водоснабжения внутри микрорайонов до границ земельных участков | 2012-2015 | 99 275,0 |
| Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования | 2012-2013 | 9 500,0 |
| Итого |  | 1 856 193,48 |

Таблица 2

Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города

| Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Строительство «Культурного центра (Комплекса) с концертно-театральным залом» в 5 мкр. | 2010-2015 | 520 000,0 |
| Реконструкция ГДК «Россия» | 2012-2014 | 189 510,0 |
| Завершение строительства объекта «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» в 4 мкр. | 2012-2013 | 156 261,0 |
| Развитие горнолыжной базы «Северное Сияние» | 2013-2015 | 20 000,0 |
| Физкультурный спортивный комплекс с ледовой ареной в 1 мкр.г.Пыть-Ях | 2012-2015 | 393 413,0 |
| Модульная лыжная база с комплектом спортивного оборудования и инвентаря в г.Пыть-Ях | 2011-2013 | 18 415,0 |
| Дворовые спортивно-игровые площадки с наливным покрытием в количестве 7 ед. (1 мкр., 2 мкр., 2А мкр., 3 мкр., 4 мкр., 5 мкр., 6 мкр.) | 2012-2013 | 14 695,0 |
| Реконструкция хирургического корпуса под городскую поликлинику в микрорайоне № 2, дом 16а в г.Пыть-Ях» | 2011-2014 | 189 474,0 |
| Проектирование и строительство типового здания МУЗ «Детская поликлиника» на 300 посещений в смену | 2013- 2015 | 819 720,0 |
| Реконструкция помещения пищеблока под лабораторию клинической иммунологии и профилактики ВИЧ | 2011-2014 | 20 006,0 |
| Строительство типового здания психоневрологического отделения на 30 коек | 2013-2015 | 92 202,0 |
| Гостиница с рестораном во 2 мкр. | 2011-2013 | 110 000,0 |
| Гостиница в 4 мкр. | 2013-2015 | 150 000,0 |
| Кафе «Иволга» ГСДЦ «Жемчужина» на 50 посадочных мест | 2010-2011 | 31 314,0 |
| Интернет - клуб (встроенное помещение в ж/д 5 /19) | 2011-2013 | 3 500,0 |
| Парикмахерская с косметическим кабинетом (встроенное помещение в ж/д 5 /19) | 2012-2013 | 4 000,0 |
| Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Пыть-Ях, в т.ч. крытый пешеходный переход через ж/д пути | 2012-2015 | 637 150,0 |
| Автовокзал г.Пыть-Яха | 2012-2015 | 150 000,0 |
| Храмовый комплекс «Нечаянная радость» (2 очередь) | 2010-2015 | 200 000,0 |
| Мечеть | 2014-2015 | 200 000,0 |
| Развитие базы МСДЦ | 2011-2015 | 60 400,0 |
| Завершение строительства автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка | 2010-2013 | 84 000,0 |
| Аллея Нефтяников с путепроводом в г. Пыть-Яхе (расширение) | 2011-2015 | 157 197,0 |
| Реконструкция автодороги по ул. Нефтяников-Первопроходцев | 2011-2015 | 152 260,0 |
| Продление ул. Солнечной в границах пересечения ул. Магистральной и Белых ночей | 2012-2015 | 150 000,0 |
| Обустройство набережной реки Большой Балык | 2013- до исполнения | 25 000,0 |
| Реконструкция путепровода через железную дорогу на км. 696+454 автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск | 2012 | 69 150,0 |
| Обустройство резервного въезда во 2А мкр. 1 вариант – в районе базы Росмед 2 вариант – северная горловина ст. Пыть-Ях по дороге на кирпичный завод с выходом на ул. Советскую во 2А мкр. | 2013-2015 | 34 000,0 480 000,0 |
| Видеонаблюдение города Пыть-Ях | 2012-2013 | 77 000,0 |
| Строительство пождепо на 6 автомашин | 2013-2015 | 120 600,0 |
| Детский сад в 3 микрорайоне (второй) | 2013-2015 | 326 163,0 |
| Детский сад в мкр. «Горка» | 2013-2015 | 326 163,0 |
| Детский сад | 2013-2015 | 326 163,0 |
| Реконструкция сквера с городским фонтаном | 2013 | 28 000,0 |
| ИТОГО по разделу |  | 6 335 756,0 |