# Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

## муниципальное образование

## городской округ город Пыть-Ях

#### ДУМА ГОРОДА ПЫТЬ-ЯХА

пятого созыва

### РЕШЕНИЕ

от 22.11.2011 	 							 	№ 89

О внесении изменений в решение Думы

города Пыть-Яха от 16.06.2010 № 551

«Об утверждении Программы социально-

экономического развития муниципального

образования городской округ город Пыть-Ях

на 2010-2015 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Пыть-Яха Дума города

РЕШИЛА:

- Внести в Программу социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы, утвержденную решением Думы города Пыть-Яха от 16.06.2010 № 551,  следующие изменения:

  - В статье 3 «Ресурсное обеспечение Программы» абзац первый изложить  в следующей редакции:

«Реализация Программы рассчитана на 6 лет. Объем финансового обеспечения Программы составляет 7 530 182,98 тыс. рублей.».

  - В статье 5 «Ожидаемый эффект от реализации Программы»                  Таблицу 1 «Перечень показателей оценки эффективности реализации Программы» изложить в новой  редакции согласно Приложению № 1.

  - В статье 7 «Методика оценки эффективности реализации Программы» Таблицу 2 «Показатели эффективности реализации программы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 2.

  - Приложение № 1 к Программе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы «Комплекс мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3.

- Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

города Пыть-Яха

_________ И.П.ТАРАСОВА

«____»____________2011 г.

Приложение № 1

к решению Думы г.Пыть-Яха

от  22.11.2011  № 89

Таблица 1

Перечень показателей оценки эффективности реализации Программы

| Наименование показателей | 2007 | 2008 | 1 год реализации Прог-раммы | 2 год реализации Прог-раммы | 3 год реализации Прог-раммы | По завер-шении реали-зации Прог-раммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения |  |  |  |  |  |  |
| Площадь муниципального образования, тыс.кв.км | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Демография и занятость |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек | 41,5 | 41,4 | 41,3 | 41,25 | 41,3 | 42,0 |
| Коэффициент рождаемости на 1000 чел. среднегодового населения | 15,5 | 15,7 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
| Коэффициент общей смертности на 1000 чел. среднегодового населения | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,2 |
| Коэффициент естественного прироста населения на 1000 чел. | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,9 | 11,4 | 12,8 |
| Коэффициент миграционного прироста населения на 1000 чел. | -9 | -14 | -14 | -12 | -10 | -6 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы, % | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| Численность занятых в экономики, тыс. человек | 27,3 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,8 |
| Доходы населения |  |  |  |  |  |  |
| Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения, тыс. руб. в год | 175 | 207 | 200 | 200 | 210 | 240 |
| Рост реальных денежных доходов населения, % | 117 | 118,4 | 97% | 100% | 105% | 120% |
| Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения | 4,4 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
| Уровень покупательной способности населения (соотношения величины среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума), раз | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |
| Повышение доступности и качества жилья |  |  |  |  |  |  |
| Общий годовой объем ввода жилья, тыс. кв. м | 12 | 14,4 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя, кв. м. общей площади | 13,8 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,6 | 15 |
| Число семей, стоящих на учете для получения жилья, на конец отчетного года | 1239 | 1247 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Доступность приобретения жилья (соотношение между доходом человека и средней стоимостью квадратного метра жилья) | 0,25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,28 |
| Экономический рост |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собст-венного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на душу населения, тыс. руб. | 234,3 | 316,1 | 320 | 340 | 360 | 400 |
| Уровень потребления населения товаров и услуг на душу населения, тыс. рублей | 158 | 193 | 200 | 210 | 220 | 260 |
| Доходы бюджета на душу населения, тыс. рублей | 54 | 64 | 65 | 70 | 75 | 85 |
| Объем инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, на душу населения, тыс. руб. | 56,8 | 114,2 | 120 | 130 | 140 | 170 |
| Темпы прироста инвестиции в сопоставимых ценах, % | -24 | 70 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Повышение уровня безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Количество зарегистрированных преступлений | 1248 | 1008 | 1000 | 980 | 960 | 940 |
| Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений, % | 43,9 | 42,5 | 40 | 39 | 38 | 37 |
| Доля преступлений, совершенных подростками, % | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
| Свободный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, % к нормативу | 36 | 36 | 44 | 80 | 79,4 | 100 |
| Число врачей в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. чел. населения | 37 | 39 | 43 | 48 | 50 | 56 |
| Число среднего медицинского персонала в государственных и в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. чел. населения | 116 | 121 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями, кол-во посещений на 10 тыс. чел. | 188 | 188 | 188 | 190 | 192 | 196 |

Приложение № 2

к решению Думы г.Пыть-Яха

от   22.11.2011  № 89

Таблица 2

Показатели эффективности реализации программы

| Наименование показателей | Единица измерения |
| --- | --- |
| Общие сведения |  |
| Площадь муниципального образования | тыс.кв.м |
| Демография и занятость |  |
| Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек |
| Коэффициент рождаемости на 1000 чел. среднегодового населения | человек/1000 |
| Коэффициент общей смертности на 1000 чел. среднегодового населения | человек/1000 |
| Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек | человек/1000 |
| Коэффициент миграционного прироста населения (на 1000 человек) | промилле |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы | % |
| Численность занятых в экономике | тыс. человек |
| Доходы населения |  |
| Реальные располагаемые денежные доходы в расчете на душу населения | % в год |
| Рост реальных денежных доходов населения | % |
| Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения | % |
| Уровень покупательной способности населения (соотношения величины среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума) | раз |
| Повышение доступности и качества жилья |  |
| Общий годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м |
| Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя | кв.м общей площади |
| Число семей, стоящих на учёте на одного жителя | кв.м общей площади |
| Доступность приобретения жилья (соотношение между доходом человека и средней стоимостью квадратного метра жилья) | % |
| Экономический рост |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на душу населения | тыс. рублей |
| Уровень потребления населения товаров и услуг на душу населения | тыс. рублей |
| Доходы бюджета на душу населения | тыс. рублей |
| Объем инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, - в том числе на душу населения | млн. руб., тыс. руб. |
| Темпы прироста инвестиции в сопоставимых ценах | % |
| Повышение уровня безопасности |  |
| Уровень раскрываемости преступлений | % |
| Доля тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе преступлений | % |
| Количество дорожно-транспортных происшествий | шт. |
| Свободный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры |  |
| Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | % к нормативу |
| Удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интернет в общем числе образовательных учреждений | % |
| Обеспеченность врачами | % к нормативу |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | % к нормативу |
| Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями | % к нормативу |
| Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения | руб. |
| Общая заболеваемость населения | единиц на 1000 человек |

Приложение № 3

к решению Думы г.Пыть-Яха

от  22.11.2011  № 89

Приложение № 1

к Программе социально-экономического

развития муниципального образования

городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы

Комплекс мероприятий

Программы социально-экономического развития муниципального образования

городской округ город  Пыть-Ях на 2010-2015 годы

| Мероприятия | Ответственные | Сроки реализации | Результат исполнения (целевые показатели) | Объем и источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Демографическая политика |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка и применение механизмов стимулирования рождаемости (организа-ционно-правовых и финансовых механизмов помощи в приобретении детского питания, детской одежды, в доступе к дошкольному образованию и иным условиям, необходимым для ухода за детьми и их воспитания, консультация, профилактика) | Органы местного самоуправления | 2010-2015 | Разработанные механизмы стимулирования рождаемости | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 1.2. Формирование миграционной политики на основе мониторинга потребностей в специалистах экономики города, предусматривая меры материальной и жилищной поддержки для наиболее востребованных специалистов | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010-2015 | Мониторинг потребностей в специалистах экономики города. Сформированная миграционная политика | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Занятость и трудовые отношения |  |  |  |  |
| 2.1. Создание единой информационной базы о состоянии рынка труда в рамках города | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010-2015 | Единая информационная база о состоянии рынка труда в рамках города | Финансирование в рамках целевой программы ХМАО-Югры «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» за счет средств окружного и федерального бюджетов. |
| 2.2. Содействие в разработке мероприятий по подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010-2015 | Система мер по содействию в подготовке и переподготовке кадров рабочих профессий по запросам работодателей |  |
| 3. Здравоохранение |  |  |  |  |
| 3.1. Организация мониторинга удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | управление по здравоохранению и социальным вопросам | Ежегодно (2 раза в год) | Отчет об удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.2. Разработка перспективного прогноза потребности населения в медицинском, лекарственном и санитарно-гигиеническом обеспечении, построенного с учетом показателей здоровья населения, характера миграционных процессов и структурной модернизации здравоохранения | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2011-2013 | Перспективный прогноз потребности населения | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.3. Разработка и внедрение стандартов качества в медицинских учреждениях | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010 | Работа медицинских учреждений на основе разработанных стандартов качества | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.4. Создание кабинета (отделения) медицинской профилактики, центра здоровья | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010-2012 | Кабинет (отделение) медицинской профилактики | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5. Внедрение системы менеджмента качества медицинской помощи в ЛПУ города ИСО 9001-2001, с последующим получением сертификата соответствия | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010 | Система менеджмента качества медицинской помощи в ЛПУ города ИСО 9001-2001, с последующим получением сертификата соответствия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.6. Доукомплектование современным медицинским оборудованием амбулаторно-поликлинического звена | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2011-2012 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.7. Компьютеризация рабочих мест амбулаторно-поликлинических подразделений и скорой помощи | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках Программы развития здравоохра-нения на территории города |
| 3.8. Организация дневного стационара в МУЗ «Городская поликлиника». | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010 | Дневной стационар в МУЗ «Городская поликлиника» | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 3.9. Укомплектование кадрами МУЗ «Городская поликлиника», доукомплектование врачебных ставок врачами специалистами-онкологами, врачами функциональной диагностики, невропатологами и др. | управление по здравоохранению и социальным вопросам | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 3 |  |  |  |  |
| 4. Образование и наука |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Разработка муниципального стандарта безопасности и комфортности пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях города | управление по образованию | 2010 | Муниципальный стандарт безопасности и комфорт-ности пребывания учащихся в общеобразовательных учреждениях города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области школьного образования | управление по образованию | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области школьного образования | Финансирование в рам-ках текущих полно-мочий ОМСУ города |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области дошкольного воспитания | управление по образованию | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области дошкольного воспитания | Финансирование в рам-ках текущих полно-мочий ОМСУ города |
| - Разработка муниципального стандарта качества услуги в области дополнительного образования детей | управление по образованию | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги в области дополнительного образования детей | Финансирование в рам-ках текущих полно-мочий ОМСУ города |
| - Разработка нормативов содержания зданий муниципальных образовательных учреждений на основании утвержденных стандартов | управление по образованию | 2011 | Нормативы содержания зданий образовательных учреждений на основании принятого муниципального стандарта безопасного и комфортного пребывания учащихся в зданиях ОУ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| - Разработка нормативов подушевого финансирования услуг школьного образования, дошкольного воспитания и дополнительного образования с учетом принятых стандартов качества услуг | управление по образованию | 2011 | Нормативы подушевого финансирования ДОУ и ДОД на основании принятых муниципальных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 4.7. Создание в общеобразовательных учреждениях общественных органов, реализующих государственно-общественный характер управления | управление по образованию | 2010-2015 | Функционирование органов самоуправления в общеобразовательных учреждениях | Финансирование в рам-ках текущих полно-мочий ОМСУ города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.8. Расширение спектра услуг в системе дополнительного образования (баскетбол, волейбол, ачери-биатлон) | отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Осуществление новых услуг в системе дополнительного образования | Финансирование в рам-ках текущих полно-мочий ОМСУ города |
| 4.9. Укрепление материально-технической базы системы образования | управление по образованию | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования | Финансирование в рам-ках целевой программы «Новая школа Югры на территории муници-пального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2013 годы», утвержденной постановлением адми-нистрации города от 26.10.2010 № 201-па с изм. от 12.07.2011 № 129-па (подпрограм-ма «Развитие МТБ сферы образования» |
| 4.10. Проектировка и строительство: - спортзала СОШ № 2 - ЦДТ - Укладка искусственной травы и пластмассового покрытия на спортивные площадки СОШ № 1, СОШ № 3 | БУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», управление по образованию | 2010-2015 | Спортзал СОШ № 2 Центр детского творчества | Спортзал СОШ № 2, ЦДТ, укладка искус-ственной травы и пластмассового покры-тия на спортивные площадки СОШ № 1, СОШ № 3 – объемы и источники финанси-рования объектов будут определены после разработки ПСД |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.11. Создание образовательной среды для лиц с ограниченными возможностями (введение «инклюзивного» обучения) | управление по образованию | 2010-2012 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рам-ках текущих полно-мочий ОМСУ города |
| 4.12. Разработка мероприятий по привлечению в сферу образования молодых и талантливых специалистов на контрактной основе | управление по образованию | 2011 | Мероприятия по привлечению в сферу образования молодых и талантливых специалистов на контрактной основе | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 4.13. Внедрение новых схем оказания услуг дошкольного образования (группы раннего развития, предшкольное образование) | управление по образованию | 2012-2015 | Новые схемы оказания услуг дошкольного образования | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 4.14. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы образования в СМИ | управление по образованию | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере образования в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 4 |  |  |  |  |
| 5. Жилищная политика |  |  |  |  |
| 5.1. Внесение изменений в генеральный план г. Пыть-Яха, правила землепользования и застройки на основании предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов в соответствии с требованиями действующего законодательства | отдел территориального развития | 2010 - 2015 | Решение Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| - Привлечение архитекторов для проектирования по инновационным проектам и технологиям, формирующим новый облик городской среды (при необходимости) | отдел территориального развития | При необходимости | Распоряжение о проведении архитектурного конкурса | 500,0 тыс. руб. – городской бюджет, привлеченные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.3. Разработка цветовых решений цент-ральных улиц, малых архитектурных форм детских площадок по микрорайонам города | отдел территориального развития | 2011- 2013 | Постановление администра-ции г. Пыть-Яха об утверж-дении цветовых решений | 1 500,0 тыс. руб., городской бюджет |
| 5.4.Инженерная подготовка территории города: - магистральные сети ТВС ул. С.Урусова в 3 мкр., в т.ч. ПИР; - сети ТВС 2А мкр. по ул. Сибирская с закольцовкой магистральных сетей - строительство 2-ой очереди; - реконструкция сетей ТВС от ТК65 до ТК 82 по ул. Солнечная; - наружные инженерные сети к жилым домам № 17, 21, 22, 28/2, 28/3,29 в 3 мкр.; - инженерные сети мкр. Черемушки (2 очередь); - инженерные сети мкр. 6а "Вертолетка" - инженерные сети мкр.8 "Горка" | БУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Изыскания, Проект «Комплексная схема ливневой канализации», Строительство | По объекту «Инженерные сети мкр.Черемушки (2 очередь)» финансирование в рамках программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса м.о, г.о. город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 5.5.Реформирование и модернизация ЖКХ (Таблица 1) | БУ «Управление капитального строи-тельства города Пыть-Яха», управление по жилищно-коммуналь-ному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Строительство инженерных сетей и сооружений | 1 762 497 тыс. руб. |
| 5.6.Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города (Таблица 2) | БУ «Управление капитального строи-тельства города Пыть-Яха», отдел террито-риального развития | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | 5 696 815 тыс. руб., средства окружного и местного бюджетов, привлечение инвестиций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Разработка комплексной схемы организации дорожного движения | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2011-2012 | Комплексная схема организации дорожного движения | 1 000 тыс. руб. местный бюджет |
| - Расширение дорог, строительство новых, организация парковок, строительство подземного перехода. | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Мероприятия по усовершенствованию элементов улично-дорожной сети. | Объемы и источник финансирования будут определены после изготовления ПСД |
| 5.9. Благоустройство, озеленение по микрорайонам города, размещение детских игровых площадок в соответствии со схемами размещения и благоустройства | отдел террито-риального развития, управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Благоустройство города Пыть-Яха | Финансирование в рамках программы «Благоустройство города Пыть-Яха» |
| 5.10. Инженерные изыскания. Обновление планово-картографического материала | отдел территориального развития | 2012-2015 | Инженерные изыскания | Объемы и источники финансирования будут определены в процессе разработки и формирования городских программ |
| 5.11.Реконструкция городской среды с учётом потребностей маломобильных групп населения | БУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха» | 2010-2015 | Факт реконструкции городской среды |  |
| 5.12. Разработка Концепции развития информационного и визуального пространства города | отдел территориального развития | 2010-2015 | Концепция развития инфор-мационного и визуального пространства города |  |
| 5.13.Разработка Концепции ночного освещения города | отдел территориального развития | 2010- до исполнения | Концепция ночного освещения города |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Формирование общественного центра по ул. Центральной и Нефтяников, и под-центров по ул. Магистральной и С.Фёдорова. Разработка индивидуального эстетического облика. Насыщение центра элементами городского дизайна. Создание условий для развития предприятий социально-бытового и культурно-досугового обслуживания, торгово-развлекательных комплексов семейного времяпровождения | отдел территориального развития | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Объемы и источники финансирования будут определены в процессе разработки и формирования городских программ |
| - Разработка схем размещения временных объектов: летних кафе, торговых павильонов, киосков, остановочных пунктов | отдел террито-риального развития | 2010-2015 | Схема размещения временных объектов |  |
| - Разработка решений праздничного оформления города | отдел террито-риального развития | 2010-2015 | Решения праздничного оформления города |  |
| - Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в рамках реализации генерального плана | отдел террито-риального развития | 2010-2015 | Резервный фонд городских земель |  |
| - Создание условий для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | БУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», отдел территориального развития | 2010-2015 | Условия для развития сферы услуг, в т.ч. физкультурно-оздоровительных объектов | 557,0 тыс. руб., Бюджет города и окружной бюд-жет, финансирование в рамках целевой прог-раммы «Развитие физи-ческой культуры и спор-та в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» на строительство Универ-сального спортивного зала (рекреационная зона МСДЦ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Проведение мероприятия по охране городских территорий, водного и воздушного бассейнов города от загрязнения атмосфер-ными выбросами, бытовыми и промышлен-ными стоками и отходами. Организация и благоустройство водоохранных зон, сани-тарно-защитных зон производственных предприятий и других негативно воздейст-вующих на окружающую среду объектов. Сокращение размеров санитарно-защитных зон за счет повышения эффективности их использования и применения современных технологий | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, отдел территориального развития | 2010-2015 | Фактическое проведение мероприятий | Финансирование в рамках программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» |
| 5.20. Обеспечение условий для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | БУ «Управление капитального строительства города Пыть-Яха», управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Условия для создания предприятия по переработке бытовых и производственных отходов на основе современных технологий | 9 135,3тыс.руб-местный бюджет - проектирова-ние и строительство полигона твердых быто-вых и промышленных отходов в рамках реали-зации целевой програм-мы «Оздоровление эко-логической обстановки в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 5.21. Реализация мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций | управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2010-2015 | Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций | Финансирование в соот-ветствии с постановле-нием от 28.09.2009 № 164-па «Об утвержде- нии порядка использова ния бюджетных ассигно ваний резервного фонда МО г.о. город Пыть-Ях» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего средств на финансирование направления 5 |  |  |  | 7 472 004 тыс. руб. |
| 6. Культура |  |  |  |  |
| 6.1. Создание реестра творческих коллек-тивов. Выделение грантов и присуждение стипендий за счет средств городского бюджета | отдел по культуре и искусству | 2010 | Актуальная база данных (обновление ежемесячное) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 6.2. Разработка муниципального стандарта качества услуги дополнительного образования детей в сфере культуры | отдел по культуре и искусству | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги дополнительного образования детей в сфере культуры | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 6.3. Разработка нормативов содержания муниципальных учреждений культуры на основании утвержденных стандартов | отдел по культуре и искусству | 2011 | Нормативы содержания зданий образовательных учреждений на основании принятого муниципального стандарта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 6.4. Разработка подушевого норматива финансирования услуг дополнительного образования детей в области культуры с учетом принятого стандарта качества услуги | отдел по культуре и искусству | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования услуг | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 6.5. Укрепление материально-технической базы | отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы | 3 000 тыс. руб. (по 500 тыс. руб. ежегодно на период 2010-2015) из местного бюджета в рамках реализации целевой программы «Развитие культуры города Пыть-Ях на 2011-2013 годы». |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.6. Организация мероприятий по освещению деятельности сферы культуры в СМИ | отдел по культуре и искусству | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере культуры в СМИ | Финансирование в рам-ках текущих полно-мочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 6 |  |  |  | 3 000 тыс. руб. |
| 7. Молодежная политика |  |  |  |  |
| 7.1. Разработка и принятие Положения о целевом финансировании социально значимых проектов в области молодежной политики на основе грантов | отдел по молодежной политике | 2010-2015 | Постановление администрации г. Пыть-Яха | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.2. Создание реестра детских и молодежных общественных объединений, поддержание его в актуальном режиме | отдел по молодежной политике | 2010-2015 | Актуальная база данных (обновление ежемесячное) | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.3. Создание условий для формирования общественного фонда для поддержания социальных проектов и молодежных инициатив | отдел по молодежной политике | 2010-2015 | Соглашение предприятий города, администрации, малого и среднего бизнеса о создании общественного фонда города для финансирования социальных проектов, молодежных инициатив | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.4. Разработка стандартов качества на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | отдел по молодежной политике | 2011 | Стандарты качества на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями, в сфере молодежной политики | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.5. Разработка нормативов содержания зданий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики на основании утвержденных стандартов | отдел по молодежной политике | 2011 | Нормативы содержания зданий образовательных учреждений на основании принятого муниципального стандарта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.6. Разработка подушевого норматива финансирования услуг предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | отдел по молодежной политике | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования услуг | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 7.7. Укрепление материально-технической базы | отдел по молодежной политике | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы | Финансирование в рамках реализации целевой программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2011-2013 годы» за счет средств местного бюджета |
| 7.8. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | отдел по молодежной политике | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере молодежной политики в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| Всего средств на финансирование направления 7 |  |  |  |  |
| 8. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 8.1. Организация мероприятий по повышению квалификации работников физкультуры и спорта | отдел по физической культуре и спорту | 2010 | Повышение квалификации физкультурных работников | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 8.2. Разработка муниципального стандарта качества услуги образования детей в области физической культуры и спорта | отдел по физической культуре и спорту | 2011 | Муниципальный стандарт качества услуги дополнительного образования детей в области спорта | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.3. Разработка нормативов содержания муниципальных учреждений физической культуры и спорта на основании утвержденных стандартов | отдел по физической культуре и спорту | 2011 | Нормативы содержания зданий муниципальных учреждений дополнитель-ного образования детей в области спорта на основании утвержденных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 8.4. Разработка подушевого норматива финансирования единицы услуги на учащегося в учреждениях дополнительного образования детей в области спорта с учетом принятого стандарта качества услуги | отдел по физической культуре и спорту | 2010-2011 | Нормативы подушевого финансирования ДЮСШ на основании принятых муниципальных стандартов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 8.5. Укрепление материально-технической базы физкультурной направленности. Развитие услуг по прокату спортивного инвентаря. Установка спортивных площадок в микрорайонах города | отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Фактическое укрепление материально-технической базы системы образования, физической культуры и спорта | 13 959,2 тыс. руб. за счет средств окружного и городского бюджетов - установка 7 дворовых спортивно-игровых площадок с наливным покрытием и установка и размещение пункта проката на территории ФСК (3 мкр.) в рамках реализации целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-ном образовании г.Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 8.6. Организация мероприятий по освещению деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | отдел по физической культуре и спорту | 2010-2015 | Освещение деятельности в сфере физической культуры и спорта в СМИ | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего средств на финансирование направления 8 |  |  |  | 13 959,2 тыс. руб. |
| 9. Охрана общественного порядка |  |  |  |  |
| 9.1. Организация работы горячих линий, телефонов доверия | управление внутренних дел | 2010-2015 | Наличие горячей линии и телефонов доверия | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 9.2. Организация профилактики детской безнадзорности, немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | администрация города | Ежегодно | Не менее 2 раз в год | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 9.3. Организация видеонаблюдения в городе | администрация города | 2012-2013 | Осуществление видеонаблюдения в городе | Финансирование в рамках текущих полномочий |
| Всего средств на финансирование направления 9 |  |  |  |  |
| 10. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |
| 10.1. Разработка Программы повышения инвестиционной привлекательности города | управление по экономике | 2012 | Программа повышения инвестиционной привлекательности города | 2 000 тыс. руб. городской бюджет |
| 10.2. Создание и ведение базы данных об инвестиционных проектах, инфраструктурных площадках | управление по экономике | 2011 | База данных об инвестицион-ных проектах, инфраструк-турных площадках | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 10.3. Создание банка инновационных идей | управление по экономике | 2012 | Банк инновационных идей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 10.4. Обеспечение инвесторов информационной поддержкой на сайте администрации города | управление по экономике | 2012 | Информация для инвесторов на сайте администрации города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| Всего средств на финансирование направления 10 |  |  |  | 2 000 тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. Информатизация |  |  |  |  |
| 11.1. Развитие функциональных возможнос-тей официального сайта муниципального образования городской округ город Пыть-Ях | управление делами | 2010-2015 | Информационная открытость органов местного самоуправления | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 11.2. Внедрение элементов электронных услуг | управление делами, отраслевые подразделения администрации | 2010-2011 | Предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 11.3. Развитие локальной вычислительной сети администрации города, содействие развитию локальных вычислительных сетей структурных подразделений, внедрение телекоммуникационных сервисов | управление делами, отраслевые структуры администрации города | 2010-2015 | Создание телекоммуникационной инфраструктуры | 13 258,07 тыс.руб. за счет средств местного бюджета в рамках реа-лизации целевой прог-раммы «Информацион-ное общество-Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 11.4. Приобретение средств вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения | управление делами | 2010-2015 | Создание новых и модерни-зация существующих автоматизированных рабочих мест | 17 525,16 тыс.руб. за счет средств местного бюджета в рамках реа-лизации целевой прог-раммы «Информацион-ное общество-Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 11.5. Повышение квалификации муниципальных служащих в области ИКТ на специализированных курсах | управление делами | 2010-2015 | Обучающие курсы | 635,96 тыс.руб. за счет средств местного бюд-жета в рамках реализа-ции целевой программы «Информационное об-щество-Югра» в городе Пыть-Ях на 2011-2013 годы» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего средств на финансирование направления 11 |  |  |  | 31 419,19 тыс.руб. |
| 12. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 12.1. Разработка Системы комплексного мо-ниторинга окружающей среды на территории МО (в т.ч. введение системы мониторинга влияния выбросов от автотранспорта в атмосферный воздух в пределах городской территории) | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2011 | Нормативно-правовой акт | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 12.2. Организация регулярных месячников по благоустройству и санитарной очистке города и района - акция «Чистый город» | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | Ежегодно | 100% саночистка территорий согласно Перечню территорий, подлежащих уборке с участием жителей и организаций города | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ |
| 12.3. Подготовка и размещение в средствах массовой информации материалов о состоянии окружающей среды, о мероприятиях, программах, планах. Поддержание соответствующего раздела на официальном сайте города | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Размещение материалов экологической тематики не менее 1 раза в квартал | Финансирование в рамках программы «Оздоровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» |
| 12.4. Проведение образовательных мероприятий в сфере экологии в школах, детских садах | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Охват мероприятиями 20% детей | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города, привлечение финансирования благотворительных организаций и грантов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.5. Разработка и реализация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 6 000 тыс. руб. (по 1 000 тыс. руб. ежегодно на период 2010-2015), финансирование в рам-ках программы «Оздо-ровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» |
| 12.6. Проведение международной экологической акции «Спаси и сохрани» | управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам | 2010-2015 | Не менее 1 мероприятия в год | 1 800 тыс. руб. (по 300 тыс. руб. ежегодно на период 2010-2015), финансирование в рам-ках программы «Оздо-ровление экологической обстановки в городе Пыть-Яхе» |
| Всего средств на финансирование направления 12 |  |  |  | 7 800 тыс. руб. |
| 13. Реформирование муниципальных финансов |  |  |  |  |
| 13.1. Анализ нормативной правовой базы | администрация города | 2010 | Аналитическая записка | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.2. Анализ социально-экономического и финансово-бюджетного состояния города | администрация города | 2010 | Аналитическая записка | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.3. Разработка направлений реформирования муниципальных финансов | администрация города | 2010 | Направления реформирования муниципальных финансов | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13.4. Разработка плана мероприятий по реализации программы | администрация города | 2010 | План мероприятий по реализации программы | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы | администрация города | 2010 | Ожидаемые результаты реализации Программы | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 13.6. Разработка механизмов управления Программой | администрация города | 2010 | Механизмы управления Программой | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| 14. Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| 14.1. Разработка прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год с предоставлением финансово-экономического обоснования | управление по муниципальному имуществу | 2010-2015 | Прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год | Финансирование в рамках текущих полномочий ОМСУ города |
| Итого по программе |  |  |  | 7 530 182,98 тыс. руб. |

Таблица 1

Реформирование и модернизация ЖКХ

| Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Энергоаудит системы теплоснабжения и разработка гидравлической модели | 2010 2011 | 244,73 5 196,2 |
| Строительство перехода теплосетей через железнодорожные пути ст. Пыть-Ях (закольцовка сетей тепло,- водоснабжения 1 мкр. - 2А мкр.) | 2010 2011 | 85 484,86 12 181,9 |
| КНС-2 с напорным коллектором во 2 мкр. | 2010 | 34 455 |
| Реконструкция напорного коллектора от КНС- 2 до колодца гасителя в районе пекарни «Колос» | 2010 2011 | 22 164,56 30 074,4 |
| Строительство КНС-5 со строительством канализационного коллектора до КНС-1 | 2010 2011-2013 | 22 357,19 36 902,7 |
| Расширение котельной, микрорайон 10 «Мамонтово» | 2010 2011-2012 | 72 551,64 114 984,8 |
| Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) | 2010 2011-2013 | 14 543,91 92 819,6 |
| Реконструкция КОС -7000 | 2015- до исполнения | 620 000 |
| Инженерное обеспечение мкр. индивид. Застройки «Черемушки» - поселок Набережный | 2010-2015 | 34 840 |
| Строительство РП в 5 мкр. с переводом питания 4, 5 мкр. на ПС «Южная» (ПСД в наличии) | 2012-2013 | 59 807 |
| Реконструкция ВОС-3 с корректировкой проекта по оптимизации технологического процесса (основные проектные решения в наличии) | 2012-2015 | 450 000 |
| Инженерное обеспечение производственной базы по ул. Магистральной (ПСД в наличии) 1 очередь ТП с сетями 2 очередь КНС с сетями водопровода и канализации | 2012-2013 | 16 384 19 551 |
| Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (по мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов» Программы ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013 г») | 2011 | 2 470,5 |
| Внеплощадочные сети к жилому дому № 19 в микрорайоне 5 | 2011 | 11 986,3 |
| Строительство 2КТПБ 630/6/04 кВт с кабельной линией 6 кВт в микрорайоне 3 | 2011 | 400,3 |
| Строительство сетей газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки «Черемушки» (по мероприятию «Проектирование и строительство инженерных сетей в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» Программы ХМАО-Югры «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013 г») | 2011 | 3 096,7 |
| Итого |  | 1 762 497 |

Таблица 2

Строительство и модернизация объектов общей инфраструктуры города

| Мероприятия | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- |
| Строительство «Культурного центра (Комплекса) с концертно-театральным залом» в 5 мкр. | 2010-2013 | 520 000 |
| Реконструкция ГДК «Россия» | 2012 | 195 396 |
| Завершение строительства объекта «Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей» в 4 мкр. | 2012-2013 | 194 646 |
| Развитие горнолыжной базы «Северное Сияние» | 2010-2012 | 20 000 |
| Строительство ледовой арены с универсальным залом в 1 мкр. | 2015 | 776 000 |
| Установка спортивного сооружения «Модульная лыжная база» по адресу: г. Пыть-Ях, 8 мкр. «Горка», ул. Православная и привязка к ней – строительство лыжероллерной трассы (2 км- асфальтированная – роллерная и 5 км – лыжная) | 2011 | 10 833 |
| Дворовые спортивно-игровые площадки с наливным покрытием в количестве 7 ед. (1 мкр., 2 мкр., 2А мкр., 3 мкр., 4 мкр., 5 мкр., 6 мкр.) | 2012-2013 | 14695 |
| Реконструкция хирургического корпуса под МУЗ «Городская поликлиника» 2 мкр, дом 16а | 2011-2013 | 161 746 |
| Проектирование и строительство типового здания МУЗ «Детская поликлиника» на 300 посещений в смену | 2011- 2013 | 819 720 |
| Реконструкция помещения пищеблока под лабораторию клинической иммунологии и профилактики ВИЧ | 2011-2014 | 20 006 |
| Строительство типового здания психоневрологического отделения на 30 коек | 2013-2015 | 92 202 |
| Гостиница с рестораном во 2 мкр. | 2011-2014 | 150 000 |
| Гостиница в 4 мкр. | 2011-2015 | 150 000 |
| Кафе "Иволга" ГСДЦ "Жемчужина" на 50 посадочных мест | 2010-2011 | 31 314 |
| Интернет - клуб (встроенное помещение в ж/д 5 /19) | 2011-2012 | 3 500 |
| Парикмахерская с косметическим кабинетом (встроенное помещение в ж/д 5 /19) | 2012-2013 | 4 000 |
| Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Пыть-Ях, в т.ч. крытый пешеходный переход через ж/д пути | 2012-2015 | 637 150 |
| Автовокзал г.Пыть-Яха | 2012-2015 | 150 000 |
| Храмовый комплекс "Нечаянная радость" (2 очередь) | 2010-2015 | 200 000 |
| Мечеть | 2014-2015 | 200 000 |
| Развитие базы МСДЦ | 2011-2015 | 60 400 |
| Завершение строительства автодороги от ул. Православная до Больничного комплекса с закольцовкой в п. Горка | 2010-2011 | 79 000 |
| Аллея Нефтяников с путепроводом в г. Пыть-Яхе (расширение) | 2011-2015 | 157 197 |
| Реконструкция автодороги по ул. Нефтяников-Первопроходцев | 2011-2015 | 152 260 |
| Продление ул. Солнечной в границах пересечения ул. Магистральной и Белых ночей | 2012-2015 | 150 000 |
| Обустройство набережной реки Большой Балык | 2013- до исполнения | 25 000 |
| Реконструкция путепровода через железную дорогу на км. 696+454 автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск | 2012-2013 | 69 150 |
| Обустройство резервного въезда во 2А мкр. 1 вариант – в районе базы Росмед 2 вариант – северная горловина ст. Пыть-Ях по дороге на кирпичный завод с выходом на ул. Советскую во 2А мкр. | 2012-2013 | 34 000 480 000 |
| Видеонаблюдение города Пыть-Ях | 2012-2013 | 18 000 |
| Строительство пождепо на 6 автомашин | 2013-2015 | 120 600 |
| ИТОГО по разделу |  | 5 696 815 |