Информация об исполнении муниципальных программам по итогам

1 квартала 2023 года

В течение 1 квартала 2023 года в городе осуществляли реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 756 885,5 тысяч рублей, что составляет:

- 19,6% - к плану по бюджету на 2023 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2023 году, местному бюджету по состоянию на 01.04.2023 года;

- 88,1% к кассовому плану на 01.04.2023г.

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 101 показателю:

­ по 42 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 59 показателям средний процент достижения составил 19,1%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 57,3 % к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.04.2023г. – 95,2% (приложение № 3).

Муниципальные программы реализуется в соответствии с планом на 2023 год.