Приложение №1

Аналитическая записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера в городе Пыть-Яхе»

за январь-март 2024 года

1. Информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом

**\* по итогам года**

2. Информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

**\*отсутствуют**

3. Анализ факторов (рисков), повлиявших на реализацию муниципальной программы, и мер, направленных на их устранение.

**\*не выявлено**

4. Информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, ведомственных и муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | План 2024 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Севера | «ГП» | 170 | 11 | 6,5 | Расчет показателя: суммарное количество участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования, направленных на этнокультурное развитие коренных народов. | по итогам года |
| 2. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворённых качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера | «МП» | 100 | 11 | 11 | Расчет показателя: результаты проведенного анкетирования среди участников мероприятий учреждений культуры, спорта и образования | по итогам года |
| 3. | Количество мероприятий, направленных на создание комфортной Туристской информационной среды | «ГП» | 4 | 0 | 0 | Формула расчета показателя: мониторинг мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды | по итогам года |
| 4. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | «МП» | 1 | 0 | 0 | Расчет показателя: мониторинг мероприятий, направленных на финансовую поддержку из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в сфере поддержки и развития языков и культуры коренных малочисленных народов Севера, развитие туризма на территории города Пыть-Ях | по итогам года |
| Средний процент достижения показателей | | х | х | х | 4,4% | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: | |  |  |  |  |  |  |
| Главный специалист отдела по культуре и искусству управления по культуре и спорту  администрации города Пыть-Яха | | | | | | |  |
| Газиева Гузель Фелюсовна, | |  |  |  |  |  |  |
| 8 (3463) 46-55-47 | |  |  |  |  |  |  |