Приложение

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 2016-2020 годы»

за январь-декабрь 2017 года

- Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники),

- о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения; о результатах реализации программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения,

представлены в таблице 1 приложения к настоящей пояснительной записке.

- необходимость  корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований): изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений  в решение Думы города «О бюджете города Пыть-Яха».

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2017 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | 342 | 342 | 100,0 | Определяется по числу несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, ежегодно трудоустраиваемых на временные работы, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости». |  |
| 2 | Доля несовершеннолетних граждан, в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время | 16,4 | 16,4 | 100,0 | Рассчитывается по формуле: Кт/Ко*100= Кдкп (%), где Кт – фактическое количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время; Ко – численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в ЦЗН для трудоустройства на временные работы на начало реализации программы; Кдкп – коэффициент достижения конечного показателя. 342/2082*100 = 16,4 |  |
| 3 | Количество выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, прошедших стажировку в муниципальных учреждениях | 7 | 7 | 100,0 | Определяется по числу выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, ежегодно проходящих стажировку в муниципальных учреждениях города |  |
| 4 | Количество лиц, занятых на общественных работах | 2 | 2 | 100,0 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, создаваемые для проведения общественных работ, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» |  |
| 5 | Количество незанятых инвалидов, трудоустроенных на вновь созданные специальные рабочие места | 1 | 1 | 100,0 | РМ= ИНВ, где: РМ – количество организованных постоянных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»; ИНВ – численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. |  |
| 6 | Количество незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на вновь созданные дополнительные постоянные рабочие места | 1 | 1 | 100 | РМ= НР, где - РМ – количество организованных дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, определяемое на основании данных мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости»; - НР – численность незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, трудоустроенных на созданные для них рабочие места в рамках реализации Программы. |  |
| 7 | Количество граждан пенсионного возраста трудоустроенных на временные работы. | 1 | 1 | 100 | Определяется по числу граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные рабочие места, по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости» |  |
| 8 | Количество трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1 | 1 | 100,0 | Определяется по данным мониторинга, проводимого КУ ХМАО – Югры «Пыть – Яхский центр занятости населения», по числу ежегодно трудоустраиваемых безработных граждан данной категории. |  |
| 9 | Количество обученных в области охраны труда руководителей и специалистов, из числа работников муниципальных учреждений | 111 | 111 | 100,0 | Отражает сведения о количестве руководителей и специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда. |  |
| 9 | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда | 0 | 0 | 0 | Отражает сведения о количестве рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда. | Финансирование не предусмотрено. |
| 10 | Количество конкурсов по охране труда (в том числе ежегодное тестирование) | 2 | 2 | 100,0 | Отражают сведения о количестве фактически организованных и проведенных мероприятиях по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании и пропаганде безопасных условий и охраны труда» |  |
| 11 | Количество изготовленных и размещенных баннеров по охране труда | 4 | 4 | 100,0 |  |  |
| 12 | Количество публикаций в СМИ | 64 | 64 | 100,0 |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 100,0 | х | х |

3.	Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях.  В 2017 году, в результате реализации мероприятий Программы, направленных на  обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения и защиты от безработицы на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, создано 345 временных рабочих мест, из них: 342 - для несовершеннолетних граждан в возрасте от  14 до 18 лет, 1 -  для граждан пенсионного возраста, 2- для проведения общественных работ. Создано 3 дополнительных рабочих места: 1-  специальное рабочее место для инвалида, 1 - рабочее место для незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, 1 – рабочее место для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 7 выпускников образовательных организаций высшего образования  в возрасте до 25 лет прошли стажировку в муниципальных учреждениях города.

В результате реализации мероприятий Программы, направленных на  улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях, обучено по охране труда 111 руководителей и специалистов муниципальных учреждений города.

4.	Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ города Пыть - Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы. В рамках заключенного с Департаментом труда и занятости населения ХМАО - Югры и КУ «Пыть – Яхский центр занятости населения» Соглашения от 13.01.2014 №17/0-6 «О взаимодействии по реализации мероприятий подпрограмм «Содействие трудоустройству граждан» и «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» государственной программы ХМАО – Югры «Содействие занятости населения в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы» принятые бюджетные обязательства выполнены в полном объеме.  Достижение целевых показателей 100%. Субвенции, предоставленные из бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в 2017 году использованы в полном объеме, исполнение 100%.

5.	Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Руководитель   программы:  Слепухова И.А.                ________________

(Ф.И.О.)                                           (подпись)

Исполнитель:

Главный специалист отдела

по труду и социальным вопросам

Аулова Л.ариса Борисовна

8 (3463) 46-05-80