## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Содержание городских территорий, озеленение и благоустройство в городе Пыть-Яхе за январь-март 2019 года
№ | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
п/п |  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Организация освещения улиц, территорий микрорайонов | 14230.7 |  |  | 14230.7 |  | 14230.7 |  |  | 14230.7 |  | 4404.7 |  |  | 4404.7
1.1 | Электроэнергия (показатель № 1 из таблицы 1) | 10191 |  |  | 10191 |  | 10191 |  |  | 10191 |  | 3888.2 |  |  | 3888.2 |  | в течении года
1.2 | Обслуживание и содержание электрооборудования и электрических сетей (показатель № 1 из таблицы 1) | 4039.7 |  |  | 4039.7 |  | 4039.7 |  |  | 4039.7 |  | 516.5 |  |  | 516.5 |  | в течении года
2 | Организация озеленения и благоустройства территории города, охрана, защита, воспроизводство зеленых насаждений | 6987 |  |  | 6987 |  | 6987 |  |  | 6987 |  | 135.2 |  |  | 135.2
2.1. | Охрана, защита и восстановление зеленых насаждений в парках и скверах,ремонт малых архитектурных форм. Прореживание в лесопарковых зонах вдоль пешеходных дорожек, троп от поросли и поврежденных деревьев. (показатель № 2 из таблицы 1) | 1730.3 |  |  | 1730.3 |  | 1730.3 |  |  | 1730.3 |  | 135.2 |  |  | 135.2 |  | в течении года
2.2. | Озеленение городских объектов (оформление и ремонт цветников, содержание газонов на городских объектах ) (показатель № 3 из таблицы 1) | 5256.7 |  |  | 5256.7 |  | 5256.7 |  |  | 5256.7 |  | 0 |  |  | 0 |  | май-октябрь
3 | Содержание мест захоронения | 5397.6 |  |  | 5397.6 |  | 5397.6 |  |  | 5397.6 | 0 | 1352.3 |  |  | 1352.3
3.1. | Содержание мест захоронения (показатель № 4 из таблицы 1) | 5397.6 |  |  | 5397.6 |  | 5397.6 |  |  | 5397.6 |  | 1352.3 |  |  | 1352.3 |  | в течении года
4 | Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового отдыха (показатель № 5,6 из таблицы 1) | 6778.4 |  |  | 6778.4 |  | 6778.4 |  |  | 6778.4 |  | 289 |  |  | 289
Подготовка мест массового отдыха к праздничным мероприятиям: Масленица, 1 Мая, 9 Мая, День Молодежи, День России, День Российского флага, День защиты детей, День города , в том числе:
4.1 | Оформление доски Почета | 91 |  |  | 91 |  | 91 |  |  | 91 |  | 0 |  |  | 0 |  | август
4.2 | Приобретение, транспортировка и монтаж МАФ (урн, скамеек и прочего оборудования, шт.) | 450 |  |  | 450 |  | 450 |  |  | 450 |  | 0 |  |  | 0 |  | май-июль
4.3 | Приобретение флагов России, ХМАО, г.Пыть-Ях, в том числе транспортировка | 70 |  |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 0 |  | март
4.4 | Приобретение флагов расцвечивания для флаговой композиции и улиц города | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
4.5 | Монтаж, демонтаж уличных флагов расцвечивания; баннеров, растяжек, подключение электроаппаратуры и обслуживание | 855 |  |  | 855 |  | 855 |  |  | 855 |  | 0 |  |  | 0 |  | апрель-сентябрь
4.6 | Текущий ремонт и содержание городского туалета в праздничные дни (9 Мая, День защиты детей, День России, День молодежи, День Российского флага, День города) | 151 |  |  | 151 |  | 151 |  |  | 151 |  | 0 |  |  | 0 |  | апрель-сентябрь
4.7 | Транспортировка, монтаж, содержание, демонтаж биотуалетов в праздничные дни (Проводы зимы, 9 Мая, День города) | 53 |  |  | 53 |  | 53 |  |  | 53 |  | 0 |  |  | 0 |  | февраль-сентябрь
4.8 | Перекрытие улиц города и санитарная уборка улиц и объектов в праздничные дни | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 169.4 |  |  | 169.4 |  | 0 |  |  | 0 |  | май-сентябрь
4.9 | Подготовка к Новому году, в том числе строительство ледового городка, охрана, устройство новогодней иллюминации. Демонтаж городка и новогодней иллюминации | 4939 |  |  | 4939 |  | 4939 |  |  | 4939 |  | 289 |  |  | 289 |  | декабрь
5 | Летнее и зимнее содержание городских территорий (показатель № 7,8,9,10,11 из таблицы 1) | 19433.3 |  |  | 19433.3 |  | 19433.3 |  |  | 19433.3 |  | 4828 |  |  | 4828
5.1 | Зимнее и летнее содержание объектов благоустройства (показатель № 7 из таблицы 1) | 5434.5 |  |  | 5434.5 |  | 5434.5 |  |  | 5434.5 |  | 1906.2 |  |  | 1906.2 |  | в течении года
5.2 | Зимнее и летнее содержание городских территорий, в том числе: летнее санитарное содержание городских территорий, покос травы, в т.ч. вывоз и утилизация травы и мусора; механизированная уборка внутриквартальных проездов в зимнее время; ремонт внутриквартальных проездов (ямочный ремонт) (показатель № 8,9 из таблицы 1) | 12018 |  |  | 12018 |  | 12018 |  |  | 12018 |  | 2921.8 |  |  | 2921.8 |  | в течении года
5.3 | Содержание, текущий ремонт, демонтаж МАФ, поставка и монтаж малых архитектурных форм (детские игровые (спортивные) комплексы, урны, скамейки) (показатель № 10 из таблицы 1) | 1123.2 |  |  | 1123.2 |  | 1123.2 |  |  | 1123.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | в течении года
5.4 | Содержание городского фонтана (показатель № 11 из таблицы 1) | 857.6 |  |  | 857.6 |  | 857.6 |  |  | 857.6 |  | 0 |  |  | 0 |  | май-сентябрь
6 | Повышение уровня культуры населения | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0
6.1 | Участие в окружном конкурсе "Самый благоустроенный город, поселок, село" (показатель № 12 из таблицы 1) | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 0 |  |  | 0
| Всего по муниципальной программе | 52922 |  |  | 52922 |  | 52922 |  |  | 52922 |  | 11009.2 |  |  | 11009.2
Руководитель программы |  |  | Т.И. Изотова | [11 empty] | 20.8027 | %
53118.7