## 2 кв.
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха" (полное наименование программы)
за 2 квартал 2022 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | % исполнения | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБИ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ПОДПРОГРАММА 1 " Поддержка семьи, материнства и детства"
1.1 | Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1 | Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей | 61990.6 |  | 61990.6 |  |  | 61990.6 |  | 61990.6 |  |  | 18145.426 |  | 18145.426 |  |  | 29.2713
| Ежемесячное вознаграждение приёмным родителям | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 15309.1 |  | 15309.1 |  |  | 100
| Производство ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
1.1.1 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям | 27334 |  | 27334 |  |  | 27334 |  | 27334 |  |  | 12154.426 |  | 12154.426 |  |  | 44.4663 | Выплаты 38 приемным родителям на 65 приемных детей осуществлены 15.06.2022. Задолженности нет. За июнь 2022 года выплаты будут произведены не позднее 15.07.2022.
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 19766.4 |  | 19766.4 |  |  | 19766.4 |  | 19766.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | На основании Указания ДСР ХМАО-Югры 21.03.2022 № 15-Исх-4676 все профинансированные средства возвращены в бюджет округа. В июне 2022 года Депимущества ХМАО-Югры приобретено 11 квартир, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, д.3. Направлена заявка на уменьшение лимитов на 19 766,4 тыс. руб.
1.1.3 | Осуществление деятельности по опеке и попечительству | 14143.1 |  | 14143.1 |  |  | 14143.1 |  | 14143.1 |  |  | 5461.8 |  | 5461.8 |  |  | 38.6181 | Выплаты по заработной плате произведены в полном объеме, задолженности нет. Принятые бюджетные обязательства на текущую дату оплачены.
1.1.4 | Обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
1.1.4 | Субсидия некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений), осуществляющим полномочие органа опеки и попечительства | 747.1 |  | 747.1 |  |  | 747.1 |  | 747.1 |  |  | 529.2 |  | 529.2 |  |  | 70.8339 | Всего поступило на оплату 17 договоров, по которым оплата произведена в полном объеме.
1.2 | Популяризация семейных ценностей и защита интересов детей | 5716.9 |  | 5716.9 | 0 |  | 5716.9 |  | 5716.9 |  |  | 3400 |  | 3400 |  |  | 59.4728 | Выплаты по заработной плате произведены в полном объеме, принятые бюджетные обязательства на текущую дату оплачены в полном объеме, задолженности нет.
| Итого по подпрограмме 1: | 67707.5 | 0 | 67707.5 | 0 | 0 | 67707.5 | 0 | 67707.5 | 0 |  | 21545.426 |  | 21545.426 |  | 0 | 31.8213 | Освоение денежных средств по подпрограмме 1 составило 31,8 %.
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2.1 | Повышение уровня материального обеспечения граждан | 8530.3 |  |  | 8530.3 |  | 8530.3 |  |  | 8530.3 |  | 3443.873 |  |  | 3443.873 |  | 40.3722
2.1.1 | Денежные выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной службы или муниципальные должности в органах местного самоуправления города Пыть-Ях | 7794.3 |  |  | 7794.3 |  | 7794.3 |  |  | 7794.3 |  | 3317.873 |  |  | 3317.873 |  | 42.5679 | По состоянию на 01.07.2022 количество получателей пенсии за выслугу лет, из числа лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМС г. Пыть-Ях составило 73 человека. Задолженности нет.
2.1.2 | Единовременные выплаты неработающим пенсионерам в связи с Юбилеем | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | #DIV/0! | Выплата носит заявительный характер, за отчетный период правом воспользовалось 5 чел.
2.1.3 | Денежные выплаты отдельным категориям граждан | 736 |  |  | 736 |  | 736 |  |  | 736 |  | 126 |  |  | 126 |  | 17.1196 | В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 24.05.2017 № 98 "Об утверждении Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", постановлением администрации города от 13.02.2013 №18-па "Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха" 6 чел. произведена ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", за январь - февраль 2022 г. , 5 чел. за март-июнь 2022 года. В соответствие с решением Думы города Пыть-Яха от 17.02.2006 № 635 «О гарантиях, компенсациях и выплатах социального характера для лиц, проживающих в городе Пыть-Яхе и работающих в организациях, финансируемых из городского бюджета» в связи с юбилейной датой 4 чел. произведена единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. .
2.2 | Реализация социальных гарантий отдельных категорий граждан | 4376.3 |  |  | 3966.3 | 410 | 4376.3 |  |  | 3966.3 | 410 | 2173.98 |  |  | 2173.98 |  | 49.6762
2.2.1 | Предоставление права на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд ветеранам Великой Отечественной войны, и лицу, сопровождающего его в год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | В 2021 году ветеранам Великой Отечественной войны и лицу, сопровождающего его, право на проезд в городском транспорте без приобретения билетов на проезд не предоставляется.
2.2.1 | Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также к юбилейным и памятным датам, гражданам, жителям города Пыть-Яха, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войныи приравненным к ним категориям. | 410 |  |  | 0 | 410 | 410 |  |  | 0 | 410 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Денежные средства по договору пожертвования от ООО "РН - Юганскнефтегаз" не поступили.
2.2.3 | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 2156.3 |  |  | 2156.3 |  | 2156.3 |  |  | 2156.3 |  | 2023.98 |  |  | 2023.98 |  | 93.8636 | Подготовлено распоряжение администрации города о возмещении издержек МУП «Пыть-Яхторгсервис» на оказании услуг «банно-прачечного комбината» за 3,4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года. По состоянию на 01.04.2022 году МУП "Пыть-Яхторгсервис" возмещены недополученные доходы за предоставлению населению города услугу по посещеннию бани, в размере 2 023,98 тыс. руб.
2.2.4 | Субсидия на возмещения недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам. | 1620 |  |  | 1620 |  | 1620 |  |  | 1620 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Постановлением администрации города от 15.03.2021 № 101-па утверждено Положение о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально - ориентированным тарифам. По состоянию на 01.07.2022 возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки по социально ориентированным тарифам не производились.
2.2.5 | Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения, проживающих на территории города Пыть-Яха | 190 |  |  | 190 |  | 190 |  |  | 190 |  | 150 |  |  | 150 |  | 78.9474 | На основании распоряжения администрации города от 22.04.2022 №675-ра произведена выплата единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" 15 лицам.
| Итого по подпрограмме 2: | 12906.6 | 0 | 0 | 12496.6 | 410 | 12906.6 | 0 | 0 | 12496.6 | 410 | 5617.853 | 0 | 0 | 5617.853 | 0 | 43.527 | Освоение денежных средств по подпрограмме 2 составило 49,0%.
ПОДПРОГРАММА 3 "Укрепление общественного здоровья населения города Пыть-Яха"
3.1. | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорого образа жизни | 63 |  |  | 63 |  | 63 |  |  | 63 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Мероприятия по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха в 1,2 квартале 2022 года реализованы ответсвенными исполнителями программы в соответствии с утвержденным планом.
3.1.1 | Организация и проведение конкурсных мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья граждан. | 36 |  |  | 36 |  | 36 |  |  | 36 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Проведение конкурса, направленного на сохранение жизни и здоровья граждан, запланировано в 3 квартале 2022 года.
3.1.2 | Изготовление и распространение печатной продукции (памятки, буклеты, листовки, баннеры) направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха. | 27 |  |  | , |  | 27 |  |  | 27 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Изготовление печатной продукции (баннера) направленной на освещение вопросов укрепления общественного здоровья жителей города Пыть-Яха запланировано в 3,4 кв. 2022 года
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | 80677.1 | 0 | 67707.5 | 12559.6 | 410 | 80677.1 | 0 | 67707.5 | 12559.6 | 410 | 27163.279 | 0 | 21545.426 | 5617.853 | 0 | 33.6691
Исполнитель:
Мещерякова В.В. 46 55 58 |  | 81603.1 |  |  |  |  | 80267.1
Кутакова Т.А. 46 05 97
Устинов А.А. 46 05 89