Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха»

(полное наименование программы)

за 2 квартал 2022 года

Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий отражены в таблице 1.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей  результатов | 2022 | Факт  за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| 1. | Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, % | 100 | 99,9 | 99,9 | Расчет показателя производится путем соотношения количества лиц, получивших меры социальной поддержки к количеству лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки и обратившихся за их получением.  Показатель на отчетный период: 6601/6602\*100. | По состоянию на 01.07.2022 г. количество лиц, получивших меры социальной поддержки в рамках муниципальной программы «Социальное и демографическое развитие города Пыть-Яха», составляет 6 601 чел.  По состоянию на 01.07.2022 1 чел., у которого на отчетную дату уже возникло право на получение жилья, не обеспечен жилыми помещениями. |
| 2. | Доля реализованных мероприятий по укреплению общественного здоровья населения города Пыть-Яха, % | 100 | 45,0 | 45,0 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  | **72,5** |  |  |

Иные показатели, характеризующие эффективность реализации

мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателей  результатов | 2022 | Факт  за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| 1 | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте (письменные обращения граждан за получением муниципальной услуги, реестр получателей мер социальной поддержки на проезд в городском транспорте) | 1260 | 903 | 71,7 |  | За удостоверением неработающего пенсионерана проезд в городском транспорте по социально ориентированному тарифу обратилось 915 чел. Удостоверения выданы 903 чел. Отказано в предоставлении- 12 чел. |
| 2 | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 19 | 15 | 79 |  | На основании распоряжения администрации города от 22.04.2022 №675-ра произведена выплата единовременной денежной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" в размере 10 тыс. руб. 15 чел. |
| 3 | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 75 | 73 | 97,3 |  | Выплата пенсии за выслуги лет произведена 73 получателю. |
| 4 | Количество лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха», чел. | 16 | 6 | 35,3 |  | За отчетный период 6 гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Пыть-Яха", произведена ежемесячная денежная выплата в размере 3 тыс. руб. за январь - февраль 2022, 5 чел. произведена выплата за март-июнь 2022 года. |
| 5 | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане, чел. | 6650 | 5599 | 84,2 |  | По состоянию на 01.07.2022 в отношении 5599 чел. произведено возмещение недополученных доходов в связи с получением ими услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. |
| 6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году, чел. | 10 | 5 | 50 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | По состоянию на 01.01.2022 в списке на получение жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа состояло 11 чел., из них на 30.06.2022 у 6 лиц уже имелось право на получение жилых помещений.  В июне 2022 года Депимущества ХМАО-Югры приобретено 11 квартир, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, д.3.  Регистрация права собственности за администрацией г. Пыть-Яха на приобретенные Депимущества жилые помещения состоялась 10.06.2022.  24.06.2022 5-ти лицам, относящимся к данной категории граждан, предоставлены жилые помещения. |
| 7 | Доля использованных средств субсидии, передаваемой из бюджета автономного округа бюджету м.о. г. Пыть-Ях на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %. | 100 | 0 | 0 | Расчет показателя производится путем соотношения фактически произведенных расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за отчетный период к утвержденным объемам бюджетных ассигнований, в процентном выражении. | На основании Указания ДСР ХМАО-Югры 21.03.2022 № 15-Исх-4676 все профинансированные средства возвращены в бюджет округа. В июне 2022 года Депимущества ХМАО-Югры приобретено 11 квартир, расположенных по адресу: г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев, д.3. Направлена заявка на отзыв денежных средств в размере 19 766,4 тыс. руб. |
| 8 | Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния (преступления, общественно опасные деяния), в общем количестве несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении, в отчетном периоде, % | 3,4 | 0 | 100% | Расчет показателя производится по формуле: D\_нессоппрес = (количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших противоправные деяния) / (количество несовершенно летних, находящихся в социально опасном положении, в отчетном периоде) \*100. | Обратный показатель. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, совершивших повторные противоправные деяния не должна превышать 3,4 %.  По состоянию на 01.07.2022 в отделе по осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит на учете 8 несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении, повторно совершивших противоправные деяния не выявлено. |
| 9 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных на территории м.о. г. Пыть-Ях, % | 100 | 100 | 100 | Показатель рассчитывается путем соотношения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, на отчетный период к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и попечительства администрации города Пыть-Яха, в том числе устроенных в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | На учете в отделе опеки и попечительства состоит 193 детей - сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. Все выявленные дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, устроены в семьи. |
| 10 | Количество спортивных площадок и уличных тренажеров | 14 | 14 | 100 |  |  |
| 11 | Количество волонтерских объединений, общественных организаций и клубов, деятельность которых направлена на пропаганду здорового образа жизни | 23 | 23 | 100 |  |  |
| 12 | Количество информационного материала, размещенных в СМИ, сети Интернет по пропаганде здорового образа жизни (включая телесюжеты и просветительские программы) | 240 | 195 | 81,3 |  |  |
|  | **Итого:** |  |  | **74,9** |  |  |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях: по итогам года.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидий, определенных Соглашением о предоставлении субсидий из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования городской округ города Пыть - Яха на софинансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы: по итогам года.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятиями муниципальной программы не предусмотрены.

Руководитель программы:

И.о. начальника отдела по труду

и социальным вопросам В.В. Мещерякова

8 (3463) 46-55-58