Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 08.06.2015 № 178-па

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании городской округ

город Пыть-Ях в 2014-2020 годах»

(полное наименование программы)

за 1 полугодие 2015 года

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий:

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях в 2014-2020 годах» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города от 01.11.2013 № 286-па.

Бюджет Программы на период 2014-2020 г. составляет 47 097,1 тыс. рублей, в т. ч. 44 421,4 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа, 2 675,7 тыс. рублей - средства бюджета города Пыть-Яха.

По состоянию на 01.07.2015 г. агропромышленный комплекс муниципального образования городской округ город Пыть-Ях представляют:

-    7 личных подсобных хозяйств (2014 год-8 года закрыла свое хозяйство ЛПХ Мальцева Е.В., в связи с ликвидацией хозяйства);

-    7 крестьянско-фермерских хозяйств (2014 год-7);

-    2 индивидуальных предпринимателя (2014 год-2).

За 1 полугодие 2015 года производство мяса в живом весе составило 99,17  тонн, что превышает объем 1 полугодия 2014  года в 1,6 раза, производство молока – 243,76 тонн, что превышает объем 1 полугодия 2014  года более, чем в 2 раза, поголовье крупного рогатого составило 214 голов, поголовье свиней - 749 голов.

Плановый объем субсидий на осуществление данных функций в 2015 году составляет 11 463,0 тыс. рублей, из которых по состоянию на 01.07.2015 года освоены (перечислены субсидии) 11 347,6 тыс. рублей или 99%.

Плановый объем субсидий на 2015 год на государственную поддержку животноводства составил 5 567,6 тыс. рублей, освоение 99,7 %.

Получателями субсидий данной поддержки  стали:

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров Д. А.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаров М.Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Курячий В.Г.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Захаренко А. А.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е.Л.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Матвеева С.В.

Плановый объем субсидий на 2015 год на государственную поддержку развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных  хозяйств) составил 5 580,6  тыс. рублей, освоение 100 %.

Получателями субсидий данной поддержки  стали:

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Колещатов В. Д.;

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Лебедева Е.Л.

Плановый объем субсидий на 2015 год на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья животных, содержащихся у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство составил 74,4  тыс. рублей, планируется освоить в июле текущего года.

Плановый объем субсидий на 2015 год на государственную поддержку на обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных составил 240,4 тыс. рублей, освоение 89,2%.

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов):

Заключение муниципальных контрактов не предусмотрено. С главами КФХ заключены соглашения о предоставлении органами местного самоуправлений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры субсидии по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке  и переработке дикоросов в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014 - 2020 годах».

Выплаты субсидий производятся своевременно, освоение -99%.

-	о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

-	о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):        Нет необходимости.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2015 год | Факт за 1 полугодие 2015 | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
|  | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах (в живом весе) тонн | 150 | 99,17 | 66,1 | 99,17 тн.- факт 1 полугодие 2015 года (15,97 тн.- мясо КРС, МКРС-2,6 тн.; 64,95 тн.- мясо свиней, 12,25 тн.– мясо птицы, 3,40 тн. – мясо кролика)- данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами | показатели достигаются по итогам года |
|  | Производство молока в хозяйствах тонн | 270 | 243,75 | 90,3 | данные предоставляются ежемесячно главами КФХ в справках-расчетах на получение субсидии с подтверждающими документами | показатели достигаются по итогам года |
| 2 | Количество отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных бродячих животных (единиц) | 361 | 54 | 15,0 | акт сдачи-приемки выполненных работ от 16.03.2015 (54 шт. на сумму 214,539 руб.) подписан с ИП Салимгереевым А.Ш. | показатели достигаются по итогам года |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности собственной продукцией населения города Пыть-Яха от норматива потребления продукции,% (норматив 70,0 кг мяса, 249 кг молока. 40,818тыс.населения по состоянию на 01.01.2013 г.): |  |  |  |  |  |
|  | мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) | 5,2 | 3,4 | 65,4 | 5,2= 150/ (70*40818/1000)* 100; 3,4= 99,17/(70*41 100/1000)*100 | показатели достигаются по итогам года |
|  | молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) | 2,7 | 2,4 | 88,8 | 2,7= 270/(249*40818/1000)*100; 2,4= 243,75/(249*41 100/1000)*100 | показатели достигаются по итогам года |
| 2 | Маточное поголовье коз в личных подсобных хозяйствах | 29 | 28 | 96,6 | 28 голов –проведение инвентаризации ЛПХ с 1-15 июля 2014 года | показатели достигаются по итогам года |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | 8 | 7 | 88,0 | С администрацией города заключили соглашение на получение субсидий 7 глав КФХ | показатели достигаются по итогам года |
| 4 | Создание дополнительных рабочих мест малыми формами хозяйствования | 2 | 2 | 100 | 2 дополнительных рабочих места создано главой КФХ Колещатовым В.Д. | показатели достигаются по итогам года |
| 5 | Количество хозяйствующих субъектов в заготовке и переработке дикоросов | 2 | 1 | 50 |  | показатели достигаются по итогам года |
| 6 | Количество рабочих мест в заготовке и переработке дикоросов | 2 | 1 | 50 |  |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 71,0 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях – информация предоставляется по итогам года.

Руководитель   программы:  ____________________________

(Ф.И.О.)            (подпись)