## муниципальная программа
Таблица 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы Информационное общество муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2017-2020 годы (полное наименование программы) на 01.07.2017 года
№№ | Наименование подпрограмм, мероприятий | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету |  |  |  |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.1. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем - МКУ Администрация | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | Заключен договор № Т - 160301 от 23.01.2017 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 21 600 р. на техническое сопровождение официального сайта администрации города, оплата производится ежеквартально в равных долях. На 01.07.2017 исполнение 5400 руб.
1.1. | Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов и информационных систем - Дума | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | Заключен договор № Т-170201-2 от 01.02.2017 г. с ООО «Софт-Мажор» на сумму 21 600 р. на техническое сопровождение официального сайта Думы города, оплата производится ежеквартально в равных долях. На 01.07.2017 исполнение 5400 руб.
2.1. | Развитие и сопровождение информационных систем в деятельности органов местного самоуправления | 3374 | 0 | 0 | 3374 | 0 | 3374 | 0 | 0 | 3374 | 0 | 834.5 | 0 | 0 | 834.5 | 0 | Заключен договор от 17.01.2017 № 16 с ООО "Кодекс-Центр" на оказание услуг по сопровождению экземпляра программы для ЭВМ системы "Кодекс: Управление персоналом" на сумму 47 400 руб., исполнение на 01.07.2017 г. 19750 руб. Заключен договор № 12/0434/16 от 10.02.2017 на информационно-технологическое сопровождение 1С: Бюджетная отчетность с ООО "Росси-С" на сумму 35 592 руб., исполнение на 01.07.2017 г. 35 592 руб. Заключен муниципальный контракт № 0187300019417000002-0269542-01 от 13.03.2017 с ООО «НПО «Криста» на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС «Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными» на сумму 2 597 340 руб. Оплата производится ежемесячно, по окончании расчетного месяца, в течение 30-ти дней после оказания услуг (подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг), исполнение на 01.07.2017 г. 779 202 руб. Окончательный расчет за услуги по муниципальному контракту № 0187300019416000001-0269542-01 от 24.02.2016 г. в сумме 0,04 руб. Заключен муниципальный контракт с ООО "БФТ" от 10.05.2017 № 19417000073-0269542-01 на оказание услуг по техническому сопровождению Программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI на сумму 137500 руб.
2.2. | Обеспечение информационной безопасности корпоративной сети органа местного самоуправления | 1949.6 | 0 | 0 | 1949.6 | 0 | 1949.6 | 0 | 0 | 1949.6 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | Заключен муниципальный контракт от 28.04.2017 № 0187300019417000041-0269542-01 на оказание услуг по технической поддержке программного комплекса межсетевого экрана Ideco ICS на сумму 94632 руб., исполнение на 01.07.2017 г. 94632 руб.
3.1. | Модернизация оборудования, развитие и поддержка корпоративной сети органа местного самоуправления | 719.6 | 0 | 0 | 719.6 | 0 | 719.6 | 0 | 0 | 719.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Увеличение количества программного обеспечения с неисключительными правами, используемого в органах местного самоуправления | 311.8 | 0 | 0 | 311.8 | 0 | 311.8 | 0 | 0 | 311.8 | 0 | 286.8 | 0 | 0 | 286.8 | 0 | Заключен договор № 84269 от 06.02.2017 г. С АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на предоставление услуг удостоверяющего центра на сумму 10 000 руб., оплата производится в течение 10 рабочих дней после оказания услуг и подписания акта об оказании услуг, исполнение на 01.07.2017 г. 10 000 руб. Заключен договор от 18.04.2017 № 98020 с АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на изготовление сертификата ключа на сумму 44 000, оплата по договору от 18.04.2017 № 98020 на сумму 44000 руб., исполнение на 01.07.2017 г. 44 000 руб. Заключен муниципальный контракт от 24.05.2017 № 0187300019417000080-0269542-02 с АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» на приобретение права использования программного обеспечения VipNet на сумму 129 350 руб., исполнение на 01.07.2017 г. 129 350 руб. Заключен муниципальный контракт с АУ ХМАО-Югры «ЮНИИ ИТ» от 24.05.2017 № 0187300019417000081-0269542-02 на оказание услуг по обновлению ПО VipNet Client на сумму 103513 руб., исполнение на 01.07.2017 г 103513 руб.
| Итого: | 6398.2 | #VALUE! | #VALUE! | 6398.2 | #VALUE! | 6398.2 | #VALUE! | #VALUE! | 6398.2 | #VALUE! | 1226.7 | #VALUE! | #VALUE! | 1226.7 | #VALUE!
| Руководитель программы: __Ганасевич С.М._______________ | [5 empty] | ___________ 2017 года
(Ф.И.О.) (подпись)