МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЫТЬ-ЯХ

Администрации города

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От 21.10.2010 | № 2129-ра |
| --- | --- |

О проведении городского праздника

«День  матери»

С  целью укрепления   значимости   женщины   в  семье  и  обществе, провести в городе Пыть-Ях мероприятия, приуроченные к Государственному  празднику   «День  матери»:

- Утвердить:

1.1.	Организационный комитет по проведению мероприятий,  приуроченных  к 	празднику  	«День  матери» (приложение 1).

1.2.	План подготовки мероприятий,  приуроченных к празднику  «День  матери» 	(приложение 2).

1.3.	Программу  мероприятий,  приуроченных к празднику  «День  матери»  	(приложение 3).

2.	Отделу по информатизации, связям с общественными организациями и 	средствами массовой информации «Непочатов С.В.) опубликовать 	распоряжение в печатном средстве массовой информации «Официальный 	вестник».

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам  Ямашева И.П.

И.о.Главы города                                                          Н.В.Кравченко

Приложение 1

к распоряжению Администрации  города

от 21.10.2010 № 2129-ра

ОРГКОМИТЕТ

по проведению городского праздника

«День  матери »

Ямашев И.П.                		заместитель  Главы города по социальным вопросам,

председатель оргкомитета

Токарева Т.В.		исполняющий обязанности начальника  управления 	по культуре  молодежной  политике, спорту и 	туризму,  заместитель председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Алтынбаев Н.Н.           			начальник  отдела внутренних дел по городу Пыть-Ях

Бондаренко Е.И.         		начальник  управления социальной защиты населения 		по  городу Пыть-Ях Департамента  труда  и  			социальной  защиты  населения Ханты-Мансийского 		автономного округа –Югры

Гербыш И.В.                 		начальник управления по  образованию

Рудич Д.Б.                    		директор автономного учреждения   								«Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ»

Чукалова Г.Б.               		директор  муниципального учреждения культуры  			«Культурно-досуговый центр».

Приложение 2

к распоряжению Администрации  города

от 21.10.2010 № 2129-ра

П Л А Н

подготовки проведения мероприятий городского праздника

«День  матери»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организовать и провести мероприятия, приуроченные ко «Дню матери» | ноябрь 2010 | Гербыш И.В. Токарева Т.В. Бондаренко Е.И. |
| 2 | Подготовить и направить в многодетные семьи пригласительные на праздничный концерт. | До 23.11.2010 | Бондаренко Е.И. |
| 3 | Обеспечить освещение праздника в СМИ. Подготовить социально-информационный ролик о значимости женщины в семье и обществе. | по программе С 25.-30.11.2010 | Рудич Д.Б. |
| 4 | Обеспечить охрану правопорядка во время проведения праздника | 28.11.2010 | Алтынбаев Н.Н. |
| 5. | Разместить программу мероприятий на официальном сайте Администрации г.Пыть-Ях | До 01.11.2010 | Непочатов С. |

Приложение 3

к распоряжению Администрации города

от 21.10.2010 № 2129-ра

П Р О Г Р А М М А

мероприятий городского праздника  «День  матери»

| Дата, время | Мероприятия | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия |  |  |  |
| 26.11.2010 13.00 | «Маме посвящается» митинг у памятника матери | МОУ СОШ № 5, школьный двор | Е.Б. Гербыш |
| 28.11.2010 13.00 | «Жизнь прекрасна» семейная концертно – конкурсная программа ко дню матери | МУК «КДЦ» сцена | Чукалова Г.Б. |
| 28.11.2010 15.00 | Благотворительная демонстрация фильма: «Мачеха», производство США | МУ «КСК «Кедр» | Башаров В.Г. |
| Мероприятия, приуроченные ко Дню матери |  |  |  |
| с 8 по 20.11.2010 | Конкурс фотографий «Мамины глаза» | МОУ СОШ № 6, 1 этаж | О.Г. Поштаренко |
| 19.11.10 | Конкурс творческих работ, посвященных Дню матери «Доброе сердце» | ОСУ и СЗС (замещающие семьи) | Осипова М.В. |
| 19.11-27.11.2010 | Фотовыставка «Моя мама….» | МОУ СОШ № 3 | К.Е. Данилов |
| 19.11.2010 | Праздник посвященный «Дню Матери» | МВ(С) ОСОШ Актовый зал | Т.М. Пицул |
| 22.11.2010 15.00 | Беседа «Очень трудно матерью быть» | МОУ ДОУ СОШ №4, №5, №6 | Осипова М.В. |
| 22.11-30.11.2010 | Фотовыставка «Мамина улыбка» | МОУ СОШ № 2, рекреация начальной школы | Л.В. Мартемьянова |
| 22-30.11.2010 | Выставка рисунков «Мама, солнышко мое!» | МОУ ДОД «ЦДТ», 2 мкр., 25 дом., 6 мкр. «Пионерный», д.39 | Н.С. Вансович |
| 24.11.2010 | Поздравление матерей «Хорошо рядом с мамой» | Адресно (3 замещающие семьи) | Осипова М.В. |
| 24.11.2010 18.00 | Концерт «Доброе сердце» | МОУ СОШ № 3 | К.Е. Данилов |
| 25.11.2010 | Поздравление многодетных матерей | Адресно (многодетные матери из клуба поддержки многодетных семей «Домашний очаг») | Осипова М.В. |
| 26.11.2010 15.00 | Флеш-моб «Самый близкий и родной человек –мама» | Центральная площадь | Осипова М.В. |
| 26.11.2010 18.00 | «Мама-муза моя» проект - концерт | МОУ СОШ № 5, актовый зал | Е.Б. Гербыш |
| 26.11.2010 13.00 | Концерт «Мама, милая моя» | МОУ СОШ № 6, актовый зал | О.Г. Поштаренко |
| 26.11.2010 | Конкурс мультимедийных презентаций «Наши мамы лучше всех» | МОУ СОШ № 6, 1 этаж | О.Г. Поштаренко |
| 26.11.2010 | Конкурс многодетных семей | МДОУ црр-д/с «Фантазия» | Л.И. Степанок |
| 27.11.2010 10.00 | «Мама, папа и я – спортивная семья»- Спартакиада | Спортивный зал «Россия» | Новотней Е.В. |
| 27.11.2010 13.00 | Конкурс «Мама, папа, я – музыкальная семья» | МОУ ДОД ДШИ | Гладкова М.П. |
| 27.11.2010 12.00 | Фестиваль семейных, национальных традиций «Яблочко от яблоньки» | МОУ СОШ № 1, актовый зал | Т.Н. Пуляшкина |
| 30. 11.2010 | Праздничный концерт, посвященный дню матери «Наши мамы лучше всех» | МДОУ црр-д/с «Аленький цветочек» | Л.И. Цыс |
| 28.11.2010 12.30 | «Мамина улыбка» выставка ДПИ | Фойе МУК «КДЦ» | Чукалова Г.Б. |
| 29.11.2010 15.00 | Семейные посиделки «Нам вместе весело» | ОСУ и СЗС (замещающие семьи) | Осипова М.В. |
| 30.11.2010 12.00 | Литературная композиция «Самая прекрасная из женщин - женщина с ребенком на руках» | МОУ ДОД СОШ №3 | Осипова М.В. |
| 30.10.2010 | Концерт для родителей «Пусть всегда будет песня» | МОУ ДОД ДШИ | Гладкова М.П. |