## Лист2
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» за январь-декабрь 2020 года
№ | Наименование подпрограмм, мероприятия | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету * |  |  |  |  | Кассовое исполнение * |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия, причина невыполнения или неполного выполнения мероприятия
|  | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники |  | мб | об | внебюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» Мероприятия по развитию массовой физической культуры и спорта
1.1 | Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий | 307.36 | 0 | 0 | 307.36 | 0 | 307.36 | 0 | 0 | 307.36 | 0 | 284.08 | 0 | 0 | 284.08 | 0 | На 31.12.2020 проведено 26 спортивно-массовых городких мероприятия: 1.Чемпионат города по классическим шахматам и блиц.турниру, 2. Чемпионат по настольному теннису , в зачёт V Спартакиады среди людей с ограниченными возможностями здоровья, 3. Чемпионат города по волейболу среди мужских команд, 4. Лыжный забег, приуроченный к "Лыжне России 2020", 5. Турнир по волейболу среди юношей 2004-2005 г. р. и младше, посвящённый Дню защитника Отечества, 6. Блиц турнир по шахматам и шашкам, посвящённый Дню защитника Отечества, 7. Спортивное мероприятие "Валенки", 8.Матчевая встреча по хоккею с шайбой на кубок хоккейного клуба "Авангард", 9. I Чемпионат города по скандинавской ходьбе, 10. Турнир по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый Дню защитника Отечества, 11. Турнир по волейболу среди женских команд, посвящённый Международному женскому дню, 12. Командное первенство по дартсу, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 13. Блиц турнир по шахматам и шашкам, посвящённый Дню города, 14.Туриада, среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 15. Легкоатлетический кросс, посвященный Дню города. В рамках Фестиваля среди производственных коллективов, организаций и учреждений города проведено 10 мероприятий:1. Ледовые эстафеты, 2. Лыжные гонки, 3. Шашки, 4. Мини-футбол, 5. Волейбол (женщины), 6. Волейбол (мужчины), 7. Северное троеборье (пулевая стрельба), 8. Нарды, 9. Плаванье, 10. Шахматы 11. Коньки | 92.4258 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 92.4258
1.2 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
1.2.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 359.4 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 354.93 | 0 | 0 | 354.93 | 0 | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2020 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проведены I этап Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди семейных команд г.Пыть-Яха, а так же соревнования: по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди девочек и девушек образовательных организаций г. Пыть-Ях; по выполнению тестов (испытаний) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди мальчиков и юношей образовательных организаций г. Пыть-Ях. На 31.12.2020 кассовый расход составил -68,0 тыс.рублей. На 291,0 тыс.рублей заключен договор на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для Центр тестирования. На 31.12.2020 кассовое испонение составило 291,0 тыс.рублей. | 98.7563 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 98.7563
1.3 | Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях | 992.7 | 0 | 0 | 992.7 | 0 | 992.7 | 0 | 0 | 992.7 | 0 | 980.81 | 0 | 0 | 980.81 | 0 | На 31.12.2020 обеспечено участие в 11 официальных физкультурно - оздоровительных мероприятиях: 1. Чемпионат округа по шахматам, в зачет XXII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова г.Ханты-Мансийск 2. Чемпионат округа по настольному теннису, в зачет XXII Спартакиады ветеранов спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной памяти ветерана Великой Отечественной войны В.Я. Башмакова Сургутский р-н, 3. Личное первенство ХМАО-Югры по шахматам среди ветеранов г.Ханты-Мансийск, 4. Открытый личный чемпионат округа по русским шашкам среди мужчин женщин (основная и молниеносная программа) г.Сургут, 5. Первенство ХМАО-Югры по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, в зачет XV Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году, посвящённой 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне г.Нижневартовск, 6.Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет в зачет Спартакиады ХМАО-Югры "Спортивные таланты Югры" г.Нягань, 7. Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по шахматам среди детей до 9 лет г.Ханты-Мансийск, 8. Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок сэнсэя", среди юношей до 14 лет г.Тюмень, 9. Первенство округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет г.Нефтеюганск, 10.Первенство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2020 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 лет. Девочки и мальчики до 11 и до 13 лет в зачёт III Спартакиады Ханты-Мансийскогоавтономного округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в 2020 году г.Ханты-Мансийск, 11. VIII Фестиваль пожилых людей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященный празднованию Международного дня пожилых людей г.Ханты-Мансийск | 98.8023 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 98.8023
1.1.4 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 24817 | 0 | 0 | 23979.5 | 837.5 | 24817 | 0 | 0 | 23979.5 | 837.5 | 23742.17 | 0 | 0 | 23205.19 | 536.98 | Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); -произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.- факт.расходы составили 22 905,2 тыс.руб., приобретена сборно-разборная трибуна - факт.расходы составили 300,0 тыс.руб. Оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия - кассовые поступления 537,0 тыс.руб. | 96.771 | #DIV/0! | 64.117 | 0.95669 |  |  | 95.669
1.1.5 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 4750.2 | 0 | 0 | 4750.2 | 0 | 4750.2 | 0 | 0 | 4750.2 | 0 | 4738.9 | 0 | 0 | 4738.9 | 0 | Заключены договора на физическую охрану объектов МАУ Спортивный комплекс, приобретение оборудование, инвентаря для выполнения требований санитарного законодательства (бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы закрытого типа, термометры бесконтактные, средства индивидуальной защиты (перчатки одноразовые, маски защитные), дезинфицирующие средства, фактические расходы составили - 2 621,9 тыс.руб.. Проведены ремонтные работы на спортивном объекте - спортвный зал Кедр, фактические расходы составили - 2 117,0 тыс.руб. | 99.7621 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 99.7621
1.1.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта | 438232.4 | 0 | 0 | 438232.4 | 0 | 388232.4 | 0 | 0 | 388232.4 | 0 | 1558.2 | 0 | 0 | 1558.2 | 0 | Укрепление материально-технической базы МАУ Спортвный комплекс - факт.расходы составили 599,0 тыс.руб., приобретение и монтаж универсальной спортивной игровой площадки по адресу 5 мкр, д.24 - факт.расходы составили 799,17 тыс.руб., монтаж двух спортивных комплексов - фактичекие расходы составили 160,0 тыс.руб. | 0.40136 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.35556
| Итого по подпрограмме I: | 469459.06 | 0 | 0 | 468621.56 | 837.5 | 419459.06 | 0 | 0 | 418621.56 | 837.5 | 31659.09 | 0 | 0 | 31122.11 | 536.98 |  | 7.4344 | #DIV/0! | 64.117 |  |  |  | 6.7437
| Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. физической культуры и спорта» | [16 empty] | 7.5476
2.1 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 210.4 | 0 | 0 | 210.4 | 0 | 204.6 | 0 | 0 | 204.6 | 0 | МБУ Спортивная школа олимпийского резерва проведены расходы по обеспечению спортивных мероприятий:медицинское сопровождение городских соревнований , обесечение охраны во время проведения соревнований (услуги ЧОП), приобретено оборудование для проведения мероприятий -оградительные стойки с лентой | 97.2433 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 97.2433
2.2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях | 1339.2 | 0 | 0 | 1339.2 | 0 | 1339.2 | 0 | 0 | 1339.2 | 0 | 1330.8 | 0 | 0 | 1330.8 | 0 | На 31.12.2020 МБУ Спортивная школа олимпийского резерва обеспечено участие спортсменов в 14 официальных спортивных мероприятиях: 1. Зональное первенство ХМАО-Югры по боксу среди юношей 2006-2007 гг.р.г.Нефтеюганск, 2. Первенство УрФО по боксу среди девушек и юниорок г.Новый Уренгой, 3.Финальное первенствоХМАО-Югры по боксу среди юношей 2006-2007 гг.р.г. Советский, 4. Первенство ХМАО-Югры по вольной борьбе среди юношей до 18 лет г.Лангепас, 5. Первенство ХМАО-Югры по волной борьбе среди юношей до 16 лет г.Лангепас, 6. Первенство ХМАО-Югры по вольной борьбе среди юниоров до 21года г.Сургут, 7. Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей 2006-2008 гг.р. г.Нижнекамск, 8. Первенство УрФО по вольной борьбе среди юниоров до 18 лет г. Новый Уренгой, 9.Первенство УрФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 лет Сургутский р-н, 10. Чемпионат УрФО по вольной борьбе среди мужчин г.Нижневартовск 11. Всероссийский турнир среди юниоров до 21 года г.Королев 12. Чемпионат ХМАО-Югры среди юниорок, женщин г.Радужный 13.Всероссийский турнир среди юниоров до 21 года г.Смоленск 14. Всероссийский турнир по боксу "Олимпийские надежды" среди девушек 2005-2007г.р. г.Королев На 31.12.2020 МБУ Спортивная школа обеспечено участие спортсменов в 10 официальных спортивных мероприятиях: 1. Первенство России по рукопашному бою (юноши и девушки 14-15,16-17,18-21 лет.) г.Курск, 2. Первенство России попауэрлифтингу жиим лежа г.Москва, 3. 4 тур Открытого кубка Тюменской области по мини-футболу среди юношей 2008-2009 гг.р. г.Тюмень, 4. Фестиваль боевых искусств Международный семинар по Айкидо г.Ноябрьск 5. Чемпионат и первенство округа по пауерлифтингу (троеборью) среди мужчин, женщин и ветеранов, ониорок и юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 лет г.Ханты-Мансийск 6. Чемпионат и первенство округа по пауерлифтингу (жим лежа) среди мужчин, женщин и ветеранов, ониорок и юниоров до 23 лет, девушек и юношей до 18 лет г.Сургут 7. Первенство ХМАО Югры по мини-футболу г.Ханты-Мансийск 8. Первенство УРФО по волейболу среди юношей 2004-2005 г.р. Г.Челябинск 9. Первенство УРФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет г.Тюмень 10. Первенство УРФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15 , 16-17, 18-21годы г.Челябинск | 99.3728 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 99.3728
2.3 | Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений | 88597.8 | 0 | 1694.2 | 84539.1 | 2364.5 | 88597.8 | 0 | 1694.2 | 84539.1 | 2364.5 | 81456.3 | 0 | 1694.2 | 78269.2 | 1492.9 | За счет реализаци наказов депутатам Думы ХМАО -Югры МБУ Спортивная школа приобретена форма для лыжных гонок, спортивная форма для занятий футболом, наградная атрибутика, топиарная фигура "Бутса-мяч". МБУ Спортивная школа олимпийского резерва приобретено: подиум-трибуна для зрителей в зал бокса, спортивная форма для воспитанников спортивной школы, кассовые расходы составили 1694,2 тыс.рублей. Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги); -произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д. Кассовые расходы от оказания платных услуг (услуги тренажерного зала, занятия фитнес аэробике) составили 1 492,9 тыс.рублей | 92.5834 | 100 | 63.1381 |  | 91.9394 |  | 91.9394
2.4 | Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта | 4109.2 | 0 | 0 | 4109.2 | 0 | 4109.2 | 0 | 0 | 4109.2 | 0 | 3983.5 | 0 | 0 | 3983.5 | 0 | МБУ Спортивная школа олимпийского резерва заключены договора на услуги физической охраны объектов, на приобретение оборудование, инвентаря для выполнения требований санитарного законодательства (рециркуляры, передвижные стойки, термометры бесконтактные, перчатки одноразовые и т.п.). МБУ Спортивная школа заключены договора на услуги по охране объекта, охрану через ОПС, физическую охрану | 96.941 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 79963.4 | 96.941
2.5 | Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях (показатели 3,5) | 1064 | 0 | 1010.8 | 53.2 | 0 | 1064 | 0 | 1010.8 | 53.2 | 0 | 1064 | 0 | 1010.8 | 53.2 | 0 | МБУ Спортивная школа приобретен спортивный инвентарь для спортивных секций у ИП Бурленко г.Екатеринбург, ООО Спорт-тандем г.Тюмень. МБУ Спортивная школа олимпийского резерва приобретен спортивный инвентарь и оборудование , для залов бокса и вольной борьбы, экипировка для спортсменов у ООО МИКО г.Екатеринбург | 100 | 100 | #DIV/0! |  |  | 86233.3 | 100
2.6 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта (показатели 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
2.6 | Региональный проект "Спорт-норма жизни"
2.6.1 | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 309.9 | 88.3 | 206.1 | 15.5 |  | 309.9 | 88.3 | 206.1 | 15.5 | 0 | 309.9 | 88.3 | 206.1 | 15.5 | 0 | МБУ Спортивная школа олимпийского резерва приобретена спортивная форма для воспитанников отделений бокса и вольной борьбы | [6 empty] | 100
2.6.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование утверждено с 2021 года
| Итого по подпрограмме II: | 95630.5 | 88.3 | 2911.1 | 90266.6 | 2364.5 | 95630.5 | 88.3 | 2911.1 | 90266.6 | 2364.5 | 88349.1 | 88.3 | 2911.1 | 83856.8 | 1492.9 |  | 92.899 | 100 | 63.1381 | 92.3859 |  |  | 92.3859
Подпрограмма 3 "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций"
3.1 | Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования
| Итого по подпрограмме III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельночти инвалидов и других маломобильных групп населения"
4.1 | Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования
| Итого по подпрограмме IV: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по программе: | 565089.56 | 88.3 | 2911.1 | 558888.16 | 3202 | 515089.56 | 88.3 | 2911.1 | 508888.16 | 3202 | 120008.19 | 88.3 | 2911.1 | 114978.91 | 2029.88 |  | 22.5941 | 100 | 63.3941
|  | 519853.1 | 475.9 | 2976.1 | 513611.9 | 2789.2 | [5 empty] | 105168.7 | [5 empty] | 23.2985 |  |  |  |  | 92.7291
Руководитель программы: |  | Начальник отдела А.Л. Кириллов | [9 empty] | ПОДПРОГ 2
|  | Ф.И.О. |  |  |  | подпись
21.237
|  |  |  | 120655.76 | [7 empty] | БЕЗ СДК
[12 empty] | 114978.91 | 95.295