Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе»

за январь-декабрь 2020 года

1. Сведения:

-	о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), 	о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения;

На 31.12.2020 года финансирование программы осуществлялось по 2 подпрограммам, в целом исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» составляет –23,3% (120 008,2  тыс. рублей) при  плане 515 089,6 тыс.руб.

Без утвержденного плана на строительство ФСК в размере 388 232,4 тыс.рублей,  исполнение по 2 подпрограммам составило 95,3% (114 978,9  тыс. рублей) при  плане 120 655,8 тыс.руб.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры  и  массового спорта» исполнение запланированных мероприятий составило – 7,5 % (31 659,1 тыс. рублей) при плане 419 459,1 тыс рублей

1.1 Организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

На 31.12.2020 года исполнение составило – 92,4% (284,1 тыс. рублей). Проведено 26 спортивно массовых  городских мероприятий.

1.2 Организация и проведение мероприятий в рамках  внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

На 31.12.2020 года исполнение составило – 98,8 % (354,9 тыс. рублей) проведено 3 мероприятия,  спортивное оборудование и инвентарь для Центра тестирования ГТО.

1.3 Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных)  мероприятия.

На 31.12.2020 года исполнение составило – 98,8 % (980,8 тыс. рублей) участвовали в - 11 выездных мероприятиях.

1.4	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование  населению спортивных сооружений - планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2020год, составляет  - 24 817,0 тыс. рублей, в т.ч.:

За счет средств городского бюджета – 23 979,5 тыс.рублей;

За счет внебюджетных источников – 837,5 тыс.рублей.

Фактически на 31.12.2020 год за счет средств городского бюджета освоено 95,7 %  (23 742,2 тыс. рублей):

-  Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги);

-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.- факт.расходы составили 22 905,2 тыс.руб., приобретена сборно-разборная трибуна - факт.расходы составили 300,0 тыс.руб.

Оказание платных услуг прокат коньков на кортах в 6 мкр., во 2 мкр., услуги тренажерного зала в с/з Россия - кассовые поступления 537,0 тыс.руб.

1.5	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта общий объем финансовых средств за счет бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятия программы на 2020 год, составляет 4 750,2 тыс. рублей. Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2020 года составило – 99,8%  (4 738,9 тыс. рублей).

Заключены договора на физическую охрану объектов МАУ Спортивный комплекс, приобретение оборудование, инвентаря для выполнения требований санитарного законодательства (бактерицидные ультрафиолетовые рециркуляторы закрытого типа, термометры бесконтактные, средства индивидуальной  защиты (перчатки одноразовые, маски защитные), дезинфицирующие средства, фактические расходы составили - 2 621,9 тыс.руб.. Проведены ремонтные работы на спортивном объекте - спортвный зал Кедр, фактические расходы составили - 2 117,0 тыс.руб.

1.6	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта.

План по МКУ УКС – 388 232,4 тыс.руб., факт.расходы 1 558,2 тыс.руб. (0,4%).

Укрепление материально-технической базы МАУ Спортвный комплекс - факт.расходы составили 599,0 тыс.руб., приобретение и монтаж универсальной спортивной игровой площадки по адресу 5 мкр, д.24 -  факт.расходы составили 799,17 тыс.руб., монтаж двух спортивных комплексов - фактичекие расходы составили 160,0 тыс.руб.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва физической культуры и спорта»» исполнение запланированных мероприятий на 31.12.2020 года составило – 92,4 % (88 349,1 тыс. рублей) при плане 95 630,5 тыс.руб.

2.1	 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий.

На 31.12.2020 год исполнение составило – 97,2% (204,6 тыс. рублей).

МБУ Спортивная школа олимпийского резерва проведены расходы по обеспечению спортивных мероприятий: медицинское сопровождение городских соревнований, обеспечение охраны во время проведения соревнований (услуги ЧОП), приобретено оборудование для проведения мероприятий -оградительные стойки с лентой.

2.2	Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2020 год составило – 99,4% (1 330,8 тыс. рублей), воспитанники МБУ СШОР И МБУ СШ приняли участие в 24 официальных спортивных выездных мероприятиях.

2.3	 Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений), предоставление в пользование населению спортивных сооружений планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2020 год, составляет  88597,8  тыс. рублей, в т.ч.:

-   местный бюджет 84 539,1 тыс. рублей;

-   окружной бюджет – 1 694,2 тыс.рублей

-  за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 2 364,5 тыс. рублей.

Фактически на 31.12.2020 освоено:

-  за счет бюджетных ассигнований – 92,6% (78 269,2 тыс. рублей)

-  за счет средств окружного бюджета – 1694,2 (100%)

-     за счет предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1492,9 тыс. рублей (63,1%)

За счет реализации наказов депутатам Думы ХМАО -Югры МБУ Спортивная школа приобретена форма для лыжных гонок, спортивная форма для занятий футболом, наградная атрибутика, топиарная фигура "Бутса-мяч". МБУ Спортивная школа олимпийского резерва приобретено: подиум-трибуна для зрителей в зал бокса, спортивная форма для воспитанников спортивной школы, кассовые расходы составили 1694,2 тыс.рублей.                                                                                                                                        Заключены договора на содержание имущества МАУ Спортивный комплекс (тепловодоснабжение МУП УГХ, электроэнергия ТЭК, техническое облуживание электрооборудования, вывоз ЖБО, услуги связи прочие работы (услуги);

-произведены расходы на выплату заработной платы работников учреждения, ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, материальной помощи к отпуску и т.д.                                                                                                                                Кассовые расходы от оказания платных услуг (услуги тренажерного зала, занятия  фитнес аэробике) составили 1 492,9 тыс.рублей

2.4	Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта планируемый объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на 2020 год, составляет 4 109,2 тыс. рублей.

Исполнение запланированных мероприятий по состоянию на 31.12.2020 года составило -96,9%  (3 983,5  тыс. рублей).

2.5 Обеспечение физкультурно-спортивных организаций осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях, планируемый объем финансовых средств на 2020 год, составляет  1 064,0 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств окружного бюджета–  1 010,8 тыс. рублей, освоено 1 010,8 тыс.рублей – 100%,

-   за счет средств местного бюджета –  53,2  тыс. рублей, фактически освоено средств 53,2 тыс.рублей – 100%.

МБУ Спортивная школа приобретен спортивный инвентарь  для спортивных секций у ИП Бурленко г.Екатеринбург, ООО Спорт-тандем г.Тюмень.                                                                                                                                       МБУ Спортивная школа олимпийского резерва приобретен спортивный инвентарь и оборудование ,  для залов бокса и вольной борьбы, экипировка для спортсменов у ООО МИКО г.Екатеринбург

2.6. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, планируемый объем финансовых средств на 2020 год для реализации данного мероприятия составил 309,9 тыс. рублей, в т.ч.:

-     за счет средств федерального  бюджета–  88,3 тыс. рублей, фактически освоено – 100%.

-     за счет средств окружного бюджета–  206,1 тыс. рублей, фактически освоено – 100%.

-   за счет средств местного бюджета –  15,5 тыс. рублей, фактически освоено средств 100 %.

МБУ Спортивная школа олимпийского резерва приобретена спортивная форма для воспитанников отделений бокса и вольной борьбы

По подпрограмме 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта финансирование не предусмотрено. В 2021 году в процессе исполнения бюджета, будет рассмотрен вопрос о  перераспределении средств в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» с целью обеспечения данного мероприятия.

По подпрограмме 4 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», мероприятие 4.1 Обеспечение условий доступности объектов и услуг сферы физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения финансирование не предусмотрено. В 2021 году в процессе исполнения бюджета, будет рассмотрен вопрос о  перераспределении средств в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» с целью обеспечения данного мероприятия.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2020 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины не достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % | 49 | 49 | 100 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года Кол-во занимающихся (1-ФК) 19415 чел./39570 чел.числен.населения 3-79 лет по данным статистики*100 |  |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 53 | 56,2 | 106 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов (1-ФК) ЕПС на 31.12.2020 – 2713 чел. 2713/39570*1000/122*100 | увеличение ЕПС связано с новой методикой расчета на основании приказа Минспорта России от 27.03.2019 №172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению» |
| 3 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, % | 6,7 | 12,5 | 186 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года 1 чел. высш. спорт маст/8 общее кол-во на этапе спортив. соверш*100 |  |
| 4 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | 83,8 | 85,8 | 102,4 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года 12000числен.молод. сист. Заним/13977общ числ дет и мол*100 |  |
| 5 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины 30-59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | 17 | 17,2 | 100 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года 2850 чел. численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 30 – 54 лет/16554 чел. численность населения 30 – 54 лет*100 |  |
| 6 | Доля граждан старшего возраста (женщины:55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | 8,8 | 8,7 | 99,2 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года 542чел. численность занимающихся физической культурой и спортом (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет)/ 6210чел. численность населения в возрасте (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет)*100 |  |
| 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, | 9,5 | 9,5 | 100 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года Кол-во заним 96чел, общ.кол-во 1010; 96/1010*100 |  |
| 8 6 | Доля граждан выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), | 37,3 | 37,4 | 100,3 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года 540 чел. общая числ прин участие, кол-во выпол на знак 202 чел; 202/540*100 |  |
|  | из них доля учащихся | 60,4 | 60,9 | 100,8 | 123 учащ/202 сдали на знак*100 |  |
| 9 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %, | 40 | 59,3 | 148 | В соответствии с утвержденной формой статистических отчетов 1 –ФК показатель рассчитывается в конце года 594 чел заним спортподгот/1002общее кол-во *100 |  |

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях на 31.12.2020 год.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни обеспечивает успешное выступление спортсменов на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В сфере физической культуры и спорта города работают 3 муниципальных учреждения. На 31.12.2020 года в городе функционирует 115 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 2 713 человек в смену.

Обеспеченность города спортивными сооружениями составляет 56,2% от необходимой обеспеченности единовременной пропускной способности спортивными сооружениями города  (2 713/39570*1000/122*100)

На 31.12.2020 года на территории города проведено 54 спортивно-массовых мероприятий (на 31.12.2019 года – 121 мероприятие).

Спортсмены города Пыть-Ях в отчетном году приняли участие в 33 выездных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня: окружные – 18; региональные - 6; всероссийские – 9 (на 31.12.2019 год: окружные – 18; региональные - 8; всероссийские –30,  международные - 2).

На данных выездных спортивно-массовых мероприятиях спортсменами города Пыть-Яха  было завоевано 68 призовых медалей: 1 место - 29, 2 место – 20, 3 место –19.

В городе действуют 10 общественных федераций, количество занимающихся в секциях составило 1000 человек (на 31.12.2019 год – 960 человек).

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определенных Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на со финансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

На 01.01.2021 года финансирование, муниципальной программы ««Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Ях», на 2020 год из бюджета автономного округа составило – 1 216,9 тыс.руб., освоено 100%,  за счет средств федерального  бюджета–  88,3 тыс. рублей, фактически освоено – 100%,  за счет средств местного бюджета –  68,7  тыс. рублей, фактически освоено - 100%.

МБУ Спортивная школа приобретен спортивный инвентарь  для спортивных секций у ИП Бурленко г.Екатеринбург, ООО Спорт-тандем г.Тюмень.                                                                                                                                       МБУ Спортивная школа олимпийского резерва приобретен спортивный инвентарь и оборудование ,  для залов бокса и вольной борьбы, экипировка для спортсменов у ООО МИКО г.Екатеринбург.

МБУ Спортивная школа олимпийского резерва приобретена спортивная форма для воспитанников отделений бокса и вольной борьбы

5.Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

Мероприятия муниципальной программы способствуют привлечению в город Пыть-Ях заинтересованного предпринимательского сообщества, негосударственных организаций к реализации социальных проектов.

В рамках данной программы предусмотрена подпрограмма 3 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций», мероприятие 3.1 Государственная поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта на которое финансирование не предусмотрено. В 2021 году в процессе исполнения бюджета, будет рассмотрен вопрос о  перераспределении средств в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе» с целью обеспечения данного мероприятия.

Начальник отдела

по физической культуре и спорту 				     А.Л. Кириллов