## Отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Культурное пространство города Пыть-Яха"
за 1 квартал 2024 года
(тыс. рублей)
Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | План по программе |  |  |  |  | Уточненный план по бюджету* |  |  |  |  | Кассовое исполнение* |  |  |  |  | Результат реализации
| всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | городской бюджет | другие источники | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Культурное пространство города Пыть-Яха (всего), в том числе | 373122.9 | 59.6 | 1050.6 | 363662.7 | 8350 | 380320.6 | 59.6 | 1050.6 | 370860.4 | 8350 | 72724 | 0 | 344.2 | 70239.7 | 2140.1 | Исполнение 19,5% | 19.49% | -7197.7
Наименование (подпрограмма) 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (всего) | 279995.6 | 59.6 | 653 | 270983 | 8300 | 287193.3 | 59.6 | 653 | 278180.7 | 8300 | 58456 | 0 | 109 | 56206.9 | 2140.1 | Исполнение 20,9% | 20.88%
1.1. Региональный проект "Культурная среда" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение в отчетном году не запланировано |  | 0
1.2. Региональный проект "Цифровая культура" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение в отчетном году не запланировано |  | 0
1.3. Комплекс процессных мероприятий "Сохранение культурного и сторического наследия" | 838.4 | 59.6 | 653 | 125.8 | 0 | 838.4 | 59.6 | 653 | 125.8 | 0 | 128.2 | 0 | 109 | 19.2 | 0 | Произведены расходы по Соглашениям с Департаментом кульутры ХМАО-Югры: 1. Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 27.01.2024 № 8 на сумму 682 470,59 рублей, в том числе ОБ - 580 100,00 руб.лей, МБ - 102 370,53 рублей на развитие сферы культуры (модернизация муниципальных общедоступных библиотек): - комплектование библиотечных, в том числе книжных фондов - подписка (приобретение) периодических изданий - подключение общедоступных библиотек к сети Интернет (ежемесячное обслуживание) - на оказание услуг доступа к Базам данных "ЛитРес": Мобильная библиотека - обновление электронных баз данных (Гарант, ЛитРес) (ежемесячное обслуживание). Кассовый расход составил 128 209,80 руб. 2. Cоглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры от 30.01.2024 № 71885000-1-2024-009 на комплектование библиотесного фонда на сумму 155 882,35 руб., в том числе ФБ,ОБ - 132 500,00 руб.,МБ - 23 382,35 руб. Заключен договор на посиавку литературы, исполение планируется до 30.04.2024 Исполнение 15,3%
[17 empty] | 15.29% | 0
1.4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры» | 279157.2 | 0 | 0 | 270857.2 | 8300 | 275571.5 | 0 | 0 | 267271.5 | 8300 | 58327.8 |  |  | 56187.7 | 2140.1 | Произведены расходы на: - содержание объктов МАУК "МКЦ "Феникс" и МАУК "Культурно-досуговый центр" - обеспечение комплексной безопасности объектов (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объктов) - выплату заработной платы и начислений Исполнение 20,9% | 20.89%
1.5. Комплекс процессных мероприятий "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783.4 | 0 | 0 | 10783.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства предусмотрены на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт подпорной железобетонной стены, расположенной вдоль улицы С. Федорова роведены работ по комплексному обследованию технического состояния и ремонту водоотводного лотка подпорной железобетонной стены, расположенной вдоль улицы Святослава Фёдорова объекта МАУК «МКЦ «Феникс» в размере 542 000,00 рублей. Также запланировано проведение работ по архитектурно-художественному освещению зданий в размере 10 241 438,54 рублей: МБОУ ДО "ДШИ"- 2 658 816,57, МАУК "Культурно-досуговый центр", МАУК МКЦ "Феникс"- 7 582 621,97. МКУ "Управление капитального строительства" заключены контракты № 0187300019423000180, 0187300019423000245 на выполнение работ по архитектурно-художественному освещению. Окончание работ - до 30.06.2024 (МБОУ ДО ДШИ), 31.07.2024 (МАУК "Культурно-досуговый центр", МАУК МКЦ "Феникс"). | #DIV/0!
Наименование (подпрограмма) 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения (всего) | 92729.7 | 0 | 0 | 92679.7 | 50 | 92729.7 | 0 | 0 | 92679.7 | 50 | 14032.8 | 0 | 0 | 14032.8 | 0 | Исполнение 15,1% | 15.13% | 0
2.1. Региональный проект "Творческие люди" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение в отчетном году не запланировано |  | 0
2.2. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования" | 92729.7 |  |  | 92679.7 | 50 | 92729.7 | 0 | 0 | 92679.7 | 50 | 14032.8 | 0 | 0 | 14032.8 |  | Произведены расходы на: - содержание объкта МБОУ ДО "Детская школа искусств" - обеспечение комплексной безопасности объекта (ежемесячное обслуживание видеонаблюдения, системы контроля управления доступом, кнопки тревожной сигнализации, заключение договора по физической охране объкта) - выплату заработной платы и начислений - проведение мероприятий. Исполнение 15,1 % | 15.13% | 0
Наименование (подпрограмма) 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (всего) | 397.6 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 397.6 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | Исполнение 59% |  | 0
3.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» | 397.6 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 397.6 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | Приобретено: - лицензионное программное обеспечение "Редактор цифровых копий архивных документов" - 5 200,00 рублей - архивный обеспылеватель - 230 000,00 рублей. Исполнение 59% | 59.15% | 0
В том числе:
Проектная часть | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнение 0%
Прочие расходы | 373122.9 | 59.6 | 1050.6 | 363662.7 | 8350 | 380320.6 | 59.6 | 1050.6 | 370860.4 | 8350 | 72724 | 0 | 344.2 | 70239.7 | 2140.1 | Исполнение 15% | 19.49%
В том числе:
Управление по культуре и спорту | #REF! | #REF! | #REF! | 360662.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 367860.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 70114.7 | #REF! | Исполнение 16% | #REF!
Отдел по делам архивов | 397.6 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 397.6 | 0 | 397.6 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | Исполнение 60% | 59.15%
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Исполнение 98,7% | #REF!
МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха» | #REF! | #REF! | #REF! | 3000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 125 | #REF! | Исполнение 4,2% | #REF! | #REF!
Исполнитель:
Е.А. Усова
(подпись)
Главный специалист отдела по культуре и искусству
Калиниченко Валентина Владимировна 8 (3463) 46-40-13

## Показатели (hidden)
Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период
№ | Наименование показателей результатов | План на 2023 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя
1 | Число посещений культурных мероприятий (тыс. единиц) | 280 | 234.3 | 83.68% | Расчет показателя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 №542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019г. № 915" Формула расчета: I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + J(t) + K(t) + L(t), где: I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий; A(t) - число посещений библиотек; B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций; C(t) - число посещений музеев; J(t) - число посещений кинотеатров; K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта; L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств; t - отчетный период. Показатель расчитывается по итогам квартала, года. За 9 мес. 2023 число посещений составило: 234 286 / 1000 = 234,3 в том числе: число посещений библиотек, музеев: 106050 число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа: 65355 число посещений музеев: 3355 число посещений кинотеатров: 12451 число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры данные счетчика «Цифровая культура» (ЕИПСК): 36 626 (визиты) число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств: 10 449 Всего посещения - 234 286,00
2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) (нарастающим итогом) | 1 | 0 | 0% | В 2023 году планируется приобретение музыкальных инструментов, мебели, сценических костюмов, сценической обуви, специализированного оборудования, художественных материалов для МБОУ ДО "Детская школа искусств». Показатель определяется по итогам года.
3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек, нарастающим итогом) | 45 |  | 0% | Расчет показателя: 2019 год (8 чел.) + 2020 год (7 чел.) + 2021 год (10 чел.) + 2022 год (10 чел.) = 35 чел. В 2022 год показатель 10 чел., По состоянию на 07.07.2023 документы на обучение приняты по 7 чел., в том числе: МБОУ ДО «Детская школа искусств» - 2 специалистов МАУК «КЦ: библиотека-музей» - 3 специалист МАУК «КДЦ» - 2 специалиста.
4 | Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, (%) | 0 | -
5 | Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%) | 0 | -
5 | Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц) | 2 | 2 | 100 | Проведено мероприятие - праздник народа ханты «Вороний день» (16.04.2021) Установлены информационные таблички с QR-кодами на объектах краеведческого экомузея (28.07.2021)
5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры (%) | 33.3 | 33.3 | 100% | Рассчитывается в соответствии с приказом Министерства труда России от 10.05.2017 N 420 (ред. от 21.11.2018): U = Zi / Ni * 100%, где: U - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры в общем количестве объектов культуры, проценты; Zi - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры; Ni - общее количество объектов культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. Показатель определяется по итогам года.
МАУК «КЦ: библиотека-музей»: В 2020 году – 1 объект: комплектование объекта «Культурный комплекс. Библиотека-краеведческий музей в городе Пыть-Ях» (1 ед.) в целях улучшения доступности для инвалидов В 2021 году – 2 объекта: комплектование объектов «Культурный комплекс. Библиотека-краеведческий музей в городе Пыть-Ях» (1 ед.), «Этнографический музей» (1 ед.). В 2022 году- 2 объекта: детская школа искусств, ГДК "Россия". За 2022 г. в учреждениях культуры приобретено: КДЦ: - доступ к онлайн-версии системы SOL («Surdo-Onlaine») договор с ООО «Интеллектуальные Технологии Возможностей» от 30.05.2022 № 30-05/22 на сумму 19,5 т.р. - вэбкамера для онлайн-версии системы SOL на сумму 3,0 т.р. - прорезиненное покрытие для установки на полу входной группы в концертный зал ГДУ «Россия» на сумму 44,7 т.р. ДШИ - вывеска тактильная 1 ед., комплексная тактильная табличка 5 ед., звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации 1 ед., бегущая строка 1 ед. (договор с ООО «Круст» на сумму 52,0 т.р.) Расчет показателя: 2 объекта / 6 объектов всего * 100 = 33,3%
3 | Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) | 430 | 421 | 97.9 | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек). Nпольз / Р * 10 000, Nпольз – число пользователей архивной информацией, человек; Р – численность постоянного населения муниципального образования на 1 января отчетного года, человек. Получение сведений: о численности постоянного населения муниципального образования на 1 января отчетного года (Р) осуществляется по официальным данным Росстата; о числе пользователей архивной информацией (Nпольз) осуществляется в соответствии с формой № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59. Показатель расчитывается по итогам квартала, года. За 9 мес 2022: 1 661 / 39 436 * 10 000 = 421
4 | Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) | 16 | 15 | 93.7 | Получение сведений из формы № 1 планово-отчетной документации архивных учреждений, утвержденной приказом Росархива от 12.10.2006 № 59. Формула расчет показателя: Число обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100. Показатель расчитывается по итогам квартала, года. 224 (визиты за 1 кв. 2022) + 111 (визиты за 2 кв. 2022) + 612 (визиты за 3 кв 2022) / 1005 (визиты на базовый период) * 100 = 94,2; 33,3 * 16 / 100 = 5,3%
Средний процент достижения по 3 показателям |  |  |  | 61.23%