Приложение № 1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 08.06.2015 № 178-па

Структура пояснительной записки

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Социальная  поддержка жителей города  Пыть-Яха на 2014-2020 годы»

(полное наименование программы)

за 2 квартал 2015 года

1. Сведения:

- о ходе реализации программных мероприятий за отчетный период, в том числе о результатах реализации мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах невыполнения программных мероприятий;

- о ходе размещения заказов (в том числе о сложившейся экономии) и выполнении заключенных муниципальных контрактов (причины несоблюдения сроков, а также неисполнения календарного плана заключенных муниципальных контрактов);

- о наличии, объемах и состоянии объектов незавершенного строительства;

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований),

согласно таблице приложения  к пояснительной записке.

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период, представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | План 2015 год | Факт за отчетный период | % | Расчет показателя с указанием источника информации | Причины недостижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели непосредственных результатов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием | 1447 | 783 | 54,1 | Всего лагерями с дневным пребыванием детей планируется охватить 1 447 детей за весенний (272 чел.), летний (907 чел), осенний период (268 чел.) . В весенние каникулы с 23.03.2015 по 27.03.2015 на базе МБОУ СОШ № 1,2,6 были организованы лагеря с дневным пребыванием детей, охват детей составил 272 человека. В первую смену в период с 01.06.2015 по 25.06.2015 на базе МБОУ СОШ № 1,4,5,6 оздоровились 511 детей. На сегодняшний день работают 3 лагеря на базе школ № 1,4,5 (вторая смена) охват - 302 ребенка, в третью смену (август) планируется охватить организованным отдыхом 94 ребенка. | * |
| 1.1.2. | Количество детей, охваченных организованным отдыхом в оздоровительных учреждениях различных типов, в том числе санаторно-курортных учреждениях | 432 | 55 | 12,7 | В Краснодарском крае, Туапсинского р-н, пос. Новомихайловский, ДОЛ «Золотой колос»: 1) с 03.06.-23.06.2015 (1 смена) оздоровились 55 детей; 2) с 23.06.2015 по 13.07.2015 (2 смена) находятся на отдыхе и оздоровлении 55 детей. Между МБУ Центр «Современник» и ООО Санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» заключен договор № 0187300019415000009-0307710-01 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков города Пыть-Яха в оздоровительном учреждении, расположенном на Черноморском побережье Краснодарского края. В осенние каникулы в Тюменскую область на оздоровление планируется направить 117 детей. | * |
| 1.1.3. | Количество лиц-получателей гарантий и мер социальной поддержки, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, принявших на воспитание детей | 380 | 336 | 88,4 | Количество получателей гарантий и мер социальной поддержки 336 человек, из них: 121 получатель пособия на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 69 усыновителей - получателей пособия на содержание 76 детей, получатели пособия на проезд в гор.транспорте - 95 - начислены и выплачены за январь-июнь текущего года; вознаграждение 21 приемному родителю за воспитание 30 детей за 01-05.2015 года; 9 получателей единовременного пособия и компенсации по окончании общеобразовательной организации; произведен ремонт 1 жилого помещения, принадлежащего на праве собственности ребенку, оставшемуся без попечения родителей; выплачено 8 единовременных пособий при всех формах устройства детей в семью; меры социальной поддержки 5 детям-сиротам. | * |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2259 | 1174 | 52,0 |  | * |
| 6. | Количество школьников - получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 5384 | 5384 | 100 | 5384 учащимся школ предоставлено право на бесплатный проезд в городском транспорте. |  |
| 7. | Количество неработающих пенсионеров получателей социальной поддержки на проезд в городском транспорте | 1071 | 1083 | 101,1 | В реестре получателей мер социальной поддержки на льготный проезд в городском транспорте зарегистрировано 1083 человека. В первом квартале 2015 года за получением мер социальной поддержки обратилось 818 человек неработающих пенсионеров, во 2 квартале - 77 человек. По состоянию на 01.07.2015 года выдано 895 удостоверений на проезд в городском транспорте. |  |
| 8. | Количество Почетных граждан – получателей мер социальной поддержки | 20 | 16 | 80,0 | По состоянию на 01.07.2015 года в реестре получателей, удостоенных звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» состоит 16 человек. В отчетном периоде произведены ежемесячные выплаты 6 получателям. Ежемесячную выплату получают лица , удостоенные звания «Почетный гражданин города Пыть-Яха» постоянно проживающие в г.Пыть-Ях. Остальные - получают ежегодную выплату ко Дню города. Задолженности нет. |  |
| 9. | Количество получателей выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне | 23 | 23 | 100 | 23 лицам, из числа участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним категориям, произведена выплата ко Дню Победы. |  |
| 10. | Количество получателей дополнительного пенсионного обеспечения | 64 | 50 | 79,69 | В отчетном периоде 2015 года количество получателей пенсии за выслугу лет, из числа лиц, замещавших муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМС г. Пыть-Ях составило 50 человек. Задолженности нет. |  |
| 11. | Количество неработающих пенсионеров- получателей выплаты в связи с Юбилеем (55,60,65 и далее через 5 лет) | 0 | 0 | 0 | По заявлению. |  |
| 12. | Количество получателей льготы на оплату стоимости одной помывки в городской бане | 6650 | 2859 | 43,0 | По состоянию на 01.07.2015 году количество граждан льготных категорий, воспользовавшихся услугой бани, составило 2859 человек, в том числе в 1 квартале 2015 года - 2586 человек, во 2 квартале - 273 человека. | * |
|  | Итого по подпрограмме 2 | 13212 | 9416 | 71,27 |  |  |
| 3.1. | Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечиваемых жилыми помещениями | 9 | 9 | 100 | По состоянию на 01.07.2015 года по результатам проведенного аукциона приобретены 9 квартир в строящихся жилых домах, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по достижении возраста 18 лет в текущем году. |  |
| 3.2. | Оплата ЖКУ детям-сиротам и детям, находящимся в учреждениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 | 1 | 100 | Компенсация за жилищно-коммунальные выплачена 1 ребенку, оставшемуся без попечения родителей за февраль - май 2015 года. |  |
| 3.3. | Количество детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся единственными собственниками жилых помещений, либо собственниками выделенных в натуре долей жилых помещений, в которых произведен ремонт | 1 | 1 | 100 | Произведен ремонт 1 жилого помещения, принадлежащего на праве собственности ребенку, оставшемуся без попечения родителей. |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | 11 | 11 | 100 |  |  |
|  | Показатели конечных результатов |  |  |  |  |  |
| 1. | Достижение показателя оздоровления детей: а) в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 23,47 | 12,7 | 54,11 | 783/6166*100=54,11 (плановое количество детей, охваченных организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием 1447/ к общему количество детей от 6 до 17 лет, проживающих в м.о. 6166 чел., в %). | * |
|  | б) в оздоровительных учреждениях различных типов, в том числе санаторно - курортных учреждениях | 7,01 | 0,89 | 12,72 | 55/6166*100=0,89 (плановое количество детей, охваченных организованным отдыхом в оздоровительных учреждениях различных типов, в том числе санаторно-курортных учреждениях 432/ к общему количество детей от 6 до 17 лет, проживающих в м.о. 6166 чел, в %). | * |
| 2. | Доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных отдыхом и оздоровлением в учреждениях различного типа | 100 | - | - | В 1 полугодии 2015 года заявлений не поступало. |  |
| 3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных формами семейного устройства. | 100 | 100 | 100 | количество детей, устроенных в семьи граждан по отношению к общему числу выявленных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в %. |  |
| 4. | Доля лиц, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на социальную поддержку и обратившихся за её получением | 100 | 100 | 100 | количество лиц, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на социальную поддержку и обратившихся за её получением, в %. |  |
| 5. | Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 18 лет и старше | 100 | 100 | 100 | количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по достижении возраста 18 лет в текущем году, обеспеченных жилыми помещениями, в %. |  |
| Средний процент достижения показателей |  | х | х | 73,76 | х | х |

* - показатель рассчитывается по итогам года.

3. Описание изменений в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

Руководитель   программы:  ____________________________

(Ф.И.О.)            (подпись)

Исп.:

О.В. Аминева 465558

М.Н. Черемухина 460587

И.И. Сашина 465371