АКТ  № 1

по проверке   исполнения  фактических  показателей  объема  муниципальных  услуг МАУК «Централизованная  библиотечная  система»  и  плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами  перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" в муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная  библиотечная  система»

за 2014 год.

г.Пыть-Ях                                                                                                                                                                      «10» февраля 2015г.

Основание  для  проведения  проверки:

- Распоряжение администрации города от 24.12.2014 №3433-ра «Об утверждении плана контрольных мероприятий на 2015 год»;

- Постановление  администрации города от 23.01.2014 № 12-па «Об  утверждении  порядка  осуществления  контроля  за деятельностью  муниципальных  автономных  учреждений города Пыть-Яха»;

- Постановление  администрации города от 20.12.2010 №260-па «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- Отчет  МАУК «Централизованная  библиотечная  система» по  исполнению  муниципального  задания за 2014  год.

- Приказ  отдела  по  культуре  и  искусству  администрации города от 26.01.2015 № 2 «О  проведении  проверки  подведомственных  учреждений».

Комиссия в составе:

- Главный специалист отдела по культуре и искусству Алехина Татьяна Владимировна;

- Ведущий специалист отдела по культуре и искусству Корнилова Роза Николаевна;

- Главный специалист отдела по труду и социальным вопросам Аминева Ольга Вячеславовна

Во время проверки присутствовали:

- Директор МАУК «Централизованная библиотечная система» Белохвостикова Татьяна Александровна;

- Заместитель директора по административно-хозяйственной части Гарипова Елена Леоновна;

- Заместитель директора  по основной  деятельности Мисько Елена Михайловна;

- Главный специалист Крючкова Наталья Владимировна

Дата проведения проверки: 04.02.2015г.

Цель проверки: осуществление контроля за исполнением распоряжения  администрации города  от 27.12.2013  № 3261-ра  «Об  утверждении муниципального задания  для МАУК «Централизованная  библиотечная  система» на 2014-2016 годы» за 2014 год  и распоряжения  администрации города от 17.05.2013 № 1107-ра «О плане мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе"( с изм.  от 23.2014 № 232-ра, от 24.12.2014 № 3442-ра).

В ходе проверки затребованы документы:

- Книга  учета  библиотечного  фонда;

- Дневник  детской  библиотеки;

- Положение  по  оплате  труда  работников МАУК «ЦБС»;

- Журнал  регистрации  первичного  и повторного  инструктажа  на  рабочем  месте  работников МАУК «ЦБС»;

- Журнал  выдачи  квитанций  по  оплате услуг;

- Журнал  приема  выручки платных  услуг;

- Форма  отчета  по  платным  услугам;

- Журнал  регистрации договоров с контрагентами;

- Журнал  регистрации дополнительных  Соглашений  к  договорам работников;

- Трудовые  договора;

- Коллективный  договор;

- Папка ксерокопий  статей  о  деятельности  библиотеки;

- Приказ МАУК «ЦБС» с планом мероприятий  по  выполнению  мероприятий  «дорожной  карты»;

- Журналы регистрации обслуживающих организаций.

Результаты проверки:

1. Выполнение  Муниципального  задания  МАУК «Централизованная библиотечная система» за 2014г.

Основные  количественные  и  качественные  показатели  деятельности  подведомственных  учреждений  культуры  за 2014г.

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей объема (состава) оказываемой муниципальной услуги |  | Процент выполнения к годовому плану | Результат проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2014 год | Факт за 2014 год |  |  |
| Предоставление библиотечных услуг: |  |  |  |  |  | Выборочно был проверен Дневник детской библиотеки в котором можно отследить количество пользователей, количество книговыдачи, количество посещений. Дневник ведется аккуратно замечаний нет. |
| 1 | Количество пользователей | чел. | 14 860 | 14 882 | 100 % |  |
| 2 | Количество книговыдач | экз. | 420 175 | 420 175 | 100 % |  |
| 3 | Количество посещений | посещение | 108 780 | 114 058 | 105 % |  |
| 4 | Документный фонд | экз. | 119 304 | 119 621 | 100 % | Для проверки предоставлена Книга учета библиотечного фонда. Документ ведется аккуратно. Замечаний нет. |
| 5 | Пополнение документного фонда | экз. | 3 683 | 4 000 | 109 % |  |
| 6 |  | % | 3,2 | 3,4 | 106 % |  |
| 7 | Списание документного фонда | экз. | 1 100 | 1 100 | 100 % |  |
| 8 | Прирост документного фонда | экз. | 2 583 | 2 900 | 112 % |  |
|  |  | % | 2,0 | 2,5 | 125 % |  |
| 9 | Уровень укомплектованности кадрами | % | 97 | 97 | 1 вакансия- квота для инвалида | Предоставлено штатное расписание в котором имеется 1 вакансия- квота для инвалида |
| 10 | Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму | годовой комплект | 7 | 7 | 100 % | Электроны каталог, который можно просмотреть на сайте учреждения |
| Культурно- просветительские услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение досуговых мероприятий | мероприятие | 500 | 700 | 140% | Выборочно был проверен Дневник детской библиотеки в котором можно отследить данные показатели. |
|  |  | посещение | 10 000 | 10 847чел. | 108% |  |
| Оказание муниципальных услуг в электронном виде: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек | единица доступа | 51 284 | 51 284 | 100 % | Базы данных размещены в электроном каталоге, который можно просмотреть на сайте учреждения |
| 2 | Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | % | 54,5 | 54,5 | 100 % |  |
| 3 | Количество изданий, внесенных в электронный каталог | экземпляр | 119 304 | 119 621 | 100 % |  |

2. Выполнение  плана мероприятий  «дорожной  карты».

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 года | % выполнения | Пути достижения показателей | Результата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры обеспечивающие их достижение |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек (записей) | 51 284 | 100% | 1 Активизирована работа рабочей группы 2 Произведено заимствование записей из сводных библиотечно - информационных ресурсов 3 МАУК «ЦБС» участвует в проекте по созданию сводного каталога библиотек Югры | Электроны каталог, который можно просмотреть на сайте учреждения. На 01.01.2015 год весь фонд переведен в электронный каталог. |
| 2. | 3.1.2 Повышение уровня удовлетворенности граждан РФ качеством услуг, предоставляемых учреждением (%) | 96 | 105,5% | Проведено анкетирование среди пользователей библиотек по удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в 1 и 2 полугодии. По данным анкетирования удовлетворенность качеством оказываемых услуг возросла на 5 % | Разработаны и подготовлены анкеты по удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. Ведется опрос населения путем анкетирования. Результаты анкетирования подводятся по полугодиям Замечаний нет. |
| 3. | 3.1.3 Увеличение доли доходов от платных услуг | 107 100,0 | 246% | Приказами № 65-од от 15.04.2014, № 92-од от 24.12.2014 введены следующие платные услуги: - доставка книг на дом по просьбе пользователя - изготовление бланковой продукции - изготовление визиток - подготовка оригинал-макета - прием прочитанной литературы и доставка ее в библиотеку - проведение видео-показов - прокат компьютерных дискет, дисков мульти-медиа - прокат музыкальных дисков, аудио- и видеокассет - сканирование графических изображений и печать их на принтере - составление праздничного поздравления - услуги по организации проведения обучения - практическая помощь библиотекаря в работе с ПК и Интернетом - организация и проведение литературных огоньков, праздничных балов и т.д. по заявкам школ - организация, подготовка и проведение семинаров, конференций по заявке пользователей - проведение комплексных занятий по основам библиографической грамотности - сообщение адресной информации о фирмах, организациях, предприятиях - разработка сценариев - организация и проведение в библиотеке мероприятий по заявке пользователей. Полученный доход в 2014 году составил 107 100,00 руб., что больше чем в 2013 году на 57 100,00 руб. | Полученный доход в 2014 году составил 107 100,00 руб., первоначальный план составлял – 43 500 руб. перевыполнение составило – 63 600 руб. |
| IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждения |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 4.2.1 заработная плата работников учреждения | 37 337,95 | 100% | Средняя заработная плата работников учреждения достигла годового показателя | Средняя заработная плата работников учреждения достигла годового показателя |
| 3.2 | 4.2.2 численность работников учреждения | 58 | 100% | В связи с открытием новой библиотеки и изменением структуры учреждения введены 6 новых штатных единиц: Инженер –программист- 1 ед. Библиотекарь ОКиО- 1 ед. Библиотекарь ЦОДа- 1 ед. Дворник – 2 ед. Уборщик служебных помещений -1 ед. | Средняя численность работников составляет – 57% |
| V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |
| № | Наименование показателя |  | Срок | Исполнение |  |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |
| 4 | Внесение изменений в положение об оплате и стимулировании труда работников МАУК «ЦБС», обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом, в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением, не влекущие уменьшение заработной платы работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) учреждения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации |  | В течение года | Утверждено положение об оплате труда (Приказ № 67-од от 23.07.2014 г.) Внесены изменения в Положение по оплате труда (Приказ № 88-од от 08.12.2014 г.) | Было проверено Положение по оплате труда работников МАУК «ЦБС» последние изменение в Положение в декабре 2014г. |
| 5 | Осуществление организации руководства типовыми отраслевыми нормами труда работников учреждения и методическими рекомендациями по формированию штатной численности учреждения |  |  | Введено в действие новое штатное расписание с 01.07.2014 г. (Приказ № 68-од от 23.07.2014) В связи с изменением структуры учреждения введено в действие новое штатное расписание с 01.11.2014 г. (Приказ 82-од от 10.11.2014 г.) | Проверено штатное расписание с 01.11.2014 г. (Приказ 82-од от 10.11.2014 г.) |
| Развитие кадрового потенциала работников |  |  |  |  |  |
| 10 | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждения обновленным квалификационным требованиям на основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также аттестации, проводимой в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда РФ от 26.04.2013 №167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работников государственного (муниципального) учреждения при ведении в 2014-2015 годах «эффективного контракта» |  | В течение года | В 2014 году проведена аттестация работников на соответствие занимаемой должности (Приказ № 76-од от 17.10.2014) По заключению аттестационной комиссии аттестацию прошли 13 человек (протокол № 3 от 27.11.2014 г.) Количество прошедших повышение квалификации – 13 чел. | Ведется папка с личными карточками работников учреждения в которых регистрируется дата прохождения аттестации, переподготовки, курсов прохождения повышения квалификации, а так же наименование курсов. Очень удобная форма для предоставления достоверной информации. |
| 11 | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками МАУК «ЦБС» в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и критериев эффективности деятельности работников в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт») |  | В течение года | В 2014 году заключено 49 дополнительных соглашений с работниками учреждения | Предоставлен Журнал регистрации дополнительных Соглашений к договорам работников. Проведены мероприятия по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (трудовых договоров) с работниками учреждения в связи с введением эффективного контракта, предусматривающего внедрение показателей и критериев эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с примерной формой трудового договора («эффективный контракт»). |
| 13 | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимости для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) |  | 01.11.2014 | В связи с изменением структуры учреждения, переработаны и согласованы с представительным органом должностные инструкции для всех работников МАУК «ЦБС» | Проведена актуализация квалификационных требований в связи с переработкой должностных инструкций |
| Независимая система оценки качества работы учреждения |  |  |  |  |  |
| 23 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждения |  | В течение года | Информация размещается в газете, на телевидении, официальном сайте учреждения, на сайте администрации города, на сайтах busgov.ru и www/zakupki.ru. | Информация размещена в газете, на телевидении согласно договору с ТРК, официальном сайте учреждения, на сайте администрации города, на сайтах busgov.ru и www/zakupki.ru Предоставлена к проверке Папка ксерокопий статей о деятельности библиотеки Замечаний нет. |
| 26 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о функционировании независимой оценки качества учреждения |  | В течение года | Информация размещается в газете, на телевидении, официальном сайте учреждения. В 2014 году опубликовано 13 статей о деятельности учреждения, 27 информационных материалов о проводимых мероприятиях, показано 16 видеосюжетов об учреждении. Проведено анкетирование по удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. | Согласно распоряжению администрации города № 320 –ра от 15.02.2013 года «Об утверждении порядка изучения мнения населения города Пыть-Ях о качестве оказания муниципальных услуг учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в учреждениях» Предоставлена информация по анкетированию населения, которая размещена на официальном сайте администрации города. Замечаний нет. |
| 27 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждения |  |  | Ведется анкетирование посетителей библиотеки. | Разработаны и подготовлены анкеты по удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. Ведется опрос населения путем анкетирования. Результаты анкетирования подводятся по полугодиям Замечаний нет. |
| Информационное сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |
| 31 | Разъяснительная работа с участие уполномоченного представительного органа работников МАУК «КДЦ» о мероприятиях, реализуемых в соответствии с муниципальной «дорожной картой», в том числе мерах по повышению оплаты труда: в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий |  | В течение года | Информация доводится на планерках: - Протокол планерки № 1 от 21.01.2014 - Протокол планерки № 2 от 12.02.2014 - Протокол планерки № 3 от 16.02.2014 - Протокол планерки № 4 от 12.03.2014 - Протокол планерки № 5 от 19.03.2014 - Протокол планерки № 6 от 15.04.2014 - Протокол планерки № 7 от 15.05.2014 - Протокол планерки № 8 от 04.06.2014 - Протокол планерки № 9 от 16.06.2014 - Протокол планерки № 10 от 30.06.2014 - Протокол планерки № 11 от 01.09.2014 - Протокол планерки № 12 от 22.09.2014 - Протокол планерки № 13 от 05.11.2014 Проведены общие собрания работников учреждения (отчет руководителя об исполнении муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, рассмотрение вопросов по основной деятельности) Протокол № 1 от 04.02.2014 г. Протокол № 2 от 25.02.2014 г. Протокол № 3 от 25.04.2014 г. | Замечаний нет |

Дополнительно были  проверены:

Журналы регистрации обслуживающих организаций: после каждой проведенной работы (осмотра) специалистом обслуживающей организации и заместителем директора по административно-хозяйственной деятельности МАУК «ЦБС» (или директор МАУК «ЦБС») журналы заполняются. Специалисты обслуживающих организаций проводят необходимую работу 1 раз в месяц и по мере необходимости (при получении заявки от учреждения), заполняют журнал учета, подписывают акт выполненных работ и в конце месяца (начале следующего месяца) предоставляют счет-фактуру с подписями и печатями. В журналах учета фиксируются: дата; наименование работ; подпись лица, проводившего работу; подпись лица, принявшего работу. Перечень имеющихся журналов:

-	журнал учета профилактических дератизационных и дезинсекционных работ;

-	журнал учета заявок и выполненных работ по техническому обслуживанию электрооборудования и электросетей;

-	журнал по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации;

-	журнал по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения;

-	журнал по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации;

-	журнал по техническому обслуживанию РСПИ «Стрелец-Мониторинг»;

-	журнал по техническому обслуживанию МИНИ АТС;

-	журнал по технического обслуживания и текущего ремонта оборудования и сетей ТВСиК;

-	журнал снятия показания приборов коммерческого учета электроэнергии.

За каждый месяц  2014 года по всем обслуживающим организациям в отдельной папке хранятся счета-фактуры с актом выполненных работ, в котором расписываются все работы выполненные обслуживающей организацией.

Вывод:

1. Оценка  эффективности  выполнения  муниципального  задания  МАУК «ЦБС» составляет - 102,1%,  что соответствует  запланированным объемам и  показателям качества муниципальных услуг.  Муниципальное  задание  выполнено  в  полном  объеме.

2. В  ходе  проверки  за исполнением муниципального задания на 2014-2016 годы, плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в учреждениях культуры, направленные на повышение эффективности сферы культуры, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт в городе Пыть-Яхе" учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры нарушений  по  ведению  документации не  выявлено. Документы  заполняются своевременно и   аккуратно. Документы  находятся  в зоне  досягаемости.

При  проверке  документов затруднений  и  препятствий  (со  стороны работников МАУК «ЦБС»)  не  возникало.

Предложения  и рекомендации по результатам  проверки:

1. Работать с директорами школ по привлечению и увеличению пользователей библиотечных услуг (постоянно);

2. Систематически информировать население о перечне предоставляемых основных и дополнительных платных услуг по средствам СМИ и с помощью размещения информации в социальных сетях, на стендах;

3. Обновить информацию для льготных категорий граждан  до 01.03.2015г..

Главный специалист

отдела  по  культуре  и  искусству			_______________________  Т.В. Алехина

Ведущий    специалист

отдела  по  культуре  и  искусству                         _______________________   Р.Н. Корнилова

Главный специалист

отдела по труду и социальным вопросам		_______________________   О.В. Аминева

Начальник  отдела  по  культуре  и  искусству         ______________________   Т.В.Токарева