## СВОД на 20.12.2019
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение 1 к протоколу №10 от 26.12.2019 проектного комитета администрации города Пыть-Яха
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 20 декабря 2019г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2019 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Одобрено предоставление субсидий 29 субъектам малого и среднего предпринимательства й на общую сумму 4,2 рублей. На рассмотрении комиссии находятся заявления о предоставлении субсидии от 3 субъектов МСП. | 4497300 | 4283601.55 | 95.2483 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1) Предоставлена информационно-консультационная поддержка по 134 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. 2)Организовано и проведено 10 мероприятий (семинары, круглые столы, заседания), в которых приняли участие 0,5 тыс.человек. 3) Исполнены полностью муниципальные контракты на оказание информационных услуг ,организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 4) Заключены муниципальные контракты (оплата - декабрь 2019г) на организацию, проведение и торжественное награждение участников муниципальных конкурсов «Предприниматель года - 2019», «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха» (мероприятия проведены),на проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, на разработку и изготовление полиграфической продукции. 5) В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, размещенном на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Деятельность//Экономика», включено 45 записей о предоставленной поддержке. 5) продолжает деятельность координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, деятельность и состав которого утверждены постановлением главы города от 19.05.2008 № 77. С целью открытости и доступности информации о работе координационного совета, протоколы заседаний координационного совета публикуются на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика. Малое и среднее предпринимательство». За отчетный период проведено 3 заседания (08.04.2019г., 21.08.2019г., 27.09.2019г.). | 900000 | 695582 | 77.2869 |  | Низкое финансовое исполнение регионального проекта обуславливается законтрактовкой мероприятий с оплатой в декабре 2019г. Большинство мероприятий проведено. Оплата по контрактам пройдет в срок до 25 декабря 2019г.
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2023г. | Х | Исполнение показателя в 2019 году не запланировано. На 2023 год пердусмотрена закупка современного оборудования в МБОУ ДОД "ДШИ". | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры | В рамках проекта прошли обучение 8 человек: - 2 преподавателя МБОУ ДО "ДШИ" в сентябре 2019г. (очное обучение в г. Москва, тема "Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: школа балалайки А.А. Горбачева", "Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: баянная кола Фридриха Липса"); - 2 библиотекаря МАУК "КЦ: библиотека-музей" в сентябре-октябре 2019г. (очная форма обучения с применением дистанционных технологий, тема «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки»); - 4 режиссера МАУК "Культурно-досуговый центр" в ноябре 2019г. (очная форме обучения с применением дистанционных технологий, тема «Театрализованные представления и праздники в практике современного учреждения культуры») | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 8 | 28 | 350 | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | Мероприятие реализуется за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. В рамках договоров между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и бюджетными учреждениями, а также образовательными организациями прошли обучение 28 граждан предпенсионного возраста. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел. | 397 | 437 | 110.0756 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Трудоустроен 1 человек в рамках договора, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет. Организовано и трудоустроено 2 человека из числа многодетных родителей на постоянные рабочие места в организации муниципальной формы собственности. | 50000 | 50000 | 100
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 49.6 | 91.2 | 183.871 | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 51.2 | расчет по итогам года | Х | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" МАУ Спортвный комплекс проведены мероприятия ( соревнования, спортивные фестивали) -10 единиц, в которых приняли участие 237 человек. | 1650558 | 1441482.94 | 100 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па) | Плановое значение показателя (50,9) подлежит корректировке в связи с некоректными значения исходя из статистической отчетности 1-ФК. В адрес Департамента физической культур и спорта ХМАО - Югры будет направлено письмо о корректировке данного показателя на плановое значение показателя на 2019 год и последующие года(декабрь 2019г). Доведенное на 2019 г финансирование планируется освоить 100% до конца 2019г. Договора на 129 108,0 рублей на приобретение спортивного мягкого инвентаря, и на 76 268,0 рублей на приобретение спортивной формы находятся на визировании. После подписания и оплаты закупка будет осуществлена.
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | МБУ СШОР приобретен спортивный инвентарь и оборудование в рамках соглашения о предоставлении из бюджета ХМАО - Югры в 2019 году бюджету городского округа город Пыть-Ях субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (1 226,6 тыс.руб.)
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Размещение, обезвреживание и обработка отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района (по завершению строительства полигона). | Размещение, обезвреживание и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского районапредусматривается по завершению строительства полигона (4 кв. 2020 года). | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведен общегородской субботник «Чистый берег». С территории городского пляжа вывезено 48 кубических метров мусора, скопившегося за зимний период, в мероприятии приняло участие 231 человек (работники организаций, учреждений, общественники и жители города). | Х | Х | Х
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 0.23 | 0.23 | 100 |  |  | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | 1. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 0 | 0 | 2 ед. к 2024 году | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | В настоящее время исполняется муниципальный контракт №0187300019418000481 на выполнение работ по корректировке проекта "Реконструкция ВОС-1 (II очередь), заключенного с ООО "РИА Инжиниринг".Срок завершения проектирования с учетом прохождения государственной экспертизы-ноябрь 2019 года.В настоящее время проектировщиками сдан пакет документов для прохождения государственной экспертизы. 30 сентября 2019 года заключен контракт №018730001941900117 на выполнение работ по реконструкции объекта "Реконструкция ВОС-3" с ООО "Универсал СК", срок выполнения работ до 15.12.2020 года.В настоящее время в рамках муниципального контракта ведутся работы подготовительного характера вырубка леса под отсыпку,производство работ по демонтажу ограждений, а также ведутся работы по демонтажу металлоконструкций и оборудованию не задействованных в производстве очистки воды. На сегодняшний день начаты работы по строительству канализации напорного коллектора на КОС-7000. Произведены работы по частичной планировке территории ВОС-3. Производится закупка и поставка материалов и оборудования. | 67277000 | 1680598.8 | 2.498 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. | Проведены 4 городских субботника, вывезено более 163 кубических метров мусора, площадь очищенной территория составила 69 квадратных метров, приняло участие 1 750 человек. Проведены рейды по выявлению несанкционированных свалок(еженедельно),проведены работы по их ликвидации. Убрано 5 мест образования свалок, очищено более 4 гектар и вывезено 600 куб.метров мусора. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
ПП-027-04 | 5.Образование | 12 | Современная школа | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 3%. | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. Строительство образовательной организации "Комплекс школа-детский сад" на 550 мест (330/220) | Строительство комплекса "Школа -сад на 550 мест " завершена. Объект введен в эксплуатацию. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 96.4 | 96.5 | 100.1037 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | 1) Выдано 495 сертификатов дополнительного образования, из них 421 активный сертификат в системе ПФДО. 2) В общеобразовательных организациях активно используется система открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей (739 детей). В течение 2018-2019 учебном году прошло 8 открытых онлайн-уроков уроков в интерактивном формате на портале «ПроеКТОриЯ». В цикле открытых уроков приняли участие 1 458 человек из всех образовательных организаций( 8-11 классов). | 43607400 | 38198322.85 | 87.596
[5 empty] | 10 | 2.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 0 | 0 | Х
[5 empty] | 11 | 3.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 0 | 1.36 | Х
[5 empty] | 12 | 4.Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц | 0 | 0 | к 2023 г - 1 ед.
[5 empty] | 13 | 5.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 0.74 | 1.114 | 150.5405
[5 empty] | 14 | 6.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 0.0013 | 0.000739 | 56.8462
[5 empty] | 15 | 7.Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек | 0.03 | 0.529 | 1763.3333 | Проведение тестирования обучающихся с целью построения индивидуального учебного плана в соотвествии с выбранными проффеиональными компетнциями | Принято участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов "Билет в будущее" (повторное тестирование) -529 детей
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) , млн. ед | 0 | 0.000414 | Х | Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование:"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможносоями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов) | Оказано 414 услуг: 1) семьям ( родителей) детей дошкольного возраста ( в том числе родителей детей ранего возраста) психолого-педагогические, методические и консультативные услуги. 2)родителей (законных представителей) детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, получили психолого-педагогические, методические и консультативные услуги. 3)семьи, в которых воспитывается ребенок с ОВЗ - консультативную помощь по вопросам получения образования в рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | Х | Х | Х
[5 empty] | 17 | 2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 0 | 0 | начиная с 2020 года | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 | 0 | Х | Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | с 01.09.2019 для обучающихся 10 классов МБОУ СОШ №5 внедрена индивидуализация образовательного процесса | 594893.5 | 571560.5 | 96.0778 |  | Проекты документов, регламентирующих внедрение федеральной цифровой информационной системы, находятся на согласовании в Министерстве юстиции Россиской Федерации. В 2019 году показатели не достигнуты. В 2020 году достижение показателя зависит от внедрения федеральной цифровой информационной системы
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 10 | 0 | Х | Внедрение цифровой образовательной платформы "Образование 4.0" в общеобразовательных учреждениях | Во всех школах используются цифровые образовательные платформы, наиболее активно платформа «Учи.ру» (это 2 744 обучающихся и 154 педагога). В образовательных учреждениях города внедрен проект «Образование 4.0». С 1 января 2020 планируется перевод всех ДОО в единую гос.информационную систему «Цифровая обр. платформа ХМАО –Югры (ГИС Образование Югры). Проекты документов, регламентирующих внедрение федеральной цифровой информационной системы, находятся на согласовании в Министерстве юстиции Россиской Федерации. |  |  |  |  | Проекты документов, регламентирующих внедрение федеральной цифровой информационной системы, находятся на согласовании в Министерстве юстиции Россиской Федерации. В 2019 году показатели не достигнуты. В 2020 году достижение показателя зависит от внедрения федеральной цифровой информационной системы
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 9 | 300 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна( не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности). Данная учебная платформа работает в режиме опытной эксплуатации. | Получено письмо от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 19.11.2019 №10-Исх-11462 с регламентами и инструкциями для регистрации на ресурсе "одного окна". На данный момент педагогические работники регистрируются на данном ресурсе. |  |  |  |  | Получено письмо от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 19.11.2019 №10-Исх-11462 с регламентами и инструкциями для регистрации на ресурсе "одного окна". На данный момент зарегистрировано и проходят обучение 35 педагогических работников. Сертификаты будут выданы в феврале-марте 2020 года
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Реализация внедренной системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пе. работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в проф. ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному проф. образованию пед. работников, в том числе в форме стажировок | Проводимые мероприятия направлены на внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающий не менее 50% учителей. Ведется системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства(конкурсы, наставничество, курсовая переподготовка и выстраивание методической работы). Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 Алямкина Наталья Анатольевна приняла участие во всероссийском конкурсе «Учитель года» в городе Грозном Чеченской республики (федеральный этап), стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО – Югры «Педагог года Югры - 2019» в номинации «Учитель года Югры». На финальном туре в г. Москве (октябрь 2019г) представляла автономный округ. | 150000 | 0 | 0
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 0.001925 | 0.00185 | 96.1039 | Проведение мероприятий по направлению: - школа волонтеров - 4 ед., - акции-14 ед. , - интеллектуальные игры- 20 ед, - флеш моб - 1 ед.,- субботник - 1 | В добровльческие мероприятия вовлечено 30 % граждан нашего города. Реализацией волонтерского направления занимается Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» (168 волонтеров). С 1 мая по 22 июня 2019г прошла Всероссийская акция «Красная гвоздика» - волонтеры победы ХМАО-Югры заняли 1 место по России, местное отделение Волонтеров Победы города Пыть-Яха заняли 1 место в ХМАО-Югре. Также, волонтерские отряды созданы на базе 5 школ (112 обучающихся). 5 450 человек вовлечены в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций. В школах созданы отряды Юнармейцев (183 обучающихся). Муниципальный штаб Юнармейского движения в городе Пыть-Яхе находится на базе зонального военно-патриотического центра «Витязь». В общем по направлению проведено более 20 меропрятий, в т.ч. 9 акций, 1 флеш-моб, 1 субботник и др. | 40000 | 40000 | 100
[5 empty] | 22 | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,% | 14 | 30 | 214.2857
[5 empty] | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 30 | 50 | 166.6667
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.04 | 0.019448 | 48.6198 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | Введено в эксплуатацию МКД и ИЖС общей площадью 19 448 кв.метров. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па) | Плановый показатель 40 тыс..кв. м планируется освоить до конда 2019г. Дом 4-8а -ввод планируется до 31.01.2020, идет сбор документов для проведения итоговой проверки Жилстройнадзора; Дом 1-2 - ввод планируется до 31.12.2019, проведена итоговая проверка Жилстройнадзора, устранены замечания, готовится ЗСО.
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 8 | 9.96 | 124.5 | 1.Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке в 2020 году 2. Общественные обсуждения 3.Форум "Город на старте" 4. 2 "Сессии соучаствующего проектирования". | Проведено рейтинговое голосование, в котором приняло участие 747 граждан, участие в решении вопросов развития городскоцй среды обсуждение проекта топиарного парка "Ноев ковчег" - 1961 чел., в Форуме "Город на старте" - 110 человек , в 2-х "Сессиях соучаствующего проектирования" - 230 чел. ИТОГО- 3048 человек вовлечены . | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[5 empty] | 26 | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 1 | 100 | Благоустройство общественной территории парк "Сказка" в 1 микрорайоне "Центральный" | В полном объеме выполнены работы по благоустройству общественной териитории парка "Сказка" в рамках муниципального контракта с ООО "Фрам". В соответсвии с актами выполненных работ , справок КС-2 №1,2 от 08.11.2019 и КС-3 от 08.11.2019 оплата произведена на сумму 7 006 975,04 руб. | 9668612.24 | 7006975.04 | 72.4714
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.063 | 6300 | Расселение и снос домов: Энтузиастов, д.3; 3 мкр., д. 72; 3 мкр. д. 45; Советская, д. 17; Мамонтово, д. 17, общей площадью 3874,4кв.м./ 62 квартиры | Демонтировано 10 домов (6-1, 10-45, 6-27, 6-8а, 6-6, 6-4, 8-25, 8-83, Молодежная 14, 7–В-1), общей площадью 6,3 тыс. кв.м. Для расселения граждан приобретено 62 строящихся жилых помещений (оплачено 90% от цены контрактов в соответствии с условиями МК), (приобретено 2869,6 кв.м. , в т.ч. 231,1 готовое), в стадии объявления аукцион на приобретение 2-х жилых помещений (155 кв.м.) на сумму 8 758,0 тыс. руб. | 282529139.78 | 147457589.4 | 52.192 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па) | На оставшуюся сумму финансирования объявлен аукцион -декабрь 2019г.
| 7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 81 | 100 | 123.4568 | Х | Х | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 48 | 2 | в 24 раза (обратный показатель) | Развитие системы обеспечения информационной безопасности ОМС | Приобретены сертификаты пользователей (ЭЦП) в рамках муниципальных договоров.Иполнен контракт на оказание услуг по передаче неисключительныъх прав (лицензий) на использование программного обеспечения. Заключен контракт на проведение аттестации рабочих мест (исполнение - декабрь 2019г). Программное обеспечение на 100% производства Российской Федерации. | 1806200 | 1504049 | 83.2715
[5 empty] | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 40 | 0 | достигнут (обратный показатель)
[11 empty] | ИТОГО: | 412771103.52 | 202929762.08 | 49.1628

## финансирование на 20.12.2019
Приложение 1 к протоколу №10 от 26.12.2019 проектного комитета администрации города Пыть-Яха (часть 2)
Финансирование мероприятий региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации по состоянию на 20 декабря 2019г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п |  | Наименование регионального проекта | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство | 1 | 3 | Финансовая поддержка МСП | 4497300 | 4283601.55 | 95.2483 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | 3 | Популяризация предпринимательства | 900000 | 695582 | 77.2869
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Х | Культурная среда | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Х | Творческие люди | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Х | Старшее поколение | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 6 | 3 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 50000 | 50000 | 100
|  | 7 | 3 | Спорт - норма жизни | 1650558 | 1441482.94 | 87.3331 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Х | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Х | Сохранение уникальных водных объектов | Х | Х | Х
|  |  | 3 |  | Х | Х | Х
|  | 10 | 1 | Чистая вода | 67277000 | 1680598.8 | 2.498 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Х | Чистая страна | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
ПП-027-04 | 5.Образование | 12 | Х | Современная школа | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 13 | 3 | Успех каждого ребенка | 43607400 | 38198322.85 | 87.596
3
3
3
3
3
3
|  | 14 | Х | Поддержка семей, имеющих детей | Х | Х | Х
|  |  | 3 |  | без финансирования | без финансирования | Х
|  | 15 | 3 | Цифровая образовательная среда | 594893.5 | 571560.5 | 96.0778
3
3
|  | 16 | 1 | Учитель будущего | 150000 | 0 | -
|  | 17 | 3 | Социальная активность | 40000 | 40000 | 100
3
3
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Х | Жилье | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | 3 | Формирование комфортной городской среды | 9668612.24 | 7006975.04 | 72.4714 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 20 | 2 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | 282529139.78 | 147457589.4 | 52.192 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | 21 | Х | Информационная инфраструктура | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | 3 | Информационная безопасность | 1806200 | 1504049 | 83.2715
|  |  |  | ВСЕГО | 412771103.52 | 202929762.08 | 49.1628
| Значение индикаторов |  | 1 | критически низкое исполнение финансирования мероприятия национальных проектов (менее 13%)
|  |  | 2 | низкое исполнение финансирования мероприятий национальных проектов (до 60%)
|  |  | 3 | исполнение финансирования программы от 60 до 100%

## показатели на 20.12.2019
Приложение 1 к протоколу №10 от 26.12.2019 проектного комитета администрации города Пыть-Яха (часть 3)
Достижение показателей региональных проектов, входящих в состав национальных проектов Российской Федерации по состоянию на 20 декабря 2019г.
Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | Индикатор достижения показателя | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2019 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Муниципальная программа | Примечание
1. Малое и среднее предпринимательство | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) | Х | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
| Популяризация предпринимательства | да (общее участие) | Х | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х
2. Культура | Культурная среда | да | Х | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
| Творческие люди |  | Х | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х
3.Демография | Старшее поколение | да | 3 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 8 | 28 | 350 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел. | 397 | 437 | 110.0756
|  |  | 3 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 49.6 | 91.2 | 183.871
| Спорт - норма жизни |  | 1 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 51.2 | расчет по итогам года | Х | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
4.Экология | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) | Х | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
| Сохранение уникальных водных объектов | да | 3 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100
|  |  | 3 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 0.23 | 0.23 | 100
| Чистая вода | да | Х | 1. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | 0 | 0 | 2 ед. к 2024 году | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
| Чистая страна | да (общее участие) | Х | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
5.Образование | Современная школа | да (общее участие) | Х | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 3%. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
| Успех каждого ребенка | да | 3 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 96.4 | 96.5 | 100.1037
|  |  | Х | 2.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | 0 | 0 | Х
|  |  | 3 | 3.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | 0 | 1.36 | Х
|  |  | Х | 4.Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц | 0 | 0 | к 2023 г - 1 ед.
|  |  | 3 | 5.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 0.74 | 1.114 | 150.5405
|  |  | 2 | 6.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 0.0013 | 0.000739 | 56.8462
|  |  | 3 | 7.Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек | 0.03 | 0.529 | 1763.3333
| Поддержка семей, имеющих детей |  | 3 | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) , млн. ед | 0 | 0.000414 | Х
|  |  | Х | 2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | 0 | 0 | начиная с 2020 года
| Цифровая образовательная среда | да | 1 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 | 0 | Х |  | Проекты документов, регламентирующих внедрение федеральной цифровой информационной системы, находятся на согласовании в Министерстве юстиции Россиской Федерации. В 2019 году показатели не достигнуты. В 2020 году достижение показателя зависит от внедрения федеральной цифровой информационной системы
|  |  | 1 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 10 | 0 | Х |  | Проекты документов, регламентирующих внедрение федеральной цифровой информационной системы, находятся на согласовании в Министерстве юстиции Россиской Федерации. В 2019 году показатели не достигнуты. В 2020 году достижение показателя зависит от внедрения федеральной цифровой информационной системы
|  |  | 3 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 9 | 300 |  | Получено письмо от Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 19.11.2019 №10-Исх-11462 с регламентами и инструкциями для регистрации на ресурсе "одного окна". На данный момент зарегистрировано и проходят обучение 35 педагогических работников. Сертификаты будут выданы в феврале-марте 2020 года
| Учитель будущего | да (общее участие) | Х | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х
| Социальная активность | да | 3 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 0.001925 | 0.00185 | 96.1039
|  |  | 3 | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,% | 14 | 30 | 214.2857
|  |  | 3 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 30 | 50 | 166.6667
6.Жилье и городская среда среда | Жилье | да | 2 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.04 | 0.019448 | 48.6198 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| Формирование комфортной городской среды | да | 3 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 8 | 9.96 | 124.5 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  |  | 3 | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 1 | 100
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 3 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.0063 | 630 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
7.Цифровая экономика | Информационная инфраструктура | да | 3 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 81 | 100 | 123.4568 | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
| Информационная безопасность | да | 3 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 48 | 2 | в 24 раза (обратный показатель)
|  |  | 3 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 40 | 0 | достигнут (обратный показатель)
1 | критически низкое достижение показателя или показатель не достигнут
2 | низкое исполнение финансирования мероприятий национальных проектов (до 60%)
3 | исполнение финансирования программы от 60 до 100%
Note on H38: снос жилых домов, расселенных в 2018 и дорасселенных в 2019 году) Демонтировано 10 домов (6-1, 10-45, 6-27, 6-8а, 6-6, 6-4, 8-25, 8-83, Молодежная 14, 7–В-1, общей площадью 6149,5