МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 16.06.2025									№ 1199-ра

О внесении изменений в

распоряжение администрации

города от 09.06.2025 №1177-ра

«О проведении мероприятий,

посвященных празднованию

Дня молодежи»

В связи с изменением программных мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, внести в распоряжение администрации города от 09.06.2025 № 1177-ра «О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи» следующие изменения:

- Подпункты 2.1, 2.2. распоряжения считать утратившими силу.

- Приложения №№ 1, 2, 3 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3.

- Определить:

  - Дату и время мероприятий (время местное):

- «28» июня 2025 года с 15.00 часов до 19.00 часов;

- «29» июня 2025 года с 16.00 часов до 21.00 часа.

3.2.	Места проведения мероприятий:

3.2.1.	«28» июня 2025 года – молодежная резиденция «Беседка» МБУ «Современник» (1 микрорайон «Центральный», д. 14 А), с ориентировочным охватом 50 человек.

3.2.2.	«29» июня 2025 года – территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»), с ориентировочным количеством участников 5000 человек.

4.	Управлению по информационным технологиям администрации города (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы города по направлениям деятельности.

Глава города Пыть-Яха			    		        		           С.Е. Елишев

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 16.06.2025 № 1199-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи

| Староста Т.В. Праздникова Е.В. |  | заместитель главы города, председатель организационного комитета начальник отдела по молодежной политике управления по внутренней политике администрации города, секретарь организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |
| Фёдорова А.С. |  | и.о. начальника управления по внутренней политике администрации города |
| Николаева Т.Ю. |  | Начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Усова Е.А. |  | начальник управления по культуре и спорту администрации города |
| Маслак С.В. |  | начальник управления по экономике администрации города |
| Хадеев Р.Ф. Толоков А.Ю. |  | начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне администрации города исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха» |
| Губанова И.И. |  | исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения «Современник» |
| Просоедов П.А. |  | врио начальника отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, полковник полиции (по согласованию) |
| Аксёнов А.В. |  | главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |
| Тедеева Ф.К. |  | председатель Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (по согласованию) |
| Шенгелая Е.К. Абузяров Д.И. |  | руководитель Ханты-Мансийского отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», председатель Пыть-Яхской местной городской молодёжной общественной организации «Активист» (по согласованию) муниципальный координатор Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию) |

Приложение №2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 16.06.2025 № 1199-ра

План-задание по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию Дня молодежи

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Мероприятия в соответствии с требованиями безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников и зрителей |  |  |
| 1.1 |  | Исполнение пп. 2.1 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Толоков А.Ю. Фёдорова А.С. |
| 1.2 |  | Исполнение пп. 2.2 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласовываются участниками комиссионных обследований | Толоков А.Ю. |
| 1.3. |  | Исполнение пп. 2.10 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласовываются участниками комиссионных обследований | Толоков А.Ю. |
| 1.4 |  | Исполнение пп. 2.3, 2.4, 2.17, 2.21 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Фёдорова А.С. |
| 1.5 |  | Исполнение пп. 2.5 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Маслак С.В. |
| 1.6 |  | Исполнение пп. 2.9, 2.11, 2.18, 2.19 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Фёдорова А.С. |
| 1.7 |  | Исполнение пп. 2.12, 2.15 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Хадеев Р.Ф. |
| 1.8 |  | Исполнение пп. 2.13, 2.14 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Николаева Т.Ю. |
| 1.9. |  | Исполнение пп. 2.16 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Толоков А.Ю. |
| 1.10 |  | Исполнение пп. 2.8 п. 2, п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Просоедов П.А. |
| 1.11 |  | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (стационарные металлообнаружители - 2 ед., столы - 2 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.); - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев (стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.) | 29.06.2025 16.00-21.00 | Праздникова Е.В. Губанова И.И. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 1.12 |  | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения мероприятий за счет привлечения представителей частных охранных предприятий | 29.06.2025 | Фёдорова А.С. Губанова И.И. |
| 1.13 |  | Организация дополнительных парковочных мест для транспортных средств и средств передвижения с определением представителей, ответственных за соблюдение парковки: - 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев (территория старого рынка) | 29.06.2025 16.00-21.00 | Николаева Т.Ю. |
| 1.14 |  | Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта | 29.06.2025 15.00-21.00 | Николаева Т.Ю. Просоедов П.А. |
| 1.15 |  | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения мероприятий (согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта) | 29.06.2025 15.00-21.00 | Николаева Т.Ю. |
| 1.16 |  | Организация информирования населения о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации | до 29.06.2025 | Фёдорова А.С. |
| 1.17 |  | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий («по паролю») | 29.06.2025 16.00-21.00 | Аксёнов А.В. |
| 2 |  | Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |  |  |
| 2.1 |  | Проведение работ по благоустройству для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям города | до 29.06.2025 | руководители муниципальных учреждений города |
| 2.2 |  | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения мероприятий, указанных в подпункте 3.2.2. пункта 3 распоряжения | до 29.06.2025 | Николаева Т.Ю. |
| 2.3 |  | Обеспечение праздничного оформления городских территорий и мест проведения мероприятий, указанных в подпункте 3.2.2 пункта 3 распоряжения | до 29.06.2025 | Губанова И.И. Шенгелая Е.К. |
| 2.4 |  | Предоставление сценического комплекса для установки в месте проведения мероприятий, указанного в подпункте 3.2.2 пункта 3 распоряжения, в том числе демонтаж | до 29.06.2025 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Губанова И.И. |
| 2.5 |  | Обеспечение работы туалетов | 29.06.2025 | Николаева Т.Ю. |
| 2.6 |  | Организация размещения объектов торговли продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения | 29.06.2025 16.00-20.00 | Маслак С.В. |
| 2.7 |  | Установка дополнительных мусоросборников в месте размещения объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения; своевременная очистка мусоросборников во время проведения мероприятий | 29.06.2025 | Николаева Т.Ю. |
| 2.8 |  | Направление уведомления в Акционерное общество «РЭС-Центр» г. Пыть-Яха о необходимости обеспечения электрической энергией в местах, указанных в подпунктах 3.2.2 пункта 3, 2.3 пункта 2 распоряжения | до 19.06.2025 | Фёдорова А.С. |
| 2.9 |  | Предоставление помещений для творческих коллективов и персонала, задействованного в проведении мероприятий (2 кабинета, 1 этаж) | 29.06.2025 | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 2.10 |  | Предоставление и установка палатки (1 ед.) за сценическим комплексом (для персонала, задействованного в проведении мероприятий) | 29.06.2025 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. Губанова И.И. |
| 2.11 |  | Обеспечение транспортного обслуживания мероприятий (перевозка оборудования, инвентаря и т.д.) по заявкам управления по внутренней политике администрации города от организатора мероприятий | 29.06.2025 | Чулакова Т.Н. Бондарцова В.А. |
| 3 |  | Организация участников в проведении мероприятий |  |  |
| 3.1 |  | Организация участия трудовых коллективов в мероприятиях | 29.06.2025 | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города |
| 3.2 |  | Организация участия воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» Муниципального автономного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр «Феникс», участников дворовых клубов, молодежной резиденции «Беседка» Муниципального бюджетного учреждения «Современник», членов Молодежного совета при главе города Пыть-Яха, студентов Пыть-Яхского межотраслевого колледжа филиала Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права», активистов Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в мероприятиях | 29.06.2025 | Фёдорова А.С. Усова Е.А. Букреева М.Ю. |
| 4 |  | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |  |  |
| 4.1 |  | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий | не позднее 11.06.2025 не позднее 26.06.2025 (итоговое, при необходимости) | Староста Т.В. Фёдорова А.С. члены оргкомитета |
| 4.2 |  | Обеспечение работы режиссерско-постановочной группы мероприятий | до 29.06.2025 29.06.2025 | Праздникова Е.В. Губанова И.И. Шенгелая |
| 4.3 |  | Обеспечение технического оснащения, звукового обслуживания мероприятий | 29.06.2025 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 |  | Изготовление афиши мероприятий | до 20.06.2025 | Праздникова Е.В. Губанова И.И. |
| 5.2 |  | Организация размещения афиши мероприятий на официальном сайте, страницах в социальных сетях администрации города, муниципальных учреждений города | до 27.06.2025 | Фёдорова А.С. Усова Е.А. Букреева М.Ю. |
| 5.3 |  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в СМИ: - анонсирование мероприятий (в том числе изготовление и трансляция видеоматериала с программой мероприятий) - информационное сопровождение мероприятий | до 27.06.2025 28.06.2025 29.06.2025 | Фёдорова А.С. Матрунич Ж.М. |

Приложение №3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 16.06.2025 № 1199-ра

Программа

праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи

| Время | Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 28 июня 2025 |  |  |
| Молодежная резиденция «Беседка МБУ «Современник» (1 микрорайон «Центральный» 14 а) |  |  |
| 15.00-16.00 | Встреча с Героями-СВО (14+) | Губанова И.И. Шенгелая Е.К. |
| 16.00-17.00 | Письмо Победы (написание писем для военнослужащих специальной военной операции) (14+) | Пензеш К.К. |
| 16.00-17.00 | #СвоихНеБросаем мастер-классы (оСВОение сбора СУХОГО ДУША) (14+) | Губанова И.И. |
| 17.00-18.00 | Тематическая викторина «ЗНАЙ» (14+) | Губанова И.И. |
| 17.00-19.00 | Интеллектуальная игра «Летний Квиз «Игры разума» (14+) | Шенгелая Е.К. |
| 29 июня 2025 |  |  |
| сцена (площадь «Мира») |  |  |
| 16.00-16.30 | «Будь ярче!» официальное открытие мероприятий, награждение активной молодежи (14+) | Староста Т.В. Губанова И.И. |
| 16.30-17.00 | «Молодежный пазл» творческая программа (14+) | Шенгелая Е.К. |
| 17.00-17.30 | «Время настало» творческая программа группы «Северный город» (14+) | Губанова И.И. |
| 17.30-18.00 | Хедлайнер программы (14+) | Шенгелая Е.К. |
| 18.00-21.00 | «Музыка красок» фестиваль красок и дискотека с участием ди-джея (14+) | Шенгелая Е.К. |
| площадь «Мира» |  |  |
| 16.00-21.00 | #КрутыеБАЙКи работа фотозоны (0+) | Шенгелая Е.К. |
| 16.00-18.00 | МотоПритяжение (тату-салон, кастомизация и др.) (14+) | Шенгелая Е.К. |
| 16.30-18.00 | Интерактивная площадка «Движение Первых» (14+) | Новикова П.И. |
| 16.00-18.00 | Работа аттракционов (гигантская дженга, тянучка, косичка, надувной боулинг, гигантские шашки, улетный волейбол) (6+) | Губанова И.И. |