МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 09.06.2025									№ 1177-ра

О проведении мероприятий,

посвященных празднованию

дня молодежи

На основании распоряжения Президента Российской Федерации от 02.05.2023 № 132-рп «О Дне молодежи», в целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Пыть-Яхе, формирования положительного имиджа современной молодёжи, развития творческого потенциала молодежи, формирования здорового образа жизни:

- Провести мероприятия, посвященные празднованию дня молодежи (далее-мероприятия).

- Определить:

  - Дату и время проведения мероприятий «28» июня 2025 года с 16.00 часов до 21.00 часа (время местное).

  - Место проведения мероприятий – территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»), с ориентировочным количеством участников 5000 человек.

  - Место организации работы объектов торговли продовольственными

и промышленными товарами во время проведения мероприятий – территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»).

  - Организатора мероприятий: администрация города Пыть-Яха в лице управления по внутренней политике (Н.О. Вандышева).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию дня молодежи, (приложение №1).

  - План-задание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию дня молодежи, (приложение №2).

  - Программу мероприятий, посвященных празднованию дня молодежи, (приложение №3).

  - Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время проведения мероприятий, посвященных празднованию дня молодежи, (приложение №4).

- Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха» (А.Ю. Толоков) обеспечить реализацию требований к антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий).

- Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (Т.Ю .Николаева):

  - Обеспечить благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в местах проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2, 2.3 пункта 2 распоряжения.

  - Обеспечить выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложениям №№ 2, 4 к распоряжению.

- Управлению по экономике администрации города (С.В. Маслак):

  - Организовать работу объектов торговли продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения.

  - Довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения, а также осуществляющих торговую деятельность на территории, приближенной к местам проведения мероприятий, указанным в пункте 2 распоряжения, информацию о запрете торговли алкогольной продукцией, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

- Управлению по внутренней политике (Н.О. Вандышева) обеспечить:

  - Анонсирование о проведении мероприятий, информационное сопровождение, освещение мероприятий в средствах массовой информации.

  - Участие участников дворовых клубов, молодежной резиденции «Беседка» Муниципального бюджетного учреждения «Современник» в мероприятиях.

  - Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению № 2, программы мероприятий согласно приложению № 3, к распоряжению.

- Всем руководителям структурных подразделений администрации

города, подведомственных муниципальных учреждений города обеспечить:

  - Участие трудовых коллективов в мероприятиях.

  - Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению № 2, программы мероприятий согласно приложению № 3 к распоряжению.

  - Благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние прилегающей территории, закрепленной за муниципальными учреждениями.

  - Размещение программы мероприятий на официальных сайтах,

страницах социальных сетей муниципальных учреждений.

  - Оказание содействия организаторам мероприятий в проведении мероприятий при необходимости, по запросу.

- Ресурсному центру поддержки социально ориентированных

некоммерческих организаций (Т.Ю. Оленина) осуществить информирование о проведении мероприятий немуниципальных организаций (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, с рекомендациями принять активное участие в мероприятиях.

- Рекомендовать:

  - Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (А.А. Сибагатуллин) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятий.

  - Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. Аксёнов) обеспечить медицинское обслуживание мероприятий согласно приложению                            № 2 к распоряжению.

  - Пыть-Яхскому межотраслевому колледжу филиалу Автономной

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права» (В.С. Мартьянов) организовать участие студентов колледжа в мероприятиях.

  - Муниципальному координатору Общероссийского общественно

государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (Д.И. Абузяров) организовать участие участников движения в мероприятиях.

10.5. Принять активное участие в мероприятиях:

-	руководителю и членам Ханты-Мансийского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (Е.К. Шенгелая);

-	председателю и членам Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (Ф.К. Тедеева).

11. Управлению по информационным технологиям администрации города                             (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

12. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы города по направлениям деятельности.

Глава города Пыть-Яха			    		                   С.Е. Елишев

Приложение №1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 09.06.2025 № 1177-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных празднованию дня молодежи

| Староста Т.В. Праздникова Е.В. |  | заместитель главы города, председатель организационного комитета начальник отдела по молодежной политике управления по внутренней политике администрации города, секретарь организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |
| Вандышева Н.О. |  | начальник управления по внутренней политике администрации города |
| Николаева Т.Ю. |  | Начальник отдела по транспорту, дорогам и благоустройству управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города |
| Усова Е.А. |  | начальник управления по культуре и спорту администрации города |
| Маслак С.В. |  | начальник управления по экономике администрации города |
| Хадеев Р.Ф. Толоков А.Ю. |  | начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне администрации города исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха» |
| Губанова И.И. |  | исполняющий обязанности директора Муниципального бюджетного учреждения «Современник» |
| Сибагатуллин А.А. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, полковник полиции (по согласованию) |
| Аксёнов А.В. |  | главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) |
| Тедеева Ф.К. |  | председатель Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (по согласованию) |
| Шенгелая Е.К. Абузяров Д.И. |  | руководитель Ханты-Мансийского отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», председатель Пыть-Яхской местной городской молодёжной общественной организации «Активист» (по согласованию) муниципальный координатор Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию) |

Приложение №2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 09.06.2025 № 1177-ра

План-задание по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию дня молодежи

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Мероприятия в соответствии с требованиями безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников и зрителей |  |  |
| 1.1 |  | Исполнение пп. 2.1 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Толоков А.Ю. Вандышева Н.О. |
| 1.2 |  | Исполнение пп. 2.2 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласовываются участниками комиссионных обследований | Толоков А.Ю. |
| 1.3. |  | Исполнение пп. 2.10 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласовываются участниками комиссионных обследований | Толоков А.Ю. |
| 1.4 |  | Исполнение пп. 2.3, 2.4, 2.17, 2.21 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Вандышева Н.О. |
| 1.5 |  | Исполнение пп. 2.5 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Маслак С.В. |
| 1.6 |  | Исполнение пп. 2.9, 2.11, 2.18, 2.19 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Вандышева Н.О. |
| 1.7 |  | Исполнение пп. 2.12, 2.15 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Хадеев Р.Ф. |
| 1.8 |  | Исполнение пп. 2.13, 2.14 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Николаева Т.Ю. |
| 1.9. |  | Исполнение пп. 2.16 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Толоков А.Ю. |
| 1.10 |  | Исполнение пп. 2.8 п. 2, п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА | Сибагатуллин А.А. |
| 1.11 |  | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (стационарные металлообнаружители - 2 ед., столы - 2 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.); - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев (стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.) | 28.06.2025 16.00-21.00 | Праздникова Е.В. Губанова И.И. Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 1.12 |  | Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения мероприятий за счет привлечения представителей частных охранных предприятий | 28.06.2025 | Вандышева Н.О. Губанова И.И. |
| 1.13 |  | Организация дополнительных парковочных мест для транспортных средств и средств передвижения с определением представителей, ответственных за соблюдение парковки: - 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев (территория старого рынка) | 28.06.2025 16.00-21.00 | Николаева Т.Ю. |
| 1.14 |  | Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта | 28.06.2025 15.00-21.00 | Николаева Т.Ю. Сибагатуллин А.А. |
| 1.15 |  | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения мероприятий (согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта) | 28.06.2025 15.00-21.00 | Николаева Т.Ю. |
| 1.16 |  | Организация информирования населения о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации | до 28.06.2025 | Вандышева Н.О. |
| 1.17 |  | Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий («по паролю») | 28.06.2025 16.00-21.00 | Аксёнов А.В. |
| 2 |  | Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |  |  |
| 2.1 |  | Проведение работ по благоустройству для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям города | до 28.06.2025 | руководители муниципальных учреждений города |
| 2.2 |  | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2, 2.3 пункта 2 распоряжения | до 28.06.2025 | Николаева Т.Ю. |
| 2.3 |  | Обеспечение праздничного оформления городских территорий и мест проведения мероприятий, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения | до 28.06.2025 | Губанова И.И. Шенгелая Е.К. |
| 2.4 |  | Организация работы по заключению договора аренды сценического комплекса для установки в месте проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения | до 28.06.2025 | Праздникова Е.В. Губанова И.И. |
| 2.5 |  | Обеспечение установки сценического комплекса в месте проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2. пункта 2 распоряжения | до 28.06.2025 | Праздникова Е.В. Губанова И.И. |
| 2.6 |  | Обеспечение работы туалетов | 28.06.2025 | Николаева Т.Ю. |
| 2.7 |  | Организация размещения объектов торговли продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения | 28.06.2025 16.00-20.00 | Маслак С.В. |
| 2.8 |  | Установка дополнительных мусоросборников в месте размещения объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения; своевременная очистка мусоросборников во время проведения мероприятий | 28.06.2025 | Николаева Т.Ю. |
| 2.9 |  | Направление уведомления в Акционерное общество «РЭС-Центр» г. Пыть-Яха о необходимости обеспечения электрической энергией в местах, указанных в подпунктах 2.2, 2.3 пункта 2 распоряжения | до 18.06.2025 | Вандышева Н.О. |
| 2.10 |  | Предоставление помещений для творческих коллективов и персонала, задействованного в проведении мероприятий (2 кабинета, 1 этаж) | 28.06.2025 | Усова Е.А. Гладкова М.П. |
| 2.11 |  | Установка палатки (1 ед.) за сценическим комплексом (для персонала, задействованного в проведении мероприятий) | 28.06.2025 | Усова Е.А. Белохвостикова Т.А. |
| 2.10 |  | Обеспечение транспортного обслуживания мероприятий (перевозка оборудования, инвентаря и т.д.) по заявкам управления по внутренней политике администрации города от организатора мероприятий | 28.06.2025 | Чулакова Т.Н. Бондарцова В.А. |
| 3 |  | Организация участников в проведении мероприятий |  |  |
| 3.1 |  | Организация участия трудовых коллективов в мероприятиях | 28.06.2025 | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города |
| 3.2 |  | Организация участия воспитанников зонального военно-патриотического центра «Витязь» Муниципального автономного учреждения культуры «Многофункциональный культурный центр «Феникс», участников дворовых клубов, молодежной резиденции «Беседка» Муниципального бюджетного учреждения «Современник», членов Молодежного совета при главе города Пыть-Яха, студентов Пыть-Яхского межотраслевого колледжа филиала Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права», активистов Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в мероприятиях | 28.06.2025 | Вандышева Н.О. Усова Е.А. Букреева М.Ю. |
| 4 |  | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |  |  |
| 4.1 |  | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий | не позднее 06.06.2025 не позднее 25.06.2025 (итоговое, при необходимости) | Староста Т.В. Вандышева Н.О. члены оргкомитета |
| 4.2 |  | Обеспечение работы режиссерско-постановочной группы мероприятий | до 28.06.2025 28.06.2025 | Праздникова Е.В. Губанова И.И. |
| 4.3 |  | Обеспечение технического оснащения, звукового обслуживания мероприятий | 28.06.2025 | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 5 | Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 |  | Изготовление афиши мероприятий | до 20.06.2025 | Праздникова Е.В. Губанова И.И. |
| 5.2 |  | Организация размещения афиши мероприятий на официальном сайте, страницах в социальных сетях администрации города, муниципальных учреждений города | до 28.06.2025 | Вандышева Н.О. Усова Е.А. Букреева М.Ю. |
| 5.3 |  | Размещение программы мероприятий на официальных сайтах, страницах в социальных сетях муниципальных учреждений города | до 06.07.2024 | Староста Т.В. Усова Е.А. Букреева М.Ю. |
| 5.4 |  | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в СМИ: - анонсирование мероприятий (в том числе изготовление и трансляция видеоматериала с программой мероприятий) - информационное сопровождение мероприятий | до 28.06.2025 28.06.2025 | Вандышева Н.О. Матрунич Ж.М. |

Приложение №3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 09.06.2025 № 1177-ра

Программа

праздничных мероприятий, посвященных празднованию дня молодежи

| Время | Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 28 июня 2025 |  |  |
| сцена (площадь «Мира») |  |  |
| 16.00-16.30 | «Будь ярче!» официальное открытие мероприятий, награждение активной молодежи (14+) | Староста Т.В. Губанова И.И. |
| 16.30-17.00 | «Звезды севера» Концертная программа вокального коллектива эстрадной песни (14+) | Усова Е.А. Чукалова Г.Б. |
| 17.00-17.30 | «Молодежный пазл» творческая программа (14+) | Шенгелая Е.К. |
| 17.30-18.00 | «Время настало» творческая программа группы «Северный город» (14+) | Вандышева Н.О. Губанова И.И. |
| 18.00-21.00 | «Музыка красок» фестиваль красок и дискотека с участием ди-джея (14+) | Шенгелая Е.К. |
| площадь «Мира» |  |  |
| 16.00-21.00 | «Пыть-Ях рулит» работа фотозоны (0+) | Губанова И.И. |
| 16.00-21.00 | «Фотосушка» (0+) | Шенгелая Е.К. |
| 16.30-17.30 | Тематическая викторина «ЗНАЙ» (14+) | Губанова И.И. |
| 16.30-17.30 | #СвоихНеБросаем мастер-классы (оСВОение сбора СУХОГО ДУША) (14+) | Губанова И.И. |
| 16.30-18.00 | Интерактивная площадка «Движение Первых» (14+) | Новикова П.И. |
| 16.00-18.00 | Работа аттракционов (гигантская дженга, тянучка, косичка, надувной боулинг, гигантские шашки, улетный волейбол) (6+) | Губанова И.И. |
| 16.30-17.00 | «Даёшь молодЁЖь!» игровая программа с применением спортивного аттракциона (14+) | Губанова И.И. |