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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
городской округ Пыть-Ях
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 29.05.2026








№ 943-ра
О проведении праздничных мероприятий,

посвященных государственному празднику 
День России

Во исполнение муниципального задания для Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» на 2026-2028 годы, утвержденного распоряжением администрации города от 30.12.2025 № 2835-ра, плана мероприятий Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» на 2026 год:

1. Провести праздничные мероприятия, посвященные государственному празднику День России:


1.1. Праздничные мероприятия «Русь, Россия, Родина моя!», посвященные государственному празднику День России, (далее – мероприятия) с ориентировочным количеством участников 1000 человек.

1.2. Автомотопробег, посвященный государственному празднику День России, (далее – автомотопробег) с ориентировочным количеством участников 100 человек.

2. Определить: 
2.1. Дату и время проведения мероприятий (время местное): «12» июня 2026 года с 12.00 часов до 15.00 часов и с 16.00 до 17.00 часов (автомотопробег).
2.2. Места проведения мероприятий:

2.2.1. Место проведения мероприятий и организации работы объектов торговли продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий: городская площадь «Мира» (1 микрорайон «Центральный», улица Центральная).

2.2.2. Резервное место проведения мероприятий (в случае неблагоприятных погодных условий): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный», 12а). 

Решение о проведении мероприятий в месте, указанном в настоящем пункте, принимается не позднее 10.06.2026 заместителем главы города (направление деятельности – социальные вопросы). 

Программа мероприятий корректируется организатором мероприятий с учетом приятого решения согласно настоящему пункту распоряжения.

2.2.3. Автомотопробег: 1 микрорайон «Центральный» улица Первопроходцев (территория старого рынка) - место начала и окончания маршрута.

2.3. Организатора мероприятий: Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (Н.С. Галанцева).

2.4. Организаторов автомотопробега: Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и Пыть-Яхская местная городская молодежная общественная организация «Активист» (Е.К. Шенгелая).

3. Утвердить:

3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России (приложение № 1).

3.2. План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России (приложение № 2).


3.3. Программу праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России (приложение № 3). 

3.4. Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время проведения праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России (приложение № 4).

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха» (А.Б. Бамматов) обеспечить реализацию требований к антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий) в отношении места проведения мероприятий согласно подпункту 2.2.1 пункта 2 распоряжения.

5. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (В.С. Баранчук):

5.1. Благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние, электрическое подключение в месте проведения мероприятий, организации работы объектов торговли продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий, указанном в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения, совместно с правообладателем объекта, места массового пребывания людей (Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха»).


5.2. Обеспечить выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложениям №№ 2, 4 к распоряжению.

6. Управлению по экономике администрации города (И.С. Черновая):

6.1. Организовать работу объектов торговли продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения.

6.2. Довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения, а также осуществляющих торговую деятельность на территории, приближенной к месту проведения мероприятий, указанному в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения, информацию о запрете торговли алкогольной продукцией, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

7. Управлению по культуре и спорту администрации города (Е.А. Усова) обеспечить проведение мероприятий программы муниципальными учреждениями культуры и искусства, физической культуры и спорта согласно приложению № 3 к распоряжению.

8. Управлению по образованию администрации города (О.К. Лебедева) обеспечить проведение мероприятий программы муниципальными образовательными учреждениями согласно приложению № 3 к распоряжению.

9. Управлению по внутренней политике администрации города                   (Е.В. Булыгина) обеспечить:


9.1.  Проведение мероприятий программы Муниципальным бюджетным учреждением «Современник» согласно приложению № 3 к распоряжению.

9.2. Информационное сопровождение, освещение мероприятий в средствах массовой информации.

10. Всем руководителям структурных подразделений администрации города, подведомственных муниципальных учреждений города обеспечить:

10.1. Благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние прилегающей территории, закрепленной за муниципальными учреждениями.

10.2. Праздничное оформление муниципальных учреждений города.

10.3. Участие трудовых коллективов в мероприятиях.

10.4. Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложениям №№ 2, 3 к распоряжению.

10.5. Размещение афиши мероприятий на официальных сайтах, страницах социальных сетей муниципальных учреждений.

10.6. Оказание содействия организаторам мероприятий, автомотопробега в их проведении при необходимости, по запросу организаторов мероприятий, автомотопробега.


11. Муниципальному автономному учреждению культуры «Культурно-досуговый центр» (организатор мероприятий) (Н.С. Галанцева) обеспечить координацию деятельности исполнителей программы мероприятий согласно приложению № 3 к распоряжению, в том числе размещение тематических площадок в месте проведения мероприятий, указанному в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения.

12. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» (М.П. Гладкова) обеспечить:

12.1. Реализацию комплекса мер в период проведения мероприятий, в части своей компетенции, предусмотренного нормативными правовыми актами 
в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе пунктом 4 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в том числе проведение комиссионного обследования объекта, задействованного в организации и проведении мероприятий согласно подпункту 2.2.2 пункта 2 распоряжения, на предмет антитеррористической комплексной безопасности.
12.2. Надлежащее санитарно-гигиеническое состояние места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2 распоряжения.
12.3. Праздничное оформление места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2 распоряжения.
13. Ресурсному центру поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (Т.А. Белохвостикова) осуществить информирование о проведении мероприятий немуниципальных организаций (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, с рекомендациями принять активное участие в мероприятиях.

14. Рекомендовать:

14.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (К.Н. Хабиров) организовать охрану общественного порядка в месте проведения мероприятий во время проведения мероприятий.

14.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. Аксёнов) обеспечить медицинское обслуживание мероприятий согласно приложению № 2 к распоряжению.

14.3. Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (О.В. Еременко) организовать участие в мероприятиях участников специальной военной операции и членов их семей.

14.4. Пыть-Яхскому межотраслевому колледжу филиалу Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права» (Е.П. Пономарева) организовать участие студентов колледжа в мероприятиях.

14.5. Главному специалисту по организации работы в городе Пыть-Яхе Общероссийского общественно государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» (П.И. Новикова) организовать участие участников движения в мероприятиях.

14.6. Принять активное участие в мероприятиях:

- руководителю Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (Е.К. Шенгелая);

- председателю и членам Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (А.М. Нагорьский);

- председателю и членам Общественной организации ветеранов отдела внутренних дел г. Пыть-Ях;

- руководителю и членам Пыть-Яхского городского отделения окружной

общественной организации «Спасение Югры» (З.Л. Жавко);


- председателю и членам Марийской национально-культурной организации «Мари Ушем» (А.В. Саметов); 

- президенту и членам Городской общественной организации г. Пыть-Ях Азербайджанский национально-культурный центр «ВЭТЭН» («РОДИНА») (А.Р. Асадов);


- руководителю и членам Ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе (К.К. Пензеш);

- председателю и членам Общественного совета города Пыть-Яха (М.П. Гладкова);


- председателю и членам Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (Ф.К. Тедеева).
15. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы).
Глава города Пыть-Яха


                          


С.Е. Елишев
Приложение №1

к распоряжению администрации 

города Пыть-Яха










от 29.05.2025 № 943-ра
Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных государственному празднику День России
	Лениш Е.А.

	
	заместитель главы города, 

председатель организационного комитета


	Члены организационного комитета


	Усова Е.А.

Лебедева О.К.
Черновая И.С.
Булыгина Е.В.
Баранчук В.С.

	
	начальник управления по культуре и 
спорту администрации города
исполняющий обязанности начальника управления по образованию администрации города
начальник управления по экономике администрации города 

исполняющий обязанности начальника управления по внутренней политике администрации города
начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города


	Хадеев Р.Ф. 

Галанцева Н.С.
Бамматов А.Б.
Зайцев С.Н.
	
	начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне администрации города

исполняющий обязанности директора Муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»
директор Муниципального казенного

учреждения «Единая дежурно-

диспетчерская служба г. Пыть-Яха» 
исполняющий обязанности председателя Думы города Пыть-Яха

(по согласованию)


	Хабиров К.Н.
Аксёнов А.В.

Еременко О.В.
Шенгелая Е.К.

Жавко З.Л.
Новикова П.И.

	
	начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции  

(по согласованию)
главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»

(по согласованию)
исполняющий обязанности начальника Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
(по согласованию)

председатель Пыть-Яхской местной

городской молодежной общественной

организации «Активист»

(по согласованию)
руководитель Пыть-Яхского городского отделения окружной
общественной организации «Спасение

Югры» 

(по согласованию)

главный специалист по организации работы в городе Пыть-Яхе 
Общероссийского общественно государственного движения детей и 
молодежи «Движение первых»
(по согласованию)
социальный координатор Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 
(по согласованию)


Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха









от 29.05.2025 № 943-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Мероприятия в соответствии с требованиями безопасности, охраны правопорядка, 
жизни и здоровья участников и зрителей

	1.1
	Исполнение пп. 2.1 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
	согласно срокам, установленным НПА 
	Бамматов А.Б.
Усова Е.А.

	1.2
	Исполнение пп. 2.2, 2.10 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
	не позднее 09.06.2026 согласовывается участниками комиссионных обследований
	Бамматов А.Б.



	1.3
	Исполнение пп. 2.3, 2.4, 2.17, 2.21 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
	согласно срокам, установленным НПА
	Булыгина Е.В.

	1.4
	Исполнение пп. 2.5 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
	согласно срокам, установленным НПА 
	Черновая И.С.


	1.5
	Исполнение пп. 2.9, 2.11, 2.18, 2.19 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
	согласно срокам, установленным НПА
	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.

	1.6
	Исполнение пп. 2.12, 2.15 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
	согласно срокам, установленным НПА
	Хадеев Р.Ф.

	1.7
	Исполнение пп. 2.13, 2.14 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
	согласно срокам, установленным НПА
	Баранчук В.С.

	1.8
	Исполнение п. 2.16 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 
	согласно срокам, установленным НПА
	Бамматов А.Б.



	1.9
	Исполнение пп. 2.8 п. 2, п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
	согласно срокам, установленным НПА
	Хабиров К.Н.

	1.10
	Организация зоны досмотра:

- центральный вход площади «Мира»

 (стационарные металлообнаружители - 2 ед., столы - 2 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.);
- вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев 
(стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.)
	12.06.2026
12.00-15.00
	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	1.11
	Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения мероприятий за счет привлечения представителей частных охранных предприятий (1 чел.)
	12.06.2026
12.00-15.00
	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.

	1.12
	Организация места для парковки транспортных средств: 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев (территория старого рынка)
	12.06.2026
12.00-15.00
	Баранчук В.С.

	1.13
	Обеспечение перекрытия дорог согласно схеме перекрытия дорог и ограничения движения транспорта 
	12.06.2026
12.00-15.00
	Баранчук В.С.

Хабиров К.Н.

	1.14
	Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения мероприятий (согласно схеме перекрытия дорог и ограничения движения транспорта)
	12.06.2026
12.00-15.00
	Баранчук В.С.

	1.15
	Организация информирования населения о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации
	до 12.06.2026

	Булыгина Е.В.


	1.16
	Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий («по паролю»)
	12.06.2026
12.00-15.00
	Аксёнов А.В. 

	1.17
	Обеспечение реализации комплекса мер, в части своей компетенции, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе пунктом 4 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
	при необходимости, в случае реализации 

пп. 2.2.2 п. 2 распоряжения
	Усова Е.А.
Гладкова М.П.

	1.18
	Согласование с Отделом Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху схемы проведения автомотопробега
	до 09.06.2026
	Шенгелая Е.К.

	2
	Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления,

направленные на создание благоприятных и комфортных условий 

	2.1
	Проведение работ по благоустройству для обеспечения надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям города
	до 12.06.2026

	руководители муниципальных учреждений города

	2.2
	Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения
	до 12.06.2026

	Баранчук В.С.

	2.3
	Обеспечение электрического подключения в месте, указанном в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения, и дежурство технического персонала, ответственного за электрическое оборудование (договорные обязательства с Акционерным обществом «РЭС-Центр» г. Пыть-Яха) 
	12.06.2026

	Баранчук В.С.

Бамматов А.Б.

	2.4
	Обеспечение работы туалета в месте проведения мероприятий, указанном в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения, (минимум 1 ед.) 
	12.06.2026
12.00-15.00
	Баранчук В.С.

	2.5
	Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2 распоряжения
	до 12.06.2026

	Усова Е.А.
Гладкова М.П.

	2.6
	Обеспечение праздничного оформления места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2 распоряжения
	до 12.06.2026


	Усова Е.А.
Гладкова М.П

	2.7
	Организация размещения объектов торговли   продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения
	12.06.2026

до 11.00 


	Черновая И.С.

	2.8
	Предоставление помещений для оборудования и инвентаря, необходимого для проведения мероприятий (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 1 этаж) по запросу организатора
	до 12.06.2026

	Усова Е.А.

Гладкова М.П.

Галанцева Н.С.

(Вагин А.С.

Кириллов А.Л.)

	2.9
	Установка палаток для переодевания, обогрева и т.д. участников и персонала, задействованного в проведении мероприятий (со стульями, скамейками для комфортных условий)
	12.06.2026
	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	2.10
	Обеспечение транспортного обслуживания мероприятий (перевозка оборудования, инвентаря и т.д.) по заявкам управления по культуре и спорту администрации города от организатора мероприятий
	09.06.2026-17.06.2026
	Котова И.В.

Киян Е.М.

	3
	Организация участников в проведении мероприятий

	3.1
	Организация участия участников специальной военной операции и членов их семей в мероприятиях
	12.06.2026
	Еременко О.В.



	3.2.
	Организация участия людей с ограниченными возможностями здоровья в мероприятиях
	12.06.2026
	Еременко О.В.

Гавриленко Л.В

	3.3
	Организация участия трудовых коллективов в мероприятиях
	12.06.2026
	руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города

	3.4
	Обеспечение проведение мероприятий программы согласно приложению № 3 к распоряжению


	12.06.2026
	Усова Е.А.

Лебедева О.К.

Булыгина Е.В.

руководители муниципальных учреждений

	3.5
	Волонтерское сопровождение мероприятий
	12.06.2026
	Шенгелая Е.К.

	3.6
	Обеспечение проведения автомотопробега согласно приложению № 3 к распоряжению
	12.06.2026


	Шенгелая Е.К.

	4
	Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса

	4.1
	Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий
	не позднее 10.06.2026
	Лениш Е.А.
члены оргкомитета

	4.2
	Организация работы режиссерско-постановочной группы мероприятий
	до 12.06.2026
12.06.2026
	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.

	4.3
	Организация технического оснащения, звукового обслуживания мероприятий
	12.06.2026
	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.

	5
	Информационное обеспечение мероприятий

	5.1
	Изготовление афиши мероприятий
	исполнено

	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.

	5.2
	Организация размещения афиши мероприятий в средствах массовой коммуникации
	до 09.06.2026


	Усова Е.А.

Лебедева О.К.

Булыгина Е.В.

	5.3
	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в средствах массовой информации
	12.06.2026
	Булыгина Е.В.
Гудантова И.В.


Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха   









от 29.05.2025 № 943-ра

Программа праздничных мероприятий,

посвященных государственному празднику День России
	Время

проведения
	Название мероприятия
	Форма проведения
	Ответственный исполнитель

	сцена (городская площадь «Мира»)

	12.00-12.15
	«Русь! Россия! Родина моя!» 
	торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных государственному празднику День России; вручение паспортов граждан Российской Федерации в рамках акции «Мы - граждане России!»

(0+)
	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.
Новикова П.И.

	12.15-12.20
	«С гимна начинается Россия!»
	акция (0+)

массовое исполнение гимна России
	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.


	12.20-13.40
	«Прекрасна ты, моя Россия!»
	праздничный концерт национальных культур в рамках Года единства народов России (0+)
	

	13.40-14.20
	«Моя земля, моя Россия!»
	тематическая программа (0+)
	

	14.20-14.50
	«Наша Родина – Россия!»
	игровая программа (0+)
	Лебедева О.К.
Доценко О.С.

	14.50-15.00
	«Хоровод дружбы»
	акция (0+)


	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.

	территория городской площади «Мира»

(работа площадок)

	12.00-13.00
	«Тебе, Россия, посвящается!»
	акция (0+)
	Усова Е.А.

Белохвостикова Т.А

	12.00-15.00


	«Российский триколор»
	Всероссийская акция (0+)
	Пензеш К.К.

	
	«Россия – она моя и твоя!»
	фотозона (0+)
	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.

	игровые программы, конкурсы, мастер-классы

	13.00-14.00
	«Гордо реет флаг России!»
	мастер-класс по росписи акриловыми красками сумок от лаборатории эко- дизайна «Вдохновение» (0+)

(победитель конкурса «Грант Губернатора Югры для физических лиц 2025» 
	Усова Е.А.

Галанцева Н.С.

	13.30-14.30
	«Все цветы России» 
	конкурс рисунков на асфальте (0+)
	

	14.20-15.00
	«Я живу в России!» 
	викторина (0+)
	

	спортивные площадки

	12.30-13.30
	«Теннисный марафон»
	игры в настольный теннис (0+)
	Усова Е.А.
Кириллов А.Л.

	
	«Дружные рекорды»
	спортивные мероприятия с нормативами испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) (0+)
	

	13.00-14.00
	«Сильные духом»
	спортивная эстафета (0+)
	Булыгина Е.В.

Назарова О.Ю.

	13.30-14.30
	«Патриоты»
	военно-спортивная эстафета
	Усова Е.А.

Белохвостикова Т.А

	14.00-15.00
	«Веселые старты»
	спортивная эстафета (0+)
	Усова Е.А.

Вагин А.С.

	дополнительные мероприятия

	12.00-15.00
	«Красная гвоздика»
	Всероссийская благотворительная акция (0+)

территория городской площади «Мира»
	Пензеш К.К.

	12.00-15.00
	Праздничная торговля (0+)

территория городской площади «Мира»
	Черновая И.С.

	16.00-17.00
	Автомотопробег (0+)

улицы Первопроходцев, Центральная и микрорайоны города 
	Пензеш К.К.


