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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
городской округ Пыть-Ях
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 06.08.2026									№ 1360-ра

О подготовке к проведению 
праздничных мероприятий,
посвященных дню образования  
города Пыть-Яха и дню работников 
нефтяной и газовой промышленности 



	В целях подготовки к проведению праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности:



1.	Обеспечить проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, охраны правопорядка, благоустройства, создание комфортных условий, организацию творческого процесса и информационное обеспечение мероприятий, посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (далее -  мероприятия).
2.	Определить: 
2.1.	Дату и время проведения основных (массовых) праздничных мероприятий (время местное): 
- «04» сентября 2026 года с 12.00 часов до 13.00 часов, с 18.00 часов до 20.00 часов;
- «05» сентября 2026 года с 14.00 часов до 21.00 часа.
2.2.	Места проведения мероприятий: 
2.2.1.	Торжественное обновление Доски Почета «Славен город делами -славен город людьми!» (далее по тексту - обновление Доски Почета): территория Муниципального казенного учреждения «Администрация г. Пыть-Яха» (при неблагоприятных погодных условиях - актовый зал Муниципального казенного учреждения «Администрация г. Пыть-Яха») (1 микрорайон «Центральный», 18 «а»), с ориентировочным количеством участников 50 человек.
2.2.2.	Торжественное собрание «Мы чествуем людей труда!», посвященное дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (далее по тексту - торжественное собрание): концертный зал Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный», 12 «а»), с ориентировочным количеством участников 150 человек.
2.2.3.	Марафон для людей старшего поколения «Шагаем к долголетию»: улица Центральная (1 микрорайон «Центральный»), с ориентировочным количеством участников 50 человек. 
2.2.4.	Основные (массовые) мероприятия: территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»), с ориентировочным количеством участников 20000 человек.
2.2.5. Дополнительные мероприятия: территория сквера «Сиверко» (2 микрорайон «Нефтяников»), с ориентировочным количеством участников 100 человек.
2.3.	Место организации работы объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения основных (массовых) мероприятий: территория парковки транспортных средств 1 микрорайон «Центральный» улица Центральная, напротив дома № 31, остановочные карманы в районе отделения «Сбербанк России» и торгового центра «Монетка» (2 микрорайон «Нефтяников» улица Нефтяников, 31 «а»).
2.4.	Организатора мероприятий: Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (Н.С. Галанцева).
3.	Утвердить:
3.1.	Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение № 1). 
3.2.	План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение № 2).
3.3.	Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время проведения праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности, (приложение № 3).
4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха» (А.Б. Бамматов) обеспечить:
4.1. Реализацию требований к антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий) в отношении места проведения мероприятий согласно подпункту 2.2.4 пункта 2 распоряжения.
4.2. Совместно с управлением по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (В.С. Баранчук):
4.2.1. Благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.3 - 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения.
4.2.2.	Электрическое подключение, праздничное оформление городских территорий и мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.4, 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения.
5.	Управлению по экономике администрации города (И.С. Черновая):
5.1.	Организовать работу объектов торговли продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения основных (массовых) мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения.
5.2.	Довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения, а также осуществляющих торговую деятельность на территории, приближенной к местам проведения мероприятий, указанным в пункте 2 распоряжения, информацию о запрете торговли алкогольной продукцией, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.
6.	Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (В.С. Баранчук) обеспечить:
6.1. Исполнение подпункта 4.2 пункта 4 распоряжения совместно с Муниципальным казенным учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха» (А.Б. Бамматов).
6.2. Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложениям №№ 2, 3 к распоряжению.
6.3.	Организовать предоставление общественного городского транспорта (автобусы - 4 единицы техники) к остановке Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный» улица Центральная) для перевозки жителей города с сопровождением специального транспорта Отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху.
7.	Управлению по внутренней политике администрации города                         (Н.О. Вандышева) обеспечить анонсирование о проведении мероприятий (при получении муниципального правового акта об утверждении программы праздничных мероприятий и афиши от организатора мероприятий), информационное сопровождение во время проведения мероприятий, последующее освещение мероприятий в средствах массовой информации и средствах массовых коммуникаций.
8.	Отделу муниципальной службы, кадров и наград администрации города (Я.Ю. Каримова) обеспечить:
8.1.	Участие людей, заносимых на Доску Почета города Пыть-Яха и
награждаемых на торжественном собрании.
8.2.	Приобретение цветов для вручения во время занесения на Доску
Почета города Пыть-Яха и на торжественном собрании и торжественном открытии праздничных мероприятий (в случае планирования данного награждения).
	8.3. Направление списков людей, заносимых на Доску Почета города Пыть-Яха, награждаемых на торжественном собрании и торжественном открытии праздничных мероприятий (в случае планирования данного награждения) в адрес организатора.
	9. Муниципальному казенному учреждению «Управление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления города Пыть-Яха» (А.А. Соколовская) обеспечить:
	9.1. Электрическое подключение, праздничное оформление в месте проведения мероприятий, указанном в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения.
	9.2. Праздничное оформление места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2 распоряжения.
10. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» (М.П. Гладкова) обеспечить в отношении места проведения мероприятий согласно подпункту 2.2.2 пункта 2 распоряжения:
10.1. Реализацию комплекса мер в период проведения мероприятий, в части своей компетенции, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе пунктом 4 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп).
10.2. Надлежащее санитарно-гигиеническое состояние, электрическое подключение.
10.3. Техническое оснащение, звуковое и световое обслуживание мероприятия. 
11.	Руководителям структурных подразделений администрации города и подведомственных муниципальных учреждений города обеспечить:
11.1.	Участие трудовых коллективов в мероприятиях.
11.2.	Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий согласно приложению № 2 к распоряжению. 
11.3.	 Благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние прилегающих территорий, закрепленных за муниципальными учреждениями.
11.4.	Праздничное оформление муниципальных учреждений города.
11.5. Содействие организатору в проведении мероприятий при необходимости, по запросу.
12. Организатору мероприятий (Галанцева Н.С.) разработать и направить схему размещения работы площадок в месте проведения основных (массовых) мероприятий (территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»)) и дополнительных мероприятий (территория сквера «Сиверко» (2 микрорайон «Нефтяников»)) членам организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности.
13.	Ресурсному центру поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (Т.А. Белохвостикова) осуществить информирование о проведении мероприятий немуниципальных организаций (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, с рекомендациями принять активное участие в мероприятиях.
14. Рекомендовать:
14.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (К.Н. Хабиров) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения основных (массовых) мероприятий.
14.2.	Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. Аксёнов) обеспечить медицинское обслуживание мероприятий согласно приложению № 2 к распоряжению. 
14.3.	Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (О.В. Еременко) организовать:
14.3.1.	Участников марафона для людей старшего поколения «Шагаем к долголетию». 
14.3.2.	Участие в мероприятиях участников специальной военной операции и членов их семей.
14.4.	Пыть-Яхскому межотраслевому колледжу филиалу Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права» (Е.П. Пономарева) организовать участие студентов колледжа в мероприятиях.
14.5. Главному специалисту по организации работы в городе Пыть-Яхе Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (П.И. Новикова) организовать участие участников движения в мероприятиях.
14.6.	Принять активное участие в мероприятиях:
- председателю и членам Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (Е.К. Шенгелая);
- председателю и членам Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; Местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооружённых сил города Пыть-Яха «Побратимы» (А.М. Нагорьский); 
- председателю и членам Местной общественной организации города Пыть-Ях «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» (М.М. Гапак);
- председателю и членам Общественного совета города Пыть-Яха (М.П. Гладкова); 
- председателю и членам Молодежного совета при главе города Пыть-Яха (Ф.К. Тедеева); 
- председателю и членам Пыть-Яхской городской организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (Л.В. Гавриленко);
- руководителю и членам Пыть-Яхского городского отделения окружной общественной организации «Спасение Югры» (З.Л. Жавко);
- председателю и членам Марийской национально-культурной организации «Мари Ушем» (А.В. Саметов); 
- президенту и членам Городской общественной организации г. Пыть-Ях Азербайджанский национально-культурный центр «ВЭТЭН» («РОДИНА») (А.Р. Асадов).
15.	Управлению по информационным технологиям администрации города (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.


16.	Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителей главы города по направлениям деятельности. 



И.о.главы города Пыть-Яха			    		                   Т.В. Староста






































Приложение № 1
к распоряжению администрации 
города Пыть-Яха
									от 06.08.2026 № 1360-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дня города и дню работников нефтяной и газовой промышленности
	
Лениш Е.А.

	
	
заместитель главы города, 
председатель организационного комитета


	
Члены организационного комитета


	
Усова Е.А.

Лебедева О.К.
	
	
начальник управления по культуре и 
спорту администрации города

исполняющий обязанности начальника управления по образованию администрации города


	Баранчук В.С.


Черновая И.С.

Вандышева Н.О.

	
	начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города

начальник управления по экономике администрации города

начальник управления по внутренней политике администрации города


	Хадеев Р.Ф.
	
	начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне администрации города


	Галанцева Н.С.

	
	исполняющий обязанности директора Муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр»

	
Бамматов А.Б.
	
	
директор Муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба г. Пыть-Яха»


	Зайцев С.Н. 
	
	исполняющий обязанности председателя Думы города Пыть-Яха седьмого созыва
(по согласованию)


	Хабиров К.Н.

	
	начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции  
(по согласованию)


	Аксёнов А.В.
	
	главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»
(по согласованию)


	Еременко О.В.
	
	исполняющий обязанности начальника Управления социальной
защиты населения, опеки и
попечительства по городу Пыть-Яху
Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры 
(по согласованию)


	Гладкова М.П.
	
	председатель Общественного совета города Пыть-Яха 
(по согласованию)

	
Тедеева Ф.К.
	
	
председатель Молодежного совета при главе города Пыть-Яха
(по согласованию)

	
Шенгелая Е.К.


Новикова П.И.




Жавко З.Л.



Гапак М.М.



Троян А.Г.




Гурбанов Княз Гочаг-оглы
	
	
председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист»
(по согласованию)

главный специалист по организации работы в городе Пыть-Яхе Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых»
(по согласованию)

руководитель Пыть-Яхского городского отделения окружной
общественной организации «Спасение
Югры» 
(по согласованию)

председатель Местной общественной организации города Пыть-Ях «Ассоциация ветеранов специальной военной операции»
(по согласованию)

директор Автономной некоммерческой организации «Центр боевых искусств «РЕКОРД», президент Общественной организации «Федерация айкидо Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(по согласованию)

член Союза писателей Азербайджана,
член Союза писателей России, Почетный
гражданин города Пыть-Яха
(по согласованию)

социальный координатор Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 
(по согласованию)










Приложение № 2
к распоряжению администрации города Пыть-Яха
[bookmark: _GoBack]									от 06.08.2026 № 1360-ра

План-задание по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Мероприятия в соответствии с требованиями безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников мероприятий и жителей города

	1.1
	Исполнение пп. 2.1 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп) в отношении места проведения мероприятий согласно подпункту 2.2.4 пункта 2 распоряжения
	согласно срокам, установленным НПА 
	Бамматов Б.А.
Усова Е.А.


	1.2
	Исполнение пп. 2.2, 2.10 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп):
- пп. 2.2 п. 2



- пп. 2.10 п. 2
	









02.09.2026
14.00


согласно срокам, установленным НПА
	Бамматов Б.А. 

	1.3
	Исполнение пп. 2.3, 2.4, 2.15, 2.17, 2.21 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Вандышева Н.О.

	1.4
	Исполнение пп. 2.5 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА 
	Черновая И.С.


	1.5
	Исполнение пп. 2.9, 2.11, 2.18, 2.19 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Усова Е.А.

	1.6
	Исполнение пп. 2.12, 2.15 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Хадеев Р.Ф.

	1.7
	Исполнение пп. 2.13, 2.14 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Баранчук В.С.

	1.8
	Исполнение пп. 2.16 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Бамматов Б.А.

	1.9
	Исполнение пп. 2.8 п. 2, п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп)
	согласно срокам, установленным НПА
	Хабиров К.Н.


	1.10
	Организация зоны досмотра:
- центральный вход площади «Мира»
 (стационарные металлообнаружители – 2 ед., столы – 2 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещённых для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.);
- вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев 
(стационарный металлообнаружитель – 1 ед., стол – 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещённых для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.);
- вход на площадь «Мира» с улицы Центральная со стороны дома № 31
(стационарный металлообнаружитель – 1 ед., стол – 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещённых для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.)
	05.09.2026
12.00-21.00
	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	1.11
	Принятие мер, направленных на дополнительное усиление охраны во время проведения мероприятий за счет привлечения представителей частных охранных предприятий (договорные обязательства)
	05.09.2026

	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	1.12
	Организация дополнительных парковочных мест для транспортных средств и средств передвижения с определением представителей, ответственных за соблюдение парковки:
- 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев (территория старого рынка)
	05.09.2026
12.00-21.30
	Баранчук В.С.

	1.13
	Обеспечение перекрытия дорог согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта 
	05.09.2026
12.00-21.00
	Баранчук В.С.
Хабиров К.Н.
Зунгруев А.В.

	1.14
	Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения мероприятий
(согласно схемы перекрытия дорог и ограничения движения транспорта)
	05.09.2026
12.00-21.00
	Баранчук В.С.


	1.15
	Организация информирования населения о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации
	до 05.09.2026



	Вандышева Н.О.

	1.16
	Организация предоставления общественного городского транспорта (автобусы – 4 ед.) к остановке МБОУ ДО «Детская школа искусств» (1 микрорайон «Центральный» ул. Центральная) для перевозки жителей города с сопровождением специального транспорта ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Ях
	05.09.2026
к 21.00
	Баранчук В.С.
Хабиров К.Н.
Зунгруев А.В.

	1.17
	Обеспечение медицинского обслуживания мероприятий:
- во время проведения марафона для людей старшего поколения «Шагаем к долголетию» (1 микрорайон «Центральный» улица Центральная) – дежурство бригады скорой помощи 
- во время проведения остальных мероприятий - «по паролю»
	05.09.2026

14.30-15.00



15.00-21.00
	Аксёнов А.В. 

	1.18
	Исполнение п. 4 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 22.07.2022 № 441-рп) в отношении места проведения мероприятий согласно подпункту 2.2.2 пункта 2 распоряжения
	04.09.2026

	Усова Е.А.
Гладкова М.П.

	2
	Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления,
направленные на создание благоприятных и комфортных условий 

	2.1
	Обеспечение проведения работ по благоустройству, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние территорий, прилегающих к муниципальным учреждениям города
	до 04.09.2026


	руководители муниципальных учреждений города

	2.2
	Обеспечение праздничного оформления муниципальных учреждений города
	до 04.09.2026

	руководители муниципальных учреждений города

	2.3
	Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния мест проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения
	до 05.09.2026
05.09.2026

	Баранчук В.С.

	2.4
	Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.4 пункта 2 распоряжения
	до 05.09.2026
05.09.2026
	Баранчук В.С.
Бамматов Б.А.


	2.5
	Обеспечение праздничного оформления городских территорий и места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.4 пункта 2 распоряжения
	до 05.09.2026

	Баранчук В.С.
Бамматов Б.А.


	2.6
	Обеспечение электрического подключения в месте проведения мероприятий, указанном в подпункте 2.2.4 пункта 2 распоряжения
(в том числе согласование с концессионером в рамках концессионного соглашения)
	05.09.2026
к 10.00

	Баранчук В.С.
Бамматов Б.А.


	2.7
	Обеспечение электрического подключения в местах проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения
(в том числе согласование с концессионером в рамках концессионного соглашения)
	05.09.2026
к 10.00

	Баранчук В.С.

	2.8
	Обеспечение работы туалетов 
	05.09.2026
	Баранчук В.С.

	2.9
	Установка дополнительных мусоросборников в месте размещения объектов торговли   продовольственными и промышленными товарами, общественного питания, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения; своевременная очистка мусоросборников во время проведения мероприятий в местах проведения мероприятий, указанных в подпунктах 2.2.4, 2.2.5, 2.3 пункта 2 распоряжения
	05.09.2026
	Баранчук В.С.

	2.10
	Организация размещения объектов торговли   продовольственными и промышленными товарами, общественного питания во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.3 пункта 2 распоряжения
	05.09.2026
12.00-21.00
	Черновая И.С.

	2.11
	Обеспечение заключения договора на аренду сценического комплекса
	до 24.08.2026
	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	2.12
	Обеспечение установки мобильных ограждений для ограждения сценического комплекса
	05.09.2026

	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	2.13
	Предоставление помещений для оборудования и инвентаря, необходимого для проведения мероприятий (Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 1 этаж) по запросу организатора
	03.09.2026-06.09.2026


	Усова Е.А.
Гладкова М.П.

	2.14
	Установка палатки (2 ед.) за сценическим комплексом (для обогрева, переодевания и т.д. участников и персонала, задействованного в проведении мероприятий)
	05.09.2026

	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	2.15
	Обеспечение посадочными местами членов Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, участников специальной военной операции в месте проведения мероприятий, указанном в подпункте 2.2.4 пункта 2 распоряжения (количество – по согласованию с Управлением социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)
	05.09.2026
к 15.00

	Усова Е.А.
Гладкова М.П.

	2.16
	Обеспечение транспортного обслуживания мероприятий (перевозка оборудования, инвентаря и т.д.) по заявкам управления по культуре и спорту администрации города или организатора мероприятий
	03.09.2026-09.09.2026
	Котова И.В.
Соколовская А.А.

	2.17
	Обеспечение электрического подключения, праздничного оформления места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.1 пункта 2 распоряжения
	04.09.2026

	Котова И.В.
Соколовская А.А.

	2.18
	Обеспечение праздничного оформления места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2 распоряжения
	04.09.2026

	Котова И.В.
Соколовская А.А.

	2.19
	Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния, электрического подключения, технического оснащения, звукового и светового обслуживания в месте проведения мероприятия, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2 распоряжения
	04.09.2026

	Усова Е.А.
Гладкова М.П.

	2.20
	Приобретение цветов для вручения:
- во время занесения на Доску Почёта города Пыть-Яха и на торжественном собрании 

- на торжественном открытии праздничных мероприятий (в случае планирования данного награждения) 
	04.09.2026



05.09.2026

	Котова И.В.
Каримова Я.Ю.
Соколовская А.А.

	3
	Организация участников в проведении мероприятий

	3.1
	Организация участников для участия в марафоне для людей старшего поколения «Шагаем к долголетию»
	05.09.2026
	Еременко О.В.
Галанцева Н.С.
Кириллов А.Л.

	3.2
	Организация участия членов Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в мероприятиях
	05.09.2026
	Еременко О.В.


	3.3
	Обеспечение сопровождения членов Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов работниками социального обслуживания во время проведения мероприятий
	05.09.2026
	Еременко О.В.


	3.4
	Организация перевозки членов Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов к месту проведения мероприятий, указанному в подпункте 2.2.4 пункта 2 распоряжения и обратно (при необходимости)
	05.09.2026
к 15.00
	Еременко О.В.


	3.5
	Организация участия участников специальной военной операции и членов их семей в мероприятиях
	05.09.2026
	Еременко О.В.


	3.6
	Организация участия трудовых коллективов в мероприятиях
	05.09.2026
	руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города

	3.7
	Организация участия муниципальных учреждений образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в мероприятиях, в том числе в программе праздничных мероприятий (по запросу организатора и/ или утверждении программы праздничных мероприятий)
	05.09.2026
	Усова Е.А.
Лебедева О.К.
Вандышева Н.О.
руководители муниципальных учреждений

	3.8
	Организация участия людей:
- заносимых на Доску Почета города Пыть-Яха, награждаемых на торжественном собрании 

- награждаемых на торжественном открытии праздничных мероприятий (в случае планирования данного награждения)
	04.09.2026




05.09.2026
	Староста Т.В.
Каримова Я.Ю.

	4
	Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса 

	4.1
	Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий


	не позднее 14.08.2026

не позднее 03.09.2026
(итоговое, при необходимости)
	Лениш Е.А
члены оргкомитета

	4.2
	Направление списков людей, заносимых на Доску Почета города Пыть-Яха, награждаемых на торжественном собрании и торжественном открытии праздничных мероприятий (в случае планирования данного награждения) в адрес организатора мероприятий
	до 02.09.2026
	Староста Т.В.
Каримова Я.Ю.

	4.3
	Направление схемы размещения работы площадок в месте проведения основных (массовых) мероприятий (территория площади «Мира» (1 микрорайон «Центральный»)) и дополнительных мероприятий (территория сквера «Сиверко» (2 микрорайон «Нефтяников»)) членам организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных дню города и дню работников нефтяной и газовой промышленности
	до 28.08.2026
	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	4.4
	Организация работы режиссерско-постановочной группы мероприятий, технического оснащения, звукового обслуживания мероприятий 
	до 05.09.2026
05.09.2026
	Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	5
	Информационное обеспечение мероприятий

	5.1
	Утверждение программы мероприятий и изготовление афиши мероприятий
	до 21.08.2026
	Лениш Е.А.
Усова Е.А.
Галанцева Н.С.

	5.2
	Организация размещения афиши мероприятий в средствах массовой коммуникации
	до 04.09.2026
	Усова Е.А.
Лебедева О.К.
Вандышева Н.О.

	5.3
	Организация размещения афиши мероприятий в средствах массовой информации
	до 04.09.2026

	Вандышева Н.О.
Гудантова И.В.

	5.4
	Обеспечение информационного сопровождения во время проведения мероприятий
	04.09.2026
05.09.2026
	Вандышева Н.О.
Гудантова И.В.
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