МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22.05.2025									№ 133-па

О подготовке жилищного фонда,

объектов жилищно-коммунального

комплекса и социальной сфере к работе

в осенне-зимний период 2025-2026 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а также во исполнение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к работе в осенне-зимний период, предусмотренного приложением №36 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Строительство», в целях качественной и своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов:

- Утвердить:

  - Мероприятия по исполнению и контролю за подготовкой объектов коммунального комплекса и энергетики. жилищного фонда и объектов социальной сферы города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (приложение №1)

  - План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов муниципального образования   город Пыть-Ях (приложение №2).

  - Состав комиссии по контролю за подготовкой жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду на 2025-2026 годов (приложение № 3).

  - График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (приложение №4).

  - Состав комиссии по контролю объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов (приложение №5).

  - График проверок готовности объектов электросетевых хозяйств садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к прохождению осенне-зимнего периода 2025-2026 годов (приложение №6).

  - Форму отчета о ходе подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение № 7).

  - Форму отчета о ходе подготовки жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов (приложение № 8).

  - Программу проведения проверки готовности объектов коммунального комплекса, жилищного фонда, объектов социальной сферы и потребителей тепловой энергии на территории города Пыть-Яха к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение №9).

2. Управлению по внутренней политике (Н.О. Вандышева) опубликовать постановление в сетевом издании «Официальный сайт «Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ».

3. Управлению по информационным технологиям (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Признать утратившими силу постановления администрации города:

- от 23.05.2024 №105-па «О подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов»;

- от 01.08.2024 №156-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 23.05.2024 № 105-па «О подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города.

И.о. главы города Пыть-Яха				                         О.Н. Иревлин

Приложение №1

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 22.05.2025 № 133-па

| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| по исполнению и контролю за подготовкой объектов коммунального-комплекса и энергетики, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Пыть-Яха к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов. |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| 1 | Утвердить в планах мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований автономного округа к работе в осенне-зимний период замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) не менее 2,9% от их количества с использованием современных инновационных технологий и полимерных материалов (композитных) со сроком службы 30 и более лет. | до 15 мая 2025 года, в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях, УК и ТСЖ |
| 2 | Обеспечить следующие мероприятия по подготовке объектов коммунального комплекса и энергетики, жилищного фонда и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов с составлением соответсвующей документации: | до 15 августа 2025 года | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях, Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
|  | - промывка и опрессовка магистральных инженерных сетей ТВС; |  |  |
|  | - промывка и опрессовка внутриквартальных инженерных сетей ТВС; |  |  |
|  | - промывка и чистка канализационных коллекторов, внутриквартальных сетей водоотведения (в том числе чистка колодцев); |  |  |
|  | - промывка и опрессовка бесхозяйных инженерных сетей ТВС; |  |  |
|  | - промывка и чистка канализационных коллекторов, C39внутриквартальных сетей водоотведения (в том числе чистка колодцев); |  |  |
| 2.1 | - промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей ТВС; | до 15 августа 2025 года | УК и ТСЖ |
|  | - промывка и опресовка внутридомовых инженерных сетей ГВС и ХВС |  |  |
| 2.2 | Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам графики промывки и опрессовки жилого фонда и объектов социальной сферы | до 26 мая 2025 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях, УК и ТСЖ Управление по образованию, Управление по культуре и спорту |
| 3 | Предоставить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам график пробных топок | до 15 мая 2025 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях |
| 4 | Обеспечить промывку системы тепловодоснабжения и водоотведения ( в том числе чистку канализационных колодцев) объектов социальной сферы города Пыть-Яха | не позднее 15 августа 2025 года | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту |
| 5 | Обеспечить выполнение мероприятий по тестированию систем теплоснабжения на объектах социальной сферы города Пыть-Яха | не позднее 15 августа 2025 года | Управление по образованию, Управление по культуре и спорту |
| 6 | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме не менее трехсуточного запаса. | до 01 октября 2025 года и в течение отопительного периода | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях ООО "Сибпромстрой № 18" Южно-Балыкский ГПЗ филиал Сибуртюменьгаз |
| 7 | Предоставить в Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры расчеты нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии на 2026 год | не позднее 16 июня 2025 года | МУП "УГХ" м.о. г. Пыть-Ях ООО "Сибпромстрой №18" Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам |
| 8 | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку топлива в целях обеспечения котельных муниципального образования | не позднее 01 сентября 2025 года | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях ООО "Сибпромстрой №18" |

| Приложение № 2 к постановлению администрации города Пыть-Яха от 22.05.2025 № 133-па План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов муниципального образования город Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель Ф.И.О. |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Бюджет автономного округа | Средства ППК "Фонд развития территорий" | Всего |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9,00 | 9. | 10. |
|  | МКУ "Администрация г. Пыть-Ях" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу теплоснабжения |  | 2,18 | 21 495,83 | 0,00 | 121 809,72 | 0,00 | 143 305,55 |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт инжинерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения к ж.д. № 7 ул. С Есенина | км | 0,10 | 414,32 | 0,00 | 2 347,83 | 0,00 | 2 762,15 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения к ж.д. № 9 ул. С Есенина | км | 0,10 | 414,32 | 0,00 | 2 347,83 | 0,00 | 2 762,15 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК75 до ж.д. № 17, от ТК75 до ж.д № 18, 5 мкр. | км | 0,11 | 356,12 | 0,00 | 2 018,00 | 0,00 | 2 374,12 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК77 до ТК 75, 5 мкр. (сети теплоснабжения от Насосной 5/2 до ТК 75) | км | 0,05 | 231,49 | 0,00 | 1 311,77 | 0,00 | 1 543,26 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК 28 до ТК 27, 2 мкр. "Нефтяников" ( Объект:Сеть теплоснабжения ТК-57-ТК-27а) | км | 0,20 | 1 628,53 | 0,00 | 9 228,36 | 0,00 | 10 856,89 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт сети теплоснабжения от ТК 84А до ТК 94, 4 мкр. "Молодежный" (Объект:Сети теплоснабжения от ТК 84А до ТК 94) | км | 0,29 | 3 109,43 | 0,00 | 17 620,09 | 0,00 | 20 729,52 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 1.1.7. | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 61А до ТК 62 (Объект: Тепловая сеть от ТК 61 - фед. дорога) | км | 0,88 | 12 820,96 | 0,00 | 72 652,13 | 0,00 | 85 473,10 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 1.1.8. | Капитальный ремонт тепловой сети от Тк 6 до ТК24 (Объект:Сети теплоснабжения от ТК-6 до ТК-24 | км | 0,45 | 2 520,65 | 0,00 | 14 283,71 | 0,00 | 16 804,36 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 2. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения: | км | 2,16 | 13 949,66 | 0,00 | 79 047,65 | 0,00 | 92 997,31 |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт сети водоснабжения к ж.д. № 7 ул. С Есенина | км. | 0,04 | 414,32 | 0,00 | 2 347,83 | 0,00 | 2 762,15 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт сети водоснабжения к ж.д. № 9 ул. С Есенина | км. | 0,04 | 414,32 | 0,00 | 2 347,83 | 0,00 | 2 762,15 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт сети водоснабжения.д. № 17, от ТК75 до ж.д № 18, 5 мкр. | км. | 0,08 | 356,12 | 0,00 | 2 018,00 | 0,00 | 2 374,12 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК77 до ТК 75, 5 мкр. (сети теплоснабжения от Насосной 5/2 до ТК 75) | км. | 0,06 | 231,49 | 0,00 | 1 311,77 | 0,00 | 1 543,26 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 2.1.5. | Капитальный ремонт сети водоснабжения от ТК 28 до ТК 27, 2 мкр. "Нефтяников" ( Объект:Водовод ТК-57-ТК-27а) | км. | 0,10 | 1 628,53 | 0,00 | 9 228,36 | 0,00 | 10 856,89 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт линии от КНС-1 до колодца КГ | км. | 0,20 | 999,26 | 0,00 | 5 662,46 | 0,00 | 6 661,72 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт сети водовода от ТК 61 до Узла №3 ( Объект: Водовод ТК-61 - Узел № 3 ( в районе авторынка) | км. | 0,99 | 5 639,62 | 0,00 | 31 957,83 | 0,00 | 37 597,45 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт сети пожарного водоснабжения СОШ 6 (Объект: Сооружение "Сети водопровода" в составе объекта "Школа на 33 класса" г.Пыть-Ях) | км. | 0,69 | 4 266,00 | 0,00 | 24 173,57 | 0,00 | 28 439,57 | 3 кв. | Решетников А.Ю. |
| 3. | МУП "УГХ" м.о г. Пыть-Ях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ВСЕГО по разделу теплоснабжения | км. |  | 0,00 | 19 267,29 | 0,00 | 0,00 | 19 267,29 |  | Знобищев Г.П. |
|  | Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |
|  | Итого | км |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Знобищев Г.П. |
| 3.3. | Внитриквартальные тепловые сети и ГВС раздельно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Капитальный ремонот изоляции на сетях ТВС | м2 | 800 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2-3 кв. | Знобищев Г.П. |
|  | Итого | м2 | 800 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт котлов и котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Котел ДЕВ 16-14 №2 ( Капитальный ремонт котлов ДЕВ 16-14 ГМ №2 котельная "Мамонтовская" | ед. | 1 . | 0,00 | 11 130,72 | 0,00 | 0,00 | 11 130,72 | 2-3 кв. | Знобищев Г.П. |
| 3.4.2. | Капитальный ремонт РВС-400 м3 кот. 3 мкр. | ед. | 1 . | 0,00 | 4 653,81 | 0,00 | 0,00 | 4 653,81 | 2-3 кв. | Знобищев Г.П. |
| 3.4.3. | Капитальный ремонт КНС кот. Таежная | ед. | 1 . | 0,00 | 1 763,13 | 0,00 | 0,00 | 1 763,13 | 2-3 кв. | Знобищев Г.П. |
| 3.4.4. | Капитальный ремонт газохода котла ДЕ 25-14 № 5 кот. Таежная | ед. | 1 . | 0,00 | 425,31 | 0,00 | 0,00 | 425,31 | 2-3 кв. | Знобищев Г.П. |
| 3.4.5. | Капитальный ремонт газохода котла ДЕ 25-14 № 1 кот. Таежная | ед. | 1 . | 0,00 | 294,32 | 0,00 | 0,00 | 294,32 | 2-3 кв. | Знобищев Г.П. |
|  | Итого | ед. | 5 | 0,00 | 18 267,29 | 0,00 | 0,00 | 18 267,29 |  |  |
| 3.5. | Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу водоснабжения и водоотведения | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу жилищный фонд |  |  | 0,00 | 10 279,58 | 0,00 | 0,00 | 10 279,58 |  |  |
| 4.1. | ООО " Бизнес центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый текущей ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Частичный ремонт кровли 5 мкр д.8,21, 3 мкр. 39,13 | м2 | 195,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.2. | Ремонт входных дверей, замена пружин на подъездных дверях МКД мкр. Пионерный, мкр. Мамонтово, мкр. 3 Кедровый | шт. | 44,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.3. | Частичное утепление трубопроводов в подвальном помещении 10/1, 10/2, 11,9,8,14,17,20, 2 мкр. д. 9 | м | 620,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.4. | Замена доводчиков входных дверей 5мкр. д. 10/1, 10/2,11,17,20,21, 6 мкр., д.2, 2 мкр., д.9 , 2а мкр. Ул. Советская д.35 | шт. | 16,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.5. | Промывка и опрессовка системы тепловодоснабжения, теплообменников, тепловых узлов | шт. | 58,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.6. | Ремонт мест общего имущества коридоров и лестничных площадок, 5 мкр. 10/1 | м2 | 250,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 2 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.7. | Частичный ремонт межпанельных швов по заявкам жителей | м2 | 45,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.8. | Частичный ремонт отмостки 5 мкр. д.14 | п.м | 120,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 2 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.9. | Замена трубопроводов канализации | м2 | 200,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.10. | Установка отливов, водостоков козырьков, над подъездами, 3 мкр. д. 18-а, 39, 54, 55,96 | п.м. | 100,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.11. | Частичный ремонт крылец и козырьков 3 мкр.15.32,35,22 | шт. | 45,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.12. | Проведение проверки общедомовых приборов учета | шт. | 16,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2-3 кв. | Мышлянова Т.С. |
| 4.1.13. | Материально-технический запас: |  |  | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |  |  |
|  | Итого |  |  | 0,00 | 2 541,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541,00 |  |  |
| 4.2. | ООО "Домострой" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 мкр.д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Промывка и опресовка системы теплоснабжнения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.2. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.3. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.4. | Установка пружин ( доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.5. | Замена запорной арматуры | шт. | 2,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр.д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Антипова Л.Н. |
| 4.2.6. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.7. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.8. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м2 | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.9. | Установка пружин (доводчиков)на входные тамбурные двери | шт. | 4,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.10. | Заделка стеновых межпальных швов (кв. 69) | шт. | 40,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр. д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.11. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.12. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.13. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.14. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр.д. № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.15. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м2 | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.16. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.17. | Установка пружин (доводчиков ) на входные тамбурные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.18. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.19. | Замена запорной арматуры | шт. | 2,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. |  |
|  | 5 мкр.д.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.20. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.21. | Установка пружин (доводчиков ) на входные тамбурные двери | шт. | 6,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.22. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.23. | Частичная замена трубопровода теплоснабжения | м. | 10,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр. д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.24. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.25. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.26. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.27. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр.д. 19/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.28. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.29. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.30. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.31. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 7,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр. д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.32. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.33. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.34. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.35. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр. д.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.36. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.37. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр. д.25а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.38. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.39. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.40. | Установка пружин(даводчиков) входные тамбурные двери | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.41. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м. | 30,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр. д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.42. | Заделка стеновых межпальных швов | м.п | 2,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.43. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.44. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.45. | Косметический ремонт МОП (входная группа) | шт. | 2,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.46. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 30,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 5 мкр. д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.47. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.48. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.49. | Ремонт кровли входной группы (1,2,3 подъезды) | м.п. | 3,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.50. | Установка пружин (даводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.51. | Замена запорной арматуры | шт. | 2,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.52. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м2 | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 3 мкр. ул. С. Есенина д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.53. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.54. | Заделка стеновых межпанельных швов | м/п | 40,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.55. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.56. | Установка пружин (даводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.57. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 3 мкр. ул. С. Есенина д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.58. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.59. | Заделка стеновых межпанельных швов (63 кв) | м.п. | 40,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.60. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.61. | Установка пружин (даводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.62. | Промывка теплообменика | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 3 мкр. Ул. Р. Кузоваткина д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.63. | Частичная изоляция тепловодосеабжения тех. подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.64. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.65. | Промывка теплообменика | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.66. | Установка пружин (даводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.67. | Заделка стеновых межпанельных швов (кв. 38,59,96) | м/п | 90,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 3 мкр. ул. С. Урусова д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.68. | Частичная изоляция тепловодосеабжения тех. подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.69. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 2,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.70. | Промывка теплообменика | шт. | 4,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.71. | Установка пружин (даводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 8,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.72. | Ремонт отмостки | м2 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 6 мкр. д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.73. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.74. | Промывка теплообменика | шт. | 3,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.75. | Установка пружин (даводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 3,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | 1,2 микропайоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.76. | Ремонт межпанельных швов МКД (1-2А, 1-4) | п.м | 60,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | 79,20 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.77. | Ремонт крылец (бетонная стяжка) 1 мкр.. ж/д.8; 2 мкр. ж/д 4 | шт. | 30,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.78. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери МКД 1 мкр. ж/д 2, ж/д 3, ж/д 4, ж/д 5 | шт. | 11,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.79. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 14,00 | 0,00 | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 122,08 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.80. | Промывка теплообменика | шт. | 14,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
| 4.2.81. | Устройство дополнительных креплений для обслуживания кровли 1 мкр. ж/д 2А; 2 мкр. ж/д 7 | шт. |  | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 2-3 кв. | Антипова Л.Н. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 1 953,52 | 0,00 | 0,00 | 1 953,52 |  |  |
| 4.3. | ООО "Юграсибсервис" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 мкр. д.№31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Ремонт кровли (кв.20,21,41,67,68,69,124) | м2 | 70,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.2. | Промывка теплообменика и опрессовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.3. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.4. | Установка пружин (доводчиков)на входные тамбурные двери | шт. | 10,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3 кв. | Добранский С.И. |
|  | 3 мкр.ул. Семена Урусова д.№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5. | Промывка теплообменика и опрессовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.6. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м. | 30,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.7. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 кв. | Добранский С.И. |
|  | 3 мкр.ул. Семена Урусова д.№7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8. | Промывка теплообменика и опрессовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.9. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.10. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 8,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3 кв. | Добранский С.И. |
|  | 3 мкр.ул. Святослава Фёдорова д.№17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.11. | Промывка теплообменика и опрессовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.12. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.13. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 12,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
|  | 3 мкр.ул. Святослава Фёдорова д.№18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.14. | Заделка стеновых межпанельных швов (124 кв.) | м/п. | 23,00 | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.15. | Промывка теплообменика и опрессовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.16. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех.подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.17. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 12,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
|  | 2 мкр.,д.№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.18. | Промывка теплообменика и опрессовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 14,22 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.19. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 кв. | Добранский С.И. |
|  | 2 микрорайон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.20. | Промывка теплообменика и опрессовка системы отопления и водоснабжения | шт. | 2,00 | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.21. | Промывка теплообменика | шт. | 2,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
| 4.3.22. | Устройство дополнительных креплений для обслуживания кровли 2 мкр. ж/д 3 | шт. |  | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 2-3 кв. | Добранский С.И. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 485,16 | 0,00 | 0,00 | 485,16 |  |  |
| 4.4. | ООО "Объеденение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения, 5 мкр. д.10 | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Еременко А.А. |
| 4.4.2. | Промывка теплообменика, 5 мкр. д.10 | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Еременко А.А. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 17,44 | 0,00 | 0,00 | 17,44 |  | Еременко А.А. |
| 4.5. | ООО "Норд-Град" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 мкр. дом 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Ревизия циркуляционного насоса | шт | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.2. | Замена отсечных кранов стояков ТС | шт | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.3. | Замена труб ХВС | м | 25,00 | 0,00 | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.4. | Замена труб ГВС | м | 25,00 | 0,00 | 54,60 | 0,00 | 0,00 | 54,60 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.5. | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.6. | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.7. | Промывка теплообменика |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.8. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт | 6,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.9. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт | 6,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.10. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 220,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.11. | Ремонт крыльца | м2 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.12. | Ремонт входных тамбуров | м2 | 50,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 1 мкр. дом 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.13. | Ремонт крыльца | м2 | 5,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.14. | Замена труб КНС в подвале | м | 16,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.15. | Замена труб ГВС в подвале | м | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.16. | Частичная замена стояка ТС | м | 20,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.17. | Частичный ремонт кровли | м2 | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.18. | Замена труб КНС в подвале | м | 16,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.19. | Промывка трубопровода ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.20. | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.21. | Промывка теплообменика |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.22. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт | 14,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.23. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт | 12,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.24. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 220,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 1 мкр. дом 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.25. | Ревизия циркуляционного насоса | шт | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.26. | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.27. | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.28. | Промывка теплообменика |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.29. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт | 6,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.30. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт | 6,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.31. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 220,00 | 0,00 | 14,74 | 0,00 | 0,00 | 14,74 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.32. | Ремонт снегодержателей | м | 40,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.33. | Ремонт межпанельных швов | пог.м. | 50,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 1 мкр. д 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.34. | Ремонт крыльца | м2 | 5,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.35. | Частичная замена стояка ТС | м | 20,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.36. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м2 | 25,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.37. | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.38. | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.39. | Промывка теплообменика |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.40. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт | 14,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.41. | Ремонт межпанельных швов | пог.м. | 50,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.42. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт | 12,00 | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 0,00 | 8,40 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.43. | Частичный ремонт кровли | м.кв | 50,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.44. | Ремонт межпанельных швов | пог.м. | 50,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 1 мкр .д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.45. | Ревизия циркуляционного насоса | шт | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.46. | Замена труб ГВС в подвале | м | 8,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.47. | Замена труб КНС в подвале | м | 16,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.48. | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.49. | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.50. | Промывка теплообменика |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.51. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт | 6,00 | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.52. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт | 6,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.53. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 160,00 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.54. | Проверка комлектующих ОДПУ | шт | 4,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 1 мкр. д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.55. | Ревизия циркуляционного насоса | шт | 4,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.56. | Частичный ремонт кровли | м.кв | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.57. | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.58. | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.59. | Промывка теплообменика |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.60. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт | 12,00 | 0,00 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.61. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.62. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 400,00 | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.63. | Установка циркуляционного насоса на ГВС | шт | 2,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.64. | Ремонт водостока | м | 40,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.65. | Замена труб КНС 4,7,8,9 подъезды | м | 40,00 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.66. | Проверка комлектующих ОДПУ | шт | 4,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 1 мкр., д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.67. | Ревизия циркуляционного насоса | шт | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.68. | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.69. | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.70. | Промывка теплообменика |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.71. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | шт | 4,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.72. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт | 4,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.73. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 120,00 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.74. | Проверка комплектующих ОДПУ | шт | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 2 мкр. д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.75. | Частичный ремононт кровли | м2 | 50,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.76. | Промывка трубопроводов ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.77. | Регулировка и наладка ТС |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.78. | Промывка теплообменика |  |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.79. | Проверка состояния продуктов в цоколях зданий | шт. | 8,00 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.80. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт. | 4,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.81. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 150,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.82. | Укладка тротуарной плитки | м2 | 140,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.83. | Проверка комлектующих ОДПУ | шт. | 6,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.84. | Ремонт межпанельных швов | пог.м. | 50,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 2 мкр. д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.85. | Промывка трубопроводов ТС | шт. | 20,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.86. | Регулировка и наладка ТС | м | 20,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.87. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.88. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.89. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.90. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 180,00 | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.91. | Частичный ремонт кровли | м2 | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.92. | Установка шарового стояного крана ф-50 по ХВС | шт | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.93. | Проверка комплектующих ОДПУ | шт | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 2 мкр. д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.94. | Промывка трубопроводов ТС | шт | 20,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.95. | Регулировка и наладка ТС | м | 20,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.96. | Промывка теплообменика | шт | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.97. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.98. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях | шт | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.99. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м | 250,00 | 0,00 | 16,75 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.100. | Провепка комлектующих ОДПУ | шт | 5,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 2 мкр. д. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.101. | Промывка трубопровода ТС | шт. | 20,00 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.102. | Регулировка и наладка ТС | м. | 20,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.103. | Промывка теплообменика | шт | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.104. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.105. | Ремонт/установка доводчиков/пружин на входных/тамбурных дверях |  |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.106. | Ремонт кровли частичный | м2 | 25,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.107. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м |  | 0,00 | 12,06 | 0,00 | 0,00 | 12,06 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.108. | Проверка комлектующих ОДПУ | шт |  | 0,00 | 50,06 | 0,00 | 0,00 | 50,06 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | 2 мкр. д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.109. | Частичный ремонт кровли | м2 | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
| 4.5.110. | Замена труб ХВС в подвале | м | 12,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 2-3 кв. | Ахунов И.Р. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 2 024,43 | 0,00 | 0,00 | 2 024,43 |  |  |
| 4.6. | ООО "УК Вместе" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 мкр ."Центральный", дом 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.2. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.3. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.4. | Обслуживание канализации (ремонт, замена) | м | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.5. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м | 50,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 1 мкр ."Центральный", дом 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.6. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.7. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.8. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.9. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 1 мкр ."Центральный", дом 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.10. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.11. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.12. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 4,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.13. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 1 мкр ."Центральный", дом 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.14. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.15. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.16. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 5.00 | 0,00 | 0,00 | 5.00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.17. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 1 мкр ."Центральный", дом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.18. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.19. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.20. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.21. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 1 мкр ."Центральный", дом 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.22. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.23. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.24. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.25. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 1 мкр ."Центральный", дом 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.26. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.27. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.28. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.29. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 2 мкр ."Нефтяников", дом 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.30. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.31. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.32. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.33. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 2 мкр ."Нефтяников", дом 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.34. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.35. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.36. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.37. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | 2 мкр ."Нефтяников", дом 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.38. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения и водоснабжения | шт. | 1,00 | 0,00 | 8,72 | 0,00 | 0,00 | 8,72 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.39. | Промывка теплообменика | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.40. | Установка пружин (доводчиков) на входные тамбурные двери | шт. | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
| 4.6.41. | Частичная изоляция тепловодоснабжения тех. подполья | м. | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2-3 кв. | Тахирова С.Э. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 567,20 | 0,00 | 0,00 | 567,20 |  |  |
| 4.7. | ООО УК "Северный берег" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 мкр. дом №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Промывка и опрессовка | м2 | 25 399,50 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 2-3 кв. | Гапонов А.В. |
|  | 1 мкр. дом №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.2. | Промывка и опрессовка | м2 | 25 399,50 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 2-3 кв. | Гапонов А.В. |
|  | 1 мкр. дом №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.3. | Промывка и опрессовка | м2 | 11230.20 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 2-3 кв. | Гапонов А.В. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |  |  |
| 4.8. | ТСЖ "Югория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1. | Утепление наружных швов 5 мкр.- д.№6,4,1,2,3, 4 мкр. д.15 | шт. | 6,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 3-4 кв. | Карпушкина И.Н. |
| 4.8.2. | Ремонт кровли - 5 мкр, д. 4,1,2,3,6, 2а | шт. | 6,00 | 0,00 | 132,61 | 0,00 | 0,00 | 132,61 | 3-4 кв. | Карпушкина И.Н. |
| 4.8.3. | Ремонт сетей ТВСиК - 5 мкр д.1,2,2а,3,4,6, 4 мкр -д.1-5 | шт. | 7,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 3 кв. | Карпушкина И.Н. |
| 4.8.4. | Проверка манометров 5 мкр.-д,1,2,2а,3,4,6; 4 мкр. д.15 | шт. | 7,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 3 кв. | Карпушкина И.Н. |
| 4.8.5. | Промывка, прочистка водонагревателей и внутренних трубопроводов МКД | шт. | 7,00 | 0,00 | 61,76 | 0,00 | 0,00 | 61,76 | 3 кв. | Карпушкина И.Н. |
| 4.8.6. | Ремонт подвальных приямок (сварка, уголок, металл, кирпич) | шт. | 7,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 кв. | Карпушкина И.Н. |
| 4.8.7. | Аварийный запас |  |  | 0,00 | 160,66 | 0,00 | 0,00 | 160,66 | 3 кв. | Карпушкина И.Н. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 737,03 | 0,00 | 0,00 | 737,03 |  |  |
| 4.9. | НТСЖ "Югра-наш дом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1. | Ремонт и утепление межпанельных швов | м/п |  | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 2-3 кв. | Ходич А.М. |
| 4.9.2. | Ремонт бойлера в доме №7 (замена теплообменика вышедшего из эксплуатации) | шт. | 2,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 2 кв. | Асадулина И.И. |
| 4.9.3. | Ремонт отмосток домов № 1, № 2 | м2 | 189,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3 кв. | Асадулина И.И. |
| 4.9.4. | Замена, ремонт доводчиков | шт. | 4,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 3 кв. | Ходич А.М. |
| 4.9.5. | Утепление трубопроводов чердачных и подвальных помещений жилых домов № 1,2,4,7,8,9 | м2 | 200,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3 кв. | Асадулина И.И. |
| 4.9.6. | Ремонт крыши балконов дом №9, кв.14, №8, кв. 14,53,60, дом №4 кв.15 | м/п |  | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 3 кв. | Ходич А.М. |
| 4.9.7. | Замена и ремонт кранов на стояках дом 7, задвижек и отводов | шт. |  | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 2 кв. | Ходич А.М. |
| 4.9.8. | Ремонт и прочистка вентиляционных каналов домов № 1,2,4,7 | м/п |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 2 кв. | Ходич А.М. |
| 4.9.9. | Промывка и опресовка трубопроводов системы ТВС домов №1,2,4,7,8,9 | м/п | 6,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 3 кв. | Ходич А.М. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 448,50 | 0,00 | 0,00 | 448,50 |  |  |
| 4.10. | ТСЖ "2А микрорайон" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. | Ремонт кровель: Советская 7,11,35, Сибирская 2,12 и по заявкам собственников | м2 | 100,00 | 0,00 | 43,55 | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.2. | Ремонт фасада: дом 22а | м2 | 20,00 | 0,00 | 3,65 | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.3. | Ремонт вентиляционных стояков в чердачных помещениях: Волжская 1,2, Советская 37,41 | шт. | 14,00 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 8,80 | 3 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.4. | Содержание конструктивных элементов общего имущества собственников: ж/д ТСЖ | шт. | 100,00 | 0,00 | 50,85 | 0,00 | 0,00 | 50,85 | 3 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.5. | Ремонт отмостки: Железнадорожная 2а,3, Сибирская 2, Волжская 4,6, Советская 7,47, Энтузиастов 18 | м2 | 250,00 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 0,00 | 45,50 | 2 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.6. | Косметический ремонт в МОП: Советская 22а | м2 | 285,00 | 0,00 | 295,22 | 0,00 | 0,00 | 295,22 | 3 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.7. | Замена отсечных вентелей ГВС, ХВС на стояках в подвале: Советская 20( 2 подъезд) | шт. | 25,00 | 0,00 | 30,11 | 0,00 | 0,00 | 30,11 | 1-2 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.8. | Замена секущей задвижки отопления: Волжская 6 | шт. | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.9. | ТО, ремонт, регулировка, промывка и опрессовка инжинерных систем ИО и внутридомовых сетей ТВС и К:Жилые дома, входящие в состав ТСЖ | шт. | 43,00 | 0,00 | 47,85 | 0,00 | 0,00 | 47,85 | 1-4 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.10. | Замена сбросиков: Советская 13,37,39,41, Железнадорожная 1 | шт. | 10,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.11. | Замена отчистных вентелей ГВС, ХВС, ТС, на стояках в МОП: Сибирская 10 | шт. | 4,00 | 0,00 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 2 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.12. | Обслуживание и ремонт внутридомового электрооборудования по графику и заявкам, ТО электрооборудования: ж/д входящие в состав ТСЖ | шт. | 43,00 | 0,00 | 83,19 | 0,00 | 0,00 | 83,19 | 1-4 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.13. | Ремонт входных дверей и установка пружин: обслуживаемые ж/д | шт. | 114,00 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 26,40 | 4 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.14. | Остекление подъездных, чердачных слуховых окон: обслуживание ж/д | м2 | 10,00 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 1-4 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.15. | Ремонт межпанельных швов наружных стен: Советская 7, Волжская 5 и по заявкам собственников | м.п | 80,00 | 0,00 | 32,05 | 0,00 | 0,00 | 32,05 | 2-3 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
| 4.10.16. | Утепление вводов и трубопроводов, входящих в состав общего имущества: жилые дома ТСЖ | шт | 108,00 | 0,00 | 37,55 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 4 кв. | Федорчук О.И.- Притыкина С.И. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 724,60 | 0,00 | 0,00 | 724,60 |  |  |
| 4.11. | ТСЖ "Факел" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановый и текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1. | Ремонт теплотрассы (замена труб в местах износа, изоляций) | км | 0,02 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
| 4.11.2. | Замена задвижек, флянцев | шт. | 4,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
| 4.11.3. | Замена кранов, сгонов, спускников, сборок-д. 1а, д.28, д,29,д.30 | шт. | 18,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
| 4.11.4. | Ремонт входных дверей, окраска, ремонт провалившегося пола в тамбурах д.1а | шт. | 18,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
| 4.11.5. | Ремонт межпанельных швов по заявкам собственников, ремонт д.28 (4 подъезд) | шт. | 5,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
| 4.11.6. | Замена сгоревших насосов системы отопления и горячего водоснабжения в жилых домах | шт. | 4,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
| 4.11.7. | Ремонт ВРУ в жилых домах | шт. | 4,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
| 4.11.8. | Замена автоматов | шт. | 15,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
| 4.11.9. | Ремонт розеток насосов системы подключения насосов | шт | 10,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 2-3 кв. | Гавриленко О.С. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 604,00 |  |  |
| 4.12. | ООО "Управляющая организацияя Виктория" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 мкр. дом 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1. | Ревизия дисковых затворов | шт. | 6,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.2. | Ревизия циркуляционных насосов | шт | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.3. | Промывка трубопроводов ТС | м. |  | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 3 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.4. | Регулировка и наладка ТС | м. |  | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.5. | Промывка теплообменика | м. |  | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.6. | Проверка состояния продухов в цоколях здания | шт. | 4,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 2 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.7. | Ремонт установка пружин на входных дверях | шт. | 4,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 3 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.8. | Промывка КНС труб с выпуском до колодца | м. | 60,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 3 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.9. | Промывка фильтров ТС | шт. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.10. | Замена трубы отопления | м. | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 2 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.11. | Замена трубы КНС | м. | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.12. | Отчистка водостоков на крыше от мусора | м. |  | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2 кв. | Пашковский Е.В. |
| 4.12.13. | ТО щитовой дома | шт. | 1,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 3 кв. | Пашковский Е.В. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 110,70 | 0,00 | 0,00 | 110,70 |  |  |
| 5 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АО "РЭС-Центр" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу электроснабжение: |  |  | 0,00 | 48 411,03 | 0,00 | 0,00 | 48 411,03 |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов электроснабжения на АО "РЭС-Центр" ( ВЛ, КЛ, ПС,РП, КУПНЫ, сек. ячейки,ТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | ПС-35/6 кВ | объект | 7,00 | 0,00 | 1 679,52 | 0,00 | 0,00 | 1 679,52 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.2. | РП-6кВ, КУПНЫ | объект | 12,00 | 0,00 | 2 084,70 | 0,00 | 0,00 | 2 084,70 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.3. | Секущие ячейки 35;6кВ | объект | 7,00 | 0,00 | 343,44 | 0,00 | 0,00 | 343,44 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.4. | ТП-6/0,4кВ | объект | 78,00 | 0,00 | 26 447,24 | 0,00 | 0,00 | 26 447,24 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.5. | в т.ч ТП-6/0,4 кВ СНТ Таежный, Тампонажник, Майский, Газовик, Автомобилист,Новатор, Сибиряк,Гидровец | объект | 12,00 | 0,00 | 3 766,00 | 0,00 | 0,00 | 3 766,00 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.6. | КЛ-35кВ | км | 29,56 | 0,00 | 862,97 | 0,00 | 0,00 | 862,97 | 3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.7. | КЛ-6кВ | км | 53,09 | 0,00 | 1 299,25 | 0,00 | 0,00 | 1 299,25 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.8. | в т.ч.КЛ-6 СНТ Майский | км | 0,68 | 0,00 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 2 квартал | Турутин А.В. |
| 5.9. | КЛ-0,4 кВ | км | 35,14 | 0,00 | 671,98 | 0,00 | 0,00 | 671,98 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.10. | в т.ч.КлЛ-0,4 кВ СНТ Таежный, Кедр,Гидровец | км | 0,06 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 0,00 | 1,15 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.11. | ВЛ-35 кВ | км | 1,50 | 0,00 | 193,70 | 0,00 | 0,00 | 193,70 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.12. | ВЛ-6кВ | км | 27,94 | 0,00 | 2 793,98 | 0,00 | 0,00 | 2 793,98 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.13. | в т.ч.ВЛ-6 кВ СНТ Газовик, Автомобилист, Сибиряк, Дорожник, Гидровец, Таежный, Майский, Тампонажник, Новатор | км | 0,86 | 0,00 | 85,71 | 0,00 | 0,00 | 85,71 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.14. | Вл-0,4 кВ | км | 45,06 | 0,00 | 5 863,46 | 0,00 | 0,00 | 5 863,46 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
| 5.15. | в т.ч ВЛ-0,4кВ СНТ Кедр, Газовик, Автомобилист, Таежный, Тампонажник, Транспортник, Дорожник, Гидровец | км | 17,69 | 0,00 | 2 302,18 | 0,00 | 0,00 | 2 302,18 | 2-3 квартал | Турутин А.В. |
|  | Итого: |  |  | 0,00 | 48 411,03 | 0,00 | 0,00 | 48 411,03 |  |  |
| 6. | ООО "Сибпромстрой №18" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка газовой котельной ТКУ-4Д в мкр. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Осмотр наземного газопроводов |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Петренко П.Н |
| 6.2. | Осмотр и проверка на загазованность ввода |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Петренко П.Н |
| 6.3. | Осмотр внетренних газопроводов |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Петренко П.Н |
| 6.4. | Ремонт ревизия запорной арматуры |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Петренко П.Н |
| 6.5. | Проверка наличие и удаление конденсата из конденсатосборников и гидрозатворов |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Петренко П.Н |
| 6.6. | Очистка газовых котлов |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Петренко П.Н |
| 7. | Финансовые средства, выделянные для материально технического резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по разделу материально-технический запас |  |  | 0,00 | 310,66 | 0,00 | 0,00 | 310,66 |  |  |
| 8. | Всего (указываются финансовые средства, направленные на выполнение всех видов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 35 445,5 | 77 957,90 | 200 857,4 | 0,00 | 314 260,8 |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 22.05.2025 № 133-па

Комиссия

по контролю за подготовкой жилищно-коммунального комплекса и

социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 года

первый заместитель главы города, председатель комиссии

начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, заместитель председателя комиссии

главный специалист отдела по жилищно-коммунальному комплексу управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, секретарь комиссии

Члены комиссии:

заместитель главы города (направление деятельности – социальные вопросы) (в части готовности объектов социальной сферы)

начальник управления по муниципальному имуществу (в части готовности МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях)

начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне

директор муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» м.о.г. Пыть-Ях (в части готовности объектов социальной сферы, объектов здравоохранения, жилищного фонда города)

государственные инспекторы Сургутского комплексного отдела Северо-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) (в части готовности ресурсоснабжающих организаций)

представитель акционерного общества «СибурТюменьГаз» (в части готовности ТСЖ «Факел»)

представитель Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (в части готовности жилищного фонда города)

члены общественного совета города Пыть-Яха (по согласованию)

Приложение № 4

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 22.05.2025 № 133-па

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Учреждения социальной сферы, в том числе: | С 14.07.2025 по 11.08.2025 |
| 1.1 | Объекты культуры и искусства | С 14.07.2025 по 16.07.2025 |
| 1.1.1 | МБОУ ДО «Детская школа искусств» | 14.07.2025 |
| 1.1.2 | МАУК «КДЦ» | 15.07.2025 |
| 1.1.3 | МАУК МКЦ «Феникс» | 16.07.2025 |
| 1.2 | Объекты физической культуры и спорта | С 21.07.2025 по 22.07.2025 |
| 1.2.1 | МАУ ДО СШ «Олимп» | 21.07.2025 |
| 1.2.2 | МАУ «Аквацентр «Дельфин» | 21.07.2025 |
| 1.2.3 | МБУ ДО СШ | 22.07.2025 |
| 1.2.4 | МБУ ДО СШОР | 22.07.2025 |
| 1.3 | Объекты образования | С 22.07.2025 по 07.08.2025 |
| 1.3.1 | МДОАУ д/с «Солнышко» | 22.07.2025 |
| 1.3.2 | МДОАУ д/с «Белочка» | 23.07.2025 |
| 1.3.3 | МДОАУ д/с «Золотой ключик» | 24.07.2025 |
| 1.3.4 | МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек» | 25.07.2025 |
| 1.3.5 | МДОАУ д/с «Родничок» | 28.07.2025 |
| 1.3.6 | МАОУ «Прогимназия «Созвездие» | 29.07.2025 |
| 1.3.7 | МАОУ «КСОШ-ДС» | 30.07.2025 |
| 1.3.8 | МБОУ СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов | 01.08.2025 |
| 1.3.9 | МБОУ СОШ № 4 | 04.08.2025 |
| 1.3.10 | МБОУ СОШ № 5 | 05.08.2025 |
| 1.3.11 | МБОУ СОШ № 6 имени Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба | 06.08.2025 |
| 1.3.12 | МАУДО «ЦДТ» | 07.08.2025 |
| 1.4 | МБУ «Современник» | 08.08.2025 |
| 1.5 | Объекты здравоохранения: | 11.08.2025-12.08.2025 |
| 1.5.1 | БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» | 11.08.2025 |
| 1.5.2 | АУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника» | 12.08.2025 |
| 2. | МКУ «УМТО г. Пыть-Яха» | 13.08.2025 |
| 3. | Жилищный фонд: | С 13.08.2025 по 29.08.2025 |
| 3.1 | ООО «Юграсибсервис» | 13.08.2025 |
| 3.2 | ООО «Домострой» | 14.08.2025 |
| 3.3 | ООО «Объединение» | 14.08.2025 |
| 3.4 | ООО УК «Северный берег» | 15.08.2025 |
| 3.5 | НТСЖ «Югра-наш дом» | 18.08.2025 |
| 3.6 | ТСЖ «Югория» | 19.08.2025 |
| 3.7 | ООО УК «Вместе» | 20.08.2025 |
| 3.8 | ТСЖ «Факел» | 21.08.2025 |
| 3.9 | ТСЖ «2А микрорайон» | 22.08.2024 |
| 3.10 | ООО «Бизнес-Центр» | 25.08.2025-26.08.2025 |
| 3.11 | ООО «Норд-Град» | 27.08.2025-28.08.2025 |
| 3.12 | УК «Виктория» | 29.08.2025 |
| 4. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации: | С 02.09.2025 по 10.09.2025 |
| 4.1 | ООО «Сибпромстрой № 18» | 02.09.2025 |
| 4.2 | ТСЖ «Факел» | 03.09.2025 |
| 4.3 | АО «СибурТюменьГаз» Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод | 04.09.2025-05.09.2025 |
| 4.4 | МУП «Управление городского хозяйства» м.о.г. Пыть-Ях | 08.09.2025-10.09.2025 |

* Возможны изменения в датах проведения проверок

Приложение № 5

к постановлению  администрации

города Пыть-Яха

от 22.05.2025 № 133-па

Комиссия

по контролю объектов электросетевого хозяйства садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ к прохождению  осенне-зимнего периода 2025-2026

первый заместитель главы города, председатель комиссии

начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, заместитель председателя комиссии

главный специалист отдела по жилищно-коммунальному комплексу управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам, секретарь комиссии

Члены комиссии:

директор АО «Региональные электрические сети -  Центр»

члены общественного совета (по согласованию)

представители Межотраслевого Совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

председатели садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (по согласованию).

Приложение № 6

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 22.05.2025 № 133-па

График проверок готовности объектов электросетевых хозяйств садово-огороднических некоммерческих товариществ к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование организации | Дата проверки* |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНТ «Таежный» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 2 | СНТ «Тампонажник» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 3 | ПК «Майский» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 4 | СНТСН «Новатор» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 5 | СНТ «Автомобилист» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 6 | СНТ «Газовик» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 7 | СНТ «Сибирский Кедр»(Строитель) | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 8 | СНТ «Дорожник» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 9 | СОНТ «Сибиряк» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 10 | ТСН «Гидровец» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 11 | СНТ «Заречный» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 12 | СОК «Заря» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 13 | СОК «Геофизик» | 25.08.2025-29.08.2025 |
| 14 | ТСН СНТ «Подлесное» | 25.08.2025-29.08.2025 |

*Возможны изменения в датах проведения проверок

Приложение № 7

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 22.05.2025 № 133-па

Отчет

о ходе подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 годов

по состоянию на ___________ 2025

Период с ________ 2025 - _________ 2025

| № п/п | Мероприятия по подготовке | Ед. изм. | город Пыть-Ях |  |  |  |  | Итого по предприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План по подготовке | Факт | % выполнения | Сроки выполнения | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подготовлено котельных, всего | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовлено тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) | км |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | промывка тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | из них заменено ветхих (однотрубно) | км |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Устранение повреждений на тепловых сетях (расписать объекты) | км |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Тепловые камеры | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Запорная арматура | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Котлы | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | из них выведены в ремонт | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | в том числе по объектам (наименование котла) | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовлено газопроводов | км |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подготовлено водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | из них заменено ветхих | км |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Подготовлено ВОС | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Подготовлено скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовлено объектов канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | в т.ч. КНС | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | КОС | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | канализационных коллекторов | км |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | из них заменено ветхих | км |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | в том числе по объектам |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | чистка канализац. колодцев | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовлено объектов электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подготовлено трансформаторных подст. | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Подготовлено ЛЭП | км |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Подготовлено РП | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Подготовлено ПС | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Подготовлено КТПН | км |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Подготовлено ВЛ | км |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 22.05.2025 № 133-па

Отчет

о ходе подготовки жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

2025-2026 годов

по состоянию на___________2025

Период с ________2025-_________2025

| № | Наименование | Ед.изм | План 2025-2026 | Факт с ___-____ | % готовности | План средств, тыс.руб. | Факт средств, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт кровли (текущий ремонт) | м2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт фасадов (текущий ремонт) | м2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт дверных блоков, полотен | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт оконных блоков (подъездов) | шт. |  |  |  |  |  |
| 5 | Ремонт цоколей | м2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт отмосток | м2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Остекление подъездных оконных блоков | м2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Остекление слуховых окон | м2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ремонт подъездов | шт. |  |  |  |  |  |
| 10 | Ремонт подъездного отопления, хгвс | м/п |  |  |  |  |  |
| 11 | Утепление стояков ГХВС в подъездах | м/п |  |  |  |  |  |
| 12 | Промывка сетей ТВС в домах | шт. |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт тепловых узлов | шт. |  |  |  |  |  |
| 14 | Ремонт запорной арматуры | шт. |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт крылец в деревянных домах | шт. |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт крылец в КПД | шт. |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка дверных пружин (доводчиков) | шт. |  |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт слуховых окон | шт. |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт и замена осветительных приборов | шт. |  |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт теплоизоляции труб ГХВС в подвале | м/п |  |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт межпанельных швов | м/п |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт фановых стояков | м/п |  |  |  |  |  |
| 23 | Отсыпка техподполья песком | м2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Утепление вентиляционных шахт в чердачном помещении | м2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт балконных козырьков | м2 |  |  |  |  |  |
|  | Всего жилых строений | м2 |  |  |  |  |  |
|  | Подготовлено жилых домов | м2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого финансовых средств | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | % готовности МО |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 22.05.2025 № 133-па

Программа

проведения проверки готовности объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Пыть-Ях к отопительному периоду 2025-2026 годов.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и определяет порядок оценки готовности объектов коммунального комплекса, жилищного фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования городской округ Пыть-Ях к отопительному периоду 2025-2026 годов. (далее — программа).

1.2. Оценка готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется путём проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, потребителей тепловой энергии (управляющие организаций, объекты жилого фонда. социальной сферы и прочие потребители).

Глава 2. Порядок проведения проверки

2.1. Проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, управляющих организаций, к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссией, утверждённой настоящим постановлением.

2.2. Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией теплоснабжающего и теплосетевого предприятия, к системе теплоснабжения которого подключены теплопотребляющие установки этих потребителей, утверждённой приказом предприятия.

2.3. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных главами 3 — 5 настоящей программы (далее — требования по готовности). Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми предприятиями, управляющими организациями требований, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящей программой, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов предприятий, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а также проводит осмотр объектов проверки.

2.4. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 1 к настоящей программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.5. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности.

2.6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 2 к настоящей программе, и выдаётся уполномоченным органом, образовавшим комиссию, с указанием объектов проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объекты проверки готовы к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

2.8. Сроки выдачи паспортов:

- для потребителей тепловой энергии (управляющей организации) не позднее 15 сентября;

- для теплоснабжающих и теплосетевых предприятий не позднее 01 ноября.

2.9. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 2.6. настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой повторно составляется акт.

2.10. Теплоснабжающие и теплосетевые предприятия, управляющие организации, а также иные потребители тепловой энергии, не получившие по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 2.8. настоящей программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в оценочном листе замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Глава 3. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых предприятий

3.1. В отношении теплоснабжающих и теплосетевых предприятий комиссией осуществляется проверка объектов, перечисленных в приложении № 3 к настоящей программе.

3.2. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых предприятий к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

3.2.1. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения.

3.2.2. Соблюдение критериев надёжности	 теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3.2.3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.2.4. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.2.5. Проверка документации, подтверждающей проведение наладки тепловых сетей.

3.2.6. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

3.2.7. Обеспечение качества теплоносителей.

3.2.8. Организация коммерческого учёта приобретенной и реализуемой тепловой энергии.

3.2.9. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.

3.2.10. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчётов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- наличие актов о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

3.2.11. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающим предприятием.

3.2.12. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных контролирующими органами.

3.2.13. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3.2.14. Наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;

- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- по резервированию тепловых сетей смежных районов городского округа;

- по устройству резервных насосных станций.

3.2.15. Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

3.3. В ходе проведения проверки готовности теплоснабжающего предприятия к отопительному периоду комиссией должны быть проверены следующие документы:

-	графики тепловых нагрузок;

-	температурные графики;

-	схемы теплоснабжения, технологические схемы;

-	режимные карты;

-	паспорта оборудования;

-	график планово-предупредительных работ (график ППP);

-	расчёт допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

-	производственные инструкции;

-	инструкции по охране труда;

-	план ликвидации аварийных ситуации;

-	схемы оповещении при возникновении аварийных ситуаций;

-	журналы проведения инструктажей, противоаварийных тренировок, проверки знаний;

-	журналы проверки огнетушителей, перемотке пожарных рукавов;

-	удостоверения рабочего персонала;

-	акты выполненных работ по подготовке технологического оборудования и инженерных	сетей	тепловодоснабжения к работе	 в осенне-зимний период 2025-2026 годов (акты гидравлических и тепловых испытаний сетей, промывки и опрессовки трубопроводов, промывки и хлорирования оборудования, промывки систем приёма и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи, ревизии насосного, электротехнического оборудования, запорной арматуры, КИП и А и иного оборудования);

-	акт готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг;

-	договоры поставки топлива, паспорта качества поставляемого топлива;

-	акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающим предприятием.

Глава 4. Требования по готовности к отопительному периоду для электросетевых объектов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (далее - СОНТ).

Готовность электросетевых объектов, к которым подключены внутренние сети электроснабжения СОНТ, оценивается на предмет соблюдения условий:

1. Укомплектованность и достаточность подготовленного производственно-технического (технологического) персонала для работы в осенне-зимний период.

2. Обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой.

3. Наличие и готовность к применению, с учетом мест размещения, аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ.

4. Отсутствие на момент осуществления проверки готовности нарушений установленных требований к эксплуатации оборудования, устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики и устройств связи, создающих риск нарушения работы объектов электроэнергетики в условиях работы при низких температурах наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии (мощности), которые невозможно устранить к периоду максимума потребления электрической и тепловой энергии.

Глава 5. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

5.1.	В отношении потребителей тепловой энергии комиссией осуществляется проверка объектов жилищного фонда, социальной сферы и прочих объектов, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

5.2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

5.2.1. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

5.2.2. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

5.2.3. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5.2.4. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

5.2.5. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

5.2.6. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

5.2.7. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

5.2.8. Работоспособность защиты систем теплопотребления;

5.2.9. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

5.2.10. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

5.2.11. Плотность оборудования тепловых пунктов;

5.2.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

5.2.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

5.2.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

5.2.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

5.2.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;

5.2.18. Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

5.3. В ходе проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены следующие документы:

- справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду;

- акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения;

- акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду;

- акты промывки теплообменного оборудования теплового пункта;

- акты промывки систем отопления;

- акты проверки готовности индивидуального теплового пункта (ИТП) к отопительному периоду;

- акты проверки соответствия присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения;

- акт выполнения плана ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду 202__/202__ г.г. систем теплопотребления;

- акты разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

- акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность;

- акты промывки тепловых сетей потребителя;

- акты проверки готовности тепловых сетей и систем теплопотребления Абонента к отопительному периоду;

- акты общего осмотра зданий;

- акт работоспособности приборов учета и автоматических регуляторов;

- акт проверки работоспособности защиты системы теплопотребления;

- акт проверки наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- акты испытания на плотность и прочность теплообменного оборудования теплового пункта;

- акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора;

- акт сверки либо/ бухгалтерская справка из ресурсоснабжающей организации об отсутствии задолженности за ранее поставленные коммунальные ресурсы;

- справка об отсутствии задолженности у потребителей тепловой энергии;

- соглашение о реструктуризации задолженности;

- приказ «О назначении ответственных лиц за эксплуатацию теплопотребляющих установок и состава ремонтных бригад»;

- справка об укомплектованности ремонтных бригад по эксплуатации теплопотребляющих установок персоналом и материально-техническими ресурсами;

- договор на эксплуатацию ТПУ;

## Приложение № 1

## к программе проведения проверки

## готовности к отопительному сезону

## АКТ

## оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

## ____/____ гг.

## _______________________________________             "__" __________ 20__ г.

## (место составления акта)                                        (дата составления акта)

## Комиссия, образованная _________________________________________________________,

## (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

## в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к

## отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

## ___________________________________________________________________________________________________,

## (Фамилия, инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

## с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду______________________________________________________________________

## (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

## Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

## 1. ________________________;

## 2. ________________________;

## 3. ________________________;

## NN ________________________.

## В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

## 1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| ## Объект оценки обеспечения готовности | ## Уровень готовности ## (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| ## 1. |  |
| ## 2. |  |
| ## 3. |  |
| ## NN |  |

## 2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| ## Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | ## Уровень готовности ## (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

## Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности

## к отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

## (объект оценки обеспечения готовности)

## 2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

## отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

## (объект оценки обеспечения готовности)

## 3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

## отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

## (объект оценки обеспечения готовности)

## Председатель комиссии: __________________________________

## (подпись, расшифровка подписи)

## Заместитель председателя

## комиссии: _____________________________________________

## (подпись, расшифровка подписи)

## Члены комиссии: _______________________________________

## (подпись, расшифровка подписи)

## С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

## получил:

## "__" ___20__ г. ____________________________________________

## (подпись, расшифровка подписи  руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась проверка

## Приложение № 2 к программе проведения проверки

## готовности к отопительному сезону

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка

обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному

периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

_________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего комиссию по

проведению   оценки  обеспечения   готовности   к

отопительному периоду)