МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

городской округ Пыть-Ях

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 30.04.2026									№ 761-ра

О проведении мероприятий

«Трудом красив и славен человек»,

посвященных празднику Весны и Труда

В целях единения и солидарности, выражения глубокого уважения к созидательному труду, прославления трудолюбия, энергии, ориентированности жителей города на успех и достойное будущее, организации досуга населения:

- Провести мероприятия «Трудом красив и славен человек», посвященные празднику Весны и Труда, (далее – мероприятия), с ориентировочным количеством участников 2 000 человек.

- Определить:

  - Дату и время проведения мероприятий (время местное): «01» мая 2026 года с 12.00 часов до 15.00 часов.

  - Место проведения мероприятий определить организатору мероприятий по согласованию с администрацией города и правоохранительными органами без размещения сведений о месте проведения в открытых источниках.

  - Организатора мероприятий: Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (Н.С. Галанцева).

- Утвердить:

  - Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий «Трудом красив и славен человек», посвященных празднику Весны и Труда, (приложение № 1).

  - План-задание по подготовке и проведению мероприятий «Трудом красив и славен человек», посвященных празднику Весны и Труда, (приложение № 2).

  - Программу мероприятий «Трудом красив и славен человек», посвященных празднику Весны и Труда, (приложение №3).

  - Схему перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время проведения мероприятий «Трудом красив и славен человек», посвященных празднику Весны и Труда, (приложение №4).

4. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха» (А.Б. Бамматов) обеспечить реализацию требований к антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий).

4.1. Обеспечить благоустройство, приведение в надлежащее санитарно-гигиеническое состояние, электрическое подключение в месте проведения мероприятий, указанному в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения. Подключение электрической энергии в месте, указанном в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения.

5. Управлению по экономике (И.С. Черновая) довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории, приближенной к месту проведения мероприятий, указанному в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения, информацию о запрете торговли алкогольной продукцией, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия (подпункт 2.5 пункта 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, , от 22.07.2022 № 441-рп):

5.1. Организовать работу объектов торговли продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения.

5.2. Обеспечить разработку и утверждение схемы размещения торговых точек.

6. Управлению по внутренней политике администрации города (Е.В. Булыгина) организовать информационное сопровождение, освещение мероприятий в средствах массовой информации.

7. Руководителям структурных подразделений администрации города, подведомственных муниципальных учреждений города обеспечить:

7.1. Участие трудовых коллективов в мероприятиях.

7.2. Выполнение плана-задания по подготовке и проведению мероприятий, программы мероприятий согласно приложениям №№ 2, 3.

8. Управлению по культуре и спорту администрации города (Г.Ф. Газиева) организовать совещание членов организационного комитета по подготовке и проведению праздничные мероприятий «Трудом красив и славен человек», посвященных празднику Весны и Труда при необходимости, по запросам организатора мероприятий или членов организационного комитета.

9. Ресурсному центру поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (К.С. Латушкина) осуществить информирование о проведении мероприятий немуниципальных организаций (коммерческие, некоммерческие), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, с рекомендациями принять активное участие в мероприятиях.

10.  Рекомендовать:

10.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху (К.Н. Хабиров) обеспечить соблюдение общественного порядка во время проведения мероприятий.

10.2. Командиру народной дружины города Пыть-Яха (О.Ф. Самарской) организовать привлечение членов народной дружины к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий во взаимодействии с ОМВД России по городу Пыть-Яху.

10.3. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (А.В. Аксёнов) обеспечить медицинское обслуживание мероприятий («по паролю»).

10.4. Управлению социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (О.В. Еременко) организовать участие в мероприятиях членов семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, семей, прибывших в город Пыть-Ях из территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, Запорожской и Херсонской областей.

10.5. Пыть-Яхскому межотраслевому колледжу филиалу Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Сургутский институт экономики, управления и права» (Е.П. Пономарева) организовать участие студентов колледжа в мероприятиях.

10.6. Главному специалисту по организации работы в городе Пыть-Яхе Общероссийского общественно государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (П.И. Новикова) организовать участие участников движения в мероприятиях.

10.7. Принять активное участие в мероприятиях:

-	председателю и членам Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (Е.К. Шенгелая);

-	председателю и членам Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (А.М. Нагорьский);

-	председателю и членам Местной общественной организации ветеранов локальных конфликтов и вооруженных сил города Пыть-Яха «Побратимы» (А.М. Нагорьский);

-	председателю и членам Общественной организации ветеранов отдела внутренних дел г. Пыть-Ях (Е.В. Скорик);

-	председателю и членам Общественного совета города Пыть-Яха (М.П. Гладкова);

-	председателю и членам Молодежного совета при Главе города Пыть-Яха (Ф.К. Тедеева);

-	руководителю и членам Ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) в городе Пыть-Яхе (К.К. Пензеш).

-	председателю и членам Пыть-Яхской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (Э.Р. Балабан);

-	председателю и членам Пыть-Яхской городской организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации                             (В.Д. Маглена);

-	председателю и членам Пыть-Яхской городской организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (Т.В. Цыбульская);

-	председателю и членам Первичной профсоюзной организации работников жизнеобеспечения МУП «УГХ» Пыть-Ях (В.В. Спехов).

11. Управлению по информационным технологиям администрации города (А.А. Мерзляков) разместить распоряжение на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

12. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города (направление деятельности – социальные вопросы).

И.о. главы города Пыть-Яха			    			Л.С. Бондаренко

Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 30.04.2026 № 761-ра

Состав организационного комитета по подготовке и проведению

мероприятий «Трудом красив и славен человек»,

посвященных празднику Весны и Труда

| Лениш Е.А. |  | заместитель главы города, председатель организационного комитета |
| --- | --- | --- |
| Члены организационного комитета |  |  |
| Котова И.В. Лебедева О.К. Газиева Г.Ф. Решетников А.Ю. Булыгина Е.В. Черновая И.С. |  | заместитель главы города и.о. начальника управления по образованию администрации города врио начальника управления по культуре и спорту администрации города начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города начальник управления по внутренней политике администрации города начальник управления по экономике администрации города |
| Хадеев Р.Ф. Галанцева Н.С. Бамматов А.Б. |  | начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной обороне администрации города и.о. директора Муниципального автономного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Пыть-Яха» |
| Хабиров К.Н. Граблев А.Е. Аксёнов А.В. Еременко О.В. Балабан Э.Р. Маглена В.Д. Спехов В.В. Цыбульская Т.В. Шенгелая Е.К. |  | начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Пыть-Яху, подполковник полиции (по согласованию) начальник 6 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, подполковник внутренней службы (по согласованию) главный врач Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (по согласованию) начальник Управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Пыть-Яху Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) председатель Пыть-Яхской городской организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (по согласованию) председатель Пыть-Яхской городской организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации (по согласованию) председатель Первичной профсоюзной организации работников жизнеобеспечения МУП «УГХ» Пыть-Ях (по согласованию) председатель Пыть-Яхской городской организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (по согласованию) председатель Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации «Активист» (по согласованию) социальный координатор Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 30.04.2026 № 761-ра

План-задание

по подготовке и проведению мероприятий «Трудом красив и славен человек»,

посвященных празднику Весны и Труда

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Мероприятия в соответствии с требованиями безопасности, охраны правопорядка, жизни и здоровья участников и зрителей |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка комплекса мер безопасности: определение границ территории, расчет численности участников, схемы размещения служб согласно распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА |  | Бамматов А.Б. Газиева Г.Ф. |  |
| 1.2 | Комиссионное обследование места проведения с оформлением акта и перечня мер безопасности согласно распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | Проведение комиссионного обследования места проведения мероприятий с оформлением акта и определением перечня необходимых мер безопасности |  | Хабиров К.Н. Бамматов А.Б. |  |
| 1.3 | Обеспечение общественного порядка согласно распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА |  | Хабиров К.Н. |  |
| 1.3.1. | Организация привлечения членов народной дружины к обеспечению общественного порядка в местах проведения мероприятий | согласно срокам, установленным НПА |  | Самарская О.Ф. |  |
| 1.4 | Организация досмотровых мероприятий согласно распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА |  | Галанцева Н.С. |  |
| 1.5 | Исполнение пп. 2.12, 2.15 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА |  | Хадеев Р.Ф. |  |
| 1.6 | Исполнение пп. 2.16 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) 2.16 | согласно срокам, установленным НПА |  | Бамматов А.Б. Галанцева Н.С. |  |
| 1.7 | Исполнение пп. 2.13, 2.14 п. 2 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА |  | Хадеев Р.Ф. |  |
| 1.8 | Исполнение пп. 2.8 п. 2, п. 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в ред. от 02.11.2017 № 641-рп, от 03.04.2020 № 162-рп, от 22.07.2022 № 441-рп) | согласно срокам, установленным НПА |  | Хабиров К.Н. |  |
| 1.9 | Организация зоны досмотра: - центральный вход площади «Мира» (стационарные металлообнаружители - 2 ед., столы - 2 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.); - вход на площадь «Мира» с улицы Первопроходцев (стационарный металлообнаружитель - 1 ед., стол - 1 ед., шкаф (иное запирающееся оборудование) для хранения вещей, запрещенных для проноса на территорию места проведения мероприятий, - 1 ед.) | 01.05.2026 11.00-15.00 |  | Хабиров К.Н. Галанцева Н.С. |  |
| 1.10 | Организация места для парковки транспортных средств: 1 микрорайон «Центральный», улица Первопроходцев | 01.05.2026 11.00-15.30 |  | Решетников А.Ю. |  |
| 1.11 | Обеспечение перекрытия дорог согласно схеме перекрытия дорог и ограничения движения транспорта | 01.05.2026 11.00-15.00 |  | Решетников А.Ю. Хабиров К.Н. |  |
| 1.12 | Изменение маршрута движения общественного городского транспорта на время проведения мероприятий (согласно схеме перекрытия дорог и ограничения движения транспорта) | 01.05.2026 11.00-15.00 |  | Решетников А.Ю. |  |
| 1.13 | Организация информирования населения о вводимых ограничениях и изменениях в организации дорожного движения через средства массовой информации | до 01.05.2026 |  | Булыгина Е.В. |  |
| 1.14 | Обеспечение дежурства бригады скорой медицинской помощи в период проведения мероприятий | 01.05.2026 12.00-15.00 |  | Аксёнов А.В. |  |
| 2 | Мероприятия технического характера, благоустройства, оформления, направленные на создание благоприятных и комфортных условий |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение надлежащего санитарно-гигиенического состояния места проведения мероприятий, указанного в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения | до 01.05.2026 |  | Бамматов А.Б. |  |
| 2.2 | Обеспечение праздничного оформления места проведения мероприятий (фермы, флажки), указанного в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения | до 01.05.2026 |  | Решетников А.Ю. |  |
| 2.3 | Обеспечение электрического подключения в месте проведения мероприятий, указанном в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения (в том числе согласование с концессионером в рамках концессионного соглашения) | 01.05.2026 к 09.00 |  | Решетников А.Ю. |  |
| 2.4 | Обеспечение работы биотуалета | 01.05.2026 |  | Решетников А.Ю. |  |
| 2.5 | Предоставление помещений для оборудования и инвентаря, необходимого для проведения мероприятий (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 1 кабинет, 1 этаж) | до 01.05.2026 |  | Газиева Г.Ф. Гладкова М.П. |  |
| 2.6 | Предоставление помещений для творческих коллективов и персонала, задействованного в проведении мероприятий (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», 4 кабинета, 1 этаж) | 01.05.2026 |  | Газиева Г.Ф. Гладкова М.П. |  |
| 3 | Организация участников в проведении мероприятий |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация участия членов семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в мероприятиях | 01.05.2026 |  | Еременко О.В. |  |
| 3.2 | Организация участия трудовых коллективов в мероприятиях | 01.05.2026 |  | руководители структурных подразделений администрации города, руководители подведомственных муниципальных учреждений города |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на организацию творческого процесса |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение совещаний членов организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий | не позднее 25.04.2026 не позднее 29.04.2026 (итоговое, при необходимости) |  | Лениш Е.А. Газиева Г.Ф. члены оргкомитета |  |
| 4.2 | Организация работы режиссерско-постановочной группы мероприятий | до 30.04.2026 |  | Газиева Г.Ф. Галанцева Н.С. |  |
| 4.3 | Организация технического оснащения, звукового обслуживания мероприятий | 01.05.2026 |  | Газиева Г.Ф. Галанцева Н.С. |  |
| 4.4 | Организация подготовки и проведения мероприятий согласно приложению 3 к распоряжению | до 01.05.2026 |  | Газиева Г.Ф. Булыгина Е.В. Лебедева О.К. Галанцева Н.С. Гладкова М.П. Белохвостикова Т.А. Назарова О.Ю. Шенгелая Е.К. Вагин А.С. Кириллов А.Л. |  |
| 5 | Информационное обеспечение мероприятий |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация размещения информации о мероприятиях на официальном сайте, страницах в социальных сетях администрации города | 01.05.2026 |  | Булыгина Е.В. |  |
| 5.2 | Организация размещения информации о мероприятиях на официальных сайтах, страницах в социальных сетях, мессенджерах муниципальных учреждений города | 01.05.2026 |  | Газиева Г.Ф. Булыгина Е.В. Лебедева О.К. |  |
| 5.3 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в СМИ | 01.05.2026 |  | Булыгина Е.В. |  |
| 6 | Организация торговли в период проведения мероприятий |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация работы объектов торговли продовольственными и промышленными товарами во время проведения мероприятий в месте, указанном в подпункте 2.2 пункта 2 распоряжения. |  | до 01.05.2026 |  | Черновая И.С. |
| 6.2 | Разработка и утверждение схемы размещения торговых объектов на территории проведения мероприятий |  | до 01.05.2026 |  | Черновая И.С. |
| 6.3 | Обеспечение соблюдения установленных ограничений и запретов на реализацию отдельных видов товаров в соответствии с действующим законодательством |  | 01.05.2026 |  | Черновая И.С. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации города Пыть-Яха

от 30.04.2026 № 761-ра

Программа

мероприятий «Трудом красив и славен человек»,

посвященных празднику Весны и Труда

| Мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- |
| «Песни весеннего города» музыкальная композиция (0+) | Газиева Г.Ф. Галанцева Н. С. |
| «1 мая - День весны и труда» открытие праздника (0+) | Газиева Г.Ф. Галанцева Н. С. |
| «Семья. Мир. Май» семейный фестиваль в рамках социокультурной акции и Года молодой семьи в Югре среди организаций и предприятий города (0+) | Газиева Г.Ф. Галанцева Н. С. |
| «Звени, играй цветущий май» праздничный концерт (0+) | Газиева Г.Ф. Галанцева Н. С. |
| «Майское настроение» конкурсная программа (0+) | Лебедева О.К. Доценко О. С. |
| «Мелодия весны» концерт учащихся МБОУ ДО «Детская школа искусств» (0+) | Газиева Г.Ф. Гладкова М. П. |
| «Первомайские задоринки» массовая акция с участием ростовых кукол с воздушными шарами (0+) | Газиева Г.Ф. Галанцева Н. С. |
| «Красная гвоздика» акция (0+) | Шенгелая Э.К. |
| «Триколор» акция (0+) | Шенгелая Э.К. |
| «Весенний Первомай» фотозона (0+) | Газиева Г.Ф. Галанцева Н. С. |
| «Весеннее настроение» мастер-класс по росписи акриловыми красками сумок от лаборатории эко дизайна «Вдохновение» победителя конкурса «Грант Губернатора Югры для физических лиц 2025» (6+) | Газиева Г.Ф. Галанцева Н. С. |
| «Цветущий май» акция (0+) | Газиева Г.Ф. Белохвостикова Т. А. |
| «Играем всей семьёй» тематическая программа для детей в рамках Года молодой семьи в Югре (0+) | Газиева Г.Ф. Галанцева Н. С. |
| «Неразлучные друзья - взрослые и дети» час активного отдыха (0+) | Булыгина Е.В. Назарова О. Ю. |
| «Первомайские победы» состязание по спортивным играм (0+) | Газиева Г.Ф. Вагин А. С. Кириллов А. Л. |

Приложение № 4

к распоряжению администрации

города Пыть-Яха

от 30.04.2026 № 761-ра

Схема перекрытия дорог и ограничения движения транспорта на время проведения праздничных мероприятий

«Трудом красив и славен человек»,

посвященных празднику Весны и Труда