## на 1.05.2021
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 мая 2021 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2021 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заключено соглашение с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 23.01.2021 № МСП 2021-9 | 2856316 | 0 | - | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 № 423-па)
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы иссусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 0 | - | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | По состоянию на 01.05.2021 проведено более 80 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 16 098 человек, из них: в режиме онлайн проведено 57 мероприятие с количеством онлайн просмотров – 14 742, в режиме реального времени проведено 23 мероприятия с охватом аудитории – 1 356 человек. Проведение культурных мероприятий ежемесячно ведется на основании годового плана мероприятий. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 25 чел, в т.ч. на 2021 год - 10 чел). | 10 | 6 | 60 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | В 2021 году на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры запланировано обучение 10 работников муниципальных учреждений культуры : МАУК "Культурный центр: библиотека-музей" - 6 специалистов МАУК "Культурно-досуговый центр" - 4 специалиста. По состоянию на 01.05.2021 года обучение прошли 6 специалистов (МАУК "Культурный центр: библиотека-музей" - 4 работника, МАУК «Культурно-досуговый центр» - 2 работника). Согласно плана, обучение 2-х специалистов запланировано во 2 квартале 2021 года (май), обучение 1 специалиста 3 квартал 2021 (сентябрь), обучение 1 специалиста - в 4 квартале 2021 года (октябрь). | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | В январе-апреле 2021 года мероприятия по обучению и доп.профессиональному образованию не проводились. Мероприятие реализуется за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. Реализация регионального проекта «Старшее поколение» исключена из муниципальной программы, т.к. Пыть-Ях не является соисполнителем отдельных мероприятий гос. программы ХМАО-Югры. Мероприятие реализуется Департаментом труда и занятости населения ХМАО. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | На отчетную дату 616 воспитанников посещают дошкольные образовательные организации в возрасте от 1 до 3-х лет., из них в возрасте от 1,5 до 3 - 609 воспитанников. На 01.05.2021 очередь в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 54.7 | расчёт по итогам года | - | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ "Спортивный комплекс", согласно утвержденного плана мероприятий на 2021 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению соревнования физкультурно-оздоровительной направленности с мая 2021 года. | 548242 | - | - | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 02.02.2021 №71885000-1-2019-005/6 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. МБУ СШОР ведется работа по определению поставщика на поставку спортивного инвентаря, спортивного оборудования для воспитанников секций бокса и вольной борьбы.
[10 empty] | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 № 14-ШД/2021. МАУ "Спортивный комплекс" ведется работа по определению поставщика на приобретение и установку спортивных площадок.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 25.04.2021 г. проведен общегородской субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города . Убрано более 20 кубометров мусора. Приняли участие 215 человек, работники администрации и учреждений города, активные жители. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.069 | 0,215 | 311.5942 |  |  | Х | Х | Х
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 9 | - | 0 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | Педагоги общеобразовательных учреждений города будут проходить обучение в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства в г. Ханты-Мансийске. Центр начнет функционировать с 01.09.2021. | 200000 | - | - | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 80 | 44.5 | 55.625 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 3375 человек (44,5% от общего количества детей данной категории). В данный показатель входят дети, посещающие ЦДТ, ДШИ, организации спортивной направленности в сфере физической культуры и спорта. Также на базе общеобразовательных и дошкольных организаций осуществляется реализация программ дополнительного образования детей. | 50206495 | 13156340.45 | 26.2045
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 7 | 1.4 | 20 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Охвачено 105 человек (1,4%) деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (7 576 чел).
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30 | 20.6 | 68.6667 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В апреле 2021 года в проекте "Билет в будущее" приняли участие 671 обучающийся, что составляет 20,6% от общей численности обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (3245 человек).
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, еденица. | 1 | - | 0 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | За отчетный период выполнены следующие мероприятия: - Реализуется программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов на 01.05.2021 составляет 916 шт. Также на базе общеобразовательных и дошкольных организаций осуществляется реализация программ дополнительного образования детей.
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0 | - | Показатель предусмотрен в 2022г. | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | Начало реализации проекта и показателей с 2022 года. В связи с этим, будут внесены изменения в муниципальную программу города Пыть-Ях «Развитие образования в городе Пыть-Яхе». Денежные средства в размере 637 900 рублей будут перераспределены в подпрограмму I с п.1.10 «Региональный проект «Цифровая образовательная среда» в п.1.1. «Развитие системы дошкольного и общего образования». | 637900 | 24999 | 3.919
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0 | - | Показатель предусмотрен в 2022г. | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0 | - | Показатель предусмотрен в 2022г.
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0 | - | Показатель предусмотрен в 2022г.
|  |  | Учитель будущего |  |  | Региональный проект закрыт по решению Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол от 18.02.2021 № 2/258) | [5 empty] | 1228000 | - | -
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.010653 | 0.002057 | 19.3091 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | На 01.05.2021 года вовлечено в добровольческую деятельность 2057 человек, в том числе в апреле было вовлечено 535 человек. В апреле 2021 года в муниципальном штабе так же принимали заявки на обслуживание пожилых людей, ветеранов на дому, всего было отработано 19 заказов. Кроме того, волонтеры организовали и провели развлекательные программы для детей инвалидов в реабилитационном центре ко дню аутиста, ко дню космонавтики, уроки мужества, посвящённые освобождению узников фашистских концлагерей совместно с обществом ветеранов, провели праздничную программу с возложением цветов, посвящённую 35 летию общества ветеранов, приняли участие в презентации поискового отряда Лиза Алент, семинаре практикуме "Первая помощь", в акции "Дети России" совместно с ОМВД, в фестивале ГТО, в акциях "Улыбка Гагарина", флеш мобе "Поехали", в акции «Добрые крышечки», в субботнике по уборке памятных мест, в акции «Георгиевская ленточка», в акции «Красная гвоздика», в Диктанте Победы, в проведении уроков «Есть такая профессия – людей спасать!», посвященной дню работников скорой помощи. | 1102100 | 25000 | 2.2684
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.027 | 0.00125 | 4.6296 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья по ПП на 2021 год = 27 000 кв.м., по письму Депстроя ХМАО (от 24.12.20 № 13-исх-УД-9745) - 30 000 кв.м, в том числе: 2 многоквартирных жилых дома - 30256.10 кв.м., индивидуальное жилищное строительство (ИЖД) = 243.90 кв.м. По состоянию на 1.05.2021 введено: 1250 кв.м (19 домов), в том числе ИЖД - 2 ед. (324 кв.м), садовых домов -17 ед. (925 кв.м). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 15 | - | - | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | В соответствии с Постановлением Главы города Пыть-Яха от 29.03.2021 №14-пг, рейтинговое голосование по выбору общественных территорий м.о.г.о.г Пыть-Ях, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году, будет проведено в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе для онлайн голосования (www.za.gorodsreda.ru.) с 26.04.2021 по 30.05.2021 г. Итоги рейтингового голосования, проведенного в период до 12 февраля 2021 года на Портале «Открытый регион Югра» будут учтены в общем количестве голосов. | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | - | - | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне "Нефтяников" в городе Пыть-Яхе (1 этап). | 1) 23 ноября 2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Ремстрой» г. Новый Уренгой на сумму 11 152,1 тыс.руб., начало работ (1 этап) 15.05.2021 г (в течение 90 календ.дней). 2) 23 марта 2021 г. заключен муниципальный контракт № 0187300019421000030 на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» в г. Пыть-Ях (2 этап) с ООО "Прайд" ( г. Нефтеюганск) на сумму 4 197,5тыс. руб. Предусмотрена новая тротуарная плитка, опоры освещения, урны, МАФы, скамейки, облицовка фонтана. | 27591008.72 | - | -
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.008 | 0.0053 | 66.25 | Планируется осуществить демонтаж домов общей площадью 0,008 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован). | Всего на территории города Пыть-Яха по состоянию на 01.05.2021 года находится 43 жилых дома, признанных аварийными, в том числе расселяемых в рамках регионального проекта – 1 дом. Осуществлен снос 5 жилых домов (4 дома снесены в конце 2020г - 4200 кв.м, не учтены в показателе за 2020 год, 1 дом в 2021г - 0,0053 кв.м). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  |  | Чистая вода |  |  | Х | Х | Х | Х | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | Реконструкция ВОС-1 (2 очередь). Генподрядчиком является ООО "Атомстройпроект" Выполнены работы подготовительного периода, предусмотренные ПОС. Ведутся работы: прокладка трубопроводов методом ГНБ - 70%, прокладка кабеля от ТП к скважинам - 45%, монтаж опор трубопроводов под кабеля - 90%, поставка технологического оборудования - 89%, работы по устройству полов, приямков, лотков главного корпуса - 80%, заливка бетонного пола - 90%, сварка и монтаж стоек эстакады под наружные электросети - 70%, монтаж эстакады под кабель наружных эл. сетей - 46%, завос оборудования и установка его на фундамент - 60%, пуско-наладочные работы кран-балки - 0%, монтаж эстакады под наружные тепловые сети - 30%. Готовность объекта – 72,4%. Реконструкция ВОС-3. Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции ( МК №018730001941900117 с ООО "Универсал СК"), срок выполнения работ до 30.06.2021 года. Работы ведутся в соответствии с проектной документацией (после корректировки), а именно: заземление главного корпуса - 50%, АКЗ резервуара чистой воды 5000-м3 - 50%, монтаж кранштейнов для устройства тепловой изоляции РЧВ - 75%, устройство полов главного корпуса - 95%, монтаж нового КПП - 99%, устройство полов главного корпуса (бетонирование) - 40%, устройство водовода - 20%, освещение главного корпуса - 10%, подготовительные работы к наружным работам по АКЗ РЧВ - 10%, монтаж наружных сетей водопровода (внутриплощадочные сети) - 40%, монтаж наружного освещения ВОС - 20%, монтаж камеры переключения №1 - 37%, - укладка керамогранитной плитки на полы главного корпуса - 30%. Готовность объекта – 66,4%. | 478455630.93 | 83808626 | 17.5165 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[12 empty] | 562825692.65 | 97014965.45 | 49.9083

## финансирование на 1.05.2021
Исполнение расходов бюджета муниципального образования на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов национальных (федеральных) проектов
тыс. рублей
№ п/п | Наименование проекта | Код | 2021 год
|  |  | Уточненный план в соответствии с месячной отчетностью , в том числе: |  |  |  | ВСЕГО | Исполнено, в том числе: |  |  |  |  | % исполнения
|  |  | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | в том числе за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц |  | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | в том числе за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | ВСЕГО | За счет целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа | За счет средств местного бюджета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам муниципальных образований из федерального бюджета и бюджета автономного округа) | в том числе за счет средств местного бюджета на условиях софинансирования | в том числе за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Всего на реализацию национальных проектов |  | 454911443.72 | 107914248.93 | 20248568.95 | 0,00 | 562825692.65 | 76800480.91 | 20274484.54 | 2543528.29 | 0,00 | 97074965.45 | 16.88 | 18.79 | 12.56 | 0 | 17.25
I. | Национальный проект ''Культура''(А) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
III. | Национальный проект ''Образование''(Е) |  | 1749495 | 51625000 | 141850.95 | 0,00 | 53374495 | 0 | 13266339.45 | 0,00 | 0,00 | 13266339.45 | 0 | 25.7 | 0 | 0 | 24.86
| Региональный проект "Современная школа" | XX.X.E1.XXXXX | 0,00 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | XX.X.E2.XXXXX | 1749495 | 48457000 | 141850.95 | 0,00 | 50206495 | 0 | 13156340.45 | 0,00 | 0,00 | 13156340.45 | 0 | 27.15 | 0 | 0 | 26.2
| Региональный проект "Цифровая образовательная среда" | XX.X.E4.XXXXX | 0,00 | 637900 | 0,00 | 0,00 | 637900 | 0,00 | 24999 | 0,00 | 0,00 | 24999 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 3.92
| Региональный проект "Учитель будущего" | XX.X.E5.XXXXX | 0,00 | 1228000 | 0,00 | 0,00 | 1228000 | 0,00 | 60000 | 0,00 | 0,00 | 60000 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 4.89
| Региональный проект "Социальная активность" | XX.X.E8.XXXXX | 0,00 | 1102100 | 0,00 | 0,00 | 1102100 | 0,00 | 25000 | 0,00 | 0,00 | 25000 | 0 | 2.27 | 0 | 0 | 2.27
IV. | Национальный проект ''Жилье и городская среда''(F) |  | 450269048.72 | 55777590.93 | 19954460 | 0,00 | 506046639.65 | 76800480.91 | 7008145.09 | 2543528.29 | 0,00 | 83808626 | 17.06 | 12.56 | 12.75 | 0 | 16.56
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | XX.X.F2.XXXXX | 23451748.72 | 4139260 | 4139260 | 0,00 | 27591008.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Чистая вода" | XX.X.F5.XXXXX | 426817300 | 51638330.93 | 15815200 | 0,00 | 478455630.93 | 76800480.91 | 7008145.09 | 2543528.29 | 0,00 | 83808626 | 17.99 | 13.57 | 16.08 | 0 | 17.52
V. | Национальный проект ''Экология''(G) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
VI. | Национальный проект ''Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы''(I) |  | 2713500 | 142816 | 142816 | 0,00 | 2856316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | XX.X.I4.XXXXX | 2713500 | 142816 | 142816 | 0,00 | 2856316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IX. | Национальный проект ''Демография''(Р) |  | 179400 | 368842 | 9442 | 0,00 | 548242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | XX.X.P5.XXXXX | 179400 | 368842 | 9442 | 0,00 | 548242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель |  |  |  | В.В. Стефогло
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  |  |  | А.А. Коншина
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
12 мая 2021 г.