## Таблица №1
Отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха»
на 01.04.2025 г.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта | источники финансирования | План по программме (с измененияим) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения | Результат реализации структурного элемента(мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)
18. | Управление муниципальным имуществом города Пыть–Яха | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 21104.1 | 23633.5 | 3910.7 | 41.2193
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 21104.1 | 23633.5 | 3910.7 | 41.2193
1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен 1 муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ, в результате изготовлены тех. планы на 4 объекта. Заключено 14 контрактов на определение рыночной оценки имущества, в результате оценено 45 объектов недвижимого имущества. Заключен агентский договор с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» на оплату услуг, связанных с начислением, организацией сбора и учета платежей за найм жилых помещений по договорам социального найма Проведено обследование МКД по адресу г. Пыть-Ях, мкр.6 Пионерный, дом 26. Имеются неисполненные бюджетные обязательства в сумме 161 тыс. руб. или 10 % от доведенных лимитов, которые оплачиваются равномерно в течении финансового года. Муниципальные контракты с авансовыми платежами не заключались.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 2536.6 | 1610.6 | 370.5 | 23.0038
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 2536.6 | 1610.6 | 370.5 | 23.0038
2. | 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества» (всего), в том числе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Оплачена кредиторская задолженность за 2024 года, а также текущая перед управляющими компаниями и Управлением городского хозяйства за незакрепленные жилые и нежилые помещения, коммунальные и жилищные услуги текущего финансового года оплачиваются планомерно (помесячно) по заключенным договорам. Выполнены работы по проведению текущего ремонта муниципального жилищного фонда в 2 квартирах на сумму 1333,0 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по охране объектов путем выставления поста на 3-х объектах. В целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах, а также в связи с изменением состава муниципального имущества заключено 2 доп. соглашения к договору с Некоммерческой организацией «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» от 29.08.2014 № 166 МС на сумму 4 214,0 тыс. руб. Приобретены материальные запасы, предназначенные для использования на объектах коммунального назначения. Имеются неисполненные бюджетные обязательства в сумме 10 412,7 тыс. руб. или 51,1 % от доведенных лимитов, которые оплачиваются равномерно в течении финансового года. В целях обеспечения мер по экономности использования бюджетных средств выявлены внутренние резервы и напрвлены в пользу приоритетных направлений в размере 804,7 тыс. руб., в том числе за счет экономии от закупочных процедур 88,5 тыс. руб.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 16907.5 | 20362.9 | 3525.2 | 17.3119
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 16907.5 | 20362.9 | 3525.2 | 17.3119
3. | 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы в отношении земельного участка с видом разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка» с целью проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 86:15:0101021:4534 в мкр. № 3 «Кедровый». Реализации мероприятия носит сезонный характер, проводится с мая по сентябрь.
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 1660 | 1660 | 15 | 0.90361
|  | другие источники | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 1660 | 1660 | 15 | 0.90361
4. | 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | другие источники | 0 | 0
|  | всего: | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель программы |  |  | Е.В.Белоус
(Ф.И.О.) (подпись)