Информация об исполнении муниципальных программам и национальных проектов в городе Пыть-Ях по итогам

1 полугодия 2025 года

В течение 1 полугодия 2025 года в городе осуществляла реализацию 21 муниципальная программа.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 2 494 927,2 тысяч рублей что составляет (приложение № 1):

- 43,5% - к плану по бюджету на 2025 год;

- 100,0% - к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2025 году, местному бюджету по состоянию на 01.07.2025 года.

тыс. рублей

| Источники финансирования | на 01 июля 2025 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Федеральный бюджет | 139 902,6 | 100 826,9 | 43 481,2 | 43,1 |
| Бюджет автономного округа | 2 459 354,6 | 2 591 958,7 | 1 175 191,5 | 45,3 |
| Местный бюджет | 2 864 323,4 | 3 039 910,8 | 1 276 254,6 | 42,0 |
| Всего: | 5 463 580,6 | 5 732 696,4 | 2 494 927,2 | 43,5 |

Уровень исполнения расходных обязательств к кассовому плану (2 259 902,6 тыс. руб.) составил 110,4% по муниципальным программам (приложение № 2).

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 107 показателям (Приложение № 3):

­ по 50 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

­ по 31 показателю фактическое значение составляет 50% и выше:

- по 26 показателям фактическое значение составляет менее 50%:

Средний процент достижения целевых показателей в целом по всем программам составляет 75% к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.07.2025г. – 89% (Приложение № 4).

В государственных программах муниципалитету установлено 7 целевых показателей, из них (приложение № 5):

- 1 показатель, направленный на достижение показателя для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации (Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета – 101%);

- 4 показателя, направленных на достижение показателей национального проекта (Число посещений культурных мероприятий – 49%; Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства – 0%; Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием – 89%; Объем жилищного строительств – 60%);

- 2 иных показателей (Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 95%; Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 98%).

По состоянию на 1 июля 2025 года в полном объеме достигнут 1 показатель 6 показателей находятся в работе.

Риски недостижения показателей отсутствует.

Национальные проекты:

В 2025 году на территории города Пыть-Яха в рамках 4 национальных проектов реализуются 9 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 6 муниципальных программ (приложение № 6).

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2025 году предусмотрено в размере 156 469,2 тыс. рублей.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 156 469,2 | 41 903,7 | 26,8 |
| - за счет средств федерального бюджета | 75 824,2 | 33 384,4 | 44,0 |
| - за счет средств окружного бюджета | 66 714,9 | 3 777,6 | 5,7 |
| - за счет средств местного бюджета | 13 930,1 | 4 741,7 | 34,0 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. рублей

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Инфраструктура для жизни» | 74 176,7 | 3 650,0 | 4,9 |
| «Эффективная и конкурентная экономика» | 4 376,5 | 0,0 | 0,0 |
| «Молодежь и дети» | 77 916,0 | 38 253,7 | 49,1 |
| «Семья» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 156 469,2 | 41 903,7 | 26,8 |

Основная доля расходов региональных проектов, включенных в национальные проекты, приходится на национальный проект «Молодёжь и дети», объединяющий такие региональные инициативы, как «Педагоги и наставники», «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», «Все лучшее детям», «Профессионалитет» и «Россия - страна возможностей».

Уровень исполнения расходных обязательств в рамках реализации национальных проектов составил 80% к кассовому плану (52 550,6 тыс. руб.) (приложение № 7).

Согласно информации, поступившей от ответственных исполнителей национальных проектов, исполнение до конца года составит 100%.

Достижение показателей.

В 2025 году установлено к достижению 18 показателей. Риск по недостижению показателей национальных проектов отсутствует.

События национальных проектов в городе Пыть-Ях (Приложение № 8).

Региональные проекты:

В рамках реализации проектной деятельности город Пыть-Ях участвует в 5 региональных проектах, не входящих в состав национальных проектов (приложение №9).

На реализацию региональных проектов в 2025 году предусмотрено 266 965,7 тыс. рублей. Исполнение на 01.07.2025 года составило 6 114,0 тыс. руб. или 2,3% от плана.

тыс. рублей

| Наименование регионального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Повышение финансовой грамотности» | Без финансирования |  |  |
| «Сохранение культурного и исторического наследия» | 530,3 | 391,9 | 73,9 |
| «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 6 063,5 | 5 582,0 | 92,1 |
| «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 260 231,8 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие спорта высших достижений | 140,1 | 140,1 | 100 |
| ИТОГО | 266 965,7 | 6 144,0 | 2,3 |

Основная доля расходов региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, приходится на реализацию регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного проекта осуществляется реконструкция путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях. Муниципальный контракт на проведение указанных работ был заключен с АО «Мостострой-11» 27 мая 2025 года, завершение работ запланировано до 30 декабря 2025 года.

Достижение показателей.

В рамках региональных проектов 2025 году установлено к достижению 6 показателей. Риск недостижения показателей отсутствует.

События региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов в городе Пыть-Яхе. (Приложение № 10).