## СВОД за 2019
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2019 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2019 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство | 1 | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Постановлением администрации города от 25.06.2019г. №283-па утвержден порядок предоставления субсидий. Одобрено предоставление субсидий 32 субъектам малого и среднего предпринимательства й на общую сумму 4,5 рублей. | 4497300 | 4497222.23 | 99.9983 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 1) Предоставлена информационно-консультационная поддержка по 142 обращениям от субъектов малого предпринимательства и физических лиц. 2)Организовано и проведено 10 мероприятий (семинары, круглые столы, заседания), в которых приняли участие 0,5 тыс.человек. 3) Исполнены полностью муниципальные контракты на оказание информационных услуг ,организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 4) Исполнены полностью муниципальные контракты на организацию, проведение и торжественное награждение участников муниципальных конкурсов «Предприниматель года - 2019», «Лучший молодой предприниматель г.Пыть-Яха»,на проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, на разработку и изготовление полиграфической продукции. 5) В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки, размещенном на официальном сайте администрации г.Пыть-Ях http://adm.gov86.org/ в разделе «Деятельность//Экономика», включено 45 записей о предоставленной поддержке. 6) продолжает деятельность координационный совет по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, деятельность и состав которого утверждены постановлением главы города от 19.05.2008 № 77. С целью открытости и доступности информации о работе координационного совета, протоколы заседаний координационного совета публикуются на официальном сайте администрации города в разделе «Экономика. Малое и среднее предпринимательство». За отчетный период проведено 4 заседания. | 900000 | 900000 | 100
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Х | Исполнение показателя в 2019 году не запланировано. На 2023 год предусмотрена закупка современного оборудования в МБОУ ДОД "ДШИ". | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Повышение квалификации работников муниципальных учреждений культуры | По состоянию на 01.01.2020 в рамках проекта прошли обучение 8 человек: - 2 преподавателя МБОУ ДО "ДШИ" в сентябре 2019г. (очное обучение в г. Москва, тема "Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: школа балалайки А.А. Горбачева", "Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской школы: баянная кола Фридриха Липса"); - 2 библиотекаря МАУК "КЦ: библиотека-музей" в сентябре-октябре 2019г. (очная форма обучения с применением дистанционных технологий, тема «Бренд-менеджмент и медиа-маркетинг современной библиотеки»); - 4 режиссера МАУК "Культурно-досуговый центр" в ноябре 2019г. (очная форме обучения с применением дистанционных технологий, тема «Театрализованные представления и праздники в практике современного учреждения культуры») | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 8 | 28 | 350 | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | Мероприятие реализуется за счет денежных средств Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры, направляемых напрямую в образовательные учреждения. В рамках договоров между КУ ХМАО- Югры "Пыть - Яхский центр занятости населения" и бюджетными учреждениями, а также образовательными организациями прошли обучение 28 граждан предпенсионного возраста. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел. | 397 | 437 | 110.0756 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 1. Трудоустроен 1 человек в рамках договора, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет. Организовано и трудоустроено 2 человека из числа многодетных родителей на постоянные рабочие места в организации муниципальной формы собственности. 2. В 2019 годупроизошло снижение очередности в связи с открытием на начало учебного года 2019-2020 г. в детских садах групп в возрасте от 1 – 3 лет: 1 группа раннего возраста в МДОАУ д/с «Золотой ключик», 2 группы МДОАУ црр-д/с «Фантазия», 1 группа, в МДОАУ црр-д/с «Аленький цветочек", в которых занимаются 437 воспитанников. | 50000 | 50000 | 100
[5 empty] | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 49.6 | 91.2 | 183.871 | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 51.2 | 52 | 101.5625 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" МАУ Спортвный комплекс проведены мероприятия ( соревнования, спортивные фестивали) -10 единиц, в которых приняли участие 237 человек. | 1650558 | 1618658.54 | 98.0674 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | МБУ СШОР приобретен спортивный инвентарь и оборудование в рамках соглашения о предоставлении из бюджета ХМАО - Югры в 2019 году бюджету городского округа город Пыть-Ях субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (1 618,7 тыс.руб.)
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Размещение, обезвреживание и обработка отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского района (по завершению строительства полигона). | Размещение, обезвреживание и обработки отходов на межмуниципальном полигоне Нефтеюганского районапредусматривается по завершению строительства полигона (4 кв. 2020 года). | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведен общегородской субботник «Чистый берег». С территории городского пляжа вывезено 48 кубических метров мусора, скопившегося за зимний период, в мероприятии приняло участие 231 человек (работники организаций, учреждений, общественники и жители города). | Х | Х | Х
[5 empty] | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 0.23 | 0.23 | 100 |  |  | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | да | 8 | 1. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | Х | Х | 2 ед. к 2024 году | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | В настоящее время исполняется муниципальный контракт №0187300019418000481 на выполнение работ по корректировке проекта "Реконструкция ВОС-1 (II очередь), заключенного с ООО "РИА Инжиниринг". Администрацией города произведена корректировка плана мероприятий по обеспечению нормативным водоснабжением, соответствующим требованиям СанПиН, жилых домов в городе.В соответствии с актуализированным планом мероприятий выполнены работы по корректировке ПСД, получено положительное заключение гос. экспертизы ПСД и результаты инженерных изысканий. В настоящее время проводится проверка достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта. 30 сентября 2019 года заключен контракт №018730001941900117 на выполнение работ по реконструкции объекта "Реконструкция ВОС-3" с ООО "Универсал СК", срок выполнения работ до 15.12.2020 года.В настоящее время в рамках МК ведутся работы подготовительного характера вырубка леса под отсыпку, производство работ по демонтажу ограждений, а также ведутся работы по демонтажу металлоконструкций и оборудованию не задействованных в производстве очистки воды. На сегодняшний день начаты работы по строительству канализации напорного коллектора на КОС-7000. Произведены работы по частичной планировке территории ВОС-3. Производится закупка и поставка материалов и оборудования. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.В настоящее время завершены работы подготовительного характера, выполнены работы по обустройству котлована под главный корпус, ведутся работы по устройству внеплощадочных инженерных сетей (напорный канализационный коллектор, водоводы). | 67277000 | 67276910 | 99.9999 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации города: проведений субботников, ликвидация свалок. | Проведены 4 городских субботника, вывезено более 163 кубических метров мусора, площадь очищенной территория составила 69 квадратных метров, приняло участие 1 750 человек. Проведены рейды по выявлению несанкционированных свалок(еженедельно),проведены работы по их ликвидации. Убрано 5 мест образования свалок, очищено более 4 гектар и вывезено 600 куб.метров мусора. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
ПП-027-04 | 5.Образование | 12 | Современная школа | да (общее участие) |  | 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | Х | Х | Х | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение и удовлетворение потребности детей в общеобразовательных учреждениях. Строительство образовательной организации "Комплекс школа-детский сад" на 550 мест (330/220) | Строительство комплекса "Школа -сад на 550 мест " завершена. Объект введен в эксплуатацию. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | Х | Х | Х
[6 empty] | 3.Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц | Х | Х | к 2023 г - 1 ед.
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 96.4 | 96.4 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, по состоянию на 01.01.2020 составляет 7156 человека (96,4 % от общего количества детей указанной категории, проживающих на территории муниципального образования). Технической и естественно-научной - 897 чел. Социально-педагогической - 2030 человек Художественной - 3165 чел. Физкультурно-спортивной - 1054 чел. Туристско-краеведческой - 10 чел. | 43607400 | 41731592.2 | 95.6984
[5 empty] | 13 | 2.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 0.74 | 1.114 | 150.5405 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | 1114 человек охвачены деятельностью проектов направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленности.
[5 empty] | 14 | 3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 0.0013 | 0.000823 | 63.3077 | Участие обучающихся в открытых уроках в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» в период с октября по ноябрь 2019 года. | В открытых уроках в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ» приняли участие 823 обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования городской округ город Пыть-Ях: - 17.10.2019 – 260 обучающихся; - 23.11.2019 – 184 обучающихся; - 26.11.2019 – 379 обучающихся.
[5 empty] | 15 | 4.Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек | 0.03 | 0.076 | 253.3333 | Проведение тестирования обучающихся с целью построения индивидуального учебного плана в соотвествии с выбранными проффесиональными компетнциями | Всего прошли тестирование на платформе Проекта 598 обучающихся, из них 76 обучающихся получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности).
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) , млн. ед | 0 | 0.000284 | Х | Диагностика потребностей и ресурсов семьи; Психолого-педагогическое консультирование:"Предупреждение вторичных нарушений у ребенка";"Социализация ребенка";"Продвижение ребенка по индивидуальному образовательному маршруту" и др.; Группы поддержки для родителей, имеющих детей с ограниченными возможносоями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов; Социальное сопровождение семьи в целях защиты прав и законных интересов детей с ОВЗ; Психолого-педагогическая поддержка семей детей с особенностями в развитии (ОВЗ, детей-инвалидов) | 55 семей ( родителей) детей дошкольного возраста ( в том числе 27 родителей детей ранего возраста) получили данные услуги. 269 родителей (законных представителей) детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, получивших данные услуги. 170 семей получили консультативную помощь по вопросам получения образования (обучения и воспитатания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов) в рамках деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. | Х | Х | Х
[5 empty] | 17 | 2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Х | Х | начиная с 2020 года | Х | Х | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 5 | 5 | 100 | Внедрение индивидуализации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях | 287 детей (5%) обучающихся обучаются по индивидуальному плану с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс") | 594893.5 | 594893.5 | 100
[5 empty] | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 10 | 10 | 100 | Внедрение цифровой образовательной платформы "Образование 4.0" в общеобразовательных учреждениях | Во всех образовательных организациях внедрена государственная информационная система ХМАО-Югры "Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "ГИС Образование Югры)", созданы условия для формирования индивидуальных планов с использованием отдельных элементов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (ООО "Яндекс", ООО "Учи.ру", ООО "Якласс")
[5 empty] | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 9.54 | 318 | Проведение повышения квалификации в рамках педагогической аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна( не менее 2% работников привлекаемых к образовательной деятельности). Данная учебная платформа работает в режиме опытной эксплуатации. | 40 педагогических работников проходят обучение в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")
|  | 16 | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Реализация внедренной системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. Реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации пе. работников, в т.ч. на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в проф. ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному проф. образованию пед. работников, в том числе в форме стажировок | Проводимые мероприятия направлены на внедрение национальной системы профессионального роста, охватывающий не менее 50% учителей. Ведется системная работа по непрерывному развитию профессионального мастерства(конкурсы, наставничество, курсовая переподготовка и выстраивание методической работы). Учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 Алямкина Наталья Анатольевна приняла участие во всероссийском конкурсе «Учитель года» в городе Грозном Чеченской республики (федеральный этап), стала победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства в сфере образования ХМАО – Югры «Педагог года Югры - 2019» в номинации «Учитель года Югры». На финальном туре в г. Москве (октябрь 2019г) представляла автономный округ. | 150000 | 150000 | 100
|  | 17 | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 0.001925 | 0.00207 | 107.5325 | Проведение мероприятий по направлению: - школа волонтеров - 4 ед., - акции-14 ед. , - интеллектуальные игры- 20 ед, - флеш моб - 1 ед.,- субботник - 1 | На базе 6 общеобразовательных организаций созданы органы ученического самоуправления (Школьное игровое государство (ученическое самоуправление) «Демократическая республика «Вавилон», Республика «ЮНИТ» («Юные и талантливые»), Демократическая республика «МИЛИД» («Мировой Лидер»), Игровое содружество «Гранд», Демократическая республика «АРМиД», Первичное отделение «Российское движение школьников», Совет старшеклассников "Поколение молодых". В состав указанных объединений входит 2070 человек. По итогам 2019 года в добровольческую деятельность было вовлечено 2219 человек, что составило 30% от общего количества молодежи (7251 чел.), проживающей на территории города. В мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы) приняли участие 3360 человек, что составило 46% от общего количества моложеди в МО. | 40000 | 40000 | 100
[5 empty] | 22 | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,% | 14 | 30 | 214.2857
[5 empty] | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 30 | 46 | 153.3333
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.04 | 0.042486 | 106.215 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | Введено в эксплуатацию 4 МКД общей площадью 39,0 тыс.кв.метров и 28 объекта ИЖС, общей площадью 3,5 тыс.кв.метров. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 9 | 9.96 | 110.6667 | 1.Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке в 2020 году 2. Общественные обсуждения 3.Форум "Город на старте" 4. 2 "Сессии соучаствующего проектирования". | Проведено рейтинговое голосование, в котором приняло участие 747 граждан, участие в решении вопросов развития городскоцй среды обсуждение проекта топиарного парка "Ноев ковчег" - 1961 чел., в Форуме "Город на старте" - 110 человек , в 2-х "Сессиях соучаствующего проектирования" - 230 чел. ИТОГО- 3048 человек вовлечены . | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[5 empty] | 26 | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 1 | 1 | 100 | Благоустройство общественной территории парк "Сказка" в 1 микрорайоне "Центральный" | В полном объеме выполнены работы по благоустройству общественной териитории парка "Сказка" в рамках муниципального контракта с ООО "Фрам". Приняты работы в соответсвиис с актами КС-2 №1,2 от 08.11.2019 и КС-3 от 08.11.2019 | 9668612.24 | 7747340.04 | 80.1288
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.063 | 6300 | Расселение и снос домов: Энтузиастов, д.3; 3 мкр., д. 72; 3 мкр. д. 45; Советская, д. 17; Мамонтово, д. 17, общей площадью 3874,4кв.м./ 62 квартиры | Демонтировано 10 домов (6-1, 10-45, 6-27, 6-8а, 6-6, 6-4, 8-25, 8-83, Молодежная 14, 7–В-1), общей площадью 6,3 тыс. кв.м. Приобретено 62 жилых помещения по ДДУ, общей площадью 4,31 тыс.кв.м. на сумму 170 001,33 тыс. руб., выплачена выкупная стоимость 12 семьям на сумму 24 032,3тыс. руб. В ноябре 2019 было объявлено аукционов на сумму свыше 136 тыс. руб., но признанны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие. | 282529139.78 | 194033632.8 | 68.6774 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 81 | 100 | 123.4568 | Х | Х | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" ( от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 48 | 2 | в 24 раза (обратный показатель) | Развитие системы обеспечения информационной безопасности ОМС | Приобретены сертификаты пользователей (ЭЦП) в рамках муниципальных договоров.Иполнен контракт на оказание услуг по передаче неисключительныъх прав (лицензий) на использование программного обеспечения. Проведена аттестация рабочих мест. Программное обеспечение на 100% производства Российской Федерации. | 1806200 | 1801739 | 99.753
[5 empty] | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 40 | 0 | достигнут (обратный показатель)
[11 empty] | ИТОГО: | 412771103.52 | 320441988.31 | 77.6319
34.. (706-352)- Оптимизация процесса выдачи акта о подключении (технологическом присоединении) объекта, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности; 35-(706-414) -тот же

## показатели НП за 2019г
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Индикатор достижения показателя | Плановое значение показателя на 2019 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство | Финансовая поддержка МСП | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Х | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | Популяризация предпринимательства | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | Культурная среда | да | 1 | 1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | Творческие люди |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3.Демография | Старшее поколение | да | 2 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, чел. | 3 | 8 | 28 | 350 | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | да | 3 | 1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (D), чел. | 3 | 397 | 437 | 110.0756
|  |  |  | 4 | 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, % | 3 | 49.6 | 91.2 | 183.871
|  | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 3 | 51.2 | 52 | 101.5625 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
ПП-026-00 | 4.Экология | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | 1. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 3 | 0.2 | 0.2 | 100
|  |  |  | 7 | 2. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. | 3 | 0.23 | 0.23 | 100
|  | Чистая вода | да | 8 | 1. Построены и реконструированны крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. | Х | Х | Х | 2 ед. к 2024 году | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | Чистая страна | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте не отмечена) | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
ПП-027-04 | 5.Образование | Современная школа | да (общее участие) |  | 1.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом | Х | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[5 empty] | 2.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс.человек нарастающим итогом | Х | Х | Х | Х
[5 empty] | 3.Количество муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц | Х | Х | Х | к 2023 г - 1 ед.
|  | Успех каждого ребенка | да | 9 | 1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 3 | 96.4 | 96.4 | 100
|  |  |  | 13 | 2.Количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" и других проектов, направленных на обеспечение доступности доп.общеобраз. Программ естественнонаучной и технической направленности, тыс.чел. | 3 | 0.74 | 1.114 | 150.5405
|  |  |  | 14 | 3.Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уров "Проектория", "Уроки настоящего " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на профориентацию, млн. чел. | 2 | 0.0013 | 0.000823 | 63.3077
|  |  |  | 15 | 4.Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соот. с выбранным проф.компетенциями с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс.человек | 3 | 0.03 | 0.076 | 253.3333
|  | Поддержка семей, имеющих детей |  | 16 | 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО) , млн. ед | Х | 0 | 0.000284 | Х
|  |  |  | 17 | 2.Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % | Х | Х | Х | начиная с 2020 года
|  | Цифровая образовательная среда | да | 18 | 1.Доля обучающихся по программам общего образования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 5 | 5 | 100
|  |  |  | 19 | 2.Доля образовательных организаций, реализующих программы общего обраования, доп.и среднего проф.образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСПЦОС, в общем числе обучающихся по указанным программам, % | 3 | 10 | 10 | 100
|  |  |  | 20 | 3.Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках пед аттестации в цифровой форме с использованием ресурса "одного окна", в общем числе педагогических работников общего образования, % | 3 | 3 | 9.54 | 318
|  | Учитель будущего | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 5%. | Х | Х | Х | Х
|  | Социальная активность | да | 21 | 1. .Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн.чел. | 3 | 0.001925 | 0.00207 | 107.5325
|  |  |  | 22 | 2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность,% | 3 | 14 | 30 | 214.2857
|  |  |  | 23 | 3.Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации,% | 3 | 30 | 46 | 153.3333
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | Жилье | да | 24 | 1.Общий объем ввода жилья, млн.метров | 3 | 0.04 | 0.042486 | 106.215 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | 1. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», до 11%. | 3 | 9 | 9.96 | 110.6667 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  |  |  | 26 | Дополнительный показатель: Количество благоустроеных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования совремнной городской среды, единиц | 3 | 1 | 1 | 100
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | 1.Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 3 | 0.001 | 0.063 | 6300 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | Информационная инфраструктура | да | 28 | 1.Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет",% | 3 | 81 | 100 | 123.4568 | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" (от 24.05.2019 №166-па)
|  | Информационная безопасность | да | 29 | 1.Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак, часов | 3 | 48 | 2 | в 24 раза (обратный показатель)
|  |  |  | 30 | 2.Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОИВ субъектов, МО, компаниям с гос,участием иностранного программного обеспечения, % | 3 | 40 | 0 | достигнут (обратный показатель)

## финансирование НП за 2019г
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 января 2020г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Индикатор исполнения финансирования | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство | 1 | Финансовая поддержка МСП | 3 | 4497300 | 4497222.23 | 99.9983 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 №423-па)
|  | 2 | Популяризация предпринимательства | 3 | 900000 | 900000 | 100
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | Х | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди | Х | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3.Демография | 5 | Старшее поколение | Х | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 6 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 3 | 50000 | 50000 | 100
|  | 7 | Спорт - норма жизни | 3 | 1650558 | 1618658.54 | 98.0674 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
ПП-026-00 | 4.Экология | 8 | Формирование комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
|  | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | Х | Х | Х | Х
|  | 10 | Чистая вода | 3 | 67277000 | 67276910 | 99.9999 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 11 | Чистая страна | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
ПП-027-04 | 5.Образование | 12 | Современная школа | Х | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | 3 | 43607400 | 41731592.2 | 95.6984
|  | 14 | Поддержка семей, имеющих детей | Х | Х | Х | Х
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | 3 | 594893.5 | 594893.5 | 100
|  | 16 | Учитель будущего | 3 | 150000 | 150000 | 100
|  | 17 | Социальная активность | 3 | 40000 | 40000 | 100
ПП-029-03 | 6.Жилье и городская среда среда | 18 | Жилье | Х | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | 2 | 9668612.24 | 7747340.04 | 80.1288 | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | 2 | 282529139.78 | 194033632.8 | 68.6774 | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
| 7.Цифровая экономика | 21 | Информационная инфраструктура | Х | Х | Х | Х | "Цифровое развитие города Пыть-Яха" (от 24.05.2019 №166-па)
|  | 22 | Информационная безопасность | 3 | 1806200 | 1801739 | 99.753
[5 empty] | 412771103.52 | 320441988.31 | 77.6319