## на 01.01.2022
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 января 2022 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Индикатор достижения показателя (100% и более-зеленый, менее 100%- красный) | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2021 году | Информация о выполнении мероприятия | Индикатор освоения финансирования (100% - зеленый, менее 95% -красный) | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | Реализация проекта осуществлялась в рамках Соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры с Депэкономики Югры от 23.01.2021 №МСП 2021-9. В связи с перераспределением средств на реализацию новых региональных проектов, заключено дополнительное соглашение с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 02.07.2021г. Постановлением администрации г.Пыть-Яха от 12.07.2021 №321-па утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории г.Пыть-Яха. В рамках договора о предоставлении субсидий по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлены субсидии 35 субъектам МСП на общую сумму 2 556 315,79 рублей. В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предоставлены субсидии 4 субъектам МСП на сумму 285 040,00 рублей. | 3 | 300000.21 | 285040 | 95.0133 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 № 423-па)
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности |  | 3 | 2556315.79 | 2556315.79 | 100
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 1 | 60 | 37.5 | 62.5 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.01.2022 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП учтено 8 объектов недвижимости, в том числе 3 земельных участка. 3 объекта недвижимости передано по договорам аренды субъектам МСП. | Х | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 3 | 10 | 37.5 | 375 |  | Количество объектов в перечне на 01.01.2021 - 8 единиц, по состоянию на 01.01.2022 - 11 единиц, что составило 37,5% (рост составил в 3,8 раза). | Х | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы иссусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | За 2021 год проведено 189 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 40 520, из них: в режиме онлайн проведено 103 мероприятия с количеством онлайн просмотров – 24 678; в режиме реального времени проведено 86 мероприятий с охватом аудитории – 15 842 человек. | Х | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 25 чел, в т.ч. на 2021 год - 17 чел). | 3 | 10 | 10 | 100 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | В 2021 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучение прошли 10 работников муниципальных учреждений культуры : МАУК "КЦ: БМ" - 6 специалистов МАУК "КДЦ" - 4 специалиста | Х | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | В 2021 году мероприятия по обучению и доп.профессиональному образованию не проводились. Мероприятие реализуется и финансируется Департаментом труда и занятости населения ХМАО. | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 3 | 100 | 100 | 100 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | На 01.01.2022г. дошкольные образовательные организации посещают 600 детей в возрасте от 1 года до 3-х лет., из них в возрасте от 1,5 до 3 - 588 воспитанников. | Х | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 3 | 0.2 | 0.2 | 100 (обратный показатель) | Реализация мероприятий позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание дополнительных мест для детей до 3 лет в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |  | Х | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 3 | 54.7 | 56,2 (оценка) | 102.7 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ "Спортивный комплекс", в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проведено 10 мероприятий: 1. I этап Зимнего фестиваля ВФПК "ГТО" среди семейных команд г.Пыть-Яха; 2. Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВФПК "ГТО"среди муниципальных служащих г. Пыть-Ях; 3. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) ВФПК "ГТО" среди девочек и девушек образовательных организаций г. Пыть-Ях; 4. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) ВФПК "ГТО" среди мальчиков и юношей образовательных организаций г. Пыть-Ях; 5. I этап Летнего фестиваля ВФПК "ГТО" среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Ях; 6. Соревнования по выполнению тестов (испытаний) ВФПК "ГТО" среди дошкольных образовательных учреждений; 7.Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВПФК "ГТО", среди обучающихся в спортивных учреждениях г. Пыть-Яха; 8. I этап Летнего фестиваля ВФПК "ГТО" среди лиц занятых трудовой деятельсностью, наработающего населения и пенсионеров г. Пыть-Ях; 9. Комплекс ГТО - с папой легко; 10. Зимний фестиваль ГТО среди воспитанников общеобразовательных школ города. В 2021 году приобретен спортивный инвентарь и оборудование для Центра ГТО на сумму 204 295,0 рублей, расходы на проведение мероприятий составил 141 173,0 рублей. | 3 | 534310 | 534310 | 100 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[11 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | По допсоглашению от 02.02.2021 №71885000-1-2019-005/6 обеспечено софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 188 842,0 рублей. МБУ СШОР приобретен спортивный инвентарь для воспитанников бокаса и поставка спортивного инвентаря для воспитанников вольной борьбы на сумму 188 842,0 рубля по договорам: - Договор ИП Настругов И.Ю. №16/21-07-2021 от 21.07.2021 - Договор ИП Шарова Л.В. №15/20-07-2021 от 20.07.2021
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 3 | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | В отчетном периоде (25.04.2021 г.) был проведен общегородской субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города. Убрано более 20 кубометров мусора. Приняли участие 215 человек, работники администрации и учреждений города, активные жители. | Х | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 3 | 0.069 | 0,215 | 311.5942 |  |  | Х | Х | Х | Х
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 3 | 0.21 | 0.57 | 271.4286 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По итогам 2021 года 99 педагогов прошли повышение квалификации, из них 22 педагога в центре непрерывного повышения профессионального мастерства. | Х | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 3 | 80 | 80.1 | 100.125 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 6 151 человек (80,1 % от 7 681 человек). В данный показатель входят дети, посещающие ЦДТ, ДШИ, организации спортивной направленности в сфере физической культуры и спорта. | 1 | 44154863.15 | 41731610.64 | 94.5119
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 3 | 7 | 15.5 | 221.4286 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | На базе МБОУ СОШ №1 в 2021 году был организован выездной "Кванториум" 1 192 детей (15,5% от 7681 человек) учавствовали в проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности.
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 3 | 30 | 42.3 | 141 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | 1 411 человек в 2021 году приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"("Билет в будущее"), направленных на раннюю профориентацию (100% от общего числа детей, обучающихся по данным программам).
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 3 | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | За 2021 год реализированна программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов по состоянию на 01.01.2022 составляет 574 шт.
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2022г. | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | В 2021 году выполнены и оплачены работы: - Договор № 04/21 от 01.01.2021 с ООО "Техносервисгрупп" на оказание информационно-технических услуг, системное администрирование ИС ("РБД ЕГЭ"), на сумму 100 000 рублей; - Договор №21-1990 от 11.01.2021 на оказание услуг по плановому техническому обслуживанию средств защиты информации на сумму 62 000 рублей; - Договор 21-1991 от 11.01.2021 на оказание услуг по техническому сопровождение средств защиты информации центрального узла муниципального сегмента региональной информационной системы, задействованной в работе по обеспечению государственной итоговой аттестации обучающихся на сумму 48 000 рублей; - Договор №21-1992 от 11.01.2021 на приобретение сертификата активации сервиса совместной технической поддержки продуктов VipNet, сеть 3871 (КС3) на сумму 98 262,50 рублей; - Договор №21-1429 от 11.01.2021 на оказание услуг (аттестационные испытания МИС "ЦУ МС РИС ГИА") на сумму 329 600 рублей. | 3 | 637858.5 | 637858.5 | 100
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2022г. | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2022г.
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | Х | Х | Х | Показатель предусмотрен в 2022г.
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 3 | 0.010653 | 0.010658 | 100.0469 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | В 2021 году в добровольческую деятельность было вовлечено 10 658 человек, в том числе в декабре - 775 человек. В декабре 2021 года волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях: участие во Всероссийской акция «Красная ленточка», в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом, Уроках мужества «День неизвестного солдата», мероприятиях, приуроченных к Международному дню инвалида, Уроках добровольчества, в рамках празднования Дня добровольца (волонтера), Уроках мужества, посвященных Дню героев Отечества, акциях ко Дню Конституции, Дню рождения округа. Так же была организована работа школьников-волонтеров медиков в помощь взрослой поликлинике в рамках акции «Мы вместе» (прививочный кабинет). | 3 | 5439129.1 | 5430829.1 | 99.8474
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 3 | 0.03 | 0.036135 | 120.45 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | По состоянию на 1 января 2022г. введено в эксплуатацию - 36135,30 кв.м. или 80 домов в т.ч.: - индивидуальное жилищное строительство (ИЖД) - 15 домов, общей площадью 1846 кв.м., - 65 садовых домов, общей площадью 4043 кв. м., - многоквартирные жилые дома (МКД) - 2 дома, общей площадью 30247,10 кв.м. План ввода жилья на 2021 год (утвержденный главой г.Пыть-Яха) = 30 500 кв.м. в т.ч.: 2 многоквартирных жилых дома (МКД) = 30 256 кв.м., индивидуальное жилищное строительство (ИЖД) = 243.90 кв.м. | Х | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 3 | 15 | 15 | 100 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | В соответствии с Постановлением Главы города Пыть-Яха от 29.03.2021 №14-пг, рейтинговое голосование по выбору общественных территорий м.о.г.о.г Пыть-Ях, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году, проведено в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе для онлайн голосования (www.za.gorodsreda.ru.) В период голосования (с 26.04.2021 по 30.05.2021 г ) вовлечено 5 266 человек. | Х | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | 1 | - | - | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне "Нефтяников" в городе Пыть-Яхе (1 этап). | По благоустройству общественной территории Сквер "Сиверко": 1) 23.11. 2020 заключен МК с ООО «Ремстрой» на 11 152,1 тыс.руб., начало работ (1 этап) 15.05.2021 г (в течение 90 календ.дней). Проведены работы по ограждению сквера, по демонтажу бетонных конструкций. 2) 23.03.2021 г. заключен МК с ООО "Прайд" (2 этап) на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» на 4 197,5 тыс. руб. Предусмотрена новая тротуарная плитка, опоры освещения, урны, МАФы, скамейки. Работы синхронизированны с 1 этапом. 3) 14.05.2021 г. заключен МК с ООО "Фрам" на 1 082,6 тыс. руб. Работы по замене облицовки фонтана, без учёта чаши. По состоянию на 01.01.2022 Объект на консервации. Возобновление работ планируется в весенне-летний период 2022 года. Финансирование из ФБ и ОБ возвращено. По благоустройству дворовых территорий: 1) Завершены и приняты работы по благоустройству дворовых территорий МКД№ 12,13,17,18 в 1 мкр. "Центральный". (МК от 15.03.2021 с ООО "Вектор" на сумму 9 360,65 тыс. руб.) 2) Завершены и приняты работы по благоустройству дворовых территорий МКД№ 10 и 11 в 1 мкр. "Центральный". (МК от 05.07.2021 с ИП Бокиев Б.У. на сумму 4 914,45 тыс. руб.) | 1 | 22741311.65 | 21185041.33 | 93.1566
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 3 | 0.001 | 0.001 | 100 | Планируется осуществить демонтаж домов общей площадью 0,008 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован). | По состоянию на 01.01.2022г. выполнено дорасселение аварийного жилфонда, признаного таковым до 01.01.2017 (в 1 квартале 2021 года расселен 1 жилой дом). В начале года осуществлен снос одного жилого дома общей площадью 0,001 млн.кв.м. Демонтаж второго из планируемых к сносу домов, общей площадью 0,0001 млн.кв.м., осуществлен в сентябре 2021г. в рамках заключенного муниципального контракта №0187300019421000158 от 04.08.2021г. Фактическое достижение показателя на отчетную дату - 100% Демонтаж и расселение аварийного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 года, в данном показателе не учитывается. | Х | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  |  | Чистая вода |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | Объект "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь): введен в эксплуатацию, акт ввода в эксплуатацию №86-ru86308000-5-2021 от 08.10.2021г. На объекте "Реконструкция ВОС-3" выполняются следующие работы: поставка и монтаж технологического оборудования. Заключено доп.соглашение о увеличении стоимости работ, на основании полученного положительного заключения гос.экспертизы. Готовность объекта – 86,8% (согласно справочной информации от МКУ УКС на 30.12.2021). | 3 | 441814545.95 | 440097064.36 | 99.6113 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[14 empty] | 518178334.35 | 512458069.72 | 98.8961