О ходе реализации на территории м.о. г. Пыть-Ях региональных проектов, основанных на национальных проектах РФ

на 1 января 2022 г.

На территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 16 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

На 2021 год запланировано 518,18 млн. рублей, общее исполнение на 01.01.2022 составило 98,9%

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

млн. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего | 518,18 | 512,46 | 98,90 |
| Федеральный бюджет | 127,05 | 127,05 | 100,00 |
| Бюджет автономного округа | 307,79 | 307,77 | 99,99 |
| Муниципальный бюджет | 83,34 | 77,64 | 93,16 |

В зеленой зоне по итогу кассового исполнения находится 6 региональных проектов (исполнение более 95%), в красной зоне 2 проекта (исполнение менее 95%).

млн. рублей

| № п/п | Региональный проект | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | % |
| 1. | Успех каждого ребенка | 44,15 | 41,73 | 94,51 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды | 22,74 | 21,19 | 93,16 |

По 8 региональным проектам финансирование не предусмотрено.

Достижение показателей.

В 2021 году, установлено к достижению

- 18 показателей, из них 16 достигнуто в полном объеме, что составило 88,9% от их общего числа.

- 1 показатель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и 1 показатель регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», не достигнуты:

| № п/п | Показатель | План | Факт на 01.01.2022 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |
| 1. | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | 60,00 | 37,50 | 62,50 |
| Национальный проект «Жильё и городская среда», региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |
| 2. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды | 1 | - | - |

Пояснение:

| Национальный проект | Региональный проект | Причина | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Х | План – 5 объектов, факт – 3 объекта: 1. На 1 земельный участок, по результатам аукциона заключен договор с субъектом МСП, в настоящий момент договор проходит процедуру гос. регистрации. 2. В отношении 1 объекта недвижимости аукцион признан несостоявшимся на основании того, что не было подано ни одной заявки (аукцион был объявлен в декабре 2021 года). | Для достижения ключевого показателя: 1. По завершению гос. регистрации сведения о договоре аренды и об арендаторе будут внесены в перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП. 2.Планируется повторное проведение аукционов на право заключения договора аренды. |
| Жильё и городская среда | Формирование комфортной городской среды | Контракт с подрядной организацией, выполняющей работы, расторгнут ввиду неисполнения обязательств по договору. Объект находится на консервации. | Возобновление работ по благоустройству общественной территории планируется в весенне-летний период 2022 года. |

Значимые события национальных проектов за 2021 год.

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

Предоставлены субсидии 39 субъектам МСП на общую сумму 2,84 млн. рублей на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства (в 2020 году субсидии предоставлены 31 субъекту МСП на сумму 4,21 млн. руб.).

Передано по договорам аренды 3-м субъектам МСП 3 объекта недвижимости из 8 объектов, учтенных в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП.

Финансирование национального проекта исполнено на 99,48% (план – 2,86 млн. руб. факт – 2,84 млн. руб.).

«Культура»:

Проведено 189 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 40 520 человек. (в 2020 году проведено 259 мероприятий с охватом аудитории - 96 217 человек).

На базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры обучение прошли 10 работников муниципальных учреждений культуры. (100% к плану)

Финансирование по национальному проекту не предусмотрено.

«Демография»:

Дошкольные образовательные организации посещают 600 детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, из них в возрасте от 1,5 до 3 – 588 воспитанников (В 2020 году 457 детей посещали дошкольные образовательные организации, из них в возрасте от 1,5 до 3-х лет – 407 воспитанников.)

На базе МАУ «Спортивный комплекс» в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" проведено 10 мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности. В мероприятиях приняли участие 863 человека и были получены награды: 19 золотых, 7 серебряных, 7 бронзовых значков.

МБУ СШОР (спортивная школа олимпийского резерва) в 2021 году приобретен спортивный инвентарь для воспитанников отделения бокса и отделения вольной борьбы на общую сумму 188,84 тыс.руб.

Финансирование национального проекта исполнено на 100% (план – 534,31 тыс. руб; факт – 534,31 тыс. руб.)

«Экология»:

25 апреля 2021 года был проведен общегородской субботник по отчистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города. Убрано более 20 кубометров мусора. Приняли участие 215 человек - работники администрации и учреждений города, активные жители.

Финансирование по национальному проекту не предусмотрено.

«Образование»:

В МБОУ СОШ №1 организован выездной "Кванториум". 607 детей участвовали в проектах, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности (в 2020 году охвачено 1138 детей).

Дополнительным образованием охвачено 6 151 человек, что составляет 80,1% от общего количества детей в возрасте 5 - 18 лет (7 681 человек).

В добровольческую деятельность вовлечено 10 658 человек, в том числе в декабре – 775 человек.  Волонтеры принимали участие во Всероссийских акциях разной направленности, городских тематических мероприятиях.  Также была организована работа школьников-волонтеров медиков в помощь взрослой поликлинике в рамках акции «Мы вместе» (прививочный кабинет).  (В 2020 в добровольческую деятельность вовлечено 918 человек.)

Финансирование по национальному проекту исполнено на 95,16% (план – 50,23 тыс. руб; факт – 47,80 тыс. руб.)

«Жилье и городская среда»:

На территории Пыть-Яха в рамках регионального проекта «Жилье» в 2021 году общий ввод жилья составил 36,1 тыс. кв.м., что больше на 20,5% к плану 30,5 тыс. кв.м. (в 2020 году общий ввод жилья составил 14,1 тыс. кв.м.).

В рамках проекта «Чистая вода» введен в эксплуатацию (08.10.2021г.) объект "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь).

На объекте "Реконструкция ВОС-3" ведутся работы по монтажу технологического оборудования, общий процент освоения - 86,8%.

Финансирование по национальному проекту исполнено на 99,30% (план – 464,56 тыс. руб; факт – 461,28 тыс. руб.)