## Разв. агропром.
Муниципальная программа города Пыть-Яха |  | Источники финансирования | на 1 июля 2025 года |  |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения
6. | Развитие агропромышленного комплекса в городе Пыть-Яхе | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | бюджет автономного округа | 19907.3 | 19907.3 | 4655.9 | 23.3879
| 0 | местный бюджет | 15071.6 | 15071.6 | 4362.2 | 28.9432
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 34978.9 | 34978.9 | 9018.1 | 25.7815
1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка животноводства, производства и реализации продукции животноводства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 полугодии 2025 года: – 07.03.2025г. объявлен прием заявок участников отбора получателей субсидий на поддержку животноводства (шифр отбора: 25-040-84382-2-0079). Отбор признан несостоявшимся, ввиду того, что получатель субсидии (ИП глава КФХ Колещатов В.Д.) отозвал свою заявку; – 25.03.2025г. объявлен прием заявок участников отбора получателей субсидий на поддержку животноводства (шифр отбора: 5-040-84382-2-0155), по итогам которого предоставлена субсидия КФХ Колещатову В.Д. за период декабрь 2024 года - март 2025 года в размере 2 706 710,50 рублей. – 07.05.2025 объявлен прием заявок участников отбора получателей субсидий на поддержку животноводства (шифр отбора: 25-040-84382-2-0301). Отбор признан несостоявшимся, так как в течение установленного срока подачи заявок на участие в отборе не подано ни одной заявки.
|  | бюджет автономного округа | 17773.3 | 17773.3 | 2706.7 | 15.229
|  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 |  | 0
|  | всего: | 17773.3 | 17773.3 | 2706.7 | 15.229
2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в муниципальном образовании и защита населения от болезней общих для человека и животных» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключены муниципальные контракты с АНО «Ушастик, живи»: -№0187300019424000282 от 25 декабря 2024 г., - №0187300019425000007 и №0187300019425000008 от 18 февраля 2025 г. Согласно условиям контрактов, расходы составляют: 1. Отлов одного животного без хозяина и его доставка в приют – 8000 рублей (1 особь). 2. Ежедневное содержание каждого животного без хозяев в приюте до момента передачи новому владельцу либо до естественной смерти – 280 рублей (сутки). По итогам отчётного периода было поймано 82 бесхозных животных, общее количество содержащихся в приюте животных составило 274 головы.
|  | бюджет автономного округа | 2134 | 2134 | 1949.2 | 91.3402
|  | местный бюджет | 15017.6 | 15017.6 | 4362.2 | 29.0473
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 17151.6 | 17151.6 | 6311.4 | 36.7977
3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание общих условий функционирования и развития сельского хозяйства» | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланировано участие товаропроизводителей в выставке-ярмарке, 4-ый квартал 2025 года.
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
|  | местный бюджет | 54 | 54 | 0 | 0
|  | иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 54 | 54 | 0 | 0