## Лист1
Приложение №5 к протоколу заседания Комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития города Пыть-Яха № 2 от 31.07.2025
Реализация региональных проектов, входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.08.2025
№п/п | Наименование Национального проекта | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  |  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | МОЛОДЕЖЬ И ДЕТИ | Педагоги и наставники | 72115 | 45872.8 | 63.6106 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.08.2025 году повышение квалификации педагогических работников не проводилось. Повышение квалификации педагогических работников запланировано на 4 квартал 2025 года. План по повышению квалификации составляет 219 человек. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
[6 empty] | Количество проведенных мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2 | 2 | 100 | В МБОУ СОШ № 4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие» реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. На 01.07.2025 в общеобразовательных организациях работают 2 единицы по 0,5 ставки в соответствии с заключенным соглашением.
[6 empty] | Количество получателей ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2 | 2 | 100 | По состоянию на 01.08.2025 количество получателей денежного вознаграждения составляет 2 человека (советники директоров МБОУ СОШ №4 и МАОУ «Прогимназия «Созвездие»).
[6 empty] | Количество получателей денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций | 226 | 225 | 99.5575 | По состоянию на 01.08.2025 года количество получателей выплат по денежному вознаграждению за классное руководство составляет 217 человек, из них 8 преподавателей получают выплату за классное руководство 2-мя классами.
|  | Все лучшее детям | - | - | - | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования % | 87.7 | 78.1 | 89.0536 | На 01.08.2025 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, составляет 6 672 человека (78,1% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 548 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
[6 empty] | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты % | 0.46 | 0.42 | 91.3043 | По состоянию на 01.08.2025 года в государственную информационную систему об одарённых детях внесены сведения о 65 чел., с выдающимися способностями и талантами.
|  | Профессионалитет | - | - | - | Доля обучающихся 6-11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации % | 43 | 10.6 | 24.6512 | По состоянию на 01.08.2025 - 290 обучающихся 6-11 классов охвачены комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации.
|  | Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) | 5801 | 4461 | 76.9005 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | 70.06 | 118.5561 | 169.2208 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории г. Пыть-Ях в январе-июле 2025 года составила 4 602 человека. Количество молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание на территории г. Пыть-Ях в январе-июле 2025 года составило 12 497 человек. Количество молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность на территории г. Пыть-Ях в январе-июле 2025 года составило 377 семей. В рамках реализации НП заключено соглашение от 26.02.2025 №1-2025 на предоставление субсидии ПМГМОО "Активист" на реализацию мероприятий в области молодежной политики на общую сумму 5 801,0 тыс.руб. По состоянию на 01.08.2025 года исполнение составило 4 461,0 тыс. руб. или 76,9% от плана. | Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе» (постановление администрации от 28.12.2023 №369-па)
[6 empty] | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | 15.07 | 3.5765 | 23.7327
[6 empty] | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность (млн. чел.) | 0,0058 | 0.0046 | 79.3
|  | Россия - страна возможностей | - | - | - | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | 7.19 | 34.3706 | 478.0327 | Охват молодежи мероприятиями, проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики на территории г. Пыть-Ях в январе-июле 2025 года составил 3623 человека. Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие в январе-июле 2025 года составило 349 человек.
[6 empty] | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие | 33.28 | 3.3109 | 9.9486
2 | ЭФФЕКТИВНАЯ И КОНКУРЕНТНАЯ ЭКОНОМИКА | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 4376.5 | 10 | 0.0022849 | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки | 45 | 0 | 0 | По состоянию на 01.08.2025 года исполнение составило 10,0 тыс.руб. на С 27.06. по 07.07.2025 осуществлялся прием заявок на отбор получателей субсидий – субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности. Количество поступивших заявок – 19 ед. 18 заявок были отозваны заявителями по причине некорректного заполнения. В первой декаде августа планируется повторно объявить отбор получателей субсидий. Срок приема заявок 10 календарных дней. На 01.08.2025 предоставлена консультационная поддержка 117 субъектам МСП, в том числе самозанятым. | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха (Постановление администрации от 18.12.2023 № 345-па)
[6 empty] | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших финансовую поддержку | 30 | 0 | 0
3 | СЕМЬЯ | Семейные ценности и инфраструктура культуры* | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
4 | ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ЖИЗНИ | Жилье | 58971.4 | 3630 | 6.1555 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года этап этапа 2025-2026 годов | 0.43 | 0.0788 | 18.3256 | По состоянию на отчетную дату общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 78,8 кв.м. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда - 10 человек. Ввод жилья составил 1 791 кв. м - 15 объектов индивидуального жилищного строительства и садовых дома. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
[6 empty] | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда , признанного таковым до 1 января 2022 года этапа 2025- 2026 годов | 29 | 10 | 34.4828
[5 empty] | #DIV/0! | Объем жилищного строительства (млн. кв. м) | 0.003 | 0.001979 | 65.9667
5 |  | Формирование комфортной городской среды | 15239.7 | 1654 | 10.8532 | Количество благоустроенных общественных территорий | 1 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству общественной территории по адресу: г. Пыть-Ях, микрорайон 1 Центральный, ул. Первопроходцев. Общая сумма контракта 13 585,3 тыс.руб. По состоянию на 01.07.2025 года выполнены работы: 1. Выравнивание, отсыпка площадки 2. Устройство бордюрного камня – в количестве 608 шт.(608м) 3. Устройство тротуарной плитки(брусчатка) – 290 м2 4. Закуплены МАФ – в количестве 15 шт. 5. Разработка транши для электрокабелей 240 м.п. Срок выполнения работ до 16.08.2025 года. | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 г. № 390-па)
Итого |  |  | 156503.6 | 55627.8 | 35.5441
* В соответствии с заключенным соглашением финансирование регионального проекта предусмотрено на 2027 год.
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац. проектов 15
Note on G10: Автор: В госпрограмме и мун программе этот показатель не отнесен к НП почему то? На основании письма 16.01.2025 №10-Исх-255 это НП. И показатель там 60%
Note on H11: Автор: План из Паспорта РП
Note on G16: Автор: Показатель нужно исключить. Его нет в НП, РП. Пока оставляем так как он в соглашении с Активистом
Note on G24: Автор: Показатель установлен в паспорте регионального проекта