## Лист1
Приложение №5
Реализация региональных не входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.08.2025
№п/п | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | Повышение финансовой грамотности | - | - | - | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 53.9 | 0 | 0 | Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по программам "Основы финансовой грамотности". По состоянию на 01.07.2025 году повышение квалификации педагогических работников не проводилось. Повышение квалификации педагогических работников запланировано на 4 квартал 2025 года. | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
2 | Сохранение культурного и исторического наследия | 530.3 | 411.6 | 77.6164 | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек города (ед.) | 1 | 1 | 100 | На 01.08.2025 года в рамках заключенного договора приобретено 274 экземпляра литературы универсального содержания на сумму 289,7 тыс.руб. В рамках Регионального проекта предусмотрены средства на: - подписку периодических изданий; - ежемесячное обслуживание сети Интернет; - оказание услуг доступа к Базам данных "ЛитРес": Мобильная библиотека; - информационно-техническое сопровождение программы ИРБИС 64+; - ежемесячное предоставление информационных услуг Гарант. | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
[5 empty] | Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) | 416 | 218.4 | 52.5 | На 01.08.2025 года: количество проведенных мероприятий составило 998 ед., число посещений культурных мероприятий составило 218 402 ед., в т.ч.. число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - 32 258 ед.
3 | Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | 6063.5 | 5582 | 92.059 | Обеспечены жильем молодые семьи (тыс.семей) | 0.002 | 0.002 | 100 | Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 2 молодым семьям. Уведомление о возврате невостребованной суммы направлено в Департамент строительства и архитектуры ХМАО - Югры (от 05.08.2025 №8-01-Исх-УД-5893). | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 260231.8 | 127467.5 | 48.9823 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 0.17 | 0 | 0 | 27.05.2025 года заключен муниципальный контракт №0187200001725000493 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях». Сумма контракта 254 935,1 тыс.руб. Подрядчиком выступает АО «Мостострой-11». Срок выполнения работ до 30.12.2025 года. С 03.07.2025 года работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста (заключение проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект»). Для обеспечения долговечной и безопасной эксплуатации сооружения требуется полная замена ригелей и насадок крайних опор. Также, выполнение работ будет возможно после организации альтернативного варианта движения транспорта и полное перекрытие путепровода для его реконструкции. | Современная транспортная система города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 N 393-па)
5 | Развитие спорта высших достижений | 140.1 | 140.1 | 100 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва (ед.) | 1 | 1 | 100 | В рамках заключенного муниципального контракта приобретены зеркала для зала бокса в 6 мкр.. «Пионерный» д.33. МБУ ДО Спортивная школа олимпийского резерва. | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 29.12.2023 N 395-па)
Итого |  | 266965.7 | 133601.2 | 50.0443
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац. проектов 15