Приложение 5

События региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов в городе Пыть-Яхе на 01.08.2025 года.

1. Региональный проект «Повышение финансовой грамотности»

Финансирование на 2025 год не предусмотрено. В рамках реализации проекта в 4 квартале 2025 года предусмотрены мероприятия по повышению квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, по программам «Основы финансовой грамотности» в количестве 219 человек.

В рамках регионального проекта предусмотрено достижение 1 показателя:

| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, (%)* | 53,9 | 0 | 0 | По состоянию на 01.08.2025 года повышение квалификации педагогических работников не проводилось. Повышение квалификации педагогических работников запланировано на 4 квартал 2025 года. План по повышению квалификации составляет 219 человек. |

*Целевой показатель относится к РП «Педагоги и наставники» и РП «Повышение финансовой грамотности» в соответствии с паспортом регионального проекта и Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.11.2023 N 550-п (ред. от 21.07.2025) «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования».

2. Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия».

На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрено 530,3 тыс. рублей. Исполнение на 01.08.2025 года составило 411,6 тыс. руб. или 77,6% от плана.

В рамках реализации проекта приобретено 274 экземпляра литературы универсального содержания на сумму 289,7 тыс.руб. Также, в рамках проекта проводятся мероприятия по модернизации и пополнению книжных фондов библиотек, оформление периодической подписки, подключение к сети интернет (ежемесячная оплата), обновление электронных баз данных.

В рамках регионального проекта предусмотрено достижение 2-х показателей:

| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек города (ед.) | 1 | 1 | 100% | На 01.08.2025 года в рамках заключенного договора приобретено 274 экземпляра литературы универсального содержания на сумму 289,7 тыс.руб. |
| 2 | Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) | 416 | 218,4 | 52,5 | На 01.08.2025 года: количество проведенных мероприятий составило 998 ед., число посещений культурных мероприятий составило 218 402 ед., в т.ч.. число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры – 32 258 ед. |

3. Региональный проект «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».

На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрено 6 063,5 тыс.руб. Исполнение на 01.08.2025 года составило 5 582,0 тыс. руб. или 92,1% от плана. В рамках реализации проекта предоставлена субсидия для приобретения жилых помещений 2 молодым семьям. Экономия бюджетных средств по мероприятию - 481,5 тыс.руб.

Уведомление о возврате невостребованной суммы направлено в Департамент строительства и архитектуры ХМАО - Югры письмом от 05.08.2025 №8-01-Исх-УД-5893.

В рамках регионального проекта предусмотрено достижение 1 показателя:

| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечены жильем молодые семьи (тыс.семей) | 0,002 | 0,002 | 100% | Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 2 молодым семьям. |

4. Региональный проект «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения».

На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрено 260 231,8 тыс.руб. Исполнение на 01.08.2025 года составило 127 467,5 тыс.руб. или 49% от плана.

В рамках данного проекта осуществляется реконструкция путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях. 27 мая 2025 года заключен муниципальный контракт на проведение указанных работ с АО «Мостострой-11», сумма контракта 254 935,1 тыс.руб. Завершение работ запланировано до 30 декабря 2025 года.

С 03.07.2025 года работы на объекте не осуществляются по причине неудовлетворительного состояния ригелей промежуточных опор моста (заключение проектного института АО «ПИИ «Тюменьдорпроект»). Для обеспечения долговечной и безопасной эксплуатации сооружения требуется полная замена ригелей и насадок крайних опор. Также, выполнение работ будет возможно после организации альтернативного варианта движения транспорта и полное перекрытие путепровода для его реконструкции.

В рамках регионального проекта предусмотрено достижение 1 показателя:

| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 0,17 | 0,0 | 0 |

5. Региональный проект «Развитие спорта высших достижений»

На реализацию регионального проекта в 2025 году предусмотрено 140,1 тыс.руб. Исполнение на 01.08.2025 года составило 100%. В рамках реализации проекта заключен муниципальный контракт на приобретение и установку зеркал для зала бокса в 6 мкр. «Пионерный» д.33.

В рамках регионального проекта предусмотрено достижение 1 показателя:

| №п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва (ед.) | 1 | 1 | 100 |