О ходе реализации национальных проектов в городе Пыть-Ях

на 1 апреля 2023 г.

В 2023 году на территории города Пыть-Яха в рамках 6 национальных проектов реализуются 15 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 7 муниципальных программ.

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2023 году (согласно бюджетной росписи по состоянию на 1 апреля 2023 года) предусмотрено 101 111,9 тыс. рублей.

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс.рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 101 113,9 | 12 948,4 | 12,8 |
| - за счет средств федерального бюджета | 11 787,8 | 197,1 | 1,7 |
| - за счет средств окружного бюджета | 21 060,3 | 308,3 | 1,5 |
| - за счет средств местного бюджета | 68 265,8 | 12 443,0 | 18,2 |

В разрезе национальных проектов:

тыс.руб.

| Наименование национального проекта | План | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 101 113,9 | 12 948,4 | 12,8 |
| 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 2 798,8 | 0,00 | 0,0 |
| 2. Культура | 18 960,5 | 428,7 | 2,3 |
| 3. Демография | 603,3 | 4,6 | 0,8 |
| 4. Образование | 65 950,9 | 12 035,0 | 18,2 |
| 5. Жилье и городская среда | 12 800,4 | 480,1 | 3,8 |
| 6. Экология | Финансирование не предусмотрено |  |  |

Соглашения о реализации мероприятий региональных проектов заключены с отраслевыми департаментами автономного округа по всем региональным проектам, предусматривающих субсидирование мероприятий проектов, в том числе направленных на достижение целевых показателей.

Достижение показателей.

В 2023 году, установлено к достижению 24 показателя:

- 8 показателей достигнуто в полном объеме (100% и более);

- 2 показателя достигнуто на 50% и более;

- 14 показателей находятся в работе, в том числе по 1 показателю, фиксирующий по итогам годовой статистической отчетности (РП «Спорт-норма жизни», показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта»).

События национальных проектов.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуется посредством 2-х региональных проектов:

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI4 2023-9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 287,1 тыс. рублей.

- Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры № МСПI5 2023-9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 511,7 тыс. рублей.

- Предоставлена консультационная поддержка 28 субъектам МСП, в том числе самозанятым.

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.: | 2 798,8 | 0,00 | 0,0 |
| 1. РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | 287,1 | 0,00 | 0,0 |
| 2. РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2 511,7 | 0,00 | 0,0 |

Также, в рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей, один из которых достигнут в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни гос. имущества и перечни мун. имущества, в общем кол-ве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни, % | 60,00 | 77,00 | 128,33 | Перечень имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП составляет 13 объектов недвижимости, из них 10 объектов переданы СМСП по договорам аренды. |
| Увеличение кол-ва объектов имущества в перечнях гос. и мун. имущества в субъектах, % | 10,00 | 0,00 | 0,00 | Кол-во объектов на 01.04.2023 составляет 13 объектов (на 01.01.2023 - 13 ед.) |

Национальный проект «Культура» в 2023 году реализуется посредствам 2-х региональных проектов. Финансирование предусмотрено по региональному проекту «Культурная среда»:

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Культура» | 18 960,5 | 428,7 | 2,3 |
| 1. РП «Культурная среда» | 18 960,5 | 428,7 | 2,3 |
| 2. РП «Творческие люди» | Финансирование не предусмотрено |  |  |

РП «Культурная среда»: финансирование в сумме 428,7 тыс. рублей направлено на приобретение музыкальных инструментов для МДОУ ДО «ДШИ».

В рамках национального проекта предусмотрено достижение двух показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. (нарастающим итогом) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Заключено соглашение на предоставление субсидии (покупка инструментов МБОУ ДО «ДШИ» и кап.ремонт музея) |
| Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц | 10,00 | 0,00 | 0,00 | По состоянию на 01.04.2022 подтверждены заявки на обучение 7-ми из10-ти специалистов. |

Национальный проект «Демография» реализуется посредствам 2-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по 1-му из 2-х региональных проектов национального проекта «Демография»:

тыс. рублей.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Демография», в т.ч.: | 603,3 | 4,6 | 0,8 |
| 1. РП «Спорт – норма жизни» | 603,3 | 4,6 | 0,8 |
| 2. РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Финансирование не предусмотрено |  |  |

РП «Спорт – норма жизни». На базе МАУ «Спортивный комплекс» согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» запланированы к проведению 10 мероприятий. В феврале 2023 года проведены соревнования среди дошкольных учреждений города (ВФСК ГТО).

Финансирование в размере 4,6 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий (приобретение кубков, грамот, памятных призов, а также организационные моменты).

Заключены договора:

- На оказание медицинских услуг на проведение ГТО на сумму 45 000 рублей. (№51 от 01.02.2023 с БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»);

- На поставку сувенирной наградной продукции на сумму 45 000 рублей (№08/ГТО от 16.02.2023 с ООО «БИШОП»).

До 07.04.2023 планируется заключение договора на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса МБУ СШОР.

По состоянию на 1 апреля 2023 года все целевые показатели национального проекта достигнуты в полном объеме:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| РП «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» |  |  |  |
| Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0,20 | 0,03 | Достигнут полностью (обратный показатель) |
| РП «Спорт-норма жизни» |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 58,8 | 59,9 (оценка) | Результаты показателя фиксируются по итогам года на основании годовой статистической отчетности 1-ФК |

Национальный проект «Экология» включает реализацию регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Проект реализуется без финансирования, с достижением 2-х показателей:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Кол-во населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел. (нарастающим итогом) | 0,09 | 0,00 | 0,00 |

В мае 2023 года запланировано проведение мероприятия «Чистый берег» с участием организаций, предприятий и жителей города.

Национальный проект «Образование» реализуется посредствам 5-ти региональных проектов.

Финансирование предусмотрено по всем региональным проектам национального проекта «Образование»:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Образование», в т.ч.: | 65 950,9 | 12 035,0 | 18,2 |
| 1. РП «Современная школа» | 901,8 | 0,00 | 0,0 |
| 2. РП «Успех каждого ребенка» | 57 022,6 | 9 479,5 | 16,6 |
| 3. РП «Цифровая образовательная среда» | 530,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4. РП «Социальная активность» | 6 301,0 | 2 454,5 | 40,0 |
| 5. РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1 195,5 | 101,0 | 8,4 |

- РП «Успех каждого ребенка». Финансирование, предусмотренное в сумме 57 022,6 тыс. рублей (местный бюджет) направлено на обеспечение деятельности образовательных учреждений в рамках муниципальных заданий и на проведение мероприятий в рамках проекта.

На 01.04.2023г. израсходовано 9 479,5 тыс. рублей (местный бюджет) на обеспечение деятельности образовательных учреждений (заработная плата работников, субсидия на выполнение муниципального задания учреждений, выплата по уровню оплаты труда работников в целях реализации Указов Президента РФ от 01.06.2012 №761, оплата проезда работников к отпуску).

- РП «Социальная активность». Финансирование, предусмотренное в сумме 6 301,0 тыс. рублей (местный бюджет) по состоянию на 01.04.2023г. израсходовано на 40% (2 545,5 тыс. рублей) на проведение мероприятий в области молодежной политики и волонтерства: акции, митинги, интеллектуальные игры, форумы и др. (ПМГМОО «Активист», Ресурсный центр по развитию образования).

- РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

По состоянию на 01.04.2023 израсходовано 101,0 тыс. рублей на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию.

- РП «Цифровая образовательная среда». Финансирование, предусмотренное в размере 530,0 тыс. рублей направлено на продвижение цифровой образовательной среды.

- РП «Современная школа». Финансирование, предусмотренное в размере 901,8 тыс. рублей направлено на обеспечение возможности профессионального развития и обучение педагогических работников общеобразовательных организаций.

Достижение показателей национального проекта «Образование» на 1 апреля 2023 года:

| Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46,4 | 81,10 | 174,78 |  | 331 педагог прошел обучение. |
| РП «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 87,00 | 83,30 | 95,75 |  | Дополнительным образованием охвачено 6 468 чел. в возрасте 5 - 18 лет. (83,3% от общего кол-ва детей данной категории – 7 767 чел.) |
| Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8,20 | 2,20 | 26,83 |  | На отчетную дату в технопарке «Кванториум» и центре «IT-клуб» занимаются 102 человека. |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37,00 | 4,00 | 10,81 |  | Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» приняли 133 человека (4,0% от общей численности детей (5-11 класс) 3 292 ч.) |
| Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1,00 | 1,00 | 100,00 |  | Действует 520 сертификатов ПФДО. Доля детей, обеспеченных ПФДО составляет 8,0% |
| Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25,00 | 8,00 | 32,00 |  |  |
| РП «Социальная активность» |  |  |  |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,005 | 0,001736 | 34,72 |  | В добровольческую деятельность по состоянию на 1 апреля 2023 года вовлечено 1736 человек. |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50,00 | 50,00 | 100,00 | В 2022 году 3 общеобразовательные организации города оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды. |  |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55,00 | 72,00 | 130,91 | На информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сферум» зарегистрированы 4 301 обучающихся |  |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75,00 | 76,00 | 101,33 | В ФГИС «Моя школа» зарегистрированы 250 педагогических работников |  |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС «Моя школа» |  |

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется посредствам 3-х региональных проектов.

Финансирование предусмотрено в 1-ом из 3-х региональных проектов:

тыс. рублей

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| НП «Жилье и городская среда», в т.ч.: | 12 800,4 | 480,1 | 3,8 |
| 1. РП «Формирование комфортной городской среды» | 12 800,4 | 480,1 | 3,8 |
| 2. РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Финансирование не предусмотрено |  |  |
| 3. РП «Жилье» |  |  |  |

РП «Формирование комфортной городской среды». По благоустройству общественной территории «Аллея им. Сергея Есенина» микрорайон №3 «Кедровый» в городе Пыть-Ях разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 рублей.)

В 2023 году запланирована реализация 1 этапа, а именно благоустройство детской площадки на территории аллеи. На 1 апреля 2023г кассовые расходы составили 408,1 тыс. рублей: разработана ПСД.

Достижение показателей национального проекта «Жилье и городская среда» на 1 апреля 2023 года:

| Наименование показателей | Плановое значение | Фактическое достижение | % выполнения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем ввода жилья, млн. метров | 0,033 | 0,001366 | 4,14 | Введено в эксплуатацию 1366 кв.м. (13 домов ИЖС) |
| Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Проводятся мероприятия по определению перечня объектов благоустройства для рейтингового голосования |
| Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 0,00 | 0,00 | По благоустройству «Аллея им. Сергея Есенина»: -разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости. |
| Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м. | 0,001 | 0,00075 | 74,50 | Расселено 745,1 кв.м. аварийного жилищного фонда. |