## на 01.04.2025 (hidden)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | на 01 апреля 2025 года |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | Источники финансирования | План по программе | Уточненый план на 2025 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 0 | 0
|  | окружной бюджет | 9762 | 9962 | 1869.6 | 18.7673
|  | городской бюджет | 267410.3 | 273148 | 79883 | 29.2453
|  | другие источники | 10663.7 | - | 5239.9 | 49.1377
|  | всего: | 287894.6 | 283168.6 | 81752.6 | 28.8706
1 | Региональный проект ««Развитие спорта высших достижений» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2025 № 71885000-1-2025-001 на государственную поддержку организаций входящих в систему спортивной подготовки на сумму 140,1 тыс.руб. (ФБ-58,5тыс.руб., ОБ - 74,5 тыс.руб., МБ - 7,0 тыс.руб.). |  | 04202L0810
|  | окружной бюджет | 74.5 | 74.5 | 0 | 0
|  | городской бюджет | 7 | 7 | 0 | 0 |  | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 67,1% или 100% к плану (план 67). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 58,3% или 98,8% к плану (план 59)
|  | всего: | 140.1 | 140.1 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях". (всего), в том числе: | окружной бюджет | 7503.4 | 7503.4 | 1140.5 | 15.1998 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2025 № 14-СШ/2025 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осущетсвляющих подготовку спортивного резерва на сумму 7 898,3 тыс.руб. (ОБ - 7 503,4 тыс.руб., МБ - 394,9 тыс.руб.) На 01.04.2025 заключены договора: на приобретение споривного инвентаря, наградной продукции, поставка баннера, разработка афиш в электронном виде, оказание медицинских услуг при проведении соревнований. На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 3 городских и 2 выездных мероприятия. |  | 0441182970
|  | городской бюджет | 4571.3 | 4571.3 | 2144.4 | 46.9101 |  |  | 04411S2970
|  | всего: | 12074.7 | 12074.7 | 3284.9 | 27.2048 |  |  | 0441100590
3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 229912.3 | 237901.6 | 69284.5 | 29.1232 | С целью обеспечения деятельности учреждений произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы. Заключены договора на оказание услуг по содержанию имущества.
|  | другие источники | 10663.7 | - | 5239.9 | 49.1377 |  |  | 0441200590
|  | всего: | 240576 | 237901.6 | 69284.5 | 29.1232
4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 19241.1 | 16989.5 | 3538.9 | 20.8299 | В целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта заключены договора на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, заключены договоры на оказание услуг противопожарной безопасности. |  | 0441300590
|  | всего: | 19241.1 | 16989.5 | 3538.9 | 20.8299
5 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 2184.1 | 2384.1 | 729.1 | 30.5818 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2025 № 14-ШД/2025 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 2 299,1 тыс.руб. (ОБ - 2 184,1 тыс.руб., МБ - 115,0 тыс.руб.). МАУ ДО СШ "Олимп" заключены договора на приобретение металлодетектора на сумму 406,0 тыс.руб., на поставку сборно-разборной трибуны для зрителей с пластиковыми сидениями на сумму 361,5 тыс.руб. |  | 0441482130
|  | городской бюджет | 115 | 115 | 38.4 | 33.3913 |  |  | 04414S2130
|  | всего: | 2299.1 | 2499.1 | 767.5 | 30.7111
6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях" (всего), в том числе: | городской бюджет | 13563.6 | 13563.6 | 4876.8 | 35.9551 | На 01.04.2025: 1) МБУ ДО СШОР: проведено 3 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 18 выездных спортивных мероприятиях. 2) МБУ ДО СШ: проведено 14 городских спортивных мероприятия, обеспечено участие спортсменов в 29 выездных спортивных мероприятиях. |  | 0441500590
|  | всего: | 13563.6 | 13563.6 | 4876.8 | 35.9551
7 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
8 | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
Исполнитель: главный специалист по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту
Заровнятных Ольга Сергеевна
8(3463) 42-23-09

## на 01.07.2025
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | на 01 июля 2025 года |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | Источники финансирования | План по программе | Уточненый план на 2025 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100
|  | окружной бюджет | 9962 | 9962 | 4029.03 | 40.444
|  | городской бюджет | 456061.4 | 456061.39 | 157743.52 | 34.5882
|  | другие источники | 10663.7 | - | 10189 | 95.5484
|  | всего: | 476745.7 | 466081.99 | 161831.15 | 34.7216
1 | Региональный проект ««Развитие спорта высших достижений» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2025 № 71885000-1-2025-001 на государственную поддержку организаций входящих в систему спортивной подготовки на сумму 140,1 тыс.руб. (ФБ-58,5тыс.руб., ОБ - 74,5 тыс.руб., МБ - 7,0 тыс.руб.). В рамках соглашения заключен договор на поставку товара (зеркало акриловое для зала бокса) от 28.04.2025 № 9 с ИП Бурменко Я.В. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 67,2 % или 94,6 % к плану (план 67,8). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 58,3% или 98,8% к плану (план 58,9) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) 61.4 или 100 % к плану (60,0) Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в количестве 1 еденица мероприятие, исполнение 100 % . | 04202L0810
|  | окружной бюджет | 74.5 | 74.5 | 74.54 | 100.0537
|  | городской бюджет | 7 | 7 | 7 | 100
|  | всего: | 140.1 | 140.1 | 140.14 | 100.0286
2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях". (всего), в том числе: | окружной бюджет | 7503.4 | 7503.4 | 2159.02 | 28.7739 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2025 № 14-СШ/2025 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осущетсвляющих подготовку спортивного резерва на сумму 7 898,3 тыс.руб. (ОБ - 7 503,4 тыс.руб., МБ - 394,9 тыс.руб.) На 01.04.2025 заключены договора: на приобретение споривного инвентаря, наградной продукции, поставка баннера, разработка афиш в электронном виде, оказание медицинских услуг при проведении соревнований. На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 4 городских и 8 выездных мероприятия. |  | 0441182970
|  | городской бюджет | 4571.3 | 5071.3 | 3441.94 | 67.871 |  |  | 04411S2970
|  | всего: | 12074.7 | 12574.7 | 5600.96 | 44.5415 |  |  | 0441100590
3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 240101.6 | 240101.6 | 138568.97 | 57.7126 | С целью обеспечения деятельности учреждений произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы. Заключены договора на оказание услуг по содержанию имущества.
|  | другие источники | 10663.7 | - | 10189 | 95.5484 |  |  | 0441200590
|  | всего: | 250765.3 | 240101.6 | 138568.97 | 57.7126
4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 16989.5 | 16489.51 | 7506.39 | 45.5222 | В целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта заключены договора на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, заключены договора на оказание услуг противопожарной безопасности. |  | 0441300590
|  | всего: | 16989.5 | 16489.51 | 7506.39 | 45.5222
5 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 2384.1 | 2384.1 | 1795.47 | 75.3102 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2025 № 14-ШД/2025 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 2 299,1 тыс.руб. (ОБ - 2 184,1 тыс.руб., МБ - 115,0 тыс.руб.). МАУ ДО СШ "Олимп" заключены договора на приобретение и поставку: металлодетектора на сумму 406,0 тыс.руб., сборно-разборной трибуны для зрителей с пластиковыми сидениями на сумму 361,5 тыс.руб., поставка и оборудование КТС на сумму 60,68 тыс. руб., поставка и установка установка видеооборудования на спортивных объектах (площадках)на сумму 719,7 тыс.руб., поставка и установка СКУД на хоккейные корты Авангард и Пионерный на сумму 131,6 тыс. руб. В рамках выделенных средств пожертвования РН-Юганскнефтегаз заключены договоры: заключен договор с ООО ПФК «АРВИК» дог. № 217 от 06.06.2025 на поставку снегоуборочников, на сумму 509 960,00 руб.; заключен договор на поставку спорт оборудования для тренажерного зала МАУ "Аквацнтр "Дельфин" № 19 от 27.05.2025 на сумму 785 250,20 с ИП Настругов И.Ю. товар получен 10.06.2025. В рамках доведенных межбюджетных трансфертов по наказам избирателей в сумме 200 тыс.руб. МБУ ДО СШ заключили договора на приобретение экипировки и инвентаря для отделения волейбола, договор от 18.03.2025 № 18-25 с ООО "Всё для победы"; договор от 21.05.2025 № 25-25 с ИП Кислый А.А. |  | 0441482130
|  | городской бюджет | 180828.4 | 180828.38 | 1379.18 | 0.7627 |  |  | 04414S2130
|  | всего: | 183212.5 | 183212.48 | 3174.65 | 1.7328
6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях" (всего), в том числе: | городской бюджет | 13563.6 | 13563.6 | 6840.04 | 50.4294 | На 01.07.2025: 1) МБУ ДО СШОР: проведено 9 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 26 выездных спортивных мероприятиях. 2) МБУ ДО СШ: проведено 25 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 49 выездных спортивных мероприятиях. 3) МАУ ДО СШ "Олимп": проведено 37 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 29 выездных спортивных мероприятиях. |  | 0441500590
|  | всего: | 13563.6 | 13563.6 | 6840.04 | 50.4294
7 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
8 | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
Исполнитель: главный специалист по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту
Заровнятных Ольга Сергеевна
8(3463) 42-23-09
Note on D2: Ольга Заровнятных: План по последнему действующему постановлению
Note on E2: Ольга Заровнятных: План с изменениями на 01.07.2025 по УРМУ
Note on E20: Ольга Заровнятных: Шаговая доступность Олимп 2384,1 +Наказы избирателей СШ 200т.
Note on E21: Ольга Заровнятных: 180 713 376,08 средства РН-Юганскнефтегаз

## 01.07.25 без сре-вРН-Юганскнефт
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | на 01 июля 2025 года |  |  |  |  | Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия) | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  | Источники финансирования | План по программе | Уточненый план на 2025 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100
|  | окружной бюджет | 9962 | 9962 | 4029.03 | 40.444
|  | городской бюджет | 456061.4 | 275348.01 | 156448.31 | 56.8184
|  | другие источники | 10663.7 | - | 10189 | 95.5484
|  | всего: | 476745.7 | 285368.61 | 160535.94 | 56.2556
1 | Региональный проект ««Развитие спорта высших достижений» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 100 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2025 № 71885000-1-2025-001 на государственную поддержку организаций входящих в систему спортивной подготовки на сумму 140,1 тыс.руб. (ФБ-58,5тыс.руб., ОБ - 74,5 тыс.руб., МБ - 7,0 тыс.руб.). В рамках соглашения заключен договор на поставку товара (зеркало акриловое для зала бокса) от 28.04.2025 № 9 с ИП Бурменко Я.В. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 67,2 % или 94,6 % к плану (план 67,8). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 58,3% или 98,8% к плану (план 58,9) Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в негосударственных (немуниципальных) организациях (от общей численности граждан, систематически занимающихся спортом в организациях всех форм собственности в муниципальном образовании автономного округа) 61.4 или 100 % к плану (60,0) Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в количестве 1 еденица мероприятие, исполнение 100 % . | 04202L0810
|  | окружной бюджет | 74.5 | 74.5 | 74.54 | 100.0537
|  | городской бюджет | 7 | 7 | 7 | 100
|  | всего: | 140.1 | 140.1 | 140.14 | 100.0286
2 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях". (всего), в том числе: | окружной бюджет | 7503.4 | 7503.4 | 2159.02 | 28.7739 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.02.2025 № 14-СШ/2025 на софинансирование расходов по обеспечению образовательных организаций, осущетсвляющих подготовку спортивного резерва на сумму 7 898,3 тыс.руб. (ОБ - 7 503,4 тыс.руб., МБ - 394,9 тыс.руб.) На 01.04.2025 заключены договора: на приобретение споривного инвентаря, наградной продукции, поставка баннера, разработка афиш в электронном виде, оказание медицинских услуг при проведении соревнований. На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 4 городских и 8 выездных мероприятия. |  | 0441182970
|  | городской бюджет | 4571.3 | 5071.3 | 3441.94 | 67.871 |  |  | 04411S2970
|  | всего: | 12074.7 | 12574.7 | 5600.96 | 44.5415 |  |  | 0441100590
3 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 240101.6 | 240101.6 | 138568.97 | 57.7126 | С целью обеспечения деятельности учреждений произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы. Заключены договора на оказание услуг по содержанию имущества.
|  | другие источники | 10663.7 | - | 10189 | 95.5484 |  |  | 0441200590
|  | всего: | 250765.3 | 240101.6 | 138568.97 | 57.7126
4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 16989.5 | 16489.51 | 7506.39 | 45.5222 | В целях обеспечения комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта заключены договора на охрану зданий и территорий, ТО систем видеонаблюдения, заключены договора на оказание услуг противопожарной безопасности. |  | 0441300590
|  | всего: | 16989.5 | 16489.51 | 7506.39 | 45.5222
5 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 2384.1 | 2384.1 | 1795.47 | 75.3102 | В рамках программы заключено Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.02.2025 № 14-ШД/2025 на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности на сумму 2 299,1 тыс.руб. (ОБ - 2 184,1 тыс.руб., МБ - 115,0 тыс.руб.). МАУ ДО СШ "Олимп" заключены договора на приобретение металлодетектора на сумму 406,0 тыс.руб., на поставку сборно-разборной трибуны для зрителей с пластиковыми сидениями на сумму 361,5 тыс.руб. В рамках выделенных средств пожертвования РН-Юганскнефтегаз заключены договоры: на выполнение работ по укладке тротуарной плитки в районе спортзала УБР №П-57/2025 от 18.06.2025 ООО "Подряд" на сумму 1 202 000,00 руб.; заключен договор с ООО ПФК «АРВИК» дог. № 217 от 06.06.2025 на поставку снегоуборочников, на сумму 509 960,00 руб.; заключен договор на поставку спорт оборудования для тренажерного зала МАУ "Аквацнтр "Дельфин" № 19 от 27.05.2025 на сумму 785 250,20 с ИП Настругов И.Ю. товар получен 10.06.2025. |  | 0441482130
|  | городской бюджет | 180828.4 | 115 | 83.97 | 73.0174 |  |  | 04414S2130
|  | всего: | 183212.5 | 2499.1 | 1879.44 | 75.2047
6 | Комплекс процессных мероприятий "Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях" (всего), в том числе: | городской бюджет | 13563.6 | 13563.6 | 6840.04 | 50.4294 | На 01.07.2025: 1) МБУ ДО СШОР: проведено 9 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 26 выездных спортивных мероприятиях. 2) МБУ ДО СШ: проведено 25 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 49 выездных спортивных мероприятиях. 3) МАУ ДО СШ "Олимп": проведено 37 городских спортивных мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 29 выездных спортивных мероприятиях. |  | 0441500590
|  | всего: | 13563.6 | 13563.6 | 6840.04 | 50.4294
7 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
8 | Комплекс процессных мероприятий «Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | - | 0 | -
|  | всего: | - | - | - | 0 | -
Исполнитель: главный специалист по физической культуре и спорту управления по культуре и спорту
Заровнятных Ольга Сергеевна
8(3463) 42-23-09
Note on E20: Ольга Заровнятных: Шаговая доступность Олимп 2384,1 +Наказы избирателей СШ 200т.

## с УКС (hidden)
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, комплекса процессных мероприятий, регионального проекта |  | Источники финансирования | на 1 ноября 2024 года |  |  | Результаты реализации, проблемные вопросы | Достижение основных целевых показателей план/факт
|  |  | Уточненый план на 2024 год | Кассовое исполнение | Процент исполнения
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе" | федеральный бюджет | 138284.77 | 138284.77 | 100% | Управление по культуре и спорту: Уточненный план 255 044 765,04 кассовое исполнение 208 153 802,22 Процент исполнения 81,61 % Управление капитального строительства Уточненный план 209 540 977,18 Кассовое исполнение 13 914 050,51 Процент исполнения 6,64%
|  | окружной бюджет | 8062015.23 | 5432525.53 | 67.38%
|  | городской бюджет | 456385442.22 | 216497042.43 | 47.44%
|  | всего: | 464585742.22 | 222067852.73 | 47.8%
1. | Направление (подпрограмма): «Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта» (всего), в том числе: | федеральный бюджет
|  | окружной бюджет | 1028800 | 763095.92 | 74.17%
|  | городской бюджет | 67676136.53 | 44895348.15 | 66.34%
|  | всего: | 68704936.53 | 45658444.07 | 66.46%
1.1. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» (всего), в том числе: | городской бюджет | 359400 | 272452 | 75.81% | На базе МАУ ДО СШ «Олимп», в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проведено 7 городских и 3 выездных мероприятия. Также в целях обеспечения деятельности центра тестирования ГТО приобретена наградная продукция, флагштоки и стартовые номера из ткани. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 65,5% или 97,7% к плану (план 67). Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта - 58,3% или 98,8% к плану (план 59)
всего:
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях» (всего), в том числе: | городской бюджет | 2580000 | 2272697.7 | 88.09% | Проведено 31 городских физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятия (план 44 мероприятия). Обеспечено участие в 25 официальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях (план 30 мероприятий).
|  | всего: | 2580000 | 2272697.7 | 88.09%
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 45711826.73 | 38457749.95 | 84.13% | С целью обеспечения деятельности МАУ «Аквацентр «Дельфин» произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы, оплату ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д.
|  | всего: | 45711826.73 | 38457749.95 | 84.13%
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 3712503.4 | 2642304.45 | 71.17% | Заключены договоры: МАУ «Аквацентр «Дельфин» на оказание услуг физической охраны зданий, МАУ ДО СШ «Олимп» на оказание услуг противопожарной безопасности.
|  | всего: | 3712503.4 | 2642304.45 | 71.17%
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» (всего), в том числе | окружной бюджет | 1028800 | 763095.92 | 74.17% | Заключен договор на устройство хоккейного корта, расположенного по адресу: г.Пыть-Ях, 2а мкр. «Лесников» на сумму7 620 000,00 - исполнение декабрь 2024г. Заключен договор на устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Пыть-Ях, мкр.9 «Черемушки»; на сумму 6 225 640,69 - исполнение ноябрь 2024 Заключен договор на обустройство универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, территория жилых домов № 3, 4, 5 - исполнение декабрь 2024 |  | Заключен МК № 0187300019424000196 от 10.10.2024 Мубарков М.А Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: г.Пыть-Ях, мкр.9 «Черемушки»;на сумму 6 225 640,69 исполненно | Обустройство универсальной спортивной площадки, расположенной по адресу: г. Пыть-Ях, мкр. 2 Нефтяников, территория жилых домов № 3, 4, 5
|  | городской бюджет | 15312406.4 | 1250144.05 | 8.164%
|  | всего: | 16341206.4 | 2013239.97 | 12.32%
2. | Направление (подпрограмма): «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 138284.77 | 138284.77 | 100%
|  | окружной бюджет | 7033215.23 | 4669429.61 | 66.39%
|  | городской бюджет | 388709305.69 | 171601694.28 | 44.15%
|  | всего: | 395880805.69 | 176409408.66 | 44.56%
2.1. | Региональный проект «Спорт - норма жизни» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | 138284.77 | 138284.77 | 100% | На базе МБУ ДО СШОР заключен договор на временное размещение (проживание и питание) 15 человек, во время проведения учебно-тренировочных мероприятий (бокс).
|  | окружной бюджет | 169015.23 | 169015.23 | 100%
|  | городской бюджет | 16173.68 | 16173.68 | 100%
|  | всего: | 323473.68 | 323473.68 | 100%
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Организация, проведение и обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях» (всего), в том числе: | городской бюджет | 4991400 | 4283321.52 | 85.81% | В МБУ ДО СШОР проведено 7 городских мероприятий, обеспечено участие спортсменов в 30 выездных мероприятиях, в МБУ ДО СШ проведено 31 городское мероприятие и обеспечено участие спортсменов в 36 выездных мероприятиях.
|  | всего: | 4991400 | 4283321.52 | 85.81%
2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для удовлетворения потребности населения муниципального образования в предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг, предоставление в пользование населению спортивных сооружений» (всего), в том числе: | городской бюджет | 173744431.77 | 143734015.17 | 82.73% | С целью обеспечения деятельности МАУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШ и МБУ ДО СШОР произведены расходы на содержание имущества, выплату заработной платы, оплату ежегодного оплачиваемого отпуска, льготного проезда к месту отдыха и обратно, и т.д.
|  | всего: | 173744431.77 | 143734015.17 | 82.73%
2.4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, в том числе антитеррористической безопасности муниципальных объектов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 14883282.09 | 10197250.68 | 68.51% | В МАУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШОР и МБУ ДО СШ заключены договоры на обеспечение комплексной безопасности объектов.
|  | всего: | 14883282.09 | 10197250.68 | 68.51%
2.5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях» (всего), в том числе: | окружной бюджет | 6864200 | 4500414.38 | 65.56% | Заключены договоры на: медицинское и углубленное медицинское обследование, поставку спортивного инвентаря и экипировки. Воспитанники МБУ ДО СШ приняли участие в 13 выездных мероприятиях. МБУ ДО СШОР обеспечено участие спортсменов в 12 выездных мероприятиях. МАУ ДО СШ «Олимп» приобретена компьютерная техника для шахматного клуба.
|  | городской бюджет | 361300 | 236863.82 | 65.56%
|  | всего: | 7225500 | 4737278.2 | 65.56%
2.6. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | 194712718.15 | 13134069.41 | 6.745% | Строительство объекта: "Физкультурно-спортивный комплекс" для единоборств по адресу: г. Пыть-Ях, 10 микрорайон "Мамонтово"; Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта: произведена закупка автоматизированного рабочего места. В Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры направлена заявка на предоставление субсидии на строительство объекта на финансирование средств бюджета автономного округа - 314 583,69 тыс.рублей. По состоянию на 12.11.2024г. - информация от Депстроительства ХМАО-Югры о включении в государственную программу и выделении софинансирования отсутствуют.
|  | всего: | 194712718.15 | 13134069.41 | 6.745%
3. | Направление (подпрограмма) «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | федеральный бюджет | - | - | #VALUE!
|  | окружной бюджет | - | - | #VALUE!
|  | городской бюджет | - | - | #VALUE!
|  | другие источники | - | - | #VALUE!
|  | всего: | - | - | #VALUE!
3.1. | 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта» (всего), в том числе: | городской бюджет | - | - | #VALUE!
|  | всего: | - | - | #VALUE!