## на 01.04.2024
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации на 01.04.2024 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2024 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта, руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI5 2024 – 9 от 24.01.2024 г. с Депэкономики Югры на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 3 943 368,42 рублей; Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСПI4 2024 – 9 от 24.01.2024 г. с Депэкономики Югры на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства при реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 322 631,58 рублей. Предоставлена консультационная поддержка 67 субъектам МСП, в том числе самозанятым. | 4266100 | Х | Х | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 18.12.2023 №345-па
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 92.8 | 154.6667 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.04.2024 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП учтено 14 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 13 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. (13/14*100=92,8) | Х | Х | Х | Управление муниципальным имуществом города Пыть-Яха» от 21.12.2023 № 354-па
[5 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 0 | 0 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2024 года составляло 15 единиц. По состоянию на 01.04.2024 года количество объектов составляет 14 единиц, 1 объект исключён из перечня имущества, т.к ни одной заявки на участие в электронном аукционе не поступило, в связи с чем было принято решение об исключении объекта из перечня в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2024 год (распоряжение №51-ра от 17.01.2024). В отчётном периоде кол-во объектов имущества не осуществлялось. | Х | Х | Х
| 2. Культура |  | Культурная среда |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | 1. Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры. 2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры (1 ед.) | По состоянию на 01.04.2024 года в режиме реального времени проведено 34 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 3 095 человек. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (29.12.2023 №329-па)
|  | 4 | Творческие люди |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 49 чел, в т.ч. на 2024 год - 7 чел). | 7 | 1 | 14.2857 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | На 2024 год предусмотрено обучение 7 специалистов в сфере культуры. Заявки поданы на обучение 9 специалистов. По результатам зачисления в высшие учебные заведения обучение пройдут 9 специалистов в сфере культуры. По состоянию на 01.04.2024 сертификат получил 1 специалист.
| 3. Демография |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. | Дошкольные образовательные организации посещают 350 воспитанника в возрасте от 2,5 месяца до 3-х лет, из них в возрасте: от 2,5 месяцев до 1,5 лет - 6 воспитанников, от 1,5 до 3 лет - 344 воспитанника. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. На 01.04.2024 года очередность в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 28.12.2023 №373-па)
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 59 | 58,9 (оценка) | 99.83 | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ ДО СШ "Олимп", согласно утвержденного плана мероприятий на 2024 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 7 городских и 4 выездных мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 01.04.2024 года проведено 3 мероприятия: 1) 21.02-22.02.24 - фестиваль ГТО среди дошкольных образовательных учреждений города - 54 чел.; 2) 14.03.24 Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд - 15 чел.; 3) 30.03.24-31.03.24 Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций профессионального образования - 15 чел. В целях обеспечения деятельности Центра тестирования ГТО МАУ ДО СШ "Олимп" приобретено: – наградную продукцию (договор с ИП Шафигуллиным А.Р. № 24 от 29.02.2024) стоимостью 110,3 тыс.руб.; – флагштоки – 4 шт. (договор с ИП Сафроновым В.В. № 15 от 29.02.2024) стоимостью 56,8 тыс.руб.; – стартовые номера из ткани – 34 шт. (договор с ИП Обуховой И.А. № 31/01-24 от 08.02.2024) стоимостью 43,5 тыс.руб. | 682900 | 218930 | 32.0589 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2023 №395-па)
[9 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено Соглашение от 24.01.2024 № 71885000-1-2024-005 на софинансирование расходов на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в размере 323,5 тыс.рублей. МБУ ДО СШОР в рамках соглашения в I полугодии 2024 года планируется обеспечение учебно-тренировочных мероприятий: по боксу – 1 мероприятие; по тхэквондо – 1 мероприятие; по спортивной (вольной) борьбе – 1 мероприятие. Заключен договор с АНО "СОК "ЛОТОС" № 0324 от 29.03.2024 на временное размещение (проживание и питание) во время проведения учебно-тренировочных мероприятий (бокс).
По состоянию на 01.02.2024 проведено 0 мероприятий.
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | Проведение мероприятия "Чистый берег" с участием организаций, предприятий и жителей города (субботники) запланировано в мае 2024 года. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 29.12.2023 №377-па)
[5 empty] | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.138 | 0 | 0
| 5. Образование |  | Современная школа |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 53.8 | 82 | 152.4164 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.04.2024 году количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях, прошедших повышение квалификации составило 334 человека (82,0% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях), в т.ч.: - Дополнительная профессиональная программа, включенная в федеральный реестр дополнительного профессионального образования - 276 человек; - На базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ХМАО-Югры - 58 человек. (334/408) = 82,0% | Х | Х | Х | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 28.12.2021 №373-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87.5 | 76.2 | 87.0857 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.04.2024 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 6 443 человека (76,2% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 8 460 человек). Данные предоставляются ежемесячно Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. | 69652400 | 16300265.66 | 23.4023
[5 empty] | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8.2 | 1.11 | 13.5366 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В технопарке "Кванториум" и центре "IT-клуба" по состоянию на 01.04.2024 занимается 71 человек, что составляет 1,1% от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (6 443 человек).
[5 empty] | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37 | 0 | 0 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Реализация данного показателя начнется с апреля 2024 года (по данным Департамента образования и науки ХМАО-Югры)
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 66.67 | 0 | 0 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | В 2024 году в рамках проекта планируется к оснащению МБОУ СОШ №4. Показатель расчитывается с нарастающим итогом за весь период реализации проекта. | Х | Х | Х
[5 empty] | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 60 | 76.6 | 127.6667 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | 4 562 обучающихся являются активными пользователями информационно-коммуникационной образовательной платформы "Сферум" (76,6% от общего кол-ва обучающихся). Общее количество обучающихся - 5956 человек. Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 2021-2022 учебного года.
[5 empty] | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 80 | 100 | 125 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы и активны 386 педагогических работников. Общее количество педагогов - 386 человек. Расчет показателя осуществляется на основании формы федерального статистического наблюдения ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 2021-2022 учебного года.
[5 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100 | 100 | 100 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (100%).
|  |  | Социальная активность |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.0051 | 0.001478 | 28.9804 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории г. Пыть-Ях за период с января по март 2024 года составило 1478 чел. В марте вовлечено 868 человек: 1) 03.03.2024 - волонтёры Молодёжной общественной организации "Активист" совместно с Местным отделением ВОД "Единая Россия" провели акцию "Викторина 2024"; 05.03.2024 - "Голосование за проект инициативного бюджетирования". 2) 07.03.2024 - волонтёры Молодёжной общественной организации "Активист" в "Детской школе искусств" провели акцию "Викторина 2024", оказали содействие в организации торжественного мероприятия посвящёного 8 марта в Пыть-Яхской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. 3) 08.03.2024 - "Волонтёры Победы" г. Пыть-Ях поздравили тружеников тыла с 8 марта, муниципальный штаб "Волонтёры Медики" г. Пыть-Ях поздравил работников Пыть-Яхской окружной клинической больницы с 8 марта. 4) 11.03.2024 - сотрудники Администрации г. Пыть-Яха совместно с волонтёрами приняли участие в изготовлении окопных свечей для наших бойцов. 5) 13.03.2024 - волонтёры Молодёжной общественной организации оказали содействие в открытии фестиваля «Действуй!», 14.03.2024 - оказали содействие в организации «Сонного квиза». 6) 15.03.2024 - 17.03.2024 - волонтёры Ресурсного центра развития добровольчества оказали содействие в организации «Выборы 2024», 15.03.2024 - 31.03.2024 - оказали содействие в организации голосования «Формирование комфортной городской среды». 7) 22.03.2024 - Форум добровольцев, 24.03.2024 - акция «Свеча памяти» (крокус сити холл), 30.03.2024 - акция «Свеча памяти» (крокус сити холл 9 дней). | 5361000 | 2454500 | 45.7844 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" (от 28.12.2023 №369-па), "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 28.12.2023 №373-па)
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование, предусмотренное в сумме 1 178,6 тыс.руб. направленно на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). Выплачена заработная плата 2-м советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 235,9 тыс.рублей. | 1178600 | 235879.6 | 20.0135 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 28.12.2023 №373-па)
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.035 | 0.00114 | 3.2571 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2024 год (установлен Департаментом строительства и жилищно – коммунального комплекса ХМАО-Югры, на основании доп. соглашения от 18.03.2024 № 2 (11-ЕС/2024) к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № 11-ЕС/2024 от 13.02.2024) = 3000 кв.м. По состоянию на 01.04.2024 (информация по данным Росреестра зарегистрированных жилых домов) введено в эксплуатацию 1140 кв.м (7 домов ИЖС). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 28.12.2023 №372-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 30 | 6.02 | 20.0667 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | В целях проведения информационной кампании для привлечения граждан в участии в голосовании разработан План информационного сопровождения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и привлечения жителей к выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в городе Пыть-Яхе на 2025 год. С 01.03.2024 ведётся подготовка к рейтинговому голосованию (взаимодействие с волонтерами, работа в ПОС, наружная реклама и т.д). С 15 марта 2024 года стартовало Всероссийское голосование в рамках проекта ФКГС. Размещены три общественных территории (1 мкр. ул. Первопроходцев; 5 мкр. Аллея Ветеранов; 9 мкр. Черемушки). Активно проводится информационная кампания (еженедельно посты в СМИ, в сетях интернета и на сайтах администрации, репортаж в ТРК, размещение информационного материала в общественных местах скопления граждан - плакаты и баннеры, направлены письма с целью вовлечения в голосование на предприятия, организации города, а также в подведомственные структуры администрации). На двух инфоточках (ТЦ Сиверко во 2 мкр. и ТЦ Нефтяник в 5 мкр.) ведется работа с привлечением обученных волонтеров в кол-ве 52 единиц. Дополнительно организовано посещение волонтерами предприятий и организаций города. По состоянию на 01.04.2024 в голосовании приняло 1882 человека. Расчет пок-ля: 1 882 (кол-во человек принявших участие в рамках НП «ЖиГС») / 31 273 (численность населения старше 14-ти лет)*100=6,02% | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 29.12.2023 №390-па)
[5 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе (2 этап) | В 2024 году предусмотрено благоустройство 2 этапа общественной территории "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый". 12.02.2024 заключено Дополнительное соглашение № 71885000-1-2023-010/5 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры от 08.02.2023 с Департаментом пространственного развития и архитектуры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках РП «Формирование комфортной городской среды». Лимит бюджетных ассигнований на 2024 год - 9 906 600,00 рублей, средства местного бюджета в сумме 7 114 511,60 рублей. Начальная стоимость муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству "Аллеи имени Сергея Есенина" в 3 мкр. "Кедровый" в г. Пыть-Яхе (центральный тротуар) на сумму 16 001 879,24 рублей, со сроком реализации с 15.05.2024 по 15.08.2024 года. 01.04.2024 заключен МК № 0187300019424000024 на выполнение работ по благоустройству "Аллея имени Сергея Есенина" мкр. №3 "Кедровый" в г. Пыть-Ях (центральный тротуар) с ИП Бокиевым Баходуром Умаровичем на сумму 16 413 417,72 рублей. | 17066111.6 | 0 | 0
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.0005019 | 50.19 | Планируется осуществить расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 0,001. | Расселено 501,9 кв.м. аварийного жилищного фонда (12 жилых помещения). | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 28.12.2023 №372-па)
[11 empty] | 98207111.6 | 19209575.26 | 19.5603