## на 01.09.2023
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2023 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | 1) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI4 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на общую сумму 287,1 тыс. руб. 2) Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО – Югры № МСПI5 2023 - 9 с Депэкономики Югры от 12.01.2023 года по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на общую сумму 2 511,7 тыс. руб. 3) Предоставлена консультационная поддержка 140 субъектам МСП, в том числе самозанятым. 4) В период с 03.04.2023 по 07.04.2023 осуществлялся прием заявлений на получение субсидий от субъектов малого и среднего предпринимательства. Поступило 27 заявлений в т.ч.: - в рамках РП "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" - 2 заявления. - в рамках РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" - 25 заявлений. 5) В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» финансовая поддержка предоставлена 24 субъектам МСП на сумму 2 506, 6 тыс. руб. 6) В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» заключено 2 договора на сумму 217,9 тыс. руб. 7) В период с 29.05 по 02.06.2023 осуществлялся повтроный прием заявлений от СМСП на получение субсидий в рамках реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», заключено 2 договора на сумму 69,2 тыс. руб. | 2798800 | 2793668.92 | 99.8167 | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 07.12.2021 №550-па
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 60 | 92.3 | 153.8333 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.09.2023 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 13 объектов недвижимости, в том числе 2 земельных участка. 12 объектов передано по договорам аренды субъектам МСП. | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 0 | 0 |  | Количество объектов муниципального имущества (движимое и недвижимое) в перечне на 01.01.2023 составило 13 единиц, по состоянию на 01.09.2023 количество объектов не изменилось. До конца года показатель планируется выполнить в полном объеме. | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 1 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | Заключены соглашения с Департаментом культуры ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО-Югры местному бюджету: 1. Соглашение от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-008 на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств на сумму 10 286,5 тыс.рублей. 2. Соглашение от 30.01.2023 № 71885000-1-2023-004 на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на сумму 8 654,0 тыс. рублей. Утверждена дорожная карта по проведению ремонта здания Этнографического музея МАУК «КЦ: библиотека-музей» (распоряжение администрации от 02.02.2023 № 223-ра ). По состоянию на 01.09.2023 проведено 64 значимых мероприятий, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории (просмотров) – 19 225 человек, из них: в режиме онлайн проведено 4 мероприятия с количеством онлайн просмотров – 7 169 человек; в режиме реального времени проведено 60 мероприятие с охватом аудитории – 12 056 человек. 9 908,1 тыс. рублей оплачены на поставку музыкальных инструментов для ДШИ. По состоянию на 01.09.2023 исполнение по МК (капитальный ремонт музея) прошло на сумму 5 302,80 Сумма в размере 27,0 тыс. рублей потрачена на негосударственную экспертизу по капитальному ремонту музея и ремонт кровли. | 18975500 | 15237774.42 | 80.3024 | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 23.11.2021 № 520-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 43 чел, в т.ч. на 2023 год - 7 чел). | 7 | 3 | 42.8571 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | По состоянию на 01.09.2023 обучение прошли 3 специалиста МАУК "МКЦ "Феникс", получение сертификатов об образовании планируется в 3 квартале 2023 года. Обучение 4-х специалистов планируется в 3-4 квартале 2023 года: - 2 специалиста МАУК "Культурно-досуговый центр"; - 2 специалиста МБОУ ДО "Детская школа исскуств". | Х | Х | Х
| 3. Демография |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечение возможности женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | Дошкольные образовательные организации посещают 307 воспитанников, в возрасте от 2,0 месяцев до 1,5 лет - 6 воспитанников, в возрасте от 1,5 до 3 лет - 301 воспитанников. На 01.09.2023 года очередность в ДОО отсутствует. Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования - 1 день. На 01.09.2023 года очередность в ДОО отсутствует. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 29.12.2021 №630-па)
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (показатель фиксируется по итогам года на основании годовой статистической отчетности №1-ФК) | 58.8 | 58,6 (оценка) | по итогам года (стат. отчетность) | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | На базе МАУ Спортивный комплекс, согласно утвержденного плана мероприятий на 2023 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" запланированы к проведению 10 мероприятий. По состоянию на 01.09.2023 проведено 4 мероприятия: 1.Соревнования по выполнению испытаний (тестов) ВФСК «Готов к труду и обороне» среди дошкольных общеобразовательных учреджений. 2. I этап фестиваля ВФСК "Готов к труду и оброне" среди семейных команд г.Пыть-Яха. 3.Фестиваль ВФСК "Готов к труду и оброне" среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Яха. 4. ВФСК "Готов к труду и обороне" среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих Российской Федерации и муниципальных служащих. Итого за январь-август 2023 г. в рамках официальных (по плану СММ) мероприятий приняло участие 102 человека. В рамках приёма нормативов ВФСК ГТО среди различных возрастных групп населения г. Пыть-Ях (простыми словами - тестирование населения) - приняло участие 252 человек. | 603300 | 406277 | 67.3424 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 23.12.2021 №606-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 18.01.2023 №71885000-1-2019-005/8 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 243,9 тыс.рублей, в т.ч.: - ФБ – 104,3 тыс.руб., - ОБ – 127,4 тыс.руб., - МБ – 12,2 тыс.руб. МБУ "Спортивная школа олимпийского резерва" заключен договор на поставку спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников отделений вольной борьбы и бокса №03-04-21/1 от 03.04.2023 с ИП Бурменко Я.В. Поставка и оплата спортивного инвентаря осуществлена в полном объеме (243,9 тыс. рублей)
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 13.05.2023 проведен общегородской субботник в рамках акции "Чистый берег": очищено 200 метров прибрежной полосы городского пляжа, вывезено 10 куб. метров мусора, очищено 2 000 кв.метров прилегающей к пляжу территории . Участие в мероприятии приняли работники администрации города, детских садов, школ, организации и предприятия города, а также активные жители города в количестве 190 человек. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 13.12.2021 № 564-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.115 | 0,190 | 165.2174
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 46.4 | 81.1 | 174.7845 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | По состоянию на 01.09.2023 количество педагогических работников МО г. Пыть-Ях, прошедших повышение квалификации составило 331 человек (81,1% от общего кол-ва педагогических работников по г. Пыть-Ях) Расчет пок-ля: 331 педагог / 408 (общее кол-во педагогов)*100 = 81,1% | 901802 | 343350 | 38.0738 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 29.12.2021 №630-па)
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 87 | 82 | 94.2529 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | На 01.09.2023 численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 6 499 человек (82% от общего количества детей данной категории). Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 7 927 человек. Расчет пок-ля: 6 499 (дети от 5 до 18 лет, охваченные программами доп. обрахования) / 7 927 (общее кол-во детей от 5 до 18 лет)*100 = 82%. | 55348118 | 28771544.26 | 51.9829
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-клуб, процент. | 8.2 | 4.7 | 57.3171 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В технопарке "Кванториум" и центре "IT-клуба" по состоянию на 01.09.2023 занимаются 303 человека, что составляет 4,7% от общего числа детей, охваченных деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (6 499 человек). Расчет пок-ля: 303 (кол-во детей занимающихся в технопарке) / 6 499 (общее число детей охваченных деятельностью региональных центров)*100 = 4,7%
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 37 | 12 | 32.4324 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В открытых онлайн-уроках реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию приняло участие 399 человек (12% от общей численности обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования (5-11 класс) - 3 292 человека) Расчет пок-ля: 399 (принявшие участие в открытых онлайн уроках "Проектория" / 3 292 (общая численность обучающихся по образовательным программам (5-11 класс)*100 = 12%
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Количество активированных сертификатов по состоянию на 01.09.2023 составляет 536, это 8,3% от общей численности детей в возрастве от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (6 499 человек) Расчет пок-ля: 536 (кол-во активированных сертификатов) / 6 499 (численность детей от 5 до 18 лет, охваченные доп. образованием)*100 = 8,2%
[6 empty] | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, % | 25 | 8.2 | 32.8 | Обеспечение детей сертификатами персонифицированного финасирования дополнительного образования
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 50 | 50 | 100 | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | 3 общеобразовательные организации оснащены следующим оборудованием: ноутбук – 28 шт., компьютерная мышь – 28 шт., многофункциональное устройство – 1 шт. В 2023 году общеобразовательные организации города не вошли в перечень учреждений для обеспечения оборудования в целях внедрения цифровой образовательной среды. Показатель расчитывается с нарастающим итогом за весь период реализации проекта. Уточненные данные отраслевым департаментом направляются в адрес муниципалитетов в сентябре 2023 года. Расчет пок-ля: 3 (школы оснащенные оборудованием в рамках РП) / 6 (общее кол-во школ в городе) *100 = 50% | 530000 | 378456 | 71.4068
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 55 | 72 | 130.9091 | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. | На информационно-коммуникационной образовательной платформе "Сферум" зарегистрированы 4 301 обущающихся (72% от общего кол-ва обучающихся). Расчет пок-ля: 4 301 (обучающиеся зарегистрированные на платформе "Сферум" / 5 974 (общее кол-во обучающихся)*100 = 72%
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 75 | 76 | 101.3333 |  | В ФГИС "Моя школа" зарегистрированы 250 педагогических работников (76% от общего кол-ва педагогических работников). Расчет пок-ля: 250 (педагогические работники зарегистрированные в ФГИС "Моя школа") / 329 (общее кол-во педагогических работников без учета воспитательного состава МАОУ "Прогимназия Созвездие" и МАОУ "КСОШ-ДС")*100 = 76%
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 100 | 100 | 100 |  | Все общеобразовательные организации города зарегистрированы в ФГИС "Моя школа" (100%).
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.005 | 0.004887 | 97.74 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | По состоянию на 01.09.2023 в добровольческую деятельность вовлечено 4 887 человека, в т.ч. в августе - 138 человек. В августе волонтеры приняли участие в следующих мероприятих: "Волонтеры Победы" г. Пыть-Ях присоединились к акции "Свеча Поколений", "Волонтеры Победы" г. Пыть-Ях присоединились акции "Югра в беде не бросает", поможем Татьяне Марычевой, Волонтеры Молодежной Общественной Организации "Активист" оказали содействие в организации Фестиваля для молодых семей "Летний переполох", "Волонтеры Победы" г. Пыть-Ях приняли участие в акции в поддержку специальной военной операции, Волонтеры Молодежной Общественной Организации "Активист" оказали содействие в организации «Экстремального забеге», «Волонтеры Победы» г.Пыть-Яха вручили жителям города ленточки триколор в день флага Российской Федерации, «Волонтеры Победы» г.Пыть-Яха оказали содействе в организации «Авто-мото пробега», Волонтеры Молодежной Общественной Организации "Активист" оказали содействие в организации Межмуниципального фестиваля «Югорская уха». Сумма в размере 3 860,3 тыс. рублей направлена на проведение мероприятий по волонтерству. | 6301000 | 3860345 | 61.2656 | "Развитие гражданского общества в городе Пыть-Яхе" (от 13.12.2021 №566-па)
|  |  | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организциях за счет средств резервного фонда Правительства. | Финансирование в сумме 1 195,5 тыс.руб. предусмотрено на выплату заработной платы советникам директоров по патриотическому воспитанию (МБОУ СОШ №4 и прогимназия «Созвездие»). По состоянию на 01.09.2023 выплачена заработная плата советникам директоров по патриотическому воспитанию в общей сумме 678 136,12 рублей. | 1195500 | 678136.12 | 56.7241 | "Развитие образования в городе Пыть-Яхе" (от 29.12.2021 №630-па)
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.00085 | 0.00262 | 308.2353 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | План ввода жилья на 2023 год (утвержденный главой г. Пыть-Яха) = 850 кв.м. По состоянию на 01.09.2023 введен в эксплуатацию 26 домов ИЖС, общей площадью 2 620 кв.м. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 25 | 20.6 | 82.4 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения 3. Рейды по оценке качества состояния объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта 4. Организация проведения городских субботников на территориях объектов, благоустроенных в ходе реализации проритетного проекта | Голосование за выбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году проходило с 15.05.2023 по 31.05.2023 на информационных точках: ТЦ "Сиверко" (2 мкр., 17а) и ТЦ "Нефтяник" (5 мкр, 13). В голосовании приняли участие 3 572 жителя города Пыть-Ях. По итогам голования определен победитель - объект благоустройства "Аллея имени Сергея Есенина в 3 мкр." (2 этап). Проведено 3 общегородских субботника. В субботниках приняли участие 1 084 жителя города. Проведено 2 заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» - рассмотрены вопросы о ходе реализации мероприятий по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Приняли участие муниципальные служащие, депутаты, члены общественного совета города и иных общественных организаций в количестве 29 человек. Рейды по приоритетным объектам благоустройства города - скверам "Сиверко" и "Вдохновение", скейтпарк проведены в мае 2023 г. Приняли участие муниципальные служащие, члены общественного совета, члены фракции "Единая Россия", депутаты в количестве 209 человек. В августе проведен общегородской субботник, в котором приняли участие 1 489 жителей города. Расчет пок-ля: 6 383 (кол-во человек принявших участие в рамках НП «ЖиГС») / 31 042 (численность населения старше 14-ти лет)*100=20,6% | Х | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 27.12.2021 №614-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1,00 | 0 | 0 | Благоустройство общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина" микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Яхе | По благоустройству общественной территории "Аллея им. Сергея Есенина " микрорайона № 3 "Кедровый" в городе Пыть-Ях: - разработана проектно-сметная документация, проведена гос. экспертиза сметной стоимости (стоимость проекта 114 766 458,45 руб.). На 2023 год запланирована реализация 1 этапа, а именно благоустройство детской площадки на указанной общественной территории. 24.03.2023 заключен МК № 0187300019423000013 на «Выполнение работ по благоустройству аллеи имени Сергея Есенина в мкр. № 3 «Кедровый» в г. Пыть-Ях (детская площадка)» с ИП Козловым Евгением Валерьевичем на сумму 10 964, 97 тыс. рублей. Срок выполнения работ – с 10 мая 2023 года по 16 августа 2023 года в соответствии с графиком выполнения работ. В мае 2023 г. оплачен аванс согласно контракта, на сумму 3 289,5 тыс. руб. В июне 2023 г. выполнены и оплачены демонтажные работы на сумму 86,9 тыс. руб. В июле выполнены и оплачены электромонтажные работы на сумму 30,18 тыс. руб. Произведена корректировка проекта на сумму 75,0 тыс руб. Обустроено бетонное основание детской площадки и выполнено покрытие резиновой крошкой, приобретены МАФ. Работы выполнены и оплачены в августе на сумму 1 660,81 тыс.руб. | 12875301.19 | 5622479.98 | 43.6687
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.001 | 0.0019263 | 192.63 | Расселение и демонтаж аварийного жилищного фонда | Расселено 1 926,3 кв.м. аварийного жилищного фонда. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2021 №560-па)
[12 empty] | 99529321.19 | 58092031.7 | 58.3668