Информация об исполнении муниципальных программ и национальных проектов в городе Пыть-Яхе по итогам

6 месяцев 2026 года

В течение 6 месяцев 2026 года в городе осуществлялась реализация 21 муниципальной программы.

Исполнение по муниципальным программам за отчетный период за счет бюджетных средств составило 2 956 999,2 тыс. руб., что составляет
(приложение № 1):

− 43,8% − к плану по бюджету на 2026 год;

− 100,0% − к общей сумме поступивших средств из федерального, окружного бюджетов в 2026 году, местному бюджету по состоянию
на 01.07.2026 года.

тыс. руб.

| Источники финансирования | на 01 июля 2026 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План по программе (с изменениями) | Уточненный план по бюджету | Кассовое исполнение | Процент исполнения |
| Федеральный бюджет | 144 393,3 | 100 276,1 | 51 849,1 | 51,7 |
| Бюджет автономного округа | 2 919 987,9 | 3 319 843,8 | 1 482 178,6 | 44,6 |
| Местный бюджет | 3 093 930,8 | 3 329 825,9 | 1 422 971,5 | 42,7 |
| Всего: | 6 158 312,0 | 6 749 945,8 | 2 956 999,2 | 43,8 |

В государственных программах для муниципалитета установлено к достижению 5 целевых показателей, из них (приложение № 2):

− 1 показатель, направленный на достижение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации (Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета – 30,4%);

− 2 показателя, направленные на достижение показателей национальных проектов (Число посещений культурных мероприятий – 58,5%; Объем жилищного строительства – 397%);

− 2 иных показателя (Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 103%; Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 103%).

Риск недостижения показателей в государственных программах отсутствует.

Уровень исполнения расходных обязательств к кассовому плану (приложение № 3):

− по муниципальным программам составил 100,2%;

− по реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов, составил 100,8%;

− по реализации региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, составил 100,0%.

Целевые показатели:

Оценка степени достижения целевых показателей проведена по 109 показателям (приложение № 4):

− по 47 показателям достигнуто запланированное годовое значение;

− по 24 показателям фактическое значение составляет 50% и более;

− по 38 показателям фактическое значение составляет менее 50%.

Средний процент достижения целевых показателей в целом
по всем программам составляет 67% к плану.

Уровень исполнения значений целевых показателей к прогнозу достижения значений целевых показателей на 01.07.2026г. – 85%
(приложение № 5).

Риски недостижения показателей отсутствуют.

Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов:

В 2026 году на территории города Пыть-Яха в рамках 2 национальных проектов реализуются 7 региональных проектов, осуществляемых посредством выполнения мероприятий и достижения показателей 4 муниципальных программ (приложение № 6).

Финансирование на реализацию национальных проектов в 2026 году предусмотрено в размере 465 870,4 тыс. руб. Кассовое исполнение
на 01.07.2026 год составило 12,8 % (59 469,0 тыс.руб.).

Мониторинг финансового обеспечения региональных проектов:

тыс. руб.

|  | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| Всего, в том числе: | 465 870,4 | 59 469,0 | 12,8 |
| - за счет средств федерального бюджета | 75 938,6 | 43 969,4 | 57,9 |
| - за счет средств окружного бюджета | 346 944,3 | 8 385,9 | 2,4 |
| - за счет средств местного бюджета | 42 987,5 | 7 113,7 | 16,5 |

В разрезе национальных проектов:

тыс. руб.

| Наименование национального проекта | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Инфраструктура для жизни» | 386 735,7 | 9 278,0 | 2,4 |
| «Молодежь и дети» | 79 134,7 | 50 191,0 | 63,4 |
| ИТОГО | 465 870,4 | 59 469,0 | 12,8 |

Основная доля расходов национальных проектов, приходится на реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объявлены аукционы 
на приобретение жилых помещений (49 муниципальных контрактов) в многоквартирном доме № 2 по ул. Семена Урусова, мкр. 3 «Кедровый». Срок исполнения до 20 декабря 2026 года.

Согласно информации, поступившей от ответственных исполнителей национальных проектов, исполнение до конца года составит 100%.

Достижение показателей.

В 2026 году установлено к достижению 17 показателей, из которых:

− 2 показателя достигнуты на 100%;

− 6 показателей достигнуты на 50% и более;

− 9 показателей находятся в работе.

Риски недостижения показателей национальных проектов отсутствуют.

Региональные проекты, не входящие в состав национальных проектов:

В рамках реализации проектной деятельности город Пыть-Ях участвует
в 5 региональных проектах, не входящих в состав национальных проектов (приложение №7).

На реализацию региональных проектов в 2026 году предусмотрено 485 173,2 тыс. руб. Кассовое исполнение на 01.07.2026 года составило
3,2% (15 409,0 тыс. руб.).

тыс. руб.

| Наименование регионального проекта | План | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | % |
| «Повышение финансовой грамотности» | Без финансирования |  |  |
| «Сохранение культурного и исторического наследия» | 558,7 | 256,5 | 45,9 |
| «Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» | 15 767,9 | 14 739,1 | 93,5 |
| «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 468 687,6 | 413,4 | 0,1 |
| Развитие спорта высших достижений | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО | 485 173,2 | 15 409,0 | 3,2 |

Основная доля расходов региональных проектов, не входящих в состав национальных проектов, приходится на реализацию регионального проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения». В рамках данного проекта осуществляется реконструкция путепровода через железнодорожные пути в городе Пыть-Ях. Муниципальный контракт на проведение указанных работ был заключен 
с АО «Мостострой-11» 27 мая 2025 года.

Выполнены работы по экспертному сопровождению проектной документации объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях». Получено положительное заключение государственной экспертизы о корректировки проектно-сметной документации. С 01.06.2026 начались работы по реконструкции путепровода 
и перенаправлению транспортных потоков через временный мост. Срок выполнения работ до 30.12.2026 года.

Согласно информации, поступившей от ответственных исполнителей региональных проектов, исполнение до конца года составит 100%.

Достижение показателей.

В 2026 году установлено к достижению 6 показателей, по состоянию
на 01.07.2026 года:

− 1 показатель достигнут на 80%;

− 5 показателей находятся в работе.