## Лист1
Приложение №7
Реализация региональных не входящих в состав национальных проектов РФ по городу Пыть-Яху на 01.07.2026
№п/п | Наименование Регионального проекта | Финансовое обеспечение |  |  | Целевые показатели |  |  |  | Комментарии | Муниципальная программа
|  | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта тыс.руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), тыс.руб. | % исполнения | Наименование показателя | ПЛАН | ФАКТ | % достижения
1 | Повышение финансовой грамотности | - | - | - | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства % | 54 | 0 | 0 | Согласно мониторингу Департамента образования и науки ХМАО-Югры предоставление информациии по повышению квалификации педагогических работников планируется в 4 квартале 2026 (декабрь). | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 28.12.2023 № 373-па)
2 | Сохранение культурного и исторического наследия | 558.65 | 256.466 | 45.9082 | Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов общедоступных муниципальных библиотек города (ед.) | 1 | 0 | 0 | В 2026 году запланирована поставка книжной продукции (литературы универсального содержания) Средства также выделены на модернизацию общедоступных библиотек, включая подписку на периодические издания, ежемесячное обслуживание сети Интернет, доступ к базам данных "ЛитРес": Мобильная библиотека, информационно-техническое сопровождение программы ИРБИС 64+, а также ежемесячные услуги предоставления информации системой "Гарант". | Культурное пространство города Пыть-Яха (Постановление администрации от 29.12.2023 № 392-па)
[5 empty] | Число посещений культурных мероприятий (тыс. ед.) | 410 | 203.2 | 49.561 | Количество проведенных мероприятий на 01.07.2026 года составило 433 ед. Число посещений культурных мероприятий на 01.07.2026 составил 203,2 тыс. ед., в том числе обращения к цифровым ресурсам 24,7 ед.
3 | Содействие субъектам РФ в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг | 15767.9 | 14739.089 | 93.4753 | Обеспечены жильем молодые семьи (тыс.семей) | 0.005 | 0.005 | 100 | Предоставлена субсидия для приобретения жилого помещения 5 молодым семьям. | Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе (Постановление администрации от 28.12.2023 № 372-па)
4 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 468687.625 | 413.399 | 0.088204 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км) | 0.17 | 0 | 0 | 27.05.2025 года заключен муниципальный контракт №0187200001725000493 на выполнение работ по реконструкции объекта: «Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях». Подрядчиком выступает АО «Мостострой-11». Выполнены работы по экспертному сопровождению проектной документации объекта: "Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях". Получено положительное заключение государственной экспертизы о корректировке проектно-сметной документации. С 01.06.2026 начались работы по реконструкции путепровода и перенаправлению транспортных потоков через временный мост. Срок выполнения работ до 30.12.2026 года. | Современная транспортная система города Пыть-Яха (постановление администрации от 29.12.2023 № 393-па)
5 | Развитие спорта высших достижений | 159 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва (ед.) | 1 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на третий квартал 2026 для МБУ ДО СШОР | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (постановление администрации от 29.12.2023 № 395-па)
Итого |  | 485173.175 | 15408.954 | 3.176
ВСЕГО 17 показателей, из них 13 в мун программе
Показатели из нац. проектов 15