## на 1.08.2021
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2019г.
Приложение
Участие м.о.г. Пыть-Ях в реализации региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации по состоянию на 1 августа 2021 г.
Номер ПП | Наименование национального проекта | №п/п | Наименование регионального проекта | Участие МО в рег. проекте (да/нет) | №п/п показатели | Наименования показателей для МО | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое достижение показателя на отчетную дату | % выполнения | Мероприятия, запланированные к выполнению в 2021 году | Информация о выполнении мероприятия | Предусмотрено финансирование для реализации мероприятий регионального проекта ,руб. | Фактически профинансировано на реализацию мероприятий регионального проекта (освоено), руб. | % исполнения | Муниципальная программа, НПА | Примечание
ПП-005-05 | 1. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 1 | Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса (ранее проект - Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке МСП, в том числе к льготному финансированию) | да (общее участие) |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. Занятость в проекте 30%. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 23.01.2021 №МСП 2021-9. В связи с перераспределением средств на реализацию новых региональных проектов, заключено дополнительное соглашение с Департаментом экономического развития ХМАО-Югры от 02.07.2021г. . Постановлением администрации г.Пыть-Яха от 12.07.2021 №321-па утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории г.Пыть-Яха. Прием документов от субъектов МСП на предоставление субсидий осуществлялся в срок с 19 по 23 июля 2021г. Поступило 27 заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат по аренде, оборудованию и оплате коммунальных услуг. В настоящее время ведется работа по проверке заявителей на соответствие условиям и требованиям, предъявляемым к заявителям. Срок принятия решения по поступившим заявкам – 03.09.2021г. | 300000.21 | 0 | - | Развитие экономического потенциала города Пыть-Яха» от 10.12.2018 № 423-па)
|  |  | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Декомпозированные показатели отсутствуют. | Х | Х | Х | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые (приоритетные) виды деятельности |  | 2556315.79 | - | -
|  |  | Х |  |  | Доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни государственного имущества и перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включённых в указанные перечни, % | 80 | 33.4 | 41.75 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | По состоянию на 01.08.2021 в перечне имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП 6 объектов недвижимости, в том числе 3 земельных участка. 2 объекта недвижимости (33,4% от 6 ед.) передано по договорам аренды субъектам МСП. Предосталение 4-х объектов недвиждимости предусмотрено в 3 квартале 3032г. В связи с установлением с 26.06.2020 г. на большую часть территории МО ГО г. Пыть-Ях зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) под реестровым номером 86:15-6.330 (зона минимальных (минимально допустимых) расстояний продуктопровода ШФЛУ Сургут – Южный Балык) администрация города Пыть-Ях столкнулась с невозможностью предоставления земельных участков, расположенных в границах данной зоны (пп. 5.1 п. 8 ст. 39.11, п. 14.1 ст. 39.16 ЗК РФ). На ограниченной территории, не попадающей в границы ЗОУИТ, администрацией города Пыть-Ях были сформированы два земельных участка с кадастровыми номерами 86:15:0101004:572, 86:15:0101004:573 и включены в перечень муниципального имущества, в целях предоставления субъектам МСП. | Х | Х | Х | Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 N 147-р (ред. от 29.04.2021) "О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации"
[6 empty] | Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах РФ,% | 10 | 12.5 | 125 |  | Количество объектов в перечне на 01.01.2021 - 8, по состоянию на 01.08.2021 - 9 (что составило увеличение количества объектов в перечне на 12,5%). Из 9 объектов -6 объектов недвижимого имущества и 3 лбъекта движимого (а/транспорт и 2 рекламных конструкции). | Х | Х | Х
ПП-023-00 | 2. Культура | 3 | Культурная среда | да | 1 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы иссусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед (нарастающим итогом) | 0 | - | Показатель предусмотрен в 2023г. | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений жителями организаций культуры | По состоянию на 01.08.2021 проведено более 129 значимых мероприятия, приуроченных к государственным и городским праздникам, с охватом аудитории – 31 737, из них: в режиме онлайн проведено 89 мероприятий с количеством онлайн просмотров – 19 511; в режиме реального времени проведено 40 мероприятий с охватом аудитории – 12 226 человек. | Х | Х | Х | Культурное пространство города Пыть-Яха (от 28.11.2018 № 399-па)
|  | 4 | Творческие люди |  |  | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, единиц (нарастающим итогом по годам: план 25 чел, в т.ч. на 2021 год - 17 чел). | 10 | 8 | 80 | Мероприятия, направленные на увеличение числа посещений организаций культуры | В 2021 году на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры запланировано обучение 10 работников муниципальных учреждений культуры : МАУК "КЦ: БМ" - 6 специалистов (5 пециалистов обучены) МАУК "КДЦ" - 4 специалиста (3 специалиста обучено). По состоянию на 01.08.2021 обучение завершено 8 работниками муниципальных учреждений культуры. | Х | Х | Х
ПП-025-00 | 3. Демография | 5 | Старшее поколение | да | 2 | Декомпозированные показатели отсутствуют (занятость в проекте 10%) | Х | Х | Х | Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста и получения ими дополнительного профессионального образования | В отчетном периоде 2021 года мероприятия по обучению и доп.профессиональному образованию не проводились. Мероприятие реализуется и финансируется Департаментом труда и занятости населения ХМАО. | Х | Х | Х | Х
|  |  | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет |  | 4 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, % | 100 | 100 | 100 | Обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет. Трудоустройство граждан, из числа незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | На отчетную дату 01.08.2021г. Дошкольные образовательные организации посещают 616 воспитанников в возрасте от 1 до 3-х лет., из них в возрасте от 1,5 до 3 - 609 воспитанников. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяц | 0.2 | - | 100 (обратный показатель) | Реализация мероприятий позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми, создание дополнительных мест для детей до 3 лет в организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования. |  | Х | Х | Х
|  | 7 | Спорт - норма жизни |  | 5 | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 54.7 | расчёт по итогам года | - | Организация и проведение мероприятий в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | В рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (МАУ "Спортивный комплекс") запланированы к проведению 8 мероприятий. На 01.08.2021 проведено 5 мероприятий, в том числе I этап Зимнего фестиваля ВФСК "ГТО" среди семейных команд г.Пыть-Яха, соревнования ГТО среди разных категорий (муниципальных служащих, учащихся образовательных организаций г. Пыть-Ях,I этап Летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций г. Пыть-Ях. На 01.08.2021 кассовый расход составил 22,9 тыс.руб. | 548242 | 22900 | 4.177 | Развитие физической культуры и спорта в городе Пыть-Яхе (от 12.12.2018 № 445-па)
[10 empty] | Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. | Заключено допсоглашение от 02.02.2021 №71885000-1-2019-005/6 на софинансирование расходов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ в размере 188,8 тыс.рублей. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 188,8 тыс.руб.На 01.08.2021 МБУ СШОР заключены договора с ИП Настругов И.Ю № 16/21-07-2021 от 21.07.2021 на поставку спортивного инвентаря для воспитанников отделения бокса на сумму 168,0 тыс.руб., а так же № 15/20-07-2021 от 20.07.2021 с ИП Шарова Л.В. на поставку спортивного инвентаря для воспитанников отделения вольной борьбы на сумму 20,8 тыс. руб.
[10 empty] | Укрепление материально-технической базы учреждений спорта. Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности | Заключено соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.01.2021 № 14-ШД/2021. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 988,2 тыс.рублей МАУ "Спортивный комплекс" ведется работа по определению поставщика на приобретение: Стационарных металлодетекторов - 3 шт., ручных металлодетекторов- 4 шт., периметральное ограждение объектов МАУ Спортивный комплекс (спортивный зал «Кедр», шахматно-шашечный клуб).
| 4. Экология | 9 | Сохранение уникальных водных объектов | да | 6 | Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов , км | 0.2 | 0.2 | 100 | Мероприятия, направленные на сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений | 25.04.2021 г. проведен общегородской субботник по очистке от бытового мусора и древесного хлама берегов пляжа 5 мкр. города . Убрано более 20 кубометров мусора. Приняли участие 215 человек, работники администрации и учреждений города, активные жители. | Х | Х | Х | «Экологическая безопасность города Пыть-Яха» (от 11.12.2018 № 438-па)
[5 empty] | 7 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс.чел. (нарастающим итогом). | 0.069 | 0,215 | 311.5942 |  |  | Х | Х | Х
| 5. Образование |  | Современная школа |  |  | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент. | 0.21 | 0 | 0 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения педагогических работников | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства будет создан в г. Ханты-Мансийске для обучения всех педагогических работников округа, начнет функционировать с 01.09.2021. | Х | Х | Х | Развитие образования в городе Пыть-Яхе (от 25.12.2018 № 474-па)
[6 empty] | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам,% | 0.12 | 0 | 0 | Обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников |  | Х | Х | Х
|  | 13 | Успех каждого ребенка | да | 9 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) | 80 | 61.3 | 76.625 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет 4640 человек (61,3% от общего количества детей данной категории. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 7576 человек). В данный показатель входят дети, посещающие ЦДТ, ДШИ, организации спортивной направленности в сфере физической культуры и спорта. Также на базе общеобразовательных и дошкольных организаций осуществляется реализация программ дополнительного образования детей | 44055495 | 23661866.48 | 53.7092
[5 empty] | 13 | Охват детей, деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб, процент. | 7 | 1.4 | 20 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | В МБОУ СОШ № 1 организован выездной "Кванториум", охвачено 108 человек (1,4%) деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности
[5 empty] | 14 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее", процент. | 30 | 45.6 | 152 | 1. Обеспечение информационной поддержки развития успешности обучающихся. 2. Обеспечиение взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей. | Общая численность обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования составляет 3245 человек, из них в отчётный период, приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, 1480 человек (или 45,6%);
[6 empty] | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, еденица. | 1 | 1 | 100 | Обеспечение информационной поддержки обучающихся и родителей (законных представителей) о работе программ дополнительного образования. Участие детей в конкурсах, фестивалях и т.п. | Реализуется программа по персонифицированному финансированию дополнительного образования. Количество действующих сертификатов на 01.08.2021 составляет 1433 шт. На базе общеобразовательных и дошкольных организаций осуществляется реализация программ дополнительного образования детей.
|  | 15 | Цифровая образовательная среда | да | 18 | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2022г. | Внедрение в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда. | За отчетный период произведены расходы на техническое сопровождение средств защиты информации абонементского пункта, а также оплачено плановое техническое обслуживание СЗИ ЦУ МС РИС ГИА. | 637900 | 111998 | 17.5573
[5 empty] | 19 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2022г. | Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
[5 empty] | 20 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2022г.
[6 empty] | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент. | 0 | 0 | Показатель предусмотрен в 2022г.
|  |  | Социальная активность |  |  | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0.010653 | 0.005254 | 49.3194 | Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства). | На 1 августа 2021 года в добровольческую деятельность было вовлечено 5254 человека, в том числе в августе - 380 человек. Волонтеры принимают участие в мероприятиях по разным направлениям. В августе 2021 года отработаны 16 заявок на обслуживание пожилых людей, ветеранов на дому. Кроме того, волонтеры организовали и провели праздничные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности (игровые программы в лагерях с дневным пребыванием детей, поздравительные акции с раздачей открыток и ромашек), так же была организована работа школьников-волонтеров медиков в помощь взрослой поликлинике (прививочный кабинет). Плановое значение показателя на 01.08.2021 года – 5418 человек, фактическое – 5254 человека. | 305000 | 52479.1 | 17.2063
ПП-029-03 | 6. Жильё и городская среда. | 18 | Жилье | да | 24 | Общий объем ввода жилья, млн.метров | 0.027 | 0.00328 | 12.1481 | Внедрение целевой модели "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" | Введено в эксплуатацию 3 280 кв.м.жилья - 43 дома индивидуального строительства, в том числе: ИЖД - 6 ед.(1 046 кв. м.), садовые дома -37 единиц (2 234 кв.м.). В ноябре 2021г планируется ввод в эксплуатацию 2 МКД , общей площадью 30256,1 кв.м. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  | 19 | Формирование комфортной городской среды | да | 25 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», %. | 15 | 15 | 100 | 1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства, подлежащих в первоочередном порядке 2. Общественные обсуждения | В соответствии с Постановлением Главы города Пыть-Яха от 29.03.2021 №14-пг, рейтинговое голосование по выбору общественных территорий м.о.г.о.г Пыть-Ях, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2022 году, проведено в форме удаленного (дистанционного) голосования с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единой федеральной платформе для онлайн голосования (www.za.gorodsreda.ru.) В период голосования (с 26.04.2021 по 30.05.2021 г ) вовлечено 5 266 человек. | !ё | Х | Х | «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[6 empty] | Количество благоустроенных общественных пространств , включенных в государственные программы формирования современной городской среды, единиц | 1 | 0 | - | Благоустройство общественной территории сквер "Сиверко" во 2 микрорайоне "Нефтяников" в городе Пыть-Яхе (1 этап). | По благоустройству общественной территории: 1) 23.11. 2020 заключен МК с ООО «Ремстрой» на 11 152,1 тыс.руб., начало работ (1 этап) 15.05.2021 г (в течение 90 календ.дней). Проведены работы по ограждению сквера, ведутся работы по демонтажу бетонных конструкций. 2) 23.03.2021 г. заключен МК с ООО "Прайд" (2 этап) на выполнение работ по благоустройству сквера «Сиверко» на 4 197,5 тыс. руб. Предусмотрена новая тротуарная плитка, опоры освещения, урны, МАФы, скамейки. Работы будут синхронизированны с 1 этапом. 3) 14.05.2021 г. заключен МК с ООО "Фрам" на 1 082,6 тыс. руб. Работы по замене облицовки фонтана, без учёта чаши. По благоустройству дворовых территорий: 1) 15.03.2021 г. заключен МК с ООО "Вектор"на 9 360, 65 тыс.руб. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД№ 12,13,17,18 в 1 мкр. "Центральный" 2) 05.07.2021 заключен МК с ИП "Бокиев Б.У." на 4 914, 45 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 10 и 11 в 1 мкр. Центральный. | 28691007.54 | 2572499.81 | 8.9662
|  | 20 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ) | да | 27 | Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда,млн. кв.м. | 0.008 | 0.005314 | 66.425 | Планируется осуществить демонтаж домов общей площадью 0,008 (при наличия лимитов для осуществления демонтажа показатель будет скорректирован). | На 01.08.2021 расселено 5314 кв. метров. Доведено финансирование на приобретение квартир в размере 34 603,4 тыс.руб. Приобретено 15 жилых помещений. Готовятся документы на объявление аукциона для приобретения еще 1 жилого помещения. Демонтировано 5 домов. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу 3 жилых домов, признанных аварийными общей площадью 0,0006 млн.кв.м.(№0187300019421000158 от 04.08.2021). По оценке, плановый показатель не будет достигнут в связи с недостаточным финансированием мероприятия по расселению аварийного жилфонда.Для решения вопроса УЖВ направлено письмо в Департамент строительства ХМАО-Югры с предложением о корректировке показателя. | Х | Х | Х | «Развитие жилищной сферы в городе Пыть-Яхе» (от 10.12.2018 № 429-па)
|  |  | Чистая вода |  |  | Х | Х | Х | Х | Мероприятия: «Реконструкция ВОС -1 (II очередь) г. Пыть-Ях», «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» | «Реконструкция ВОС-1» (Генподрядчик ООО "Атомстройпроект"): выполнены демонтажные работы-5%, станция очистки воды 1500 м3/сут-100%, сооружения на площадке (опоры трубопроводов) -100%, наружные сети ТВС и водоотведения -100%, поставка и монтаж КНС-100%. Выполняются пуско-наладочные работы электротехнических устройств, охранно-пожарной сигнализации, технологического оборудования ВОС. Общая готовность объекта 99,5%. Реконструкция ВОС-3 (ООО "Универсал СК"): выполнены демонтажные работы-75%, строительство главного корпуса СМР-98,5%, котельной-100%, КПП-100%, КНС-100%, подключены сети связи, система видеонаблюдения и охранное освещение на 100%. РЧВ 5000м3 (нов.) и РЧВ 2000м3 (сущ.)- 100%, электрическиесети подведены на 75%,заземление установлено на 90%,подведены наружные сети водоснабжения В9, теплоснабжения. Наружные сети канализации на площадке ВОС-3 подведены на 95%, наружные сети газопровода и топливоснабжения котельной подведены полностью. Продолжаются работы по благоустройству, пуско-наладочные работы станции водоподготовки ВОС, охранного освещения, здания котельной. Готовность объекта – 78,5%. | 448995709.01 | 176421282.02 | 39.2924 | Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда города Пыть-Яха» (от 13.12.2018 №444-па)
[12 empty] | 526089669.55 | 202843025.41 | 38.5567